## ORÇAMENTO GERAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  |  |  | DATA-BASE: | JAN/2018 | DER-ES
[5 empty] | JUL/2018 | CESAN
[5 empty] | JUL/2018 | EMOP
[5 empty] | JUN/2018 | IOPES
|  | OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DE PRAIA DAS NEVES - SANEAMENTO BÁSICO
|  | LOCAL: | PRAIA DAS NEVES | BDI: DER-ES=23,32%; EMOP=23%; IOPES=30,90%, CESAN=26,19%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | Administração Local | mês | 18 | 31426.5186 | 565677.3343 |  |  |  | 3.353%
|  |  | TOTAL PARCIAL 1 |  |  |  | 565677.3343 |  |  |  | 3.353%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MANUTENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA
2.1 | DER-ES | 41500 | Placa da obra nas dimensões de 3,0 x 6,0m, padrão DER-ES | m² | 18 | 177.35 | 3192.3 |  |  |  | 0.01892%
2.2 | DER-ES | 100882 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | m | 200 | 141.31 | 28262 |  |  |  | 0.1675%
2.3 | DER-ES | 41503 | Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força cons. 20m entre padrão entr. E QDG. | m | 50 | 425.1 | 21255 | 65688.598 |  |  | 0.126%
2.4 | DER-ES | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m. | m | 50 | 295.33 | 14766.5 | 2466.89 |  |  | 0.08752%
2.5 | DER-ES | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. O padrão a 25 m. | m | 50 | 34.11 | 1705.5 |  |  |  | 0.01011%
2.6 | DER-ES | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m | und | 2 | 1787.16 | 3574.32 |  |  |  | 0.02118%
2.7 | IOPES | 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 18 | 727.8 | 13100.4 |  |  |  | 0.07764%
2.8 | DER-ES | 41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | m² | 48.4 | 378.87 | 18337.308 |  |  | 1302.47 | 0.1087%
2.9 | DER-ES | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 18 | 719.36 | 12948.48 |  |  |  | 0.07674%
2.10 | IOPES | 020354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 18 | 445.06 | 8011.08 |  |  |  | 0.04748%
2.11 | DER-ES | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 18 | 574.67 | 10344.06 |  |  |  | 0.06131%
2.12 | DER-ES | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | H | 15 | 368.2 | 5523 |  |  |  | 0.03273%
2.13 | DER-ES | 41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | H | 10 | 915.09 | 9150.9 |  |  |  | 0.05424%
2.14 | IOPES | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 195.39 | 390.78 |  |  |  | 0.002316%
SINALIZAÇÃO PARA SEGURANCA NA EXECUÇÃO DA OBRA
2.15 | DER-ES | 42.047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 88 | 45.82 | 4032.16 | cada cavalete a 100m 8707/100 |  |  | 0.0239%
2.16 | DER-ES | 42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | und | 88 | 83.58 | 7355.04 | cada cavalete a 100m 8707/100 |  |  | 0.04359%
2.17 | DER-ES | 41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | m | 1500 | 24.3 | 36450 | estimativa por trecho de obra (reaproveitável) |  |  | 0.216%
2.18 | DER-ES | 43088 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | m | 1500 | 22.06 | 33090 | estimativa por trecho de obra (reaproveitável) |  |  | 0.1961%
|  |  | TOTAL PARCIAL 2 |  |  |  | 231488.828 |  |  |  | 1.372%
3 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 | DER-ES | 42960 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas (BSCC) | m³ | 11038.72 | 12.64 | 139529.4208 |  |  |  | 0.827%
3.2 | CESAN | 7040100230 | REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (reaproveitamento do material) (BSCC) | m³ | 5770.24 | 18.53 | 106922.5472 |  |  |  | 0.6337%
3.3 | DER-ES | 42512 | Carga de material de 1ª categoria (areia para bota-fora) em Vias Urbanas (BSCC) | m³ | 5268.48 | 3.58 | 18861.1584 |  |  |  | 0.1118%
3.4 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - (Y= 0,856XP + 0,946XR + 1,503) XP = 10,00; XR = 0,00 km (Transporte da areia escavada pra bota-fora) (BSCC) | t | 9483.264 | 10.06 | 95401.6358 |  |  |  | 0.5654%
3.5 | DER-ES | composição | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 1,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | m | 1568 | 2935.8563 | 4603422.6823 |  |  |  | 27.28%
3.6 | DER-ES | 42759 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 1202 | 200.29 | 240748.58 |  |  |  | 1.427%
3.7 | DER-ES | 42763 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 4592.5 | 303.74 | 1394925.95 |  |  |  | 8.268%
3.8 | DER-ES | 42767 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 2186 | 610.65 | 1334880.9 |  |  |  | 7.912%
3.9 | DER-ES | 40513 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | m | 1202 | 89.35 | 107398.7 |  |  |  | 0.6365%
3.10 | DER-ES | 40514 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | m | 4592.5 | 148.79 | 683318.075 |  |  |  | 4.05%
3.11 | DER-ES | 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | m | 2186 | 226.1 | 494254.6 |  |  |  | 2.929%
3.12 | DER-ES | composição | Berço de concreto ciclópico para BSCC 2,00 x 1,00 x 1,00 CL 45 | m | 1568 | 170.4243 | 267225.2926 |  |  |  | 1.584%
3.13 | DER-ES | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 445 | 1411.61 | 628166.45 |  |  |  | 3.723%
3.14 | DER-ES | 43051 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 23 | 4266.52 | 98129.96 |  |  |  | 0.5816%
3.15 | DER-ES | 43052 | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 152 | 4677.79 | 711024.08 |  |  |  | 4.214%
3.16 | DER-ES | 43038 | Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | und | 175 | 123.11 | 21544.25 |  |  |  | 0.1277%
3.17 | DER-ES | composição | Boca de BSCC 2,00 x 1,00 m projeto DNIT | und | 1 | 14345.4185 | 14345.4185 |  |  |  | 0.08502%
3.18 | CESAN | 7050100010 | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | m² | 28389.7296 | 11.33 | 321655.6369 |  |  |  | 1.906%
3.19 | DER-ES | 43332 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros,galerias e outros, com conj. moto bomba (DRENAGEM) | mês | 8 | 6278.35 | 50226.8 |  |  |  | 0.2977%
3.20 | DER-ES | 42512 | Carga de material de 1ª categoria (areia para bota-fora) em Vias Urbanas (BSTC) | m³ | 7346.6187 | 3.58 | 26300.8949 |  |  |  | 0.1559%
3.21 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - (Y= 0,856XP + 0,946XR + 1,503) XP = 10,00; XR = 0,00 km (Transporte da areia escavada pra bota-fora) (BSTC) | t | 13223.9137 | 10.06 | 133032.5714 |  |  |  | 0.7885%
|  |  | TOTAL PARCIAL 3 |  |  |  | 11491315.6039 |  |  |  | 68.11%
4 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | DER-ES | 42960 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas | m3 | 5224.5 | 12.64 | 66037.68 |  |  |  | 0.3914%
4.2 | CESAN | 7040100230 | REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 5179.0191 | 18.53 | 95967.2232 |  |  |  | 0.5688%
4.3 | DER-ES | 42512 | Carga de material de 1ª categoria (areia para bota-fora) em Vias Urbanas | m³ | 45.4809 | 3.58 | 162.8218 |  |  |  | 0.000965%
4.4 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - (Y= 0,856XP + 0,946XR + 1,503) XP = 10,00; XR = 0,00 km (Transporte da areia escavada pra bota-fora) | t | 81.8657 | 10.06 | 823.5688 |  |  |  | 0.004881%
|  |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS | [7 empty] | 0%
4.5 | CESAN | 7230100080 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100 | un | 76 | 616.71 | 46869.96 |  |  |  | 0.2778%
4.6 | CESAN | 7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | ud | 76 | 655.03 | 49782.28 |  |  |  | 0.2951%
4.7 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | Registro de gaveta de ferro fundido com bolsa e anel integrado (2") | un | 69 | 326.003 | 22494.2079 |  |  |  | 0.1333%
4.8 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | Registro de gaveta de ferro fundido com bolsa e anel integrado (4") | un | 7 | 464.1025 | 3248.7176 |  |  |  | 0.01925%
|  |  | FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DA REDE TRONCO | [7 empty] | 0%
4.9 | CESAN | 7250100010 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV | m | 6660 | 49.86 | 332067.6 |  | 9028.98 |  | 1.968%
4.10 | CESAN | 7250100090 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV | m | 2047.5 | 96.63 | 197849.925 |  | 4010.62 |  | 1.173%
|  |  | HIDRANTES | [7 empty] | 0%
4.11 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | Hidrante de coluna | un | 2 | 4190.4467 | 8380.8934 |  |  |  | 0.04967%
|  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES | [7 empty] | 0%
4.12 | DER-ES | 42943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m³ | 5712 | 67.94 | 388073.28 |  |  |  | 2.3%
4.13 | CESAN | 7040100230 | REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 5709.0107 | 18.53 | 105787.9686 |  |  |  | 0.627%
4.14 | DER-ES | 42512 | Carga de material de 1ª categoria (areia para bota-fora) em Vias Urbanas | m³ | 4.185 | 3.58 | 14.9823 |  |  |  | 8.88e-05%
4.15 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - (Y= 0,856XP + 0,946XR + 1,503) XP = 10,00; XR = 0,00 km (Transporte da areia escavada pra bota-fora) | t | 7.533 | 10.06 | 75.7818 |  |  |  | 0.0004491%
4.16 | CESAN | 7200100090 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV | un | 952 | 200.88 | 191237.76 |  |  |  | 1.133%
4.17 | CESAN | 7200100170 | PADRAO 1A-CAIXA TERMOPLASTICA HIDROM ¾" | un | 952 | 247.8 | 235905.6 |  |  |  | 1.398%
|  |  | TOTAL PARCIAL 4 |  |  |  | 1744780.2504 |  |  |  | 10.34%
5 |  |  | REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
5.1 | DER-ES | 42960 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | m³ | 2124.8431 | 12.64 | 26858.0169 |  |  |  | 0.1592%
5.2 | DER-ES | 42963 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | m³ | 15038.045 | 13.73 | 206472.3585 |  |  |  | 1.224%
5.3 | DER-ES | 42965 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | m³ | 4573.5804 | 15.94 | 72902.872 |  |  |  | 0.4321%
5.4 | DER-ES | 42943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m³ | 5712 | 67.94 | 388073.28 |  |  |  | 2.3%
5.5 | EMOP | 06.272.0003-A + 06.001.0243-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, com junta elástica, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação. Fornecimento e Assentamento (REDE TRONCO) | m | 8388 | 43.8126 | 367500.0888 |  |  |  | 2.178%
5.6 | EMOP | 06.272.0004-A + 06.001.0244-A | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha, com junta elástica, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação. Fornecimento e Assentamento (REDE TRONCO) | m | 72 | 65.4729 | 4714.0488 |  |  |  | 0.02794%
5.7 | CESAN | 7080100010 | PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M | und | 112 | 1728.27 | 193566.24 |  |  |  | 1.147%
5.8 | CESAN | 7080100040 | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE 2,26 A 2,75M | und | 77 | 3162.37 | 243502.49 |  |  |  | 1.443%
5.9 | CESAN | 7080100060 | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE 3,26 A 3,75M | und | 10 | 4092.11 | 40921.1 |  |  |  | 0.2425%
5.10 | CESAN | 7080100070 | PV-ANEL CONCR DN 1500 PROF DE 3,76 A 4,25M | und | 2 | 4353.01 | 8706.02 |  |  |  | 0.0516%
5.11 | DER-ES | 43038 | Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | und | 201 | 123.11 | 24745.11 |  |  |  | 0.1467%
5.12 | CESAN | 7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | und | 201 | 655.03 | 131661.03 |  |  |  | 0.7803%
5.13 | CESAN | 7200100010 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H 0,6 A 1,0M | und | 430 | 573.85 | 246755.5 |  |  |  | 1.462%
5.14 | CESAN | 7200100050 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H 0,6 A 1,0M | und | 522 | 447.42 | 233553.24 |  |  |  | 1.384%
5.15 | CESAN | 7200100340 | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | und | 952 | 128.33 | 122170.16 |  |  |  | 0.7241%
5.16 | CESAN | 7200100350 | TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO | und | 952 | 100.61 | 95780.72 |  |  |  | 0.5677%
5.17 | CESAN | 7040100230 | REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 5603.513 | 18.53 | 103833.0959 |  |  |  | 0.6154%
5.18 | DER-ES | 42512 | Carga de material de 1ª categoria (areia para bota-fora) em Vias Urbanas | m³ | 108.487 | 3.58 | 388.3835 |  |  |  | 0.002302%
5.19 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - (Y= 0,856XP + 0,946XR + 1,503) XP = 10,00; XR = 0,00 km (Transporte da areia escavada pra bota-fora) | t | 195.2766 | 10.06 | 1964.4826 |  |  |  | 0.01164%
5.20 | CESAN | 7050100010 | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | m² | 24252.2465 | 11.33 | 274777.9531 |  |  |  | 1.629%
5.21 | DER-ES | 43332 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros,galerias e outros, com conj. moto bomba (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) | mês | 8 | 6278.35 | 50226.8 |  |  |  | 0.2977%
|  |  | TOTAL PARCIAL 5 |  |  |  | 2839072.9901 |  |  |  | 16.83%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 16872335.0067
OBS: EM 06/09/2018 AS TABELAS DE REFERÊNCIA DISPONÍVEIS NO SITE DO DER-ES E CESAN, PRINCIPAIS REFERÊNCIAS DO PRESENTE ORÇAMENTO, SÃO DOS MESES DE JAN/2018 (DER) E JUL/2018 (CESAN). A DO IOPES É JUN/18 E EMOP DE JUL/18.

## RESUMO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DE PRAIA DAS NEVES - SANEAMENTO BÁSICO
LOCAL: | PRAIA DAS NEVES
RESUMO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | TOTAL | PORCENTAGEM
1 | ADMINISTRAÇÃO | 565677.3343 | 3.469% | 3.353%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MANUTENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | 231488.828 | 1.42%
3 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 11491315.6039 | 70.47%
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 1744780.2504 | 10.7%
5 | REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 2839072.9901 | 17.41%
| TOTAL OBRA | 16306657.6724 | 100%
| TOTAL FINAL COM ADMINISTRAÇÃO | 16872335.0067
100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DE PRAIA DAS NEVES - SANEAMENTO BÁSICO | [15 empty] | VALOR : | 16872335.0087
[17 empty] | DATA BASE: | JAN/2018 (DER); JUL/2018 (EMOP); JUN/2018 (IOPES); JUL/18 (CESAN)
LOCAL: | PRAIA DAS NEVES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELAS | [17 empty] | Total
|  | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | 6o. MÊS | 7o. MÊS | 8o. MÊS | 9o. MÊS | 10o. MÊS | 11o. MÊS | 12o. MÊS | 13o. MÊS | 14o. MÊS | 15o. MÊS | 16o. MÊS | 17o. MÊS | 18o. MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 2533.2536 | 20255.6502 | 25208.0905 | 25208.0905 | 28234.4086 | 48166.0736 | 51192.3916 | 51192.3916 | 31260.7266 | 36185.0933 | 56116.7583 | 56018.7176 | 36087.0525 | 33060.7345 | 28136.3678 | 28136.3678 | 4419.1652 | 4266.0004 | 565677.3344
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MANUTENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 73025.55 | 9339.45 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 10148.722 | 7322.522 | 7322.522 | 7322.522 | 7322.522 | 7322.522 | 7322.522 | 13850.2 | 231488.83
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  | 574565.7802 | 574565.7802 | 574565.7802 | 574565.7802 | 1149131.5604 | 1149131.5604 | 1149131.5604 | 574565.7802 | 574565.7802 | 1149131.5604 | 1149131.5604 | 574565.7802 | 574565.7802 | 574565.7802 | 574565.7802 |  |  | 11491315.6039
5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  |  |  | 87239.0125 | 87239.0125 | 174478.025 | 174478.025 | 174478.025 | 174478.025 | 174478.025 | 174478.025 | 174478.025 | 87239.0125 | 87239.0125 | 87239.0125 | 34895.605 | 52343.4075 | 1744780.2504
6 | REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO |  |  | 141953.6495 | 141953.6495 | 141953.6495 | 141953.6495 | 141953.6495 | 141953.6495 | 141953.6495 | 283907.299 | 283907.299 | 283907.299 | 283907.299 | 283907.299 | 141953.6495 | 141953.6495 | 85172.1897 | 56781.4598 | 2839072.9901
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 73025.55 | 583905.2302 | 726668.1517 | 726668.1517 | 813907.1642 | 1388472.9444 | 1475711.9569 | 1475711.9569 | 901146.1767 | 1043099.8262 | 1617665.6064 | 1614839.4064 | 1040273.6262 | 953034.6137 | 811080.9642 | 811080.9642 | 127390.3167 | 122975.0673 | 16306657.6744
VALOR COM ADMINISTRAÇÃO |  | 75558.8036 | 604160.8804 | 751876.2422 | 751876.2422 | 842141.5728 | 1436639.018 | 1526904.3486 | 1526904.3486 | 932406.9033 | 1079284.9195 | 1673782.3648 | 1670858.124 | 1076360.6788 | 986095.3482 | 839217.332 | 839217.332 | 131809.482 | 127241.0677 | 16872335.0087 | 3.353%
VALOR ACUMULADO |  | 75558.8036 | 679719.684 | 1431595.9262 | 2183472.1684 | 3025613.7412 | 4462252.7592 | 5989157.1078 | 7516061.4564 | 8448468.3597 | 9527753.2793 | 11201535.6441 | 12872393.7681 | 13948754.4468 | 14934849.7951 | 15774067.1271 | 16613284.4591 | 16745093.941 | 16872335.0087
PERCENTUAL DO MÊS |  | 0.4478% | 3.581% | 4.456% | 4.456% | 4.991% | 8.515% | 9.05% | 9.05% | 5.526% | 6.397% | 9.92% | 9.903% | 6.379% | 5.844% | 4.974% | 4.974% | 0.7812% | 0.7541% | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0.4478% | 4.029% | 8.485% | 12.94% | 17.93% | 26.45% | 35.5% | 44.55% | 50.07% | 56.47% | 66.39% | 76.29% | 82.67% | 88.52% | 93.49% | 98.46% | 99.25% | 100%

## COMP ADMINISTRAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES (BDI=23,32%)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UNIDADE | MÊS
(A) Equipamento | Código | Quantidade | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. |  | Custo Horário
0
[6 empty] | (A) Sub-Total |  | 0
(B) Mão-de-obra | Código |  | Encargos (%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
Engenheiro Pleno | 20069 |  | 84.04 | 19080.84 | 0.4 |  | 7632.336
Auxiliar de Engenharia | 20024 |  | 84.04 | 6378.05 | 0.8 |  | 5102.44
Técnico de Segurança do Trabalho | 99302 |  | 84.04 | 8433.78 | 0.5 |  | 4216.89
Topógrafo | 20014 |  | 84.04 | 6378.05 | 0.5 |  | 3189.025
Vigia | 20019 |  | 157.27 | 11.22 | 240 |  | 2692.8
[6 empty] | (B) Sub-Total |  | 22833.491
(C) Itens de Incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. |  | Custo
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 22833.491
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 22833.491
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
0
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,0 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista | 42878 | mês | 5300.45 |  | 0.5 |  | 2650.225
[6 empty] | (G) Sub-Total |  | 2650.225
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[6 empty] | (H) Sub-Total |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [5 empty] | 25483.716
BDI: 23,32% | [5 empty] | 5942.8026
Preço Unitário Total | [5 empty] | 31426.5186
Note on A28: Marcelo Henrique:

## COMP BSCC
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES (BDI=23,32%)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 1,00 x 1,00 CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro celular pré-moldado
UNIDADE | M
(A) Equipamento | Código | Quantidade | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. |  | Custo Horário
Guindaste de esteira para 40t ou equivalente | 30028 | 1 | 0.9 | 0.1 | 303.63 | 138.08 |  | 287.075
[6 empty] | (A) Sub-Total |  | 287.075
(B) Mão-de-obra | Código | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
Encarregado O.A.C. | 20062 | 2.26 | 157.27 | 25.36 | 0.5 |  | 12.68
Servente | 20002 | 1 | 157.27 | 11.44 | 4.7 |  | 53.768
[6 empty] | (B) Sub-Total |  | 66.448
(C) Itens de Incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. |  | Custo
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 353.523
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 353.523
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Anel pré-moldado para bueiro celular 2,00x1,00x1,00 CL 45, duas peças | orçamento | m | 1767.5 |  | 1 |  | 1767.5
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 1767.5
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | m³ | 346.48 |  | 0.27 |  | 93.5496
[6 empty] | (G) Sub-Total |  | 93.5496
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Anel de Bueiro Pré-moldado | 60004 | t | 0,660XP + 0,686XR | 65 | 0 | 42.9 | 3.872 | 166.1088
[6 empty] | (H) Sub-Total |  | 166.1088
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [5 empty] | 2380.6814
BDI: 23,32% | [5 empty] | 555.1749
Preço Unitário Total | [5 empty] | 2935.8563
Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples.
MÉDIA DE PREÇO
| FORNECEDOR |  | VALOR
| LAQUENGE |  | 1935 |  | (28) 3542-6060
| ULTRAMAR |  | 1600 |  | 3522-3455 e-mail: tubos@grupoultramar.com.br
| MÉDIA |  | 1767.5
Note on A25: Marcelo Henrique:

## COMP BERÇO BSCC
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES (BDI=23,32%)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO | Berço de concreto ciclópico para BSCC 2,00 x 1,00 x 1,00 CL 45
UNIDADE | M
(A) Equipamento | Código | Quantidade | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. |  | Custo Horário
[6 empty] | (A) Sub-Total |  | 0
(B) Mão-de-obra | Código | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
[6 empty] | (B) Sub-Total |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. |  | Custo
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 Mpa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | m³ | 333.18 |  | 0.36 |  | 119.9448
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40313 | m² | 60.84 |  | 0.3 |  | 18.252
[6 empty] | (G) Sub-Total |  | 138.1968
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[6 empty] | (H) Sub-Total |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [5 empty] | 138.1968
BDI: 23,32% | [5 empty] | 32.2275
Preço Unitário Total | [5 empty] | 170.4243
Note on A25: Marcelo Henrique:

## COMP BOCA BSCC
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES (BDI=23,32%)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO | Boca de BSCC 2,00 x 1,00 m projeto DNIT
UNIDADE | M
(A) Equipamento | Código | Quantidade | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. |  | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t) | 30004 | 3 | 1 | 0 | 135.9 | 37.92 |  | 407.7
[6 empty] | (A) Sub-Total |  | 407.7
(B) Mão-de-obra | Código | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
[6 empty] | (B) Sub-Total |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. |  | Custo
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 407.7
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 407.7
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 6.99 |  | 540 |  | 3774.6
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | m³ | 346.48 |  | 2 |  | 692.96
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | m³ | 471.89 |  | 5.6 |  | 2642.584
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40311 | m² | 85.37 |  | 48.2 |  | 4114.834
[6 empty] | (G) Sub-Total |  | 11224.978
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[6 empty] | (H) Sub-Total |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [5 empty] | 11632.678
BDI: 23,32% | [5 empty] | 2712.7405
Preço Unitário Total | [5 empty] | 14345.4185
Note on A25: Marcelo Henrique:

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
|  |  | OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA DE PRAIA DAS NEVES |  |  |  | DATA-BASE: JUN/2018 (IOPES)
|  |  | LOCAL: PRAIA DAS NEVES - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  |  | BDI: IOPES=30,90%
5.9 | Válvula de gaveta com Junta elástica (2") |  |  |  |  | un
| Insumo | Unid. | Código | Coefic. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 010134 | 1 | 6.42 | 6.42
| SERVENTE | H | 010146 | 0.5 | 4.72 | 2.36
|  |  | encargo social |  | 128.33 | 11.2674
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 20.0474
Materiais
| REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO COM BOLSA E ANEL INTEGRADO (2") | PÇ | mercado | 1 | 229 | 229
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 229
|  |  | BDI | 30.9% |  | 76.9556
|  |  | TOTAL |  |  | 326.003
5.10 | Válvula de gaveta com Junta elástica (4") |  |  |  |  | un
| Insumo | Unid. | Código | Coefic. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 010134 | 1 | 6.42 | 6.42
| SERVENTE | H | 010146 | 0.5 | 4.72 | 2.36
|  |  | encargo social |  | 128.33 | 11.2674
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 20.0474
Materiais
| REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO COM BOLSA E ANEL INTEGRADO (4") | PÇ | mercado | 1 | 334.5 | 334.5
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 334.5
|  |  | BDI | 30.9% |  | 109.5551
|  |  | TOTAL |  |  | 464.1025
| ITEM | GIMACOL | VALFER | UNIDOS COMERCIAL | MÉDIA
| REGISTRO GAVETA 2" | 562.9 | 433 | 458 | 229
| REGISTRO GAVETA 4" | 842.4 | 648 | 669 | 334.5

## COMP HIDRANTE
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | IOPES JUN/2018 (LS=128,33%; BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-01
DESCRIÇÃO | HIDRANTE COMPLETO DE COLUNA 100MM
UNIDADE
| Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 10101 | 4 | 1 | 5.42 | 0 | 5.42 | 21.68
BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 10115 | 4 | 1 | 6.42 | 0 | 6.42 | 25.68
[7 empty] | Sub-Total | 47.36
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Materiais
Hidrante completo de coluna DN=100 e seus complementos, contendo: | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3153.898 | 3153.898
curva dissimétrica c/ flanges,
registro com flanges e cabeçote DN=100,
registro dúctil junta elástica e cab. DN=100,
luvas junta elástica DN= *,
tê Ponta-ponta * x 100,
arruela de Borracha p/ flange DN=100 (registro/hidrante),
parafusos 5/8" x 3 1/2" (registro/hidrante),
tampa p/ registro,
anel de Borracha p/ junta elástica DN= * (p/ luvas),
anel de Borracha p/ junta elástica DN=100 (registro/extr.),
extremidade bolsa junta elástica x flange DN=100.
Obs.:* = diâmetro nominal da rede especificado em projeto
[7 empty] | Sub-Total | 3153.898
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 47.36
Materias (B) |  | 3153.898
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 47.36
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 47.36
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 3201.258
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 989.1887
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 4190.4467
Custo Unitário (adotado) |  | 4190.4467
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.
| Primeiro item | BALARDINO | 3705 | (28)3521-2611
| Segundo item | IRMÃOS FONTOURA | 3285 | (28)3515-2200
| Terceiro item | CAMPOS COMÉRCIO | 4200 | (28)3521-3535
| Quarto item | IRRIMAG | 2300 | (28)3521-1433
| Quinto item | J. A. GALITOME | 2279.49 | (28)3535-1106
| total | 15769.49
| média | 3153.898
Note on A44: Marcelo Henrique:

## TRANSPORTE
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
Bairro: Praia das Neves - Presidente Kennedy
Serviço: Implantação da Infraestrutura Básica de Praia das Neves - Saneamento Básico
SERVIÇO | ITEM | MATERIAL | PERCURSO |  | TRANSPORTE (DMT em km)
|  |  | ORIGEM | DESTINO | XP | XR | TOTAL
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | Corpo BSTC | Tubos | Fornecedor (Cachoeiro) | Praia das Neves | 65 | 0 | 65
| Poço de visita | Tampão F.F. | Fornecedor (Vitoria) | Praia das Neves | 194 | 0 | 194
| Pescoço de poço de visita | Pescoço | Fornecedor (Cachoeiro) | Praia das Neves | 65 | 0 | 65
REDE DE ESGOTAMENTO | Pescoço de poço de visita | Pescoço | Fornecedor (Cachoeiro) | Praia das Neves | 65 | 0 | 65

## BSTC - BSCC
PROJETO DE DRENAGEM
QUANTITATIVO DE PROJETO
LOCALIZAÇÃO | [6 empty] | PROJETO TIPO (CÓD.) | UNID. | QUANT. (m) | OBSERVAÇÃO (SAÍDA/CONEXÃO)
INICIO |  |  | FINAL |  |  | LADO
BAIRRO: DISTRITO DE PRAIA DAS NEVES | [9 empty] | EXTENSÃO:
RUA A
1 | + | 14.02 | 3 | + | 8.74 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 34.7 | POÇO DE VISITA | 34.7
RUA B
1 | + | 10.03 | 3 | + | 9.33 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 39 | POÇO DE VISITA | 39
RUA C
1 | + | 11.13 | 3 | + | 9.68 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 39 | POÇO DE VISITA | 39
RUA D
1 | + | 11.25 | 3 | + | 11.62 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
3 | + | 11.62 | 5 | + | 4.62 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 33 | POÇO DE VISITA | 33
RUA E
1 | + | 13.04 | 3 | + | 13.67 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40.5 | POÇO DE VISITA | 40.5
3 | + | 13.67 | 5 | + | 13.67 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
RUA F
1 | + | 15.18 | 3 | + | 17.31 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 42 | POÇO DE VISITA | 42
3 | + | 17.31 | 6 | + | 5.06 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.75 | POÇO DE VISITA | 47.75
6 | + | 5.06 | 8 | + | 12.81 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.75 | POÇO DE VISITA | 47.75
8 | + | 12.81 | 11 | + | 0.56 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.75 | POÇO DE VISITA | 47.75
11 | + | 0.56 | 13 | + | 9.61 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 49.05 | POÇO DE VISITA | 49.05
13 | + | 9.61 | 15 | + | 18.66 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 49.05 | POÇO DE VISITA | 49.05
15 | + | 18.66 | 18 | + | 70.71 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 49.05 | POÇO DE VISITA | 49.05
RUA G
1 | + | 14.73 | 3 | + | 19.77 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 45 | POÇO DE VISITA | 45
3 | + | 19.77 | 5 | + | 19.77 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
RUA H
1 | + | 16.54 | 4 | + | 1.08 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 44.5 | POÇO DE VISITA | 44.5
4 | + | 4.08 | 6 | + | 1.1 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
RUA I
1 | + | 17.12 | 4 | + | 1.42 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 44 | POÇO DE VISITA | 44
4 | + | 1.42 | 6 | + | 9.52 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.09 | POÇO DE VISITA | 48.09
6 | + | 9.52 | 8 | + | 17.61 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.09 | POÇO DE VISITA | 48.09
8 | + | 17.61 | 11 | + | 5.69 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.09 | POÇO DE VISITA | 48.09
11 | + | 5.69 | 13 | + | 13.78 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.09 | POÇO DE VISITA | 48.09
13 | + | 13.78 | 16 | + | 1.67 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.09 | POÇO DE VISITA | 48.09
16 | + | 1.67 | 18 | + | 9.96 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.14 | POÇO DE VISITA | 48.14
18 | + | 9.96 | 21 | + | 0 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 50.15 | POÇO DE VISITA | 50.15
21 | + | 0 | 23 | + | 7.52 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.41 | POÇO DE VISITA | 47.41
23 | + | 7.52 | 25 | + | 15.2 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.68 | POÇO DE VISITA | 47.68
25 | + | 15.2 | 28 | + | 2.9 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.68 | POÇO DE VISITA | 47.68
25 | + | 2.9 | 30 | + | 10.55 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.68 | POÇO DE VISITA | 47.68
30 | + | 10.55 | 32 | + | 18.23 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.68 | POÇO DE VISITA | 47.68
32 | + | 18.23 | 35 | + | 5.86 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.68 | POÇO DE VISITA | 47.68
RUA J
1 | + | 17.56 | 4 | + | 0.56 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 43 | POÇO DE VISITA | 43
4 | + | 0.56 | 6 | + | 8.98 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.58 | POÇO DE VISITA | 47.58
6 | + | 8.98 | 8 | + | 16.56 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.58 | POÇO DE VISITA | 47.58
8 | + | 16.56 | 11 | + | 3.91 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.58 | POÇO DE VISITA | 47.58
11 | + | 3.91 | 13 | + | 11.99 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48.13 | POÇO DE VISITA | 48.13
13 | + | 11.99 | 16 | + | 0 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48.13 | POÇO DE VISITA | 48.13
16 | + | 0 | 18 | + | 7.92 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48.13 | POÇO DE VISITA | 48.13
RUA L
1 | + | 16.73 | 3 | + | 19.73 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 43 | POÇO DE VISITA | 43
6 | + | 7.77 | 8 | + | 15.8 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 15.8 | 11 | + | 3.77 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.77 | 13 | + | 10.54 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 10.54 | 15 | + | 18.54 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 18.54 | 18 | + | 6.56 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
19 | + | 13.47 | 21 | + | 0.44 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 27 | POÇO DE VISITA | 27
23 | + | 8.44 | 25 | + | 16.44 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.25 | POÇO DE VISITA | 47.25
25 | + | 16.44 | 28 | + | 4.44 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.25 | POÇO DE VISITA | 47.25
28 | + | 4.44 | 30 | + | 11.72 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.25 | POÇO DE VISITA | 47.25
30 | + | 11.72 | 32 | + | 18.95 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.25 | POÇO DE VISITA | 47.25
32 | + | 18.95 | 35 | + | 6.34 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.25 | POÇO DE VISITA | 47.25
RUA M
1 | + | 16.54 | 3 | + | 19.53 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 43 | POÇO DE VISITA | 43
6 | + | 7.71 | 8 | + | 15.7 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 15.7 | 11 | + | 3.71 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.71 | 13 | + | 10.74 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 10.74 | 15 | + | 18.74 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 18.74 | 18 | + | 6.72 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
RUA M - COMPLEMENTO
2 | + | 6.07 | 4 | + | 14.07 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
4 | + | 14.07 | 7 | + | 0.83 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
7 | + | 0.83 | 9 | + | 9.35 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.67 | POÇO DE VISITA | 47.67
9 | + | 9.35 | 11 | + | 16.59 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.67 | POÇO DE VISITA | 47.67
11 | + | 16.59 | 14 | + | 3.84 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.67 | POÇO DE VISITA | 47.67
RUA N
1 | + | 16.55 | 3 | + | 19.59 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 43 | POÇO DE VISITA | 43
6 | + | 7.52 | 8 | + | 15.52 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 15.52 | 11 | + | 3.5 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.5 | 13 | + | 11 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 11 | 15 | + | 19 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 19 | 18 | + | 6.99 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
RUA N - COMPLEMENTO
2 | + | 4.89 | 4 | + | 12.08 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
4 | + | 12.08 | 6 | + | 19.31 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
6 | + | 19.31 | 9 | + | 8.14 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.67 | POÇO DE VISITA | 47.67
9 | + | 8.14 | 11 | + | 15.38 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.67 | POÇO DE VISITA | 47.67
11 | + | 15.38 | 14 | + | 2.63 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 47.67 | POÇO DE VISITA | 47.67
RUA O
1 | + | 16.54 | 3 | + | 19.54 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 43 | POÇO DE VISITA | 43
3 | + | 19.54 | 6 | + | 7.54 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
6 | + | 7.54 | 8 | + | 15.55 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 15.55 | 11 | + | 3.55 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.55 | 13 | + | 11.27 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 49.3 | POÇO DE VISITA | 49.3
13 | + | 11.27 | 15 | + | 19.26 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 49.3 | POÇO DE VISITA | 49.3
15 | + | 19.26 | 18 | + | 7.26 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 49.3 | POÇO DE VISITA | 49.3
18 | + | 7.26 | 20 | + | 19.28 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 52.02 | POÇO DE VISITA | 52.02
20 | + | 19.28 | 23 | + | 7.45 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.16 | POÇO DE VISITA | 48.16
23 | + | 7.45 | 25 | + | 15.61 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.16 | POÇO DE VISITA | 48.16
25 | + | 15.61 | 28 | + | 3.77 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 48.16 | POÇO DE VISITA | 48.16
28 | + | 3.77 | 30 | + | 13.08 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.14 | POÇO DE VISITA | 47.14
30 | + | 13.08 | 33 | + | 0 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.14 | POÇO DE VISITA | 47.14
33 | + | 0 | 35 | + | 7.08 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 47.14 | POÇO DE VISITA | 47.14
RUA P
1 | + | 19.44 | 3 | + | 19.44 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
3 | + | 19.44 | 6 | + | 7.53 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
6 | + | 7.53 | 8 | + | 15.53 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 15.53 | 11 | + | 3.53 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.53 | 13 | + | 11.51 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 11.51 | 15 | + | 19.52 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 19.52 | 18 | + | 7.52 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
18 | + | 7.52 | 19 | + | 3.5 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 26 | POÇO DE VISITA | 26
23 | + | 8.97 | 25 | + | 17 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
25 | + | 17 | 28 | + | 3.7 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.25 | POÇO DE VISITA | 47.25
30 | + | 13.05 | 33 | + | 0.11 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47 | POÇO DE VISITA | 47
33 | + | 0.11 | 35 | + | 7.11 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47 | POÇO DE VISITA | 47
RUA Q
1 | + | 19.06 | 3 | + | 19.44 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
3 | + | 19.44 | 6 | + | 7.15 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
6 | + | 7.15 | 8 | + | 15.16 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 15.16 | 11 | + | 3.42 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.42 | 13 | + | 11.14 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 11.14 | 15 | + | 19.15 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 19.15 | 18 | + | 7.16 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
RUA Q - COMPLEMENTO
2 | + | 4.75 | 4 | + | 12.18 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
4 | + | 12.08 | 6 | + | 19.58 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
9 | + | 8.9 | 11 | + | 15.9 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47 | POÇO DE VISITA | 47
11 | + | 15.9 | 14 | + | 2.97 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47 | POÇO DE VISITA | 47
RUA R
1 | + | 18.77 | 3 | + | 19.42 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
3 | + | 19.42 | 6 | + | 6.89 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
6 | + | 6.89 | 8 | + | 14.87 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 14.87 | 11 | + | 3.48 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.48 | 13 | + | 10.85 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 10.85 | 15 | + | 18.86 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 18.86 | 18 | + | 6.86 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
RUA R - COMPLEMENTO
2 | + | 4.59 | 4 | + | 12.01 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
4 | + | 12.01 | 6 | + | 19.35 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
9 | + | 9.19 | 11 | + | 16.19 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47 | POÇO DE VISITA | 47
11 | + | 16.19 | 14 | + | 3.19 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47 | POÇO DE VISITA | 47
RUA S
1 | + | 18.3 | 3 | + | 19.24 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 40 | POÇO DE VISITA | 40
3 | + | 19.24 | 6 | + | 6.41 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
6 | + | 6.41 | 8 | + | 14.41 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
8 | + | 14.41 | 11 | + | 3.54 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
11 | + | 3.54 | 13 | + | 10.64 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
13 | + | 10.64 | 15 | + | 18.41 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
15 | + | 18.41 | 18 | + | 6.41 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
19 | + | 12.97 | 20 | + | 19.55 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 26.5 | POÇO DE VISITA | 26.5
23 | + | 8.23 | 25 | + | 15.66 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
25 | + | 15.66 | 28 | + | 3 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 47.38 | POÇO DE VISITA | 47.38
30 | + | 11.04 | 32 | + | 19.04 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
32 | + | 19.04 | 35 | + | 7.04 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 48 | POÇO DE VISITA | 48
RUA 2
10 | + | 9.5 | 13 | + | 1.34 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 51.84 | POÇO DE VISITA | 51.84
13 | + | 1.34 | 15 | + | 13.41 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 52.07 | POÇO DE VISITA | 52.07
18 | + | 5.54 | 20 | + | 17.51 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 52 | POÇO DE VISITA | 52
23 | + | 8.95 | 26 | + | 1.45 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 52.5 | POÇO DE VISITA | 52.5
26 | + | 1.45 | 28 | + | 13.58 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.1 | POÇO DE VISITA | 52.1
28 | + | 13.58 | 31 | + | 5.11 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.5 | POÇO DE VISITA | 51.5
31 | + | 5.11 | 33 | + | 17.34 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 52.2 | POÇO DE VISITA | 52.2
33 | + | 17.34 | 36 | + | 9.26 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 51.9 | POÇO DE VISITA | 51.9
36 | + | 9.26 | 39 | + | 1.26 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 52 | POÇO DE VISITA | 52
39 | + | 1.26 | 41 | + | 13.02 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 51.75 | POÇO DE VISITA | 51.75
41 | + | 13.02 | 44 | + | 7.24 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 54.2 | POÇO DE VISITA | 54.2
RUA 4
0 | + | -6.11 | 2 | + | 7.95 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 54.08 | POÇO DE VISITA | 54.08
2 | + | 7.95 | 4 | + | 19.77 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 51.82 | POÇO DE VISITA | 51.82
4 | + | 19.77 | 7 | + | 11.98 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.21 | POÇO DE VISITA | 52.21
7 | + | 11.98 | 10 | + | 3.96 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.98 | POÇO DE VISITA | 51.98
10 | + | 3.96 | 12 | + | 15.9 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.46 | POÇO DE VISITA | 51.46
15 | + | 7.84 | 18 | + | 0.82 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 54.04 | POÇO DE VISITA | 54.04
18 | + | 0.82 | 20 | + | 13.07 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.06 | POÇO DE VISITA | 51.06
20 | + | 13.07 | 23 | + | 4.05 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 50.94 | POÇO DE VISITA | 50.94
23 | + | 4.05 | 25 | + | 16.52 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.5 | POÇO DE VISITA | 52.5
25 | + | 16.52 | 28 | + | 8.62 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.1 | POÇO DE VISITA | 52.1
28 | + | 8.62 | 31 | + | 0 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.5 | POÇO DE VISITA | 51.5
RUA 5
0 | + | 0 | 2 | + | 14.08 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 54.08 | POÇO DE VISITA | 54.08
2 | + | 14.08 | 5 | + | 5.97 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 51.89 | POÇO DE VISITA | 51.89
5 | + | 5.97 | 7 | + | 18.32 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.35 | POÇO DE VISITA | 52.35
7 | + | 18.32 | 10 | + | 10.32 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52 | POÇO DE VISITA | 52
10 | + | 10.32 | 13 | + | 2.69 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 52.34 | POÇO DE VISITA | 52.34
13 | + | 2.69 | 15 | + | 14.81 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 52.12 | POÇO DE VISITA | 52.12
15 | + | 14.81 | 18 | + | 6.81 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 51.99 | POÇO DE VISITA | 51.99
RUA 6
0 | + | 0 | 2 | + | 13.52 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 53.51 | POÇO DE VISITA | 53.51
2 | + | 13.52 | 5 | + | 5.9 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.32 | POÇO DE VISITA | 52.32
5 | + | 5.9 | 7 | + | 17.78 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.86 | POÇO DE VISITA | 51.86
7 | + | 17.78 | 10 | + | 9.78 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.99 | POÇO DE VISITA | 51.99
RUA 7
0 | + | 0 | 2 | + | 13.62 | EX | BSTC Ø 0,60 | m | 53.62 | POÇO DE VISITA | 53.62
2 | + | 13.62 | 5 | + | 5.96 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 52.33 | POÇO DE VISITA | 52.33
5 | + | 5.96 | 7 | + | 17.75 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.81 | POÇO DE VISITA | 51.81
7 | + | 17.75 | 10 | + | 9.71 | EX | BSTC Ø 0,80 | m | 51.96 | POÇO DE VISITA | 51.96
10 | + | 9.71 | 13 | + | 1.75 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 52.08 | POÇO DE VISITA | 52.08
13 | + | 1.75 | 15 | + | 12.85 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 51.1 | POÇO DE VISITA | 51.1
15 | + | 12.85 | 18 | + | 7.09 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 54.24 | POÇO DE VISITA | 54.24
18 | + | 7.09 | 20 | + | 18.62 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 51.6 | POÇO DE VISITA | 51.6
20 | + | 18.62 | 23 | + | 10.34 | EX | BSCC 2,00 X 1,00 | m | 51.6 | POÇO DE VISITA | 51.6
BSTC Ø 0,60 | [8 empty] | 4590.69 | m
Considerando comprimento mais usual de 2,50m cada tubo, adotamos: | [8 empty] | 4592.5 | m
BSTC Ø 0,80 | [8 empty] | 2185.16 | m
Considerando comprimento mais usual de 1,00m cada tubo, adotamos: | [8 empty] | 2186 | m
BSCC 2,00 X 1,00 | [8 empty] | 1567.49 | m |  | 8343.34
Considerando comprimento mais usual de 1,00m cada tubo, adotamos: | [8 empty] | 1568 | m
(Ramais) BSTC Ø 0,40 | [8 empty] | 1201.4 | m
Considerando comprimento mais usual de 1,00m cada tubo, adotamos: | [8 empty] | 1202 | m
:
:

## PV, ESCAV. , ESCORAMENTO
PROJETO DE DRENAGEM
TRECHO: RUAS
QUANTITATIVO DE PROJETO
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | QUANT. (Und) | DISPOSITIVO | COTA (m) |  | OBSERVAÇÃO | DIÂMETRO DO PV (m)
ESTACA |  |  | LADO |  |  | SUPERFICIE | FUNDO
POÇO DE VISITA - PV | [9 empty] | CAIXA RALO | PROFUNDIDADE ESCAV. | COMPRIM. RUA | SEÇÃO DE ESCAVAÇÃO |  | ESCAVAÇÃO | ESCORAMENTO
[13 empty] | BASE | ALTURA
RUA A
1 | + | 14.02 | EX | 1 | PV-01 | 5.4 | 4.2 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 34.7 | 1 | 1.2 | 41.64 | 83.28
RUA B | [14 empty] | .
1 | + | 10.03 | EX | 1 | PV-03 | 5.3 | 4.23 | Altura do PV = 1,07m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 39 | 1 | 1.1 | 42.9 | 85.8
RUA C
1 | + | 11.13 | EX | 1 | PV-05 | 5.2 | 4 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 39 | 1 | 1.2 | 46.8 | 93.6
RUA D
1 | + | 11.25 | EX | 1 | PV-07 | 5.3 | 3.833 | Altura do PV = 1,47m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 73 | 1 | 1.5 | 109.5 | 219
5 | + | 4.62 | EX | 1 | PV-09 | 5 | 3.76 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 0
RUA E
1 | + | 13.04 | EX | 1 | PV-10 | 4.745 | 3.445 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 80.5 | 1 | 1.4 | 112.7 | 225.4
5 | + | 13.67 | EX | 1 | PV-12 | 4.845 | 3.362 | Altura do PV = 1,48m | 1 | 2
RUA F
1 | + | 15.18 | EX | 1 | PV-13 | 3.972 | 2.672 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 332.4 | 2 | 1.7333 | 1152.32 | 1152.32
6 | + | 5.06 | EX | 1 | PV-15 | 3.33 | 1.287 | Altura do PV = 2,04m | 1 | 2
8 | + | 12.81 | EX | 1 | PV-16 | 2.875 | 1.084 | Altura do PV = 1,79m | 1 | 2
11 | + | 0.56 | EX | 1 | PV-17 | 2.383 | 0.88 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2
13 | + | 9.61 | EX | 1 | PV-18 | 2.664 | 0.737 | Altura do PV = 1,93m | 1 | 2
15 | + | 18.66 | EX | 1 | PV-19 | 2.489 | 0.594 | Altura do PV = 1,90m | 1 | 2
RUA G
1 | + | 14.73 | EX | 1 | PV-21 | 2.714 | 1.414 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 85 | 1 | 0.9 | 76.5 | 153
5 | + | 19.77 | EX | 1 | PV-23 | 2.1 | 0.85 | Altura do PV = 0,51m | 0.6 | 2
RUA H
1 | + | 16.54 | EX | 1 | PV-25 | 2.06 | 0.76 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 84.5 | 1 | 1.22 | 103.09 | 206.18
6 | + | 1.1 | EX | 1 | PV-27 | 1.84 | 0.7 | Altura do PV = 1,14m | 0.6 | 2
RUA I
1 | + | 17.12 | EX | 1 | PV-29 | 2.4 | 1 | Altura do PV = 1,40m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 668.55 | 2 | 1.4 | 1871.94 | 1871.94
6 | + | 9.52 | EX | 1 | PV-31 |  | 0.452 |  | 1 | 2
8 | + | 17.61 | EX | 1 | PV-32 |  | 0.404 |  | 1 | 2
11 | + | 5.69 | EX | 1 | PV-33 |  | 0.356 |  | 1 | 2
13 | + | 13.78 | EX | 1 | PV-34 |  | 0.309 |  | 1 | 2
16 | + | 1.87 | EX | 1 | PV-35 |  | 0.261 |  | 1 | 2
18 | + | 9.96 | EX | 1 | PV-36 | 1.88 | 0.213 | Altura do PV = 1,18m | 0.6 | 2
21 | + | 0 | EX | 1 | PV-37 |  | 0.164 |  | 1 | 2
23 | + | 7.52 | EX | 1 | PV-38 |  | 0.117 |  | 1 | 2
25 | + | 15.2 | EX | 1 | PV-39 |  | 0.07 |  | 1 | 2
28 | + | 2.9 | EX | 1 | PV-40 |  | 0.022 |  | 1 | 2
30 | + | 10.55 | EX | 1 | PV-41 |  | -0.025 |  | 1 | 2
32 | + | 18.23 | EX | 1 | PV-42 | 1.56 | -0.073 | Altura do PV = 1,63m | 1 | 2
RUA J
1 | + | 17.56 | EX | 1 | PV-44 | 2.25 | 1.25 | Altura do PV = 1,00m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 330.13 | 1 | 1.1833 | 390.6538 | 781.3077
6 | + | 8.98 | EX | 1 | PV-46 | 2.16 | 0.766 | Altura do PV = 1,39m | 1 | 2
8 | + | 16.56 | EX | 1 | PV-47 | 1.78 | 0.733 | Altura do PV = 1,05m | 0.6 | 2
11 | + | 3.91 | EX | 1 | PV-48 | 1.9 | 0.7 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 4
13 | + | 11.99 | EX | 1 | PV-49 | 1.9 | 0.665 | Altura do PV = 1,25m | 1 | 2
16 | + | 0 | EX | 1 | PV-50 | 1.8 | 0.633 | Altura do PV = 1,17m | 0.6 | 2
RUA L
1 | + | 16.73 | EX | 1 | PV-53 | 3.15 | 2.15 | Altura do PV = 1,00m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 546.25 | 2 | 1.6333 | 1784.4167 | 1784.4167
6 | + | 7.77 | EX | 1 | PV-55 | 2.46 | 1.26 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 2
8 | + | 15.8 | EX | 1 | PV-56 | 2.158 | 1.18 | Altura do PV = 0,99m | 0.6 | 2
11 | + | 3.77 | EX | 1 | PV-57 | 2.745 | 1.097 | Altura do PV = 1,65m | 1 | 4
13 | + | 10.54 | EX | 1 | PV-58 | 2.88 | 1.016 | Altura do PV = 1,86m | 1 | 2
15 | + | 18.54 | EX | 1 | PV-59 | 3.37 | 0.934 | Altura do PV = 2,44m | 1 | 2
19 | + | 13.47 | EX | 1 | PV-61 | 3.6 | 2.6 | Altura do PV = 1,00m | 0.6 | 2
23 | + | 8.44 | EX | 1 | PV-63 | 3 | 1.5 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2
25 | + | 16.44 | EX | 1 | PV-64 | 2.7 | 1.188 | Altura do PV = 1,51m | 1 | 2
28 | + | 4.44 | EX | 1 | PV-65 | 2.88 | 0.876 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 4
30 | + | 11.72 | EX | 1 | PV-66 | 2.9 | 0.564 | Altura do PV = 2,34m | 1 | 2
32 | + | 18.95 | EX | 1 | PV-67 | 2.3 | 0.252 | Altura do PV = 2,05m | 1 | 2
RUA M
1 | + | 16.54 | EX | 1 | PV-69 | 4.5 | 3.5 | Altura do PV = 1,00m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 283 | 2 | 2.15 | 1216.9 | 1216.9
6 | + | 7.71 | EX | 1 | PV-71 | 4.1 | 2.4 | Altura do PV = 1,70m | 1 | 2
8 | + | 15.7 | EX | 1 | PV-72 | 4.1 | 2.16 | Altura do PV = 1,94m | 1 | 2
11 | + | 3.71 | EX | 1 | PV-73 | 4.365 | 1.92 | Altura do PV = 2,44m | 1 | 4
13 | + | 10.74 | EX | 1 | PV-74 | 4.454 | 1.68 | Altura do PV = 2,77m | 1.2 | 2
15 | + | 18.74 | EX | 1 | PV-75 | 4.47 | 1.44 | Altura do PV = 3,03m | 1.2 | 2
RUA M - COMPLEMENTO
2 | + | 6.07 | EX | 1 | PV-78 | 4.2 | 2.7 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 3,00 - 4,5 | 237.77 | 3 | 2.36 | 1683.4116 | 1122.2744
4 | + | 14.07 | EX | 1 | PV-79 | 4.1 | 2.207 | Altura do PV = 1,89m | 1 | 2
7 | + | 0.83 | EX | 1 | PV-80 | 4 | 1.714 | Altura do PV = 2,28m | 1 | 4
9 | + | 9.35 | EX | 1 | PV-81 | 4.1 | 1.217 | Altura do PV = 2,88m | 1.2 | 2
11 | + | 16.59 | EX | 1 | PV-82 | 3.9 | 0.721 | Altura do PV = 3,18m | 1.2 | 2
RUA N
1 | + | 16.55 | EX | 1 | PV-84 | 4.005 | 2.6 | Altura do PV = 1,40m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 283 | 1 | 1.3167 | 372.6167 | 745.2333
6 | + | 7.52 | EX | 1 | PV-86 | 3.25 | 2.05 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 2
8 | + | 15.52 | EX | 1 | PV-87 | 3.013 | 1.7 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2
11 | + | 3.5 | EX | 1 | PV-88 | 2.781 | 1.349 | Altura do PV = 1,43m | 1 | 4
13 | + | 11 | EX | 1 | PV-89 | 2.17 | 0.999 | Altura do PV = 1,17m | 0.6 | 2
15 | + | 19 | EX | 1 | PV-90 | 1.88 | 0.648 | Altura do PV = 1,23m | 1 | 2
RUA N - COMPLEMENTO
2 | + | 4.89 | EX | 1 | PV-93 | 2.6 | 1.1 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 237.77 | 2 | 1.47 | 699.0438 | 699.0438
4 | + | 12.08 | EX | 1 | PV-94 | 2.3 | 0.88 | Altura do PV = 1,42m | 1 | 2
6 | + | 19.31 | EX | 1 | PV-95 | 2 | 0.66 | Altura do PV = 1,34m | 1 | 4
9 | + | 8.14 | EX | 1 | PV-96 | 1.7 | 0.44 | Altura do PV = 1,26m | 1 | 2
11 | + | 15.38 | EX | 1 | PV-97 | 2 | 0.221 | Altura do PV = 1,78m | 1 | 2
RUA O
1 | + | 16.54 | EX | 1 | PV-99 | 2.12 | 1.12 | Altura do PV = 1,00m | 0.6 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 672.82 | 2 | 1.47 | 1978.0908 | 1978.0908
6 | + | 7.54 | EX | 1 | PV-101 | 2.5 | 0.575 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2
8 | + | 15.55 | EX | 1 | PV-102 | 2 | 0.5 | Altura do PV = 2,03m | 1 | 2
11 | + | 3.55 | EX | 1 | PV-103 | 2 | 0.426 | Altura do PV = 1,86m | 1 | 4
13 | + | 11.27 | EX | 1 | PV-104 | 1.67 | 0.35 | Altura do PV = 1,32m | 1 | 2
15 | + | 19.26 | EX | 1 | PV-105 | 1.6 | 0.275 | Altura do PV = 1,32m | 1 | 2
23 | + | 7.45 | EX | 1 | PV-108 | 1.65 | 0.147 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2
25 | + | 15.61 | EX | 1 | PV-109 | 1.8 | 0.124 | Altura do PV = 1,67m | 1 | 2
30 | + | 13.08 | EX | 1 | PV-111 | 1.5 | 0.078 | Altura do PV = 1,42m | 1 | 2
33 | + | 0 | EX | 1 | PV-112 | 1.35 | 0.054 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2
RUA P
1 | + | 19.44 | EX | 1 | PV-114 | 3.3 | 1.8 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 542.76 | 2 | 1.7625 | 1913.229 | 1913.229
3 | + | 19.44 | EX | 1 | PV-115 | 3.495 | 1.651 | Altura do PV = 1,84m | 1 | 4
6 | + | 7.53 | EX | 1 | PV-116 | 3.5 | 1.475 | Altura do PV = 2,03m | 1 | 2
8 | + | 15.53 | EX | 1 | PV-117 | 3.157 | 1.299 | Altura do PV = 1,86m | 1 | 2
11 | + | 3.53 | EX | 1 | PV-118 | 2.763 | 1.123 | Altura do PV = 1,64m | 1 | 4
13 | + | 11.51 | EX | 1 | PV-119 | 2.547 | 0.947 | Altura do PV = 1,60m | 1 | 2
15 | + | 19.52 | EX | 1 | PV-120 | 2.405 | 0.771 | Altura do PV = 1,63m | 1 | 2
19 | + | 13.5 | EX | 1 | PV-122 | 2.67 | 0.69 | Altura do PV = 1,90m | 1 | 2
23 | + | 8.97 | EX | 1 | PV-124 | 2.7 | 1.2 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2
25 | + | 17 | EX | 1 | PV-125 | 2.7 | 0.859 | Altura do PV = 1,84m | 1 | 2
30 | + | 13.05 | EX | 1 | PV-127 | 2.8 | 1.1 | Altura do PV = 1,80m | 1 | 2
33 | + | 0.11 | EX | 1 | PV-128 | 2.7 | 0.698 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 2
RUA Q
1 | + | 19.06 | EX | 1 | PV-130 | 4.19 | 2.7 | Altura do PV = 1,40m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 328 | 2 | 2.0643 | 1354.1714 | 1354.1714
3 | + | 19.44 | EX | 1 | PV-131 | 4.15 | 2.492 | Altura do PV = 1,66m | 1 | 4
6 | + | 7.15 | EX | 1 | PV-132 | 4.2 | 2.242 | Altura do PV = 1,96m | 1 | 2
8 | + | 15.16 | EX | 1 | PV-133 | 4.072 | 1.992 | Altura do PV = 2,08m | 1 | 2
11 | + | 3.42 | EX | 1 | PV-134 | 4.091 | 1.742 | Altura do PV = 2,35m | 1 | 4
13 | + | 11.14 | EX | 1 | PV-135 | 3.943 | 1.492 | Altura do PV = 2,45m | 1 | 2
15 | + | 19.15 | EX | 1 | PV-136 | 3.678 | 1.242 | Altura do PV = 2,44m | 1 | 2
RUA Q - COMPLEMENTO
2 | + | 4.75 | EX | 1 | PV-139 | 3.8 | 2.3 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 188.76 | 2 | 1.85 | 698.412 | 698.412
4 | + | 12.18 | EX | 1 | PV-140 | 3.9 | 1.569 | Altura do PV = 2,28m | 1 | 2
9 | + | 8.9 | EX | 1 | PV-142 | 4 | 2.2 | Altura do PV = 1,80m | 1 | 2
11 | + | 15.9 | EX | 1 | PV-143 | 3.95 | 1.73 | Altura do PV = 1,80m | 1 | 2
RUA R
1 | + | 18.77 | EX | 1 | PV-145 | 3.5 | 2 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 328 | 2 | 1.5429 | 1012.1143 | 1012.1143
3 | + | 19.42 | EX | 1 | PV-146 | 3.5 | 1.925 | Altura do PV = 1,57m | 1 | 4
6 | + | 6.89 | EX | 1 | PV-147 | 3.4 | 1.835 | Altura do PV = 1,56m | 1 | 2
8 | + | 14.87 | EX | 1 | PV-148 | 3.3 | 1.746 | Altura do PV = 1,55m | 1 | 2
11 | + | 3.48 | EX | 1 | PV-149 | 3.3 | 1.657 | Altura do PV = 1,64m | 1 | 4
13 | + | 10.85 | EX | 1 | PV-150 | 3 | 1.567 | Altura do PV = 1,43m | 1 | 2
15 | + | 18.86 | EX | 1 | PV-151 | 3 | 1.477 | Altura do PV = 1,52m | 1 | 2
RUA R - COMPLEMENTO
2 | + | 4.59 | EX | 1 | PV-154 | 3.18 | 1.68 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 188.76 | 2 | 1.625 | 613.47 | 613.47
4 | + | 12.01 | EX | 1 | PV-155 | 3.1 | 1.446 | Altura do PV = 1,58m | 1 | 2
9 | + | 9.19 | EX | 1 | PV-157 | 3.15 | 1.35 | Altura do PV = 1,80m | 1 | 2
11 | + | 16.19 | EX | 1 | PV-158 | 3.375 | 1.091 | Altura do PV = 1,61m | 1 | 2
RUA S
1 | + | 18.3 | EX | 1 | PV-160 | 3.77 | 2.37 | Altura do PV = 1,40m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 545.26 | 2 | 1.5 | 1635.78 | 1635.78
3 | + | 19.24 | EX | 1 | PV-161 | 3.7 | 2.3 | Altura do PV = 1,40m | 1 | 3
6 | + | 6.41 | EX | 1 | PV-162 | 3.7 | 2.217 | Altura do PV = 1,48m | 1 | 2
8 | + | 14.41 | EX | 1 | PV-163 | 3.6 | 2.133 | Altura do PV = 1,47m | 1 | 2
11 | + | 3.54 | EX | 1 | PV-164 | 3.6 | 2.05 | Altura do PV = 1,55m | 1 | 3
13 | + | 10.64 | EX | 1 | PV-165 | 3.43 | 1.966 | Altura do PV = 1,46m | 1 | 2
15 | + | 18.41 | EX | 1 | PV-166 | 3.3 | 1.883 | Altura do PV = 1,42m | 1 | 2
18 | + | 6.41 | EX | 1 | PV-167 | 3.3 | 1.8 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 3
19 | + | 12.97 | EX | 1 | PV-168 | 3.23 | 2.23 | Altura do PV = 1,00m | 0.6 | 2
23 | + | 8.23 | EX | 1 | PV-170 | 3.236 | 1.93 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 2
25 | + | 15.66 | EX | 1 | PV-171 | 3.2 | 1.762 | Altura do PV = 1,43m | 1 | 2
30 | + | 11.04 | EX | 1 | PV-173 | 3.5 | 1.6 | Altura do PV = 1,90m | 1 | 2
32 | + | 19.04 | EX | 1 | PV-174 | 3.4 | 1.323 | Altura do PV = 2,08m | 1 | 2
RUA 02
44 | + | 7.24 | EX | 1 | PV-02 | 5.482 | 4.153 | Altura do PV = 1,33m | 1 | 4 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 574.06 | 2 | 1.7571 | 2017.4109 | 2017.4109
41 | + | 13.02 | EX | 1 | PV-04 | 5.38 | 4.08 | Altura do PV = 1,30m | 1 | 4
39 | + | 1.26 | EX | 1 | PV-06 | 5.428 | 3.728 | Altura do PV = 1,70m | 1 | 4
36 | + | 9.26 | EX | 1 | PV-08 | 5.132 | 3.43 | Altura do PV = 1,70m | 1 | 4
33 | + | 17.34 | EX | 1 | PV-11 | 4.962 | 2.962 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 4
31 | + | 5.11 | EX | 1 | PV-14 | 3.491 | 1.491 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 4
28 | + | 13.58 | EX | 1 | PV-22 | 2.2 | 0.7 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 4
26 | + | 1.45 | EX | 1 | PV-26 | 1.865 | 0.6 | Altura do PV = 1,27m | 1 | 4
23 | + | 8.95 | EX | 1 | PV-30 | 1.734 | 0.5 | Altura do PV = 1,23m | 1 | 4
20 | + | 17.51 | EX | 1 | PV-45 | 2 | 0.8 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 4
18 | + | 5.54 | EX | 1 | PV-54 | 2.74 | 1.24 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 4
15 | + | 13.41 | EX | 1 | PV-70 | 4.28 | 1.24 | Altura do PV = 3,04m | 1.2 | 4
13 | + | 1.34 | EX | 1 | PV-85 | 3.895 | 0.944 | Altura do PV = 2,95m | 1.2 | 4
10 | + | 9.5 | EX | 1 | PV-100 | 2.499 | 0.65 | Altura do PV = 1,85m | 1 | 4
RUA 04
31 | + | 0 | EX | 1 | PV-20 | 2.451 | 0.451 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 3,00 - 4,5 | 573.69 | 3 | 2.1682 | 3731.5927 | 2487.7285
28 | + | 8.62 | EX | 1 | PV-24 | 1.438 | 0.372 | Altura do PV = 1,07m | 0.6 | 2
25 | + | 16.52 | EX | 1 | PV-28 | 2.04 | 0.293 | Altura do PV = 1,75m | 1 | 2
20 | + | 13.07 | EX | 1 | PV-51 | 2.524 | 0.526 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 3
18 | + | 0.82 | EX | 1 | PV-60 | 3.896 | 0.853 | Altura do PV = 3,043m | 1.2 | 4
15 | + | 7.84 | EX | 1 | PV-76 | 4.618 | 1.2 | Altura do PV = 3,41m | 1.2 | 3
12 | + | 15.9 | EX | 1 | PV-91 | 2.374 | 0.298 | Altura do PV = 2,07m | 1 | 3
10 | + | 3.96 | EX | 1 | PV-106 | 1.65 | 0.2 | Altura do PV = 1,45m | 1 | 4
7 | + | 11.98 | EX | 1 | PV-121 | 2.678 | 0.595 | Altura do PV = 2,08m | 1 | 4
4 | + | 19.77 | EX | 1 | PV-137 | 3.866 | 0.993 | Altura do PV = 2,87m | 1.2 | 3
2 | + | 7.95 | EX | 1 | PV-152 | 3.391 | 1.388 | Altura do PV = 2,00m | 1 | 3
RUA 05
18 | + | 6.81 | EX | 1 | PV-62 | 3.6 | 2.19 | Altura do PV = 1,50m | 1 | 4 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 366.77 | 2 | 1.9875 | 1457.9108 | 1457.9108
15 | + | 14.81 | EX | 1 | PV-77 | 4.12 | 1.518 | Altura do PV = 2,60m | 1.2 | 3
13 | + | 2.69 | EX | 1 | PV-92 | 2.431 | 0.67 | Altura do PV = 1,76m | 1 | 3
10 | + | 10.32 | EX | 1 | PV-107 | 1.7 | 0.17 | Altura do PV = 1,53m | 1 | 4
7 | + | 18.32 | EX | 1 | PV-123 | 2.844 | 0.573 | Altura do PV = 2,27m | 1 | 4
5 | + | 5.97 | EX | 1 | PV-138 | 4.031 | 1.258 | Altura do PV = 2,77m | 1.2 | 3
2 | + | 14.08 | EX | 1 | PV-153 | 3.263 | 1.381 | Altura do PV = 1,88m | 1 | 3
0 | + | 0 | E | 1 | PV-169 | 3.314 | 1.8 | Altura do PV = 1,51m | 1 | 3
RUA 06
10 | + | 9.78 | EX | 1 | PV-110 | 1.8 | 0.102 | Altura do PV = 1,70m | 1 | 4 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 209.74 | 2 | 2.18 | 914.4664 | 914.4664
7 | + | 17.78 | EX | 1 | PV-126 | 2.735 | 0.47 | Altura do PV = 2,26m | 1 | 4
5 | + | 5.9 | EX | 1 | PV-141 | 3.925 | 0.839 | Altura do PV = 3,08m | 1.2 | 4
2 | + | 13.52 | EX | 1 | PV-156 | 3.212 | 1.213 | Altura do PV = 1,99m | 1 | 4
0 | + | 0 | EX | 1 | PV-172 | 3.394 | 1.594 | Altura do PV = 1,80m | 1 | 3
RUA 07
23 | + | 10.34 | EX | 1 | PV-43 | 1.12 | -0.12 | Altura do PV = 1,24m | 1 | 2 | ESCAVAÇÃO 3,00 - 4,5 | 470.34 | 3 | 1.985 | 2800.8747 | 1867.2498
20 | + | 18.62 | EX | 1 | PV-52 | 1.589 | -0.09 | Altura do PV = 1,68m | 1 | 2
18 | + | 7.09 | EX | 1 | PV-68 | 2.26 | -0.06 | Altura do PV = 2,32m | 1 | 2
15 | + | 12.85 | EX | 1 | PV-83 | 3.83 | -0.03 | Altura do PV = 3,576m | 1.2 | 3
13 | + | 1.75 | EX | 1 | PV-98 | 1.9 | 0 | Altura do PV = 1,90m | 1 | 3
10 | + | 9.71 | EX | 1 | PV-113 | 1.23 | 0.03 | Altura do PV = 1,20m | 0.6 | 3
7 | + | 17.75 | EX | 1 | PV-129 | 2.6 | 0.297 | Altura do PV = 2,30m | 1 | 3
5 | + | 5.96 | EX | 1 | PV-144 | 3.9 | 1.22 | Altura do PV = 0,562m | 0.6 | 3
2 | + | 13.62 | EX | 1 | PV-159 | 3.6 | 0.832 | Altura do PV = 2,77m | 1.2 | 3
0 | + | 0 | EX | 1 | PV-175 | 3.3 | 1.107 | Altura do PV = 2,19m | 1 | 3
|  |  | PV tubo 0,60 | 23 | [7 empty] | ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 0 - 1,5 |  |  | 1296.4005 | 2592.801
|  |  | PV tubo 0,80 | 152 | [7 empty] | ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 1,5 - 3,0 |  |  | 20319.676 | 20319.676
[12 empty] | ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 3,0 - 4,5 |  |  | 8215.879 | 5477.2527
[12 empty] | TOTAL |  |  | 29831.9555 | 28389.7296
TOTAL (Und): |  |  |  | 175 | [5 empty] | 445

## REDE AGUA
PROJETO DE REDE DE ÁGUA
TRECHO: RUAS
QUANTITATIVO DE PROJETO
RUAS | DN 100 | DN 60 | REGISTRO DE SETORIZAÇÃO 4" | REGISTRO DE SETORIZAÇÃO 2" | REGISTRO DE DESCARGA 4" | REGISTRO DE DESCARGA 2"
SAÍDA CX D'ÁGUA | 12.19 |  | 1
208.84
RUA A | 72.08 |  | 1
RUA B |  | 67.23 |  | 1 |  | 1
RUA C |  | 67.08 |  | 2 |  | 1
30.27
RUA D |  | 69.33 |  | 2 |  | 1
66.02
RUA E |  | 70.74 |  | 2 |  | 1
90.14
RUA F |  | 74.06 |  | 2 |  | 1
138.89
15.74
133.76
RUA G |  | 77.16 |  | 2 |  | 1
42.58
RUA H |  | 77.22 |  | 2 |  | 1
66.98
RUA I |  | 76.56 |  | 1 |  | 1
RUA J |  | 76.32 |  | 2 |  | 2
175.38
RUA L |  | 76.68 | 1 | 1 | 1 | 1
354.8
RUA M |  | 75.06 |  | 2 |  | 2
282.04
RUA M COMPLEM. |  | 282.33 |  | 1 |  | 1
RUA N |  | 91.11 |  | 2 |  | 1
282.59
RUA N COMPLEM. |  | 282.91 |  | 1 |  | 1
RUA O |  | 75.92 |  | 3 |  | 3
333.04
283.06
RUA P |  | 75.33 |  | 3 |  | 3
332.27
283.51
RUA Q |  | 93.11 |  | 2 |  | 1
280.43
RUA Q COMPLEM. |  | 282.82 |  | 1 |  | 1
RUA R |  | 76.02 |  | 2 |  | 2
281.72
RUA R COMPLEM. |  | 196.56 |  | 1 |  | 1
RUA S | 39.91 | 332.55 | 1 | 2 |  | 2
| 24.8 | 283.5
85.41
RUA 2 | 883.6 |  | 1
RUA 3 |  | 46.08
RUA 4 |  | 258.06 |  | 1 |  | 2
356.69
RUA 5 | 363.39 |  | 1
TOTAL | 2045.02 | 6658.85 | 6 | 38 | 1 | 31
| 2047.5 | 6660
Considerando comprimento mais usual de 2,50m cada tubo, adotamos:

## PV
PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO PRESIDENTE KENNEDY - PRAIA DAS NEVES - ES
TRECHO: RUAS
PV DE ESGOTO
QUANTITATIVO DE PROJETO
LOCALIZAÇÃO | QUANT. (Und) | DISPOSITIVO PV | ALTURA DO PV | DIÂMETRO DO PV (m)
ESTACA |  |  |  |  | PROFUNDIDADE ESCAV. | COMPRIM. RUA | SEÇÃO DE ESCAVAÇÃO |  | ESCAVAÇÃO | ESCORAMENTO
RUA A | [6 empty] | BASE | ALTURA
3,00 + 6,54 | 1 | 1 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 66.54 | 1 | 0.88333 | 58.777 | 117.554
1,00 + 17,42 | 1 | 2 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 3 | 1.05 | 60
RUA B
3,00 + 4,50 | 1 | 4 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 64.51 | 1 | 0.93333 | 60.2093 | 120.4187
1,00 + 18,96 | 1 | 5 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 6 | 1.2 | 60
RUA C
3,00 + 7,34 | 1 | 7 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 97.445 | 1 | 0.975 | 95.0089 | 190.0178
2,00 + 1,73 | 1 | 8 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 9 | 1.49 | 100
1,00 + 10,09 | 1 | 10 | 0.8 | 60
RUA D
3,00 + 8,11 | 1 | 11 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 134.45 | 1 | 0.97 | 130.4165 | 260.833
2,00 + 1,48 | 1 | 12 | 0.85 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 13 | 1.44 | 100
1,00 + 17,44 | 1 | 14 | 0.9 | 60
3,00 + 6,28 | 1 | 15 | 0.8 | 60
RUA E
3,00 + 11,94 | 1 | 16 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 161.56 | 1 | 1.18 | 190.6408 | 381.2816
2,00 + 2,14 | 1 | 17 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 18 | 1.87 | 100
1,00 + 16,30 | 1 | 19 | 1.59 | 100
4,00 + 9,61 | 1 | 20 | 0.8 | 60
RUA F
18,00 + 6,39 | 1 | 21 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,50 | 366.36 | 1 | 1.0722 | 392.8193 | 785.6387
16,00 + 11,80 | 1 | 22 | 0.8 | 60
14,00 + 8,62 | 1 | 23 | 0.8 | 60
12,00 + 1,32 | 1 | 24 | 0.83 | 60
9,00 + 11,87 | 1 | 25 | 0.8 | 60
7,00 + 10,99 | 1 | 26 | 0.8 | 60
4,00 + 16,05 | 1 | 27 | 1.28 | 100
2,00 + 5,73 | 1 | 28 | 1.28 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 29 | 2.21 | 100
RUA G
3,00 + 17,81 | 1 | 30 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 118.49 | 1 | 0.875 | 103.6788 | 207.3575
2,00 + 2,43 | 1 | 31 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 32 | 1.12 | 60
2,00 + 0,68 | 1 | 33 | 0.8 | 60
RUA H
3,00 + 17,42 | 1 | 34 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 143.26 | 1 | 0.91 | 130.3666 | 260.7332
1,00 + 3,20 | 1 | 35 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 36 | 1.17 | 60
2,00 + 1,95 | 1 | 37 | 0.95 | 60
3,00 + 5,95 | 1 | 38 | 0.8 | 60
RUA I
4,00 + 2,98 | 1 | 39 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 82.98 | 1 | 0.96667 | 80.214 | 160.428
1,00 + 16,81 | 1 | 40 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 41 | 1.28 | 100
RUA J
10,00 + 18,41 | 1 | 42 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 244.76 | 1 | 1.2214 | 298.9569 | 597.9137
9,00 + 5,06 | 1 | 43 | 0.86 | 60
7,00 + 2,90 | 1 | 44 | 1.79 | 100
5,00 + 1,19 | 1 | 45 | 2.15 | 100
2,00 + 18,27 | 1 | 46 | 2.09 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 47 | 2.19 | 100
1,00 + 6,34 | 1 | 48 | 0.8 | 60
RUA L
11,00 + 7,92 | 1 | 49 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 365.71 | 2 | 1.3727 | 1004.0402 | 1004.0402
8,00 + 13,65 | 1 | 50 | 1.01 | 60
7,00 + 3,58 | 1 | 51 | 0.8 | 60
4,00 + 9,58 | 1 | 52 | 0.8 | 60
2,00 + 1,74 | 1 | 53 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 54 | 2.74 | 120
6,00 + 17,78 | 1 | 55 | 0.8 | 60
5,00 + 2,95 | 1 | 56 | 1.07 | 60
3,00 + 1,81 | 1 | 57 | 1.56 | 100
0,00 + 17,17 | 1 | 58 | 2.04 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 59 | 2.56 | 120
RUA M
11,00 + 7,66 | 1 | 61 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 364.22 | 2 | 1.7227 | 1254.9035 | 1254.9035
8,00 + 13,45 | 1 | 62 | 1.41 | 100
7,00 + 3,77 | 1 | 63 | 1.31 | 100
5,00+ 1,28 | 1 | 64 | 1.36 | 100
2,00 + 13,44 | 1 | 65 | 1.61 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 66 | 4.22 | 150
6,00 + 16,55 | 1 | 67 | 0.8 | 60
5,00 + 2,07 | 1 | 68 | 1.13 | 60
3,00 + 1,68 | 1 | 69 | 1.25 | 100
1,00 + 3,01 | 1 | 70 | 1.5 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 71 | 3.53 | 150
RUA M COMPLEMENTO
13,00 + 8,19 | 1 | 73 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 268.5 | 2 | 1.4357 | 770.9786 | 770.9786
11,00 + 0,71 | 1 | 74 | 1.02 | 60
9,00 + 2,66 | 1 | 75 | 1.34 | 100
7,00 + 3,16 | 1 | 76 | 1.46 | 100
4,00 +14,76 | 1 | 77 | 1.74 | 100
2,00 + 0,00 | 1 | 78 | 1.79 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 79 | 1.85 | 100
RUA N
11,00 + 8,02 | 1 | 80 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 362.1 | 1 | 1.14 | 412.794 | 825.588
8,00+ 14,07 | 1 | 81 | 1.29 | 100
7,00 + 3,75 | 1 | 82 | 1.25 | 100
5,00 + 2,18 | 1 | 83 | 0.8 | 60
2,00 + 14,09 | 1 | 84 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 200 | 2.48 | 100
6,00 + 14,09 | 1 | 85 | 0.8 | 60 |  |  | 2 | 3
4,00 + 9,78 | 1 | 86 | 0.8 | 60
12,00 + 13,39 | 1 | 87 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 88 | 1.54 | 100
RUA N COMPLEMENTO
13,00 + 17,41 | 1 | 90 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 277.41 | 1 | 1.1 | 305.151 | 610.302
11,00 + 11,82 | 1 | 91 | 1.1 | 60
9,00 + 7,45 | 1 | 92 | 1.06 | 60
7,00 + 1,07 | 1 | 93 | 0.93 | 60
5,00 + 11,33 | 1 | 94 | 0.99 | 60
3,00 + 12,72 | 1 | 95 | 0.9 | 60
1,00 + 9,41 | 1 | 96 | 1.42 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 97 | 1.46 | 100
RUA O
11,00 + 8,22 | 1 | 98 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 700.36 | 2 | 1.4921 | 2090.0217 | 2090.0217
9,00 + 5,45 | 1 | 99 | 0.8 | 60
7,00 + 3,47 | 1 | 100 | 1.36 | 100
6,00 + 0,94 | 1 | 101 | 1.56 | 100
3,00 + 16,64 | 1 | 102 | 1.53 | 100
1,00 + 9,51 | 1 | 103 | 1.49 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 201 | 1.4 | 100
23,00 + 12,15 | 1 | 104 | 0.8 | 60
21,00 + 16,06 | 1 | 105 | 0.8 | 60
19,00 + 5,15 | 1 | 106 | 0.97 | 60
16,00 + 18,34 | 1 | 107 | 1.23 | 100
14,00 + 5,82 | 1 | 108 | 1.52 | 100
11,00 + 10,5 | 1 | 109 | 1.68 | 100
8,00 + 11,75 | 1 | 110 | 1.91 | 100
7,00 + 2,10 | 1 | 111 | 2.019 | 100
5,00 + 13,26 | 1 | 112 | 1.99 | 100
3,00 + 14,38 | 1 | 113 | 2.08 | 100
1,00 + 8,35 | 1 | 114 | 1.96 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 115 | 2.35 | 100
RUA P
11,00 + 8,36 | 1 | 117 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 689.55 | 2 | 1.7167 | 2367.455 | 2367.455
9,00 + 1,12 | 1 | 118 | 1.18 | 60
7,00 + 14,13 | 1 | 119 | 1.77 | 100
5,00 + 1,68 | 1 | 120 | 1.97 | 100
2,00 + 13,83 | 1 | 121 | 1.84 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 122 | 1.7 | 100
23,00 + 11,19 | 1 | 123 | 0.8 | 60
21,00 + 7,84 | 1 | 124 | 0.8 | 60
18,00 + 17,47 | 1 | 125 | 0.89 | 60
16,00 + 17,83 | 1 | 126 | 1.35 | 100
14,00 + 6,17 | 1 | 127 | 1.74 | 100
12,00 + 3,58 | 1 | 128 | 1.76 | 100
9,00 + 7,41 | 1 | 129 | 2.05 | 100
7,00 + 1,04 | 1 | 130 | 2.17 | 100
5,00 + 15,32 | 1 | 131 | 2.26 | 100
3,00 + 18,87 | 1 | 132 | 2.59 | 120
1,00 + 0,00 | 1 | 133 | 2.45 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 134 | 2.55 | 120
RUA Q
11,00 + 8,07 | 1 | 135 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 362.92 | 2 | 1.3409 | 973.2855 | 973.2855
8,00 + 17,26 | 1 | 136 | 1.17 | 60
7,00 + 3,30 | 1 | 137 | 1.29 | 100
4,00 + 9,87 | 1 | 138 | 1.59 | 100
2,00 + 1,82 | 1 | 139 | 1.67 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 140 | 2.57 | 120
6,00 + 14,83 | 1 | 141 | 0.8 | 60
5,00 + 1,74 | 1 | 142 | 0.84 | 60
3,00 + 9,91 | 1 | 143 | 0.8 | 60
2,00 + 1,29 | 1 | 144 | 0.9 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 145 | 2.23 | 100
RUA Q COMPLEMENTO
12,00 + 6,17 | 1 | 147 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 3,00 - 4,5 | 279.05 | 3 | 2.2286 | 1865.6486 | 1243.7657
12,00 + 6,17 | 1 | 148 | 0.96 | 60
9,00 + 17,77 | 1 | 149 | 1.19 | 60
7,00 + 4,33 | 1 | 150 | 2.76 | 120 |  |  | 3 | 4.5
4,00 + 11,19 | 1 | 151 | 3.07 | 120
1,00 + 12,70 | 1 | 152 | 3.22 | 120
0,00 + 0,00 | 1 | 153 | 3.5 | 120
RUA R
11,00 + 8,82 | 1 | 154 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 362.31 | 1 | 1.09 | 394.9179 | 789.8358
9,00 + 6,64 | 1 | 155 | 0.82 | 60
7,00 + 5,16 | 1 | 156 | 1.03 | 60
4,00 + 10,6 | 1 | 157 | 1.16 | 60
2,00 + 2,59 | 1 | 158 | 1.34 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 159 | 1.57 | 100
6,00 + 13,48 | 1 | 160 | 0.8 | 60
3,00 + 17,86 | 1 | 161 | 0.82 | 60
1,00 + 10,03 | 1 | 162 | 1.08 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 163 | 1.52 | 100
RUA R COMPLEMENTO
6,00 + 14,72 | 1 | 165 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 187.86 | 1 | 1.075 | 201.9495 | 403.899
3,00 + 18,08 | 1 | 166 | 0.98 | 60
1,00 + 10,73 | 1 | 167 | 1.14 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 168 | 1.81 | 100
1,00 + 2,56 | 1 | 169 | 0.91 | 60
2,00 + 13,15 | 1 | 170 | 0.8 | 60 |  |  | 2 | 3
RUA S
11,00 + 8,6 | 1 | 171 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 636.02 | 1 | 1.1575 | 736.1932 | 1472.3863
10,00 + 1,13 | 1 | 172 | 0.93 | 60
8,00 + 14,30 | 1 | 173 | 0.97 | 60
7,00 + 4,86 | 1 | 174 | 1.03 | 60
5,00 + 1,69 | 1 | 175 | 1.22 | 100 |  |  | 3 | 4.5
3,00 +6,33 | 1 | 176 | 1.32 | 100
1,00 + 10,00 | 1 | 177 | 1.4 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 178 | 1.59 | 100
6,00+ 12,24 | 1 | 179 | 0.8 | 60
5,00 + 1,56 | 1 | 180 | 0.84 | 60
3,00 + 6,18 | 1 | 181 | 1 | 60
1,00 + 10,35 | 1 | 182 | 1.06 | 60
0,00 + 0,00 | 1 | 183 | 1.18 | 60
6,00 + 15,32 | 1 | 185 | 0.8 | 60
3,00 + 15,83 | 1 | 186 | 1 | 60
1,00 + 10,41 | 1 | 187 | 1.33 | 100
0,00 + 0,00 | 1 | 188 | 1.74 | 100
2,00 + 3,82 | 1 | 189 | 1.83 | 100
4,00 + 5,61 | 1 | 190 | 1.44 | 100
6,00 + 19,87 | 1 | 191 | 0.8 | 60
RUA 02
13,00 + 1,04 | 0 | 3 | Representado na rua A | - | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 418.65 | 2 | 1.33 | 1113.609 | 1113.609 | 1.05
10,00 + 7,87 | 0 | 6 | Representado na rua B | - | [6 empty] | 1.2
7,00 + 16,03 | 0 | 9 | Representado na rua C | - | [6 empty] | 1.49
5,00 + 2,31 | 0 | 13 | Representado na rua D | - | [6 empty] | 1.44
2,00 + 11,93 | 0 | 18 | Representado na rua E | - | [6 empty] | 1.87
0,00 + 0,00 | 0 | 23 | Representado na rua F | - | [6 empty] | 0.8
7,00 + 17,61 | 0 | 32 | Representado na rua G | - | [6 empty] | 1.12
5,00 + 4,06 | 0 | 36 | Representado na rua H | - | [6 empty] | 1.17
2,00 + 10,81 | 0 | 41 | Representado na rua I | - | [6 empty] | 1.28
0,00 + 0,00 | 0 | 44 | Representado na rua J | - | [6 empty] | 1.79
RUA 03
0,00 + 0,00 | 1 | 192 | 2.18 | 100 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 460.8 | 2 | 2.285 | 2105.856 | 2105.856
2,00 + 2,82 | 0 | 47 | Representado na rua J | - | [6 empty] | 2.19
4,00 + 15 | 0 | 54 | Representado na rua L | - | [6 empty] | 2.74
7,00 + 6,90 | 0 | 66 | Representado na rua M | - | [6 empty] | 4.22
10,00 + 0,0 | 0 | 200 | Representado na rua N | - | [6 empty] | 2.48
12,00 + 11,89 | 0 | 201 | Representado na rua O | - | [6 empty] | 1.4
15,00 + 2,83 | 0 | 122 | Representado na rua P | - | [6 empty] | 1.7
17,00 + 15,53 | 0 | 140 | Representado na rua Q | - | [6 empty] | 2.57
20,00 + 7,39 | 0 | 159 | Representado na rua R | - | [6 empty] | 1.57
23,00 + 0, 81 | 0 | 178 | Representado na rua S | - | [6 empty] | 1.59
RUA 04
0,00 + 0,00 | 0 | 29 | Representado na rua F | - | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 532.3 | 2 | 1.5333 | 1632.3867 | 1632.3867 | 2.21
0,00 + 18,80 | 1 | 193 | 1.37 | 100
3,00 + 3,61 | 1 | 194 | 0.8 | 60
5,00 + 6,68 | 1 | 195 | 1.07 | 60
7,00 + 10,88 | 1 | 196 | 0.8 | 60
9,00 + 12,80 | 1 | 197 | 0.8 | 60
11,00 + 14,51 | 1 | 198 | 0.8 | 60
7,00 + 18,16 | 0 | 59 | Representado na rua L | - | [6 empty] | 2.56
5,00 + 4,01 | 0 | 71 | Representado na rua M | - | [6 empty] | 3.53
2,00 + 11,89 | 0 | 88 | Representado na rua N | - | [6 empty] | 1.54
0,00 + 0,00 | 0 | 107 | Representado na rua O | - | [6 empty] | 1.23
0,00 + 0,00 | 0 | 126 | Representado na rua P | - | [6 empty] | 1.35
2,00 + 12,88 | 0 | 145 | Representado na rua Q | - | [6 empty] | 2.23
5,00 + 3,87 | 0 | 163 | Representado na rua R | - | [6 empty] | 1.52
7,00 + 18,42 | 0 | 183 | Representado na rua S | - | [6 empty] | 1.18
RUA 05
7,00 + 19,20 | 1 | 60 | 0.8 | 60 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 328.16 | 2 | 1.3125 | 861.42 | 861.42
5,00 + 4,45 | 1 | 72 | 1.8 | 100
2,00 + 12,77 | 1 | 89 | 0.8 | 60
0,00 + 0,00 | 0 | 108 | Representado na rua O | - | [6 empty] | 1.52
0,00 + 0,00 | 0 | 127 | Representado na rua P | - | [6 empty] | 1.74
2,00 + 11,00 | 1 | 146 | 2.01 | 100
5,00 + 3,78 | 1 | 164 | 1 | 60
7,00 + 18,95 | 1 | 184 | 0.8 | 60
RUA 06
0,00 + 0,00 | 0 | 150 | Representado na rua Q Comp. | - | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 105.72 | 2 | 2.1333 | 451.072 | 451.072 | 2.76
2,00 + 11,41 | 0 | 168 | Representado na rua R Comp. | - | [6 empty] | 1.81
5,00 + 5,73 | 0 | 188 | Representado na rua S | - | [6 empty] | 1.74
RUA 07
5,00 + 3,71 | 0 | 79 | Representado na rua M Comp. | - | ESCAVAÇÃO 3,00 - 4,5 | 205.23 | 3 | 2.36 | 1453.0284 | 968.6856 | 1.85
2,00 + 12,25 | 0 | 97 | Representado na rua N Comp. | - | [6 empty] | 1.46
0,00 + 0,00 | 0 | 115 | Representado na rua O | - | [6 empty] | 2.35
2,00 +11,02 | 0 | 134 | Representado na rua P | - | [6 empty] | 2.55
5,00 + 1,51 | 0 | 153 | Representado na rua Q Comp. | - | [6 empty] | 3.5
PV – 199 – EEE01
0,00 + 0,00 | 1 |  | 1.26 | 100 | ESCAVAÇÃO 0 - 1,5 | 19.94 | 1 | 1.5 | 29.91 | 59.82
PV – 116 – EEE03
1,00 + 8,46 | 1 |  | 2.75 | 120 | ESCAVAÇÃO 1,5 - 3,00 | 28.46 | 2 | 3 | 170.76 | 170.76
TOTAL (Und): | 201 |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 0 - 1,5 |  |  | 2124.8431 | 4249.6862
[6 empty] | ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 1,5 - 3,0 |  |  | 15038.045 | 16535.2055
TOTAL DN 60 | 112 |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO / ESCORAMENTO 3,0 - 4,5 |  |  | 4573.5804 | 3467.3548
TOTAL DN 100 | 77 |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 21736.4686 | 24252.2465
TOTAL DN 120 | 10
TOTAL DN 150 | 2

## CXA RES. DE ESG.
PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO PRESIDENTE KENNEDY PRAIA DAS NEVES - ES
TRECHO: RUAS |  | DATA:
CAIXA RESIDENCIAL
QUANTITATIVO DE PROJETO
LOCALIZAÇÃO | QUANT. (Und) | COTA (m)
LADO |  | SUPERFÍCIE | FUNDO
RUA A
D | 5 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA B
D | 5 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 5 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA C
D | 7 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 7 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA D
D | 11 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 10 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA E
D | 13 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 13 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA F
D | 17 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA G
D | 9 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 9 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA H
D | 11 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 11 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA I
D | 6 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 6 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA J
D | 19 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 19 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA L
D | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA M
D | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA M COMPLEMENTO
D | 22 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 22 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA N
D | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA N COMPLEMENTO
D | 22 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 22 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA O
D | 50 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 50 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA P
D | 50 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 51 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA Q
D | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA Q COMPLEMENTO
D | 22 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 22 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA R
D | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA R COMPLEMENTO
D | 15 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 15 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA S
D | 50 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA 4
E | 24 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA 5
D | 24 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
TOTAL (unid.) | 952

## PVC 100mm
PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO PRESIDENTE KENNEDY - PRAIA DAS NEVES - ES
TRECHO: RUAS |  |  | DATA:
TUBO DE PVC DE 100 mm
QUANTITATIVO DE PROJETO
LOCALIZAÇÃO | QUANTIDADE | CURTO/LONGO | DISPOSITIVO | COTA (m)
LADO |  |  |  | SUPERFÍCIE | FUNDO
RUA A
D | 5 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA B
D | 5 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 5 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA C
D | 7 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 7 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA D
D | 11 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 10 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA E
D | 13 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 13 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA F
D | 28 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 17 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA G
D | 9 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 9 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA H
D | 11 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 11 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA I
D | 6 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 6 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA J
D | 19 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 19 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA L
D | 28 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA M
D | 28 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA M COMPLEMENTO
D | 22 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 22 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA N
D | 28 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA N COMPLEMENTO
D | 22 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 22 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA O
D | 50 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 50 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA P
D | 50 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 51 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA Q
D | 28 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA Q COMPLEMENTO
D | 22 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 22 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA R
D | 28 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 28 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA R COMPLEMENTO
D | 15 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 15 | LONGO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA S
D | 11 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 39 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA 4
E | 12 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
D | 12 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
RUA 5
D | 12 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
E | 12 | CURTO | PVC - 100 | COTA DA CALÇADA | COTA DA CALÇADA - 1m
TOTAL (unid.) | 952
|  | CURTO | 522
|  | LONGO | 430
952

## TUBO PVC 150 mm
PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO PRESIDENTE KENNEDY - PRAIA DAS NEVES - ES
TRECHO: RUAS
TUBO DE PVC 150 mm
QUANTITATIVO DE PROJETO
RUAS |  | EXTENSÃO TOTAL (m)
Tubo de diâmetro 150 mm |  | 8382.84
Considerando comprimento de 6,00m cada tubo, adotamos: |  | 8388

## TUBO PVC 200 mm
PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO PRESIDENTE KENNEDY - PRAIA DAS NEVES - ES
TRECHO: RUAS
TUBO DE PVC 200 mm
QUANTITATIVO DE PROJETO
RUAS INDICADA NO PROJETO |  | EXTENSÃO TOTAL (m)
Tubo de diâmetro 200 mm |  | 71.28
Considerando comprimento de 6,00m cada tubo, adotamos: |  | 72