## MURO ARRIMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Construção de muro de arrimo na casa Maria Marlene Rosa | [5 empty] | Contrato nº: | 262/2017 |  | Início: | 2017-10-26
Endereço | Sede - Presidente Kennedy - ES | [5 empty] | Data do Contrato: | 2017-09-26 |  |  |  | Periodo: 17/03/2018 a 13/04/2018
Empreiteira | Aprimora Construtora Ltda – EPP | [5 empty] | Prazo de Execução: | 4 meses |  | Data da Medição: | 2018-04-13
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL PLANILHA | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 3a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
1.1 | Engenheiro JUNIOR (Leis Sociais = 77,5%) | mês | 0.1 | 13000 | 1300 | 0.1 | 1300 | 100% |  | 0 | 0% | 0.1 | 1300 | 100%
1.2 | Encarregado De Turma (Incl Ls=52,25%)(Leis Sociais = 52,25%) | mês | 0.7 | 1200 | 840 | 0.7 | 840 | 100% |  | 0 | 0% | 0.7 | 840 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 100 | 800 | 8 | 800 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 800 | 100%
2.2 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 4 | 400 | 1600 | 4 | 1600 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 1600 | 100%
2.3 | Locação de obra com gabarito de madeira | m³ | 70.5 | 8 | 564 | 70.5 | 564 | 100% |  | 0 | 0% | 70.5 | 564 | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 74.5 | 6 | 447 | 74.5 | 447 | 100% |  | 0 | 0% | 74.5 | 447 | 100%
3.2 | Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 Km) | m³xkm | 303.68 | 1 | 303.68 | 303.68 | 303.68 | 100% |  | 0 | 0% | 303.68 | 303.68 | 100%
3.3 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculantes 6m³ | m³ | 60.74 | 2 | 121.48 | 60.74 | 121.48 | 100% |  | 0 | 0% | 60.74 | 121.48 | 100%
3.4 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 28.91 | 22 | 636.02 | 28.91 | 636.02 | 100% |  | 0 | 0% | 28.91 | 636.02 | 100%
4 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade (estacas) | m³ | 4.13 | 43.52 | 179.7376 | 4.13 | 179.7376 | 100% |  | 0 | 0% | 4.13 | 179.7376 | 100%
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.13 | 330 | 372.9 | 1.13 | 372.9 | 100% |  | 0 | 0% | 1.13 | 372.9 | 100%
4.3 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m³ | 3.53 | 124.33 | 438.8849 |  | 0 | 0% | 3.53 | 438.8849 | 100% | 3.53 | 438.8849 | 100%
4.4 | Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 122.2 | 9.73 | 1189.006 |  | 0 | 0% | 61.1 | 594.503 | 50% | 61.1 | 594.503 | 50%
4.5 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 455.43 | 32 | 14573.76 |  | 0 | 0% | 227.71 | 7286.72 | 50% | 227.71 | 7286.72 | 50%
4.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2798.1 | 3 | 8394.3 |  | 0 | 0% | 2518.29 | 7554.87 | 90% | 2518.29 | 7554.87 | 90%
4.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 3018.3 | 3.5 | 10564.05 |  | 0 | 0% | 2716.47 | 9507.645 | 90% | 2716.47 | 9507.645 | 90%
4.8 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 57.56 | 330 | 18994.8 |  | 0 | 0% | 28.78 | 9497.4 | 50% | 28.78 | 9497.4 | 50%
5 | DRENAGEM |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 48.5 | 56.64 | 2747.04 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Fornecimento / instalação de manda bidim RT-10 | m² | 5 | 7.84 | 39.2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1 | Limpeza geral da obra | m² | 70.5 | 9.37 | 660.585 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
64765.7035
TOTAL |  | 64765.7035 |  |  |  |  | 7164.8176 | 11.06% |  | 34880.0229 | 53.86% |  | 42044.8405 | 64.92% | 0
64765.7035
|  |  | % DA 3a. MEDIÇÃO |  |  |  | 53.86% |  |  | 3a. MEDIÇÃO |  | 34880.0229
[10 empty] | ACUMULADO |  | 42044.8405
|  |  | % ACUMULADO |  |  |  | 64.92% |  |  | SALDO |  | 22720.863
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO
Secretário Mnicipal de Obras
DIOGO WAGNER
Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 3
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
DANIELA SICKERT
Engª Fiscal