## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Contratação de Empresa para Execução de Melhorias na Iluminação Pública da Localidade de São Salvador | [5 empty] | Contrato nº: | 134/2017 |  | Início: | 2017-07-06
Endereço | Localidade de São Salvador no Município de Presidente Kennedy-ES | [5 empty] | Data do Contrato: | 2017-05-02 |  | Término: | 2017-12-02 | Periodo: 06/07/17 a 08/10/17
Empreiteira | Cirtele Construções e Serviços LTDA-EPP | [5 empty] | Prazo de Execução: | 150 dias |  | Data da Medição: | 2017-11-09
-
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 1a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 400 | 1.61 | 644 |  |  |  | 161.89 | 260.6429 | 40.47% | 161.89 | 260.6429 | 40.47%
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x | m | 80 | 44 | 3520 |  |  |  | 32.1 | 1412.4 | 40.13% | 32.1 | 1412.4 | 40.13%
1.3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 2 | 95 | 190 |  |  |  | 2 | 190 | 100% | 2 | 190 | 100%
1.4 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | mês | 5 | 533 | 2665 |  |  |  | 0.57 | 303.81 | 11.4% | 0.57 | 303.81 | 11.4%
1.5 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 5 | 292 | 1460 |  |  |  | 0.57 | 166.44 | 11.4% | 0.57 | 166.44 | 11.4%
1.6 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) | und | 1 | 643.09 | 643.09 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.7 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | mês | 5 | 482 | 2410 |  |  |  | 0.57 | 274.74 | 11.4% | 0.57 | 274.74 | 11.4%
1.8 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações) | m | 15 | 16 | 240 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.9 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) | m | 23 | 143 | 3289 |  |  |  | 11.98 | 1713.14 | 52.09% | 11.98 | 1713.14 | 52.09%
2.0 | ITENS DE CONSERVAÇÃO
2.1 | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | und | 3 | 43.28 | 129.84 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Retirada de poste de madeira | und | 3 | 47.52 | 142.56 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m | und | 14 | 2.7 | 37.8 |  |  |  | 12 | 32.4 | 85.71% | 12 | 32.4 | 85.71%
2.4 | Retirada de luminária em altura de10,00 a 12,00m | und | 18 | 8.12 | 146.16 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Retirada de braço para fixação de luminárias | und | 32 | 5.5 | 176 |  |  |  | 4 | 22 | 12.5% | 4 | 22 | 12.5%
2.6 | Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado até 7,00m de altura | und | 32 | 2.8 | 89.6 |  |  |  | 12 | 33.6 | 37.5% | 12 | 33.6 | 37.5%
2.7 | Retirada de rede aérea de B.T. (lance) | und | 10 | 8.12 | 81.2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12,00m de altura | und | 32 | 2.7 | 86.4 |  |  |  | 12 | 32.4 | 37.5% | 12 | 32.4 | 37.5%
2.9 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 31 | 9.52 | 295.12 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.0 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA
3.1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 3 | 5300 | 15900 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | Tecnico Segundo Grau-C-(Leis Sociais = 52,25%) - ELETRICISTA | mês | 5 | 1430 | 7150 |  |  |  | 1.04 | 1487.2 | 20.8% | 1.04 | 1487.2 | 20.8%
4.0 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | 1320 | 20 | 26400 |  |  |  | 217.8 | 4356 | 16.5% | 217.8 | 4356 | 16.5%
4.4 | Armação secundária vertical, completa, para uma rede de B.T., exclusive fornecimento da armação e das cintas de fixação. INSTALAÇÃO | und | 38 | 5.5 | 209 |  |  |  | 10 | 55 | 26.32% | 10 | 55 | 26.32%
4.5 | Isolador de baixa tensão (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo 72x72mm. FORNECIMENTO | und | 38 | 1.33 | 50.54 |  |  |  | 10 | 13.3 | 26.32% | 10 | 13.3 | 26.32%
4.6 | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 35 | 546 | 19110 |  |  |  | 10 | 5460 | 28.57% | 10 | 5460 | 28.57%
5.0 | SINALIZAÇÃO E ITENS DE INSTALAÇÃO
5.1 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | m² | 132 | 3.9 | 514.8 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendo com diâmetro de 48,2mm, projeção horizontal 2500mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 61 | 76 | 4636 |  |  |  | 14 | 1064 | 22.95% | 14 | 1064 | 22.95%
5.4 | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 122 | 14.82 | 1808.04 |  |  |  | 14 | 207.48 | 11.48% | 14 | 207.48 | 11.48%
5.5 | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | und | 272 | 4.61 | 1253.92 |  |  |  | 3 | 13.83 | 1.103% | 3 | 13.83 | 1.103%
5.6 | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 61 | 7.63 | 465.43 |  |  |  | 14 | 106.82 | 22.95% | 14 | 106.82 | 22.95%
5.7 | Base externa para relé fotoelétrico. FORNECIMENTO | und | 61 | 2.43 | 148.23 |  |  |  | 14 | 34.02 | 22.95% | 14 | 34.02 | 22.95%
5.8 | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 66 | 14.7 | 970.2
6.0 | LUMINÁRIAS DE LED
6.2 | luminária de led, com potência de 140 à 160 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 16.000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 50 led`s e máximo de 60 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 600x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | 36 | 2352.05 | 84673.8 |  |  |  | 9 | 21168.45 | 25% | 9 | 21168.45 | 25%
6.3 | luminária de led, com potência de 200 à 250 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | 25 | 2742.67 | 68566.75 |  |  |  | 5 | 13713.35 | 20% | 5 | 13713.35 | 20%
7.0 | RECOMPOSIÇÕES E ATERRAMENTO
7.1 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 31 | 44.96 | 1393.76 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 1.55 | 28.93 | 44.8415 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 61 | 25 | 1525 |  |  |  | 14 | 350 | 22.95% | 14 | 350 | 22.95%
7.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 549 | 6.27 | 3442.23 |  |  |  | 77 | 482.79 | 14.03% | 77 | 482.79 | 14.03%
TOTAL |  | 254508.3115 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 52953.8129 | 20.81% |  | 52953.8129 | 20.81% | 0
| 254508.31 | [7 empty] | Valor da 1ª Medição: |  |  | 52953.8129
|  |  | % DA 1a. MEDIÇÃO |  |  | 20.81%
[10 empty] | 1a. MEDIÇÃO |  | 52953.8129
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 20.81%
[10 empty] | ACUMULADO |  | 52953.8129
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 201554.4986
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO
Secretário Mnicipal de Obras
VINÍCIUS BOLZAN CADE
Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº1
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato