## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Contratação de Empresa para Execução de Melhorias na Iluminação Pública da Localidade de São Salvador | [5 empty] | Contrato nº: | 134/2017 |  | Início: | 2017-07-06
Endereço | Localidade de São Salvador no Município de Presidente Kennedy-ES | [5 empty] | Data do Contrato: | 2017-05-02 |  | Término: | 2018-04-28 | Periodo: 12/03/18 a 21/03/18
Empreiteira | Cirtele Construções e Serviços LTDA-EPP | [5 empty] | Prazo de Execução: | 150 dias |  | Data da Medição: | 2018-04-10
-
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 2a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 400 | 1.61 | 644 | 161.89 | 260.6429 |  | 0 | 0 | 0% | 161.89 | 260.6429 | 40.47%
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x | m | 80 | 44 | 3520 | 32.1 | 1412.4 |  | 0 | 0 | 0% | 32.1 | 1412.4 | 40.13%
1.3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 2 | 95 | 190 | 2 | 190 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 190 | 100%
1.4 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | mês | 5 | 533 | 2665 | 0.57 | 303.81 |  | 0 | 0 | 0% | 0.57 | 303.81 | 11.4%
1.5 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 5 | 292 | 1460 | 0.57 | 166.44 |  | 0 | 0 | 0% | 0.57 | 166.44 | 11.4%
1.6 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) | und | 1 | 643.09 | 643.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.7 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | mês | 5 | 482 | 2410 | 0.57 | 274.74 |  | 0 | 0 | 0% | 0.57 | 274.74 | 11.4%
1.8 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações) | m | 15 | 16 | 240 |  | 0 |  | 10 | 160 | 66.67% | 10 | 160 | 66.67%
1.9 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) | m | 23 | 143 | 3289 | 11.98 | 1713.14 |  | 11.02 | 1575.86 | 47.91% | 23 | 3289 | 100%
2.0 | ITENS DE CONSERVAÇÃO | [5 empty] | 0
2.1 | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | und | 3 | 43.28 | 129.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Retirada de poste de madeira | und | 3 | 47.52 | 142.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m | und | 14 | 2.7 | 37.8 | 12 | 32.4 |  | 2 | 5.4 | 14.29% | 14 | 37.8 | 100%
2.4 | Retirada de luminária em altura de10,00 a 12,00m | und | 18 | 8.12 | 146.16 |  | 0 |  | 14 | 113.68 | 77.78% | 14 | 113.68 | 77.78%
2.5 | Retirada de braço para fixação de luminárias | und | 32 | 5.5 | 176 | 4 | 22 |  | 16 | 88 | 50% | 20 | 110 | 62.5%
2.6 | Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado até 7,00m de altura | und | 32 | 2.8 | 89.6 | 12 | 33.6 |  | 16 | 44.8 | 50% | 28 | 78.4 | 87.5%
2.7 | Retirada de rede aérea de B.T. (lance) | und | 10 | 8.12 | 81.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12,00m de altura | und | 32 | 2.7 | 86.4 | 12 | 32.4 |  | 17 | 45.9 | 53.12% | 29 | 78.3 | 90.63%
2.9 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 31 | 9.52 | 295.12 |  | 0 |  | 25.92 | 246.7584 | 83.61% | 25.92 | 246.7584 | 83.61%
3.0 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
3.1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 3 | 5300 | 15900 |  | 0 |  | 1.5 | 7950 | 50% | 1.5 | 7950 | 50%
3.3 | Tecnico Segundo Grau-C-(Leis Sociais = 52,25%) - ELETRICISTA | mês | 5 | 1430 | 7150 | 1.04 | 1487.2 |  | 2 | 2860 | 40% | 3.04 | 4347.2 | 60.8%
4.0 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | 1320 | 20 | 26400 | 217.8 | 4356 |  | 36.05 | 721 | 2.731% | 253.85 | 5077 | 19.23%
4.4 | Armação secundária vertical, completa, para uma rede de B.T., exclusive fornecimento da armação e das cintas de fixação. INSTALAÇÃO | und | 38 | 5.5 | 209 | 10 | 55 |  | 14 | 77 | 36.84% | 24 | 132 | 63.16%
4.5 | Isolador de baixa tensão (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo 72x72mm. FORNECIMENTO | und | 38 | 1.33 | 50.54 | 10 | 13.3 |  | 16 | 21.28 | 42.11% | 26 | 34.58 | 68.42%
4.6 | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 35 | 546 | 19110 | 10 | 5460 |  | 2 | 1092 | 5.714% | 12 | 6552 | 34.29%
5.0 | SINALIZAÇÃO E ITENS DE INSTALAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | m² | 132 | 3.9 | 514.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendo com diâmetro de 48,2mm, projeção horizontal 2500mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 61 | 76 | 4636 | 14 | 1064 |  | 37 | 2812 | 60.66% | 51 | 3876 | 83.61%
5.4 | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 122 | 14.82 | 1808.04 | 14 | 207.48 |  | 88 | 1304.16 | 72.13% | 102 | 1511.64 | 83.61%
5.5 | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | und | 272 | 4.61 | 1253.92 | 3 | 13.83 |  | 110 | 507.1 | 40.44% | 113 | 520.93 | 41.54%
5.6 | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 61 | 7.63 | 465.43 | 14 | 106.82 |  | 37 | 282.31 | 60.66% | 51 | 389.13 | 83.61%
5.7 | Base externa para relé fotoelétrico. FORNECIMENTO | und | 61 | 2.43 | 148.23 | 14 | 34.02 |  | 37 | 89.91 | 60.66% | 51 | 123.93 | 83.61%
5.8 | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 66 | 14.7 | 970.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0
6.0 | LUMINÁRIAS DE LED | [5 empty] | 0
6.2 | luminária de led, com potência de 140 à 160 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 16.000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 50 led`s e máximo de 60 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 600x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | 36 | 2352.05 | 84673.8 | 9 | 21168.45 |  | 19 | 44688.95 | 52.78% | 28 | 65857.4 | 77.78%
6.3 | luminária de led, com potência de 200 à 250 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | 25 | 2742.67 | 68566.75 | 5 | 13713.35 |  | 18 | 49368.06 | 72% | 23 | 63081.41 | 92%
7.0 | RECOMPOSIÇÕES E ATERRAMENTO | [5 empty] | 0
7.1 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 31 | 44.96 | 1393.76 |  | 0 |  | 15.6 | 701.376 | 50.32% | 15.6 | 701.376 | 50.32%
7.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 1.55 | 28.93 | 44.8415 |  | 0 |  | 1.3 | 37.609 | 83.87% | 1.3 | 37.609 | 83.87%
7.3 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 61 | 25 | 1525 | 14 | 350 |  | 37 | 925 | 60.66% | 51 | 1275 | 83.61%
7.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 549 | 6.27 | 3442.23 | 77 | 482.79 |  | 222 | 1391.94 | 40.44% | 299 | 1874.73 | 54.46%
TOTAL |  | 254508.3115 |  |  |  |  | 52693.17 | 20.7% |  | 117110.0934 | 46.01% |  | 170063.9063 | 66.82% | 0
| 254508.31 | [7 empty] | Valor da 2ª Medição: |  |  | 117110.0934
|  |  | % DA 2a. MEDIÇÃO |  |  | 46.01%
[10 empty] | 2a. MEDIÇÃO |  | 117110.0934
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 66.82%
[10 empty] | ACUMULADO |  | 170063.9063
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 84444.4052
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO
Secretário Mnicipal de Obras
MARCELO HENRIQUE O. TEIXEIRA
Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº2
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato