## PLANMED
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES |  |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | 1/4
[5 empty] | CONTRATO: |  | 4652674.8422
| LOCAL: LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES |  |  |  | TOTAL
| EMPRESA: ELICON CONSTRUTORA LTDA - EPP - CONTRATO Nº 288/2016 |  |  |  | TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UN. | QUANT. P/ UNID. | QUANT. | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[5 empty] | UNITÁRIO |  | ANT.
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m |  | 240 | 76.17 | 18280.8 | 240 | 18280.8 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² |  | 18 | 155.95 | 2807.1 | 18 | 2807.1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² |  | 14.5 | 344.76 | 4999.02 | 14.5 | 4999.02 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² |  | 10.9 | 242.92 | 2647.828 | 10.9 | 2647.828 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² |  | 20 | 213.29 | 4265.8 | 20 | 4265.8 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und |  | 1 | 6575.92 | 6575.92 | 1 | 6575.92 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (1 utilização) | und |  | 1 | 915.98 | 915.98 | 1 | 915.98 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m |  | 25 | 19.49 | 487.25 | 25 | 487.25 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando | m |  | 25 | 180.15 | 4503.75 | 25 | 4503.75 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG | m |  | 20 | 248.4 | 4968 | 20 | 4968 |  | 0 | 0 | 0
2 | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m³ | 53.04 | 3500.64 | 7.56 | 26464.8384 | 3076.32 | 23256.9792 |  | 0 | 424.32 | 3207.8592 | 8 | casas à executar
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 9.5182 | 628.2 | 25.78 | 16194.996 | 552.0545 | 14231.9662 |  | 0 | 76.1455 | 1963.0298 | 8 | casas à executar
3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 5.7109 | 376.92 | 27.76 | 10463.2992 | 331.2327 | 9195.0205 |  | 0 | 45.6873 | 1268.2787 | 8 | casas à executar
3.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 37.455 | 2472.03 | 47.82 | 118212.4746 | 2172.39 | 103883.6898 |  | 0 | 299.64 | 14328.7848 | 8 | casas à executar
3.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.54394 | 35.9 | 296.19 | 10633.221 | 31.5485 | 9344.3457 |  | 0 | 4.3515 | 1288.8753 | 8 | casas à executar
3.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 7.4005 | 488.43 | 323.19 | 157855.6917 | 429.2264 | 138721.6685 |  | 0 | 59.2036 | 19134.0232 | 8 | casas à executar
3.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 444.0239 | 29305.58 | 5.21 | 152682.0718 | 25753.3885 | 134175.154 |  | 0 | 3552.1915 | 18506.9178 | 8 | casas à executar
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 28.46 | 1878.36 | 105.48 | 198129.4128 | 313.06 | 33021.5688 | 739.96 | 78050.9808 | 825.34 | 87056.8632 | 37 | casas prontas
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.8038 | 119.05 | 373.85 | 44506.8425 | 19.8417 | 7417.8071 | 46.8985 | 17532.9986 | 52.3098 | 19556.0369 | 37 | casas prontas
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 108.225 | 7142.85 | 5.21 | 37214.2485 | 1190.475 | 6202.3748 | 2813.85 | 14660.1585 | 3138.525 | 16351.7152 | 37 | casas prontas
4.4 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck=150Kg/cm2 | m² | 4.59 | 302.94 | 51.99 | 15749.8506 | 50.49 | 2624.9751 | 119.34 | 6204.4866 | 133.11 | 6920.3889 | 37 | casas prontas
4.5 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 13.1 | 864.6 | 5.17 | 4469.982 | 144.1 | 744.997 | 340.6 | 1760.902 | 379.9 | 1964.083 | 37 | casas prontas
4.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm | m² | 146.9211 | 9696.79 | 29.76 | 288576.4704 | 3526.1055 | 104936.8983 | 1909.9738 | 56840.8199 | 4260.7108 | 126798.7521 | 37 | casas prontas
5 | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede | m² | 83.567 | 5515.42 | 71.96 | 396889.6232 |  |  |  |  | 5515.42 | 396889.6232
5.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 83.567 | 5515.42 | 52.4 | 289008.008 |  |  |  |  | 5515.42 | 289008.008
[7 empty] | SUB - TOTAL: |  |  | 175050.3464
5 A . MEDIÇÃO EFETUADA EM 13/12/2017 |  | VISTO: |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES |  |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | 2/4
[5 empty] | CONTRATO: |  | 4652674.8422
| LOCAL: LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES |  |  |  | TOTAL
| EMPRESA: ELICON CONSTRUTORA LTDA - EPP - CONTRATO Nº 288/2016 |  |  |  | TRANSPORTADO: |  |  |  |  | 175050.3464
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UN. | QUANT. P/ UNID. | QUANT. | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[5 empty] | UNITÁRIO |  | ANT.
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10m | und | 3 | 198 | 132.72 | 26278.56 |  |  |  |  | 198 | 26278.56
6.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 3 | 198 | 439.39 | 86999.22 |  |  |  |  | 198 | 86999.22
6.3 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 4.08 | 269.28 | 426.15 | 114753.672 |  |  |  |  | 269.28 | 114753.672
6.4 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 5.75 | 379.5 | 239.75 | 90985.125 |  |  |  |  | 379.5 | 90985.125
6.5 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.36 | 23.76 | 256.65 | 6098.004 |  |  |  |  | 23.76 | 6098.004
6.6 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 6.11 | 403.26 | 61.78 | 24913.4028 |  |  |  |  | 403.26 | 24913.4028
7 | REVESTIMENTO EM PAREDES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 232.1848 | 15324.2 | 3.33 | 51029.586 |  |  | 1857.4788 | 6185.4044 | 13466.7212 | 44844.1816 | 8 | casas prontas
7.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 212.7848 | 14043.8 | 27.15 | 381289.17 |  |  |  |  | 14043.8 | 381289.17
7.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 19.4 | 1280.4 | 15.93 | 20396.772 |  |  |  |  | 1280.4 | 20396.772
7.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 19.4 | 1280.4 | 31.8 | 40716.72 |  |  |  |  | 1280.4 | 40716.72
8 | REVESTIMENTO DE TETOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 4.59 | 302.94 | 6.43 | 1947.9042 |  |  |  |  | 302.94 | 1947.9042
8.2 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 esp de 25 mm | m² | 4.59 | 302.94 | 30.61 | 9272.9934 |  |  |  |  | 302.94 | 9272.9934
8.3 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 34.04 | 2246.64 | 41.59 | 93437.7576 |  |  |  | 0 | 2246.64 | 93437.7576
9 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 53.04 | 3500.64 | 27.71 | 97002.7344 | 3076.32 | 85244.8272 |  | 0 | 424.32 | 11757.9072 | 8 | casas à executar
9.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 53.04 | 3500.64 | 11.53 | 40362.3792 |  |  |  |  | 3500.64 | 40362.3792
9.3 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m² | 53.04 | 3500.64 | 33.22 | 116291.2608 |  |  |  |  | 3500.64 | 116291.2608
9.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 4 | 264 | 31.8 | 8395.2 |  |  |  |  | 264 | 8395.2
9.5 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 48.87 | 3225.42 | 7.3 | 23545.566 |  |  |  |  | 3225.42 | 23545.566
9.6 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 6.1 | 402.6 | 40.42 | 16273.092 |  |  |  |  | 402.6 | 16273.092
9.7 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 30.7261 | 2027.92 | 60.13 | 121938.8296 |  |  |  |  | 2027.92 | 121938.8296
10 | LOUÇAS E METAIS
10.1 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 1 | 66 | 103.43 | 6826.38 |  |  |  |  | 66 | 6826.38
10.2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 1 | 66 | 204 | 13464 |  |  |  |  | 66 | 13464 | DECRÉCIMO DAS 66,00 UNIDADES
10.3 | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 1 | 66 | 16.16 | 1066.56 |  |  |  |  | 66 | 1066.56
10.4 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 66 | 40.72 | 2687.52 |  |  |  |  | 66 | 2687.52
10.5 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 0.9 | 59.4 | 224.92 | 13360.248 |  |  |  |  | 59.4 | 13360.248
10.6 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 66 | 103.19 | 6810.54 |  |  |  |  | 66 | 6810.54
10.7 | Cuba em aço inox nº 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 66 | 215.02 | 14191.32 |  |  |  |  | 66 | 14191.32
[7 empty] | SUB - TOTAL: |  |  | 181235.7508
5 A . MEDIÇÃO EFETUADA EM 13/12/2017 |  | VISTO: |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES |  |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | 3/4
[5 empty] | CONTRATO: |  | 4652674.8422
| LOCAL: LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES |  |  |  | TOTAL
| EMPRESA: ELICON CONSTRUTORA LTDA - EPP - CONTRATO Nº 288/2016 |  |  |  | TRANSPORTADO: |  |  |  |  | 181235.7508
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UN. |  | PREV. | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[5 empty] | UNITÁRIO |  | ANT.
11 | PINTURA
11.1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 124.482 | 8215.81 | 12.64 | 103847.8384 |  |  |  |  | 8215.81 | 103847.8384
11.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 88.3027 | 5827.98 | 12.71 | 74073.6258 |  |  |  |  | 5827.98 | 74073.6258
11.3 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos (portas) | m² | 7.4048 | 488.72 | 13.14 | 6421.7808 |  |  |  |  | 488.72 | 6421.7808
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 66 | 423.98 | 27982.68 |  |  |  |  | 66 | 27982.68
12.2 | Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro | und | 1 | 66 | 1246.08 | 82241.28 |  |  |  |  | 66 | 82241.28
12.3 | Prumada de água fria | und | 1 | 66 | 274.48 | 18115.68 |  |  |  |  | 66 | 18115.68
12.4 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 198 | 47.2 | 9345.6 |  |  |  |  | 198 | 9345.6
12.5 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 2 | 132 | 82.36 | 10871.52 |  |  |  |  | 132 | 10871.52
12.6 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 66 | 56.91 | 3756.06 | 58 | 3300.78 |  | 0 | 8 | 455.28 | 8 | casas à executar
12.7 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 198 | 43.47 | 8607.06 | 174 | 7563.78 |  | 0 | 24 | 1043.28 | 8 | casas à executar
12.8 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 1 | 66 | 75.23 | 4965.18 | 58 | 4363.34 |  | 0 | 8 | 601.84 | 8 | casas à executar
12.9 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 1 | 66 | 41.21 | 2719.86 | 58 | 2390.18 |  | 0 | 8 | 329.68 | 8 | casas à executar
12.10 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | pt | 16.5 | 1089 | 16.42 | 17881.38 |  |  |  |  | 1089 | 17881.38
12.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | pt | 12.35 | 815.1 | 21.32 | 17377.932 |  |  |  |  | 815.1 | 17377.932
12.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | pt | 13.67 | 902.22 | 34.14 | 30801.7908 |  |  |  |  | 902.22 | 30801.7908
12.13 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 66 | 105.84 | 6985.44 |  |  |  |  | 66 | 6985.44
12.14 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 66 | 281.32 | 18567.12 |  |  |  |  | 66 | 18567.12
12.15 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 66 | 141.2 | 9319.2 |  |  |  |  | 66 | 9319.2
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 8 | 528 | 92.65 | 48919.2 |  |  |  |  | 528 | 48919.2
13.2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 11 | 726 | 94.55 | 68643.3 |  |  |  |  | 726 | 68643.3
13.3 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 | 132 | 158.48 | 20919.36 |  |  |  |  | 132 | 20919.36
13.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5 | 330 | 98.81 | 32607.3 |  |  |  |  | 330 | 32607.3
13.5 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1 | 66 | 221.13 | 14594.58 |  |  |  |  | 66 | 14594.58
13.6 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1 | 66 | 48.81 | 3221.46 |  |  |  |  | 66 | 3221.46
13.7 | Ponto padrão de tomada TUE - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1 | 66 | 103.46 | 6828.36 |  |  |  |  | 66 | 6828.36
13.8 | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | und | 8 | 528 | 3.4 | 1795.2 |  |  |  |  | 528 | 1795.2
13.9 | Ponto para rede lógica em caixa de pvc amarela 4x2", com conector RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC amarela | und | 1 | 66 | 170.5 | 11253 |  |  |  |  | 66 | 11253
13.10 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 11 | 726 | 16.47 | 11957.22 |  |  |  |  | 726 | 11957.22
13.11 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 66 | 19.12 | 1261.92 |  |  |  |  | 66 | 1261.92
13.12 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 132 | 13.01 | 1717.32 |  |  |  |  | 132 | 1717.32
13.13 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 5 | 330 | 19.43 | 6411.9 |  |  |  |  | 330 | 6411.9
13.14 | Tomada coaxial 75 ohms para TV | und | 1 | 66 | 10.81 | 713.46 |  |  |  |  | 66 | 713.46
13.15 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 1 | 66 | 46.49 | 3068.34 |  |  |  |  | 66 | 3068.34
13.16 | Lâmpada fluorescente compacta 20W - E27 | und | 8 | 528 | 23.9 | 12619.2 |  |  |  |  | 528 | 12619.2
13.17 | Disjuntor monopolar 63 A - Norma DIN | und | 1 | 66 | 14.77 | 974.82 |  |  |  |  | 66 | 974.82
13.18 | Disjuntor unipolar 50 A - Norma DIN | und | 1 | 66 | 12.31 | 812.46 |  |  |  |  | 66 | 812.46
13.19 | Disjuntor monopolar 32 A - Norma DIN | und | 1 | 66 | 10.39 | 685.74 |  |  |  |  | 66 | 685.74
[7 empty] | SUB - TOTAL: |  |  | 181235.7508
5 A . MEDIÇÃO EFETUADA EM 13/12/2017 |  | VISTO: |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES |  |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | 4/4
[5 empty] | CONTRATO: |  | 4652674.8422
| LOCAL: LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES |  |  |  | TOTAL
| EMPRESA: ELICON CONSTRUTORA LTDA - EPP - CONTRATO Nº 288/2016 |  |  |  | TRANSPORTADO: |  |  |  |  | 181235.7508
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UN. | QUANT. P/ UNID. | QUANT. | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[5 empty] | UNITÁRIO |  | ANT.
14 | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | 1 | 66 | 174.57 | 11521.62 |  |  |  |  | 66 | 11521.62
14.2 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W | und | 1 | 66 | 1004.04 | 66266.64 |  |  |  |  | 66 | 66266.64
14.3 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 2 | 132 | 66.09 | 8723.88 |  |  |  |  | 132 | 8723.88
14.4 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 19.41 | 1281.06 | 12.73 | 16307.8938 |  |  |  |  | 1281.06 | 16307.8938
14.5 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 11.64 | 768.24 | 8.59 | 6599.1816 |  |  |  |  | 768.24 | 6599.1816
14.6 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5cm | und | 2 | 132 | 84.26 | 11122.32 |  |  |  |  | 132 | 11122.32
14.7 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 10 | 660 | 14.04 | 9266.4 |  |  |  |  | 660 | 9266.4
15 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 20 | 1320 | 9.4 | 12408 |  |  |  |  | 1320 | 12408
16 | MURO DE FECHAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16.1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 2.25 | 148.5 | 239.47 | 35561.295 |  |  |  |  | 148.5 | 35561.295
16.2 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal. | m² | 4.5 | 297 | 10.82 | 3213.54 |  |  |  |  | 297 | 3213.54
16.3 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0,9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m² | 33.3136 | 2198.7 | 162.83 | 358014.321 |  |  |  |  | 2198.7 | 358014.321
17 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 | Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação, esp 0,04m | m³ | 0.71439 | 47.15 | 96.3 | 4540.545 |  |  |  |  | 47.15 | 4540.545
17.2 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 17.8598 | 1178.75 | 60.13 | 70878.2375 |  |  |  |  | 1178.75 | 70878.2375
17.3 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto | und | 0.18182 | 12 | 229.29 | 2751.48 |  |  |  |  | 12 | 2751.48
17.4 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 0.72727 | 48 | 82.72 | 3970.56 |  |  |  |  | 48 | 3970.56
17.5 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | und | 0.36364 | 24 | 84.3 | 2023.2 |  |  |  |  | 24 | 2023.2
17.6 | Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte M2 6,68 | m² | 168.9394 | 11150 | 4.34 | 48391 |  |  |  |  | 11150 | 48391
17.7 | Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00 m, em cavas de 80x80x80 cm. | und | 1.9697 | 130 | 83.8 | 10894 |  |  |  |  | 130 | 10894
18 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 | Limpeza geral da obra | m² | 53.04 | 3500.64 | 5.57 | 19498.5648 |  |  |  |  | 3500.64 | 19498.5648
[7 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO: |  |  | 181235.7508 |  | 3730367.2913 | RESTO À PAGAR
5 A . MEDIÇÃO EFETUADA EM 13/12/2017 |  | VISTO: |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
|  | VALOR DO CONTRATO: |  |  |  | 4652674.8422 | [5 empty] | 4652674.8422 | SEMPRE IGUAL AO VALOR DO CONTRATO
[5 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  |  | 741071.8001
[12 empty] | 0 | TEM QUE SER SEMPRE ZERO !!!
637501.6186