## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Contratação de Empresa para Execução de Melhorias na Iluminação Pública da Localidade de Jaqueira e Areinha | [5 empty] | Contrato nº: | 261/2017 |  | Início: | 2017-10-29
Endereço | Localidade de Jaqueira / Areinha no Município de Presidente Kennedy-ES | [5 empty] | Data do Contrato: | 2017-09-26 |  | Término: | 2018-03-29 | Periodo: 16/0/218 a 16/01/18
Empreiteira | OTMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | [5 empty] | Prazo de Execução: | 150 dias |  | Data da Medição: | 2018-02-01
-
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 2a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 400 | 1.51 | 604 | 400 | 604 | 100% | 0 | 0 | 0% | 400 | 604 | 100%
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x | m | 80 | 58.81 | 4704.8 | 80 | 4704.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 80 | 4704.8 | 100%
1.3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 2 | 91.2 | 182.4 | 2 | 182.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 182.4 | 100%
1.4 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | mês | 5 | 456.9 | 2284.5 | 1 | 456.9 | 20% | 1 | 456.9 | 20% | 2 | 913.8 | 40%
1.5 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 5 | 183.82 | 919.1 | 1 | 183.82 | 20% | 1 | 183.82 | 20% | 2 | 367.64 | 40%
1.6 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) | und | 1 | 747.23 | 747.23 | 1 | 747.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 747.23 | 100%
1.7 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | mês | 5 | 392.16 | 1960.8 | 1 | 392.16 | 20% | 1 | 392.16 | 20% | 2 | 784.32 | 40%
1.8 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações) | m | 15 | 14.85 | 222.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.9 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) | m | 15 | 192.95 | 2894.25 | 3 | 578.85 | 20% | 9 | 1736.55 | 60% | 12 | 2315.4 | 80%
2.0 | ITENS DE CONSERVAÇÃO
2.1 | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | und | 2 | 46.02 | 92.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m | und | 156 | 2.87 | 447.72 | 100 | 287 | 64.1% | 36 | 103.32 | 23.08% | 136 | 390.32 | 87.18%
2.3 | Retirada de braço para fixação de luminárias | und | 156 | 5.75 | 897 | 100 | 575 | 64.1% | 36 | 207 | 23.08% | 136 | 782 | 87.18%
2.4 | Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado até 7,00m de altura | und | 156 | 2.87 | 447.72 | 0 | 0 | 0% | 136 | 390.32 | 87.18% | 136 | 390.32 | 87.18%
2.5 | Retirada de rede aérea de B.T. (lance) | und | 10 | 8.62 | 86.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12,00m de altura | und | 156 | 2.87 | 447.72 | 0 | 0 | 0% | 136 | 390.32 | 87.18% | 136 | 390.32 | 87.18%
2.7 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | M² | 8 | 8.9 | 71.2 | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 13.35 | 18.75% | 1.5 | 13.35 | 18.75%
3.0 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA
3.1 | Topógrafo | mês | 2.5 | 2720.36 | 6800.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | Tecnico Segundo Grau-C-(Leis Sociais = 52,25%) - ELETRICISTA | mês | 5 | 2008.89 | 10044.45 | 1 | 2008.89 | 20% | 1 | 2008.89 | 20% | 2 | 4017.78 | 40%
4.0 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | 230 | 43.19 | 9933.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Armação secundária vertical, completa, para uma rede de B.T., exclusive fornecimento da armação e das cintas de fixação. INSTALAÇÃO | und | 24 | 5.75 | 138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Isolador de baixa tensão (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo 72x72mm. FORNECIMENTO | und | 24 | 2.16 | 51.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores, de 9,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | und | 4 | 1280.75 | 5123 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | suporte para luminária de iluminação pública, para 4 pétalas, instalada em poste de aço galvanizado. | und | 4 | 121.8 | 487.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 6 | 497.47 | 2984.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.0 | SINALIZAÇÃO E ITENS DE INSTALAÇÃO
5.1 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | m² | 398 | 4.63 | 1842.74 | 40 | 185.2 | 10.05% | 72 | 333.36 | 18.09% | 112 | 518.56 | 28.14%
5.2 | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendo com diâmetro de 48,2mm, projeção horizontal 2500mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 193 | 105.31 | 20324.83 | 100 | 10531 | 51.81% | 29 | 3053.99 | 15.03% | 129 | 13584.99 | 66.84%
5.3 | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 386 | 21.58 | 8329.88 | 280 | 6042.4 | 72.54% | 0 | 0 | 0% | 280 | 6042.4 | 72.54%
5.4 | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | und | 500 | 6.22 | 3110 | 140 | 870.8 | 28% | 100 | 622 | 20% | 240 | 1492.8 | 48%
5.5 | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 206 | 10.79 | 2222.74 | 0 | 0 | 0% | 136 | 1467.44 | 66.02% | 136 | 1467.44 | 66.02%
5.6 | Base externa para relé fotoelétrico. FORNECIMENTO | und | 206 | 3.26 | 671.56 | 100 | 326 | 48.54% | 36 | 117.36 | 17.48% | 136 | 443.36 | 66.02%
5.7 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | M | 270 | 4.58 | 1236.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | M | 90 | 3.71 | 333.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 4 | 69.87 | 279.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de ferro | und | 6 | 43.7 | 262.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 3 | 68.4 | 205.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.12 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | 1 | 124.11 | 124.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro | und | 1 | 1022.01 | 1022.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.14 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 3 | 48.74 | 146.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15 | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 196 | 30.89 | 6054.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.0 | LUMINÁRIAS DE LED
6.1 | luminária de led, com potência de 200 à 260 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | 205 | 1748.66 | 358475.3 | 100 | 174866 | 48.78% | 36 | 62951.76 | 17.56% | 136 | 237817.76 | 66.34%
7.0 | RECOMPOSIÇÕES E ATERRAMENTO
7.1 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 8 | 43.62 | 348.96 | 0 | 0 | 0% | 2 | 87.24 | 25% | 2 | 87.24 | 25%
7.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 12 | 24.42 | 293.04 | 0 | 0 | 0% | 2 | 48.84 | 16.67% | 2 | 48.84 | 16.67%
7.3 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 205 | 126.96 | 26026.8 | 0 | 0 | 0% | 46 | 5840.16 | 22.44% | 46 | 5840.16 | 22.44%
7.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 1435 | 5.72 | 8208.2 | 0 | 0 | 0% | 276 | 1578.72 | 19.23% | 276 | 1578.72 | 19.23%
TOTAL |  | 492091.55 |  |  |  |  | 203542.45 | 41.36% |  | 81983.5 | 16.66% |  | 285525.95 | 58.02% | 0
| 492091.55 | [7 empty] | Valor da 2ª Medição: |  |  | 81983.5
|  |  | % DA 2a. MEDIÇÃO |  |  | 16.66%
[10 empty] | 2a. MEDIÇÃO |  | 81983.5
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 58.02%
[10 empty] | ACUMULADO |  | 285525.95
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 206565.6
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO
Secretário Mnicipal de Obras
MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA TEIXEIRA
Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº2
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato