## 2ª Medição -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Pavimentação de Rodovia Municipal (ÁGUA PRETINHA - ÁGUA PRETA) com exteção de 4,70 km | [5 empty] | Contrato nº: | 268/2016 |  | Início: | 2016-08-16
Trecho | Estrada Água Pretinha - Água Preta - Divisa Atílio Vivacqua - Trecho 2.5 | [5 empty] | Data do Contrato: | 2016-07-26 |  |  |  | Periodo: 16/09/2016 a 15/10/2016
Empreiteira | Ecopavi Engenharia Ltda | [5 empty] | Prazo de Execução: | 240 dias |  | Data da Medição: | 2016-11-01
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 2a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1 | Administração Local | mês | 8 | 57797.68 | 462381.44 | 1 | 57797.68 | 12.5% | 1 | 57797.68 | 12.5% | 2 | 115595.36 | 25%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1 | Roçada mecanizada | m² | 1000 | 0.09 | 90 |  | 0 | 0% | 1000 | 90 | 100% | 1000 | 90 | 100% | 0.8
2.2 | Brita 0, fornecimento e espalhamento | m³ | 70 | 48 | 3360 |  | 0 | 0% | 24 | 1152 | 34.29% | 24 | 1152 | 34.29% | 0.8
2.3 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m | 50 | 155.32 | 7766 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
2.4 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | m | 65 | 7.3 | 474.5 |  | 0 | 0% | 65 | 474.5 | 100% | 65 | 474.5 | 100% | 0.8
2.5 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 36 | 131.96 | 4750.56 | 36 | 4750.56 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 4750.56 | 100% | 0.8
2.6 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Guarita) | m² | 6 | 355.34 | 2132.04 |  | 0 | 0% | 6 | 2132.04 | 100% | 6 | 2132.04 | 100% | 0.8
2.7 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Segurança do Trabalho) | m² | 8 | 355.34 | 2842.72 |  | 0 | 0% | 8 | 2842.72 | 100% | 8 | 2842.72 | 100% | 0.8
2.8 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Administração) | m² | 16 | 355.34 | 5685.44 | 16 | 5685.44 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 5685.44 | 100% | 0.8
2.9 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Almoxerifado) | m² | 16 | 355.34 | 5685.44 | 16 | 5685.44 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 5685.44 | 100% | 0.8
2.10 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Depósito) | m² | 20 | 355.34 | 7106.8 |  | 0 | 0% | 20 | 7106.8 | 100% | 20 | 7106.8 | 100% | 0.8
2.11 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Ambulatório) | m² | 12 | 355.34 | 4264.08 |  | 0 | 0% | 12 | 4264.08 | 100% | 12 | 4264.08 | 100% | 0.8
2.12 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Sala Técnica) | m² | 12 | 355.34 | 4264.08 | 12 | 4264.08 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 4264.08 | 100% | 0.8
2.13 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Laboratório) | m² | 12 | 355.34 | 4264.08 |  | 0 | 0% | 12 | 4264.08 | 100% | 12 | 4264.08 | 100% | 0.8
2.14 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont.8x8, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl.ponto de luz e cx.inspeção (1,21 m²/fun/turno) | m² | 16 | 243.57 | 3897.12 |  | 0 | 0% | 16 | 3897.12 | 100% | 16 | 3897.12 | 100% | 0.8
2.15 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas, e limp., cons. o padrão a 25m | m | 100 | 16.3 | 1630 | 100 | 1630 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 1630 | 100% | 0.8
2.16 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 144.49 | 14449 |  | 0 | 0% | 50 | 7224.5 | 50% | 50 | 7224.5 | 50% | 0.8
2.17 | Rede de luz, incl.padrão de entr. energia elétrica trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão e entre QDG | m | 100 | 189.52 | 18952 | 100 | 18952 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18952 | 100% | 0.8
2.18 | Reservatório de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m | und | 1 | 846.54 | 846.54 | 1 | 846.54 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 846.54 | 100% | 0.8
2.19 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp | und | 1 | 12159.07 | 12159.07 |  | 0 | 0% | 1 | 12159.07 | 100% | 1 | 12159.07 | 100% | 0.8
2.20 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Oficina Mecanica) | m² | 40 | 169.82 | 6792.8 |  | 0 | 0% | 20 | 3396.4 | 50% | 20 | 3396.4 | 50% | 0.8
2.21 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Carpintaria) | m² | 20 | 169.82 | 3396.4 |  | 0 | 0% | 20 | 3396.4 | 100% | 20 | 3396.4 | 100% | 0.8
2.22 | Calçada de concreto | m² | 50 | 22.02 | 1101 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
2.23 | Sistema separador de água e óleo | unid | 1 | 2633.84 | 2633.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
2.24 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 10 | 76.96 | 769.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
2.25 | Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.25.1 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluido | m³ | 20 | 364.17 | 7283.4 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5
2.25.2 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras | m² | 107.28 | 50.58 | 5426.2224 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5
2.25.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas) | kg | 2700 | 7.08 | 19116 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5
2.26 | Mobilização e desmobilização | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26.1 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 220 | 167.51 | 36852.2 | 110 | 18426.1 | 50% |  | 0 | 0% | 110 | 18426.1 | 50%
2.26.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 16 | 81.64 | 1306.24 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26.3 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 30 | 101.93 | 3057.9 | 15 | 1528.95 | 50% |  | 0 | 0% | 15 | 1528.95 | 50%
2.26.4 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 16 | 81.32 | 1301.12 | 8 | 650.56 | 50% |  | 0 | 0% | 8 | 650.56 | 50%
2.26.5 | Manutenção do Canteiro | mês | 8 | 950.24 | 7601.92 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS AUXILIARES | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 7 | 15751.42 | 110259.94 | 1 | 15751.42 | 14.29% | 1 | 15751.42 | 14.29% | 2 | 31502.84 | 28.57%
3.2 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês | 6 | 11168.79 | 67012.74 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 169543.73 | 0.22 | 37299.6206 |  | 0 | 0% | 40000 | 8800 | 23.59% | 40000 | 8800 | 23.59%
4.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira (Compensação Lateral) | m³ | 21289 | 3.72 | 79195.08 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 51 a 200m) | m³ | 362 | 1.55 | 561.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 615.4 | 0.9 | 553.86 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 101 a 200m) | m³ | 8698 | 1.55 | 13481.9 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 14786.6 | 0.94 | 13899.404 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 201 a 400m) | m³ | 23157 | 1.55 | 35893.35 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 39366.9 | 1.61 | 63380.709 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 401 a 600m) | m³ | 23842 | 1.55 | 36955.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.10 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 40531.4 | 1.64 | 66471.496 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 601 a 800m) | m³ | 16385 | 1.55 | 25396.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.12 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 27854.5 | 1.67 | 46517.015 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.13 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) | m³ | 30556 | 1.55 | 47361.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.14 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 51945.2 | 1.7 | 88306.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.15 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1001 a 1200m) | m³ | 339 | 1.55 | 525.45 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.16 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 576.3 | 1.73 | 996.999 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.17 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1201 a 1400m) | m³ | 3639 | 1.55 | 5640.45 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.18 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 6186.3 | 1.76 | 10887.888 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.19 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1401 a 1600m) | m³ | 1484 | 1.55 | 2300.2 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.20 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 2522.8 | 1.79 | 4515.812 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.21 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (acima de 10001m) | m³ | 65 | 1.55 | 100.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.22 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante) | t | 110.5 | 10.58 | 1169.09 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.23 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora) | m³ | 65 | 0.78 | 50.7 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.24 | Compactação de aterros 100% PI | m³ | 23693 | 2.91 | 68946.63 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.25 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 78473 | 2.25 | 176564.25 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.26 | Remoção de solos moles , incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidraáulica | m³ | 5900 | 11.35 | 66965 |  | 0 | 0% | 180 | 2043 | 3.051% | 180 | 2043 | 3.051%
4.27 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante) | t | 10030 | 12.12 | 121563.6 |  | 0 | 0% | 4872 | 59048.64 | 48.57% | 4872 | 59048.64 | 48.57%
4.28 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | m³ | 7670 | 0.78 | 5982.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.29 | Bica corrida sem frete - fornecimento e transporte | m³ | 4560 | 48.4 | 220704 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.30 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras (Bica corrida) | m³ | 4560 | 2.07 | 9439.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.31 | Pedra de mão s/ frete, fornecimento e transporte | m³ | 1340 | 49.52 | 66356.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.32 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras (Pedra de mão) | m³ | 1340 | 2.07 | 2773.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.33 | Compactação de aterros em rocha | m³ | 268 | 2.99 | 801.32 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.34 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00m | m³ | 830 | 6.72 | 5577.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.35 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante) (Material encaminhado ao Bota fora) | t | 1411 | 12 | 16932 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.1 | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m | m² | 64445.66 | 1.76 | 113424.3616 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente, sem mistura, inclusive escavação e carga | m³ | 9153.64 | 14.35 | 131354.734 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 11307.44 | 2.8 | 31660.832 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para complementação da sub base | t | 19222.64 | 10.95 | 210487.908 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 31660.83 | 4749.1245 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte | m³ | 12634.94 | 86.26 | 1089889.9244 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 4905.33 | 2.8 | 13734.924 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte do material de jazida para base | t | 8339.06 | 12.69 | 105822.6714 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 13734.92 | 2060.238 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51924.59 | 0.53 | 27520.0327 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita | m² | 50228.59 | 5.23 | 262695.5257 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.12 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.->08 cm,colchão areia esp.->5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | m² | 1696 | 61.47 | 104253.12 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do material de areia | t | 152.64 | 15.95 | 2434.608 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.14 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do bloco de concreto | t | 325.63 | 14.58 | 4747.6854 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15 | Material Betuminoso |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15.1 | CM-30 - para imprimação | t | 62.31 | 1727.65 | 107649.8715 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15.2 | Emulsão RR-2C fornecimento | t | 175.8 | 894.75 | 157297.05 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15.3 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 264946.92 | 39742.038 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15.4 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) CM-30, transporte | t | 62.31 | 190.64 | 11878.7784 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15.5 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) RR-2C, transporte | t | 175.8 | 190.66 | 33518.028 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Implantação) | m³ | 379.21 | 6.72 | 2548.2912 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Implantação) | m³ | 152.55 | 19.59 | 2988.4545 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.3 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | t | 315.3 | 6.67 | 2103.051 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.4 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Demolição) | m³ | 44.67 | 6.72 | 300.1824 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Demolição) | m³ | 76.46 | 19.59 | 1497.8514 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.6 | LOCAL COM DMT DE ATÉ 3,0 Km (Caminhão basculante) | t | 89.17 | 1.22 | 108.7874 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.7 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 142 | 267.13 | 37932.46 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.8 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | m | 50 | 195.15 | 9757.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.9 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 18 | 250.96 | 4517.28 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.10 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 21 | 356.65 | 7489.65 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.11 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 24 | 462.78 | 11106.72 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.12 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 28 | 672.03 | 18816.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.13 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 47 | 1198.08 | 56309.76 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.14 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | m | 192 | 122.7 | 23558.4 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.15 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m | 18 | 173.97 | 3131.46 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.16 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | m | 21 | 232.61 | 4884.81 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.17 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | m | 24 | 309.52 | 7428.48 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.18 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | m | 28 | 444.84 | 12455.52 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.19 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | m | 47 | 605.32 | 28450.04 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.20 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | und | 16 | 960.82 | 15373.12 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.21 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | und | 2 | 1482.4 | 2964.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.22 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | und | 2 | 2144.19 | 4288.38 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.23 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | und | 2 | 2066.66 | 4133.32 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.24 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | und | 2 | 2650.91 | 5301.82 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.25 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | und | 4 | 3850.84 | 15403.36 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.26 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,80m | und | 1 | 1029.95 | 1029.95 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.27 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,00m | und | 1 | 1199.55 | 1199.55 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.28 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | und | 4 | 1284.34 | 5137.36 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.29 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,40m | und | 3 | 1369.14 | 4107.42 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.30 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 33 | 303.06 | 10000.98 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.31 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | und | 10 | 1741.21 | 17412.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.32 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | und | 1 | 2343.76 | 2343.76 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.33 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06) | und | 1 | 3735.99 | 3735.99 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.34 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | und | 1 | 3221.73 | 3221.73 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.35 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-11) | und | 1 | 4119.81 | 4119.81 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.36 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12) | und | 2 | 6278.23 | 12556.46 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.37 | Remoção de bueiros existentes | m | 47.2 | 58.72 | 2771.584 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.38 | Transporte de materiais para DMT acima de 15,0 KM (Caminhão basculante) encaminhamento dos tubos ao BF | t | 133.8 | 7.33 | 980.754 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.39 | Entrada para descida d'água EDA-01 | und | 43 | 39.84 | 1713.12 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.40 | Entrada para descida d'água EDA-02 | und | 2 | 42.49 | 84.98 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.41 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | m | 2690 | 26.93 | 72441.7 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.42 | Meio fio tipo DP-3 | m | 160 | 66.64 | 10662.4 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.43 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 270 | 31.33 | 8459.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.44 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081m³/m) calha triangular, inclusive caiação | m | 3328 | 44.92 | 149493.76 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.45 | Sarjeta retangular de concreto - Tipo SRC - 01, inclusive escavação de mat. 1ª cat. | m | 850 | 192.92 | 163982 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.46 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | und | 6 | 364.1 | 2184.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.47 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | und | 9 | 213.75 | 1923.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.48 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-04) | und | 4 | 281.58 | 1126.32 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.49 | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 | m | 2770 | 103.85 | 287664.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.50 | Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) | m | 2165 | 93.24 | 201864.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.51 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | und | 33.8 | 148.66 | 5024.708 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.52 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | und | 13 | 328.25 | 4267.25 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.53 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | und | 36 | 379.75 | 13671 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.54 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m | 247.3 | 184.53 | 45634.269 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.55 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | und | 36 | 327.52 | 11790.72 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.56 | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tupo | m | 2340 | 78.94 | 184719.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.57 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | und | 8 | 120.46 | 963.68 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.58 | Descida D'Água Tipo DSC-01 entrada | m | 7 | 405.05 | 2835.35 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.59 | Descida D'Água Tipo DSC-01 canal | m | 21 | 221.42 | 4649.82 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.60 | Descida D'Água Tipo DSC-01 degrau | m | 34.5 | 170.24 | 5873.28 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1 | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m | m | 9090 | 10.09 | 91718.1 |  | 0 | 0% | 1920 | 19372.8 | 21.12% | 1920 | 19372.8 | 21.12%
7.2 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40m x 6,00 m | und | 6 | 6930.3 | 41581.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Defensa Metálica (1 Lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocação | m | 678 | 157.59 | 106846.02 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m | 6840 | 1.39 | 9507.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 355 | 57.27 | 20330.85 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6 | Lombada (2 unidades) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.1 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m³ | 7.68 | 512.52 | 3936.1536 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.2 | Aço CA - 25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 18.88 | 7.08 | 133.6704 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.3 | Formas planas de madeira c/02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 7.76 | 62 | 481.12 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.4 | Escavação manual em 1ª categoria H-> 0,00 a 1,50m | m³ | 5.64 | 31.43 | 177.2652 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.5 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão basculhante) (Material de 1ª cat. Encaminhado para bota fora) | t | 9.59 | 7.86 | 75.3774 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.6 | CAP - 50/70, fornecimento | t | 0.01 | 699 | 6.99 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.7 | TR - 302 - (Mat. Asf. Q. DNIT) | t | 0.01 | 139 | 1.39 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6.8 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 6.99 | 1.0485 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7 | Sinalização vertical com chapa revestida em película | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.1 | Circular - Ø 0,75m | m² | 9.24 | 275.78 | 2548.2072 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.2 | Quadrada - 0,60 x 0,60m | m² | 5.04 | 275.78 | 1389.9312 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.3 | Retangular - 2,00 x 1,00m | m² | 4 | 275.78 | 1103.12 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.4 | Retangular - 0,50 x 0,80m | m² | 2.4 | 275.78 | 661.872 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.5 | Octogonal - L = 0,35m | m² | 0.59 | 275.78 | 162.7102 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.6 | Delineador - 0,50 x 0,60m | m² | 19.8 | 275.78 | 5460.444 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7.7 | Marcardor de obstáculos - 0,30 x 0,90m | m² | 0.81 | 275.78 | 223.3818 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.8 | Sinalização horizontal TMD≥600, vida útil 2 a 3 anos, taxa ≥0,80 L/m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
7..8.1 | Eixo - Rodovia | m² | 747.59 | 12.82 | 9584.1038 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7..8.2 | Bordo - Rodovia | m² | 895.29 | 12.82 | 11477.6178 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7..8.3 | Eixo - Pintura Acesso à Comunidade | m² | 35.26 | 12.82 | 452.0332 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7..8.4 | Bordo - Pintura Acesso à Comunidade | m² | 70.48 | 12.82 | 903.5536 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7..8.5 | Zebrado - Pintura Acesso à Comunidade | m² | 10.96 | 12.82 | 140.5072 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7..8.6 | Inscrições no Pavimento - Interseção | m² | 6.01 | 12.82 | 77.0482 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.9 | Taxa refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.9.1 | Bordo - Acesso à Comunidade | ud. | 31 | 11.55 | 358.05 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10 | Taxa refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10.1 | Eixo - Rodovia | ud. | 1198 | 12.71 | 15226.58 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10.2 | Bordo - Rodovia | ud. | 789 | 12.71 | 10028.19 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10.3 | Eixo - Acesso à Comunidade | ud. | 46 | 12.71 | 584.66 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10.4 | Bordo - Acesso à Comunidade | ud. | 86 | 12.71 | 1093.06 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1 | Revestimento de Talude | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.1 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 76895 | 3.14 | 241450.3 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2 | Reunião da Comunicação Social inclusive material de consumo | und | 2 | 2422.42 | 4844.84 | 1 | 2422.42 | 50% |  | 0 | 0% | 1 | 2422.42 | 50%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | OBRA DE ARTE ESPECIAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1 | Demolição de Estrutura Existente | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | Demolição mecânica de concreto | m³ | 40.4 | 111.52 | 4505.408 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (caminhão Basculhante) | t | 101 | 12.04 | 1216.04 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | Serviços Preliminares |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2.1 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (para implantação do bloco) | m³ | 36.43 | 1.79 | 65.2097 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (caminhão Basculhante) | t | 80.51 | 12.04 | 969.3404 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | Infraestrutura |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.1 | Concreto de regularização tudo incluido (Blocos) | m³ | 5.1 | 271.36 | 1383.936 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | Concreto estrutural fck->30,0 Mpa, tudo incluido (Blocos) | m³ | 43.6 | 512.52 | 22345.872 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | Formas planas de madeira s/ reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras (Blocos) | m² | 63.6 | 115.97 | 7375.692 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | Aço - CA - 50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, aço CA-50 (preço médio das bitolas) (Blocos) | kg | 5129.39 | 7.08 | 36316.0812 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.5 | Arrasamento estaca concreto D->0,80m com martelete pneumático | unid. | 36 | 114.06 | 4106.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.6 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâmetro 410mm com injeção de argamassa, incl. Fornecimento de todos os materiais | m | 396 | 361.39 | 143110.44 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4 | Mesoestrutura |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4.1 | Concreto de regularização tudo incluido (Laje de transmissão) | m³ | 4.1 | 271.36 | 1112.576 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4.2 | Concreto estrutural fck=30,0 Mpa, tudo incluido (Pilar + Viga Travessa + Back Wall + Laje de Transmissão + Alas + Sapatas do muro + Muro) | m³ | 69.06 | 512.52 | 35394.6312 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4.3 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras (Pilar + Viga Travessa + Back Wall + Laje de Transmissão + Alas + Sapatas do muro + Muro) | m² | 366.21 | 50.58 | 18522.9018 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4.4 | Aço - CA - 50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, aço CA-50 (preço médio das bitolas) (Pilar + Viga Travessa + Back Wall + Laje de Transmissão + Alas + Sapatas do muro + Muro) | kg | 16419.58 | 7.08 | 116250.6264 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5 | Superestrutura |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.1 | Concreto estrutural fck->30,0 Mpa, tudo incluido (Tabuleiro + Transversinas + Guarda Rodas) | m³ | 131.1 | 512.52 | 67191.372 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.2 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras (Tabuleiro + Transversinas + Guarda Rodas) | m² | 618.74 | 50.58 | 31295.8692 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.3 | Aço - CA - 50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, aço CA-50 (preço médio das bitolas) (Tabuleiro + Transversinas + Guarda Rodas) | kg | 13701.87 | 7.08 | 97009.2396 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.4 | Dreno de PVC D=100mm | m | 3.6 | 22.12 | 79.632 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.5 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte de neoprene | m³ | 45.36 | 118.22 | 5362.4592 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.6 | Escoramento e cimbramento (Pontes e Pontilhões) | m³ | 1019.72 | 119.62 | 121978.9064 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  | 7470457.9429 |  |  |  |  | 138391.19 | 1.853% |  | 215213.25 | 2.881% |  | 353604.44 | 4.733% | 0
| 7470457.9429 | [7 empty] | Valor da 2ª Medição: |  |  | 215213.25
|  |  | % DA 2a. MEDIÇÃO |  |  | 2.881%
[10 empty] | 2a. MEDIÇÃO |  | 215213.25
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 4.733% |  |  |  | ACUMULADO |  | 353604.44
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 7116853.5029
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO Secretário Mnicipal de Obras
Diogo Wagner Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº2
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato

## 4.1-LIMP.
|  |  |  | SERVIÇO: | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARGURA | ÁREA | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²)
0 | 0 | 50 | 0 | LE | 1000 | 28 | 28000
0 | 0 | 50 | 0 | LD | 1000 | 12 | 12000
0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 40000
TOTAL GERAL | [5 empty] | 40000 | m²

## 4.26-SOLO MOLE
|  |  |  | SERVIÇO: | Remoção de solos moles , incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m) | (m³)
1 | 15 | 0 | 0 | LE/LD | 25 | 6 | 1.2 | 180 | BTTC diâmetro 1,20
0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | TOTAL | 180
TOTAL GERAL | [6 empty] | 180 | m³

## 4.27-TRANS.
|  |  |  | SERVIÇO: | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME | PESO ESP. | TOTAL | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m) | (m³) | (T/m³) | (ton)
0 | 0 | 50 | 0 | LE/LD | 1000 | 28 | 0.15 | 4200 | 1.1 | 4620 | BOTA FORA
1 | 15 | 0 | 0 | LE/LD | 25 | 6 | 1.2 | 180 | 1.4 | 252 | SOLO MOLE
0 | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TOTAL | 4872
TOTAL GERAL | [8 empty] | 4872 | ton

## 7.1-CERCA
|  |  |  | SERVIÇO: | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | TOTAL | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m)
0 | 0 | 45 | 0 | LD | 900 | 900 | Execução de cerca LD
0 | 0 | 51 | 0 | LE | 1020 | 1020 | Execução de cerca LE
[5 empty] | TOTAL | 1920
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1920 | m