## 19ª Reajuste
Obra | Pavimentação de Rodovia Municipal (ÁGUA PRETINHA - ÁGUA PRETA) com exteção de 4,70 km
Trecho | Estrada Água Pretinha - Água Preta - Divisa Atílio Vivacqua - Trecho 2.5 |  |  |  |  | Período: 16/02/2018 a 15/03/2018
Empreiteira | Ecopavi Engenharia Ltda
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | 19a. MEDIÇÃO | REAJUSTAMENTO 19a. MEDIÇÃO
|  |  | VALOR | ÍNDICE EM OUT/14 | ÍNDICE EM FEV/18 | FATOR K | TOTAL REAJUSTADO
1 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | ASFALTO DILUIDO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
1.1 | Administração Local | mês |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 288.419 | 527.051 | 292.982
[9 empty] | CONSULTORIA | EMULSÕES RR-2C | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 220.741 | 457.34 | 290.796
2.1 | Roçada mecanizada | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | TERRAPLENAGEM | DRENAGEM | OBRAS DE ARTE ESPECIAS
2.2 | Brita 0, fornecimento e espalhamento | m³ |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 300.398 | 294.455 | 296.8
2.3 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO | SINALIZAÇÃO VERTICAL
2.4 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 319.856 | 177.273
2.5 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.6 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Guarita) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.7 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Segurança do Trabalho) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.8 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Administração) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.9 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Almoxerifado) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.10 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Depósito) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.11 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Ambulatório) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.12 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Sala Técnica) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.13 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Laboratório) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.14 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont.8x8, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl.ponto de luz e cx.inspeção (1,21 m²/fun/turno) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.15 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas, e limp., cons. o padrão a 25m | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.16 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.17 | Rede de luz, incl.padrão de entr. energia elétrica trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão e entre QDG | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.18 | Reservatório de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m | und |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.19 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp | und |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.20 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Oficina Mecanica) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.21 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Carpintaria) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.22 | Calçada de concreto | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.23 | Sistema separador de água e óleo | unid |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.24 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.25 | Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos
2.25.1 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluido | m³ |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.25.2 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.25.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas) | kg |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.26 | Mobilização e desmobilização
2.26.1 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.26.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.26.3 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.26.4 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
2.26.5 | Manutenção do Canteiro | mês |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
3 | SERVIÇOS AUXILIARES
3.1 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês |  | 198.648 | 220.741 | 0.11122 | 0 | CONSULTORIA
3.2 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês |  | 198.648 | 220.741 | 0.11122 | 0 | CONSULTORIA
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.2 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | und | 241.8776 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 51.9587 | TERRAPLENAGEM
4.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira (Compensação Lateral) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 51 a 200m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.5 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.6 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 101 a 200m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.8 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 201 a 400m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.9 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.10 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 401 a 600m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.11 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.12 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 601 a 800m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.13 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.14 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.15 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.16 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1001 a 1200m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.17 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.18 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1201 a 1400m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.19 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.20 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1401 a 1600m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.21 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.22 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (acima de 10001m) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.23 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.24 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.25 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) | m³ | 66721.8072 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 14332.7807 | TERRAPLENAGEM
4.26 | Compactação de aterros 100% PI | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.27 | Compactação de aterros 100% PN | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.28 | Remoção de solos moles , incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidraáulica | m³ | 28849.4618 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 6197.2693 | TERRAPLENAGEM
4.29 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante) | t | 52371.3049 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 11250.0914 | TERRAPLENAGEM
4.30 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | m³ | 1982.6062 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 425.8916 | TERRAPLENAGEM
4.31 | Bica corrida sem frete - fornecimento e transporte | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.32 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras (Bica corrida) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.33 | Reaterro com areia, tudo incluído | m³ | 96038.9669 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 20630.5181 | TERRAPLENAGEM
4.34 | Pedra de mão s/ frete, fornecimento e transporte | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.35 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras (Pedra de mão) | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.36 | Enrocamento de pedra de mão arrumada com pá caregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | m³ | 129422.1802 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 27801.7009 | TERRAPLENAGEM
4.37 | Transporte pedra de mão - 0,502XP + 0,523XR + 2,095 (Pedra de mão - Pedreira ao trecho) XP=20,20 Km; XR=6,80 Km | t | 52775.5738 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 11336.934 | TERRAPLENAGEM
4.38 | Manta geotêxtil não tecida RT - 16 Kn/m, forneciemento e aplicação | m² | 12476.0028 | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 2680.0205 | TERRAPLENAGEM
4.39 | Compactação de aterros em rocha | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.40 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00m | m³ |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
4.41 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão Basculhante) (Material encaminhado ao Bota fora) | t |  | 247.279 | 300.398 | 0.21481 | 0 | TERRAPLENAGEM
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m | m² | 2168.8128 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 377.9412 | PAVIMENTAÇÃO
5.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente, sem mistura, inclusive escavação e carga | m³ |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.3 | Sub-base solo brita, 40% em peso, exclusive fornecimento e transporte da brita | m3 |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.4 | Transporte brita graduada - 0,502XP + 0,523XR + 2,095 (sub base) (Brita graduada - Pedreira ao trecho) XP=20,20 Km; XR=6,80 Km | t |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Argila para Sub-base | m3 |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão Basculante) - 0,649XP + 0,717XR + 1,138 (Argila para sub base) XP=0,00 Km; XR=2,35 Km | t |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.7 | Carga de material de 1ª categoria - Sub-base | m3 |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.8 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão Basculante) - 0,649XP + 0,717XR + 1,138 - Mistura Sub base. XP=0,00 Km; XR=2,35 Km | t |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.9 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.10 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para complementação da sub base | t |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.11 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.12 | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte | m³ | 6179.4939 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 1076.8498 | PAVIMENTAÇÃO
5.13 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Argila para Base | m³ | 56.7323 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 9.8863 | PAVIMENTAÇÃO
5.14 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.15 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte do material de jazida para base | t | 600.0071 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 104.5583 | PAVIMENTAÇÃO
5.16 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.17 | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) - Base | m³ | 153.3053 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 26.7153 | PAVIMENTAÇÃO
5.18 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão Basculante) - 0,649XP + 0,717XR + 1,138 - Mistura Base. XP=0,00 Km; XR=2,35 Km | t | 390.847 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 68.1097 | PAVIMENTAÇÃO
5.19 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 189.8301 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 33.0801 | PAVIMENTAÇÃO
5.20 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita | m² | 1873.2291 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 326.4323 | PAVIMENTAÇÃO
5.21 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.->08 cm,colchão areia esp.->5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | m² |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.22 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do material de areia | t |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.23 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do bloco de concreto | t |  | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 0 | PAVIMENTAÇÃO
5.24 | Material Betuminoso
5.24.1 | CM-30 - para imprimação | t | 751.044 | 295.856 | 527.051 | 0.78144 | 586.8991 | ASFALTO DILUIDO
5.24.2 | Emulsão RR-2C fornecimento | t | 1057.3404 | 280.129 | 457.34 | 0.6326 | 668.8788 | EMULSÕES RR-2C
5.24.3.1 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 112.6566 | 295.856 | 527.051 | 0.78144 | 88.0349 | ASFALTO DILUIDO
5.24.3.2 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 158.6011 | 280.129 | 457.34 | 0.6326 | 100.3318 | EMULSÕES RR-2C
5.24.4 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) CM-30, transporte | t | 82.875 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 14.442 | PAVIMENTAÇÃO
5.24.5 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) RR-2C, transporte | t | 225.306 | 272.389 | 319.856 | 0.17426 | 39.2622 | PAVIMENTAÇÃO
6 | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
6.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Implantação) | m³ |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Implantação) | m³ |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.3 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | t |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.4 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Demolição) | m³ | 300.1824 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 38.7566 | DRENAGEM
6.5 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Demolição) | m³ | -4692.5886 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | -605.861 | DRENAGEM
6.6 | LOCAL COM DMT DE ATÉ 3,0 Km (Caminhão basculante) | t | 108.7874 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 14.0456 | DRENAGEM
6.7 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 849.17 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 109.6365 | DRENAGEM
6.8 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 18378.15 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 2372.8064 | DRENAGEM
6.9 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | -2537.735 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | -327.6474 | DRENAGEM
6.10 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.11 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.12 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.13 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.14 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.15 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.16 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00 CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | m | 84591.54 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 10921.6295 | DRENAGEM
6.17 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40m | m | 381.78 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 49.2917 | DRENAGEM
6.18 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60m | m | 3332.88 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 430.3088 | DRENAGEM
6.19 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | m | -1165.65 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | -150.4973 | DRENAGEM
6.20 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.21 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.22 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.23 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.24 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.25 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60m | und | 1999.47 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 258.1519 | DRENAGEM
6.26 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.27 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.28 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.29 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.30 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.31 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.32 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H-> 2,00m | und | 5542.02 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 715.5312 | DRENAGEM
6.33 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,80m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.34 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,00m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.35 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.36 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,40m | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.37 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.38 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.39 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.40 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.41 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.42 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-11) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.43 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.44 | Remoção de bueiros existentes | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.45 | Transporte de materiais para DMT acima de 15,0 KM (Caminhão basculante) encaminhamento dos tubos ao BF | t |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.46 | Entrada para descida d'água EDA-01 | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.47 | Entrada para descida d'água EDA-02 | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.48 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.49 | Meio fio tipo DP-3 | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.50 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.51 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081m³/m) calha triangular, inclusive caiação | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.52 | Sarjeta retangular de concreto - Tipo SRC - 01, inclusive escavação de mat. 1ª cat. | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.53 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.54 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.55 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-04) | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.56 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | m | 3983.68 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 514.3337 | DRENAGEM
6.57 | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.58 | Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.59 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 3998.954 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 516.3057 | DRENAGEM
6.60 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.61 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.62 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.63 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.64 | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tubo | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.65 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | und |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.66 | Descida D'Água Tipo DSC-01 entrada | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.67 | Descida D'Água Tipo DSC-01 canal | m | 3985.56 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 514.5764 | DRENAGEM
6.68 | Descida D'Água Tipo DSC-01 degrau | m |  | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 0 | DRENAGEM
6.69 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 19599.84 | 260.785 | 294.455 | 0.12911 | 2530.539 | DRENAGEM
7 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.2 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40m x 6,00 m | und |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.3 | Defensa Metálica (1 Lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocação | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.4 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.5 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.6 | Cerca de arame farpado,4 fios ,mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/madeira a cada 40m | m |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.7 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | m | 2110.635
7.8 | Muro de Concreto ciclópico para contenção de aterros - (Est. 55 LD e Est. 91 LE)
7.8.1 | Escavação manual em 1ª categoria H-> 0,00 a 1,50m | m³ |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.8.2 | Formas planas de madeira c/02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 1220.16 | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 160 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.8.3 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | m³ | 193.3656 | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 25.3561 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.8.4 | Aço CA - 25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.9 | Demolições de edificações - (curral e portico de entrada), curral(área coberta=60,00m² e área aberta=815,00m²)
7.9.1 | Retirada de divisórias, com reaproveitamento (talas, esteios / curral) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.9.2 | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.9.3 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.9.4 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.9.5 | Demolição mecânica de edificações existentes (fundações/alicerce) | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.10 | Construção de edificação - (curral e portico de entrada), curral(área coberta=60,00m² e área aberta=815,00m²)
7.10.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.10.2 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.10.3 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.10.4 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m³ |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.10.5 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina. | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11 | Lombada (2 unidades)
7.11.1 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m³ |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.2 | Aço CA - 25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.3 | Formas planas de madeira c/02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.4 | Escavação manual em 1ª categoria H-> 0,00 a 1,50m | m³ |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.5 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão basculhante) (Material de 1ª cat. Encaminhado para bota fora) | t |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.6 | CAP - 50/70, fornecimento | t |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.7 | TR - 302 - (Mat. Asf. Q. DNIT) | t |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.11.8 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
7.12 | Sinalização vertical com chapa revestida em película
7.12.1 | Circular - Ø 0,75m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.12.2 | Quadrada - 0,60 x 0,60m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.12.3 | Retangular - 2,00 x 1,00m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.12.4 | Retangular - 0,50 x 0,80m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.12.5 | Octogonal - L = 0,35m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.12.6 | Delineador - 0,50 x 0,60m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.12.7 | Marcardor de obstáculos - 0,30 x 0,90m | m² |  | 144.179 | 177.273 | 0.22953 | 0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.13 | Sinalização horizontal TMD≥600, vida útil 2 a 3 anos, taxa ≥0,80 L/m²
7.13.1 | Eixo - Rodovia | m² |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.13.2 | Bordo - Rodovia | m² |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.13.3 | Eixo - Pintura Acesso à Comunidade | m² |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.13.4 | Bordo - Pintura Acesso à Comunidade | m² |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.13.5 | Zebrado - Pintura Acesso à Comunidade | m² |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.13.6 | Inscrições no Pavimento - Interseção | m² |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.14 | Taxa refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação
7.14.1 | Bordo - Acesso à Comunidade | ud. |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.15 | Taxa refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação
7.15.1 | Eixo - Rodovia | ud. |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.15.2 | Bordo - Rodovia | ud. |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.15.3 | Eixo - Acesso à Comunidade | ud. |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.15.4 | Bordo - Acesso à Comunidade | ud. |  | 251.29 | 292.982 | 0.16591 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
8.1 | Revestimento de Talude
8.1.1 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² |  | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 0 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
8.1.2 | Reunião da Comunicação Social inclusive material de consumo | und | 2422.42 | 254.983 | 288.419 | 0.13113 | 317.6527 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
8.1.3 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,00 m, 1 reaproveitamento | m | 471.7
9 | OBRA DE ARTE ESPECIAL
9.1 | Demolição de Estrutura Existente
9.1.1 | Demolição mecânica de concreto | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.1.2 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (caminhão Basculhante) | t |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.2 | Serviços Preliminares
9.2.1 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (para implantação do bloco) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.2.2 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (caminhão Basculhante) | t |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.3 | Infraestrutura
9.3.1 | Concreto de regularização tudo incluido (Blocos) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.3.2 | Concreto estrutural fck->30,0 Mpa, tudo incluido (Blocos) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.3.3 | Formas planas de madeira s/ reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras (Blocos) | m² |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.3.4 | Aço - CA - 50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, aço CA-50 (preço médio das bitolas) (Blocos) | kg |  | 255.607 | 296.8 | 0.16116 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS
9.3.5 | Arrasamento estaca concreto D->0,80m com martelete pneumático | unid. |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.3.6 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâmetro 410mm com injeção de argamassa, incl. Fornecimento de todos os materiais | m |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.4 | Mesoestrutura
9.4.1 | Concreto de regularização tudo incluido (Laje de transmissão) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.4.2 | Concreto estrutural fck=30,0 Mpa, tudo incluido (Pilar + Viga Travessa + Back Wall + Laje de Transmissão + Alas + Sapatas do muro + Muro) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.4.3 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras (Pilar + Viga Travessa + Back Wall + Laje de Transmissão + Alas + Sapatas do muro + Muro) | m² |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.4.4 | Aço - CA - 50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, aço CA-50 (preço médio das bitolas) (Pilar + Viga Travessa + Back Wall + Laje de Transmissão + Alas + Sapatas do muro + Muro) | kg |  | 255.607 | 296.8 | 0.16116 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS
9.5 | Superestrutura
9.5.1 | Concreto estrutural fck->30,0 Mpa, tudo incluido (Tabuleiro + Transversinas + Guarda Rodas) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.5.2 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras (Tabuleiro + Transversinas + Guarda Rodas) | m² |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.5.3 | Aço - CA - 50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas, aço CA-50 (preço médio das bitolas) (Tabuleiro + Transversinas + Guarda Rodas) | kg |  | 255.607 | 296.8 | 0.16116 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS
9.5.4 | Dreno de PVC D=100mm | m |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.5.5 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte de neoprene | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
9.5.6 | Escoramento e cimbramento (Pontes e Pontilhões) | m³ |  | 249.086 | 290.796 | 0.16745 | 0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAS S/ AÇO
SUB TOTAL |  |  | 599954.1827
TOTAL | [6 empty] | 116633.5029
REAJUSTE MEDIÇÃO Nº19 - INDICES DNIT
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS