## MEDIÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Obra | EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO | REFERÊNCIA: |  | PORCENTAGEM EXECUTADA DO 1º CONTRATO: 7,52% |  |  | Contrato nº: | 268/2016 |  | Início: | 2017-02-13
Trecho | Av. ORESTES BAHIENSE E TRAVESSAS - SEDE - PRESIDENTE KENNEDY/ES | DER-ES JUN/2015 |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2017-02-06 |  |  |  | Periodo: 21/06/17 a 14/08/17
Empreiteira | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP | IOPES NOV/2015 |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 660 dias |  | Data da Medição: | 2017-08-14
| PREÇOS COM DESCONTO DE 36% DO PREÇO BASE PMPK | EMOP MAR/2015
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 4a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO |  |  | SALDO | VALOR | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO | 4º MEDIÇÃO | 5º MEDIÇÃO | 6º MEDIÇÃO | 7º MEDIÇÃO | 8º MEDIÇÃO | 9º MEDIÇÃO | 10º MEDIÇÃO | 11º MEDIÇÃO | 12º MEDIÇÃO | 13º MEDIÇÃO | 14º MEDIÇÃO | 15º MEDIÇÃO | 16º MEDIÇÃO | 17º MEDIÇÃO | 18º MEDIÇÃO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS |  |  |  | 80519.352 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão PMPK | m² | 36 | 171.4 | 6170.4 | 36 | 6170.4 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 6170.4 | 100% | 0 | 0
1.2 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10 dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m | 196 | 136.54 | 26761.84 | 196 | 26761.84 | 100% |  | 0 | 0% | 196 | 26761.84 | 100% | 0 | 0
1.3 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 29 | 343.17 | 9951.93 | 29 | 9951.93 | 100% |  | 0 | 0% | 29 | 9951.93 | 100% | 0 | 0
1.4 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² |  | 241.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.5 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² |  | 211.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.6 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 24.2 | 212.31 | 5137.902 | 24.2 | 5137.902 | 100% |  | 0 | 0% | 24.2 | 5137.902 | 100% | 0 | 0
1.7 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und |  | 6545.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.8 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 3 | 911.76 | 2735.28 | 3 | 2735.28 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 2735.28 | 100% | 0 | 0
1.9 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 170 | 19.4 | 3298 | 170 | 3298 | 100% |  | 0 | 0% | 170 | 3298 | 100% | 0 | 0
1.10 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 247.28 | 4945.6 | 20 | 4945.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 4945.6 | 100% | 0 | 0
1.11 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 120 | 179.32 | 21518.4 | 120 | 21518.4 | 100% |  |  | 0% | 120 | 21518.4 | 100% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 309948.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 16 | 9323.34 | 149173.44 | 5 | 46616.7 | 31.25% | 2 | 18646.68 | 12.5% | 7 | 65263.38 | 43.75% | 9 | 83910.06
2.2 | Aluguel mensal de laboratório de solos | mês | 12 | 1231.51 | 14778.12 | 3 | 3694.53 | 25% | 2 | 2463.02 | 16.67% | 5 | 6157.55 | 41.67% | 7 | 8620.57
2.3 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês | 12 | 12166.44 | 145997.28 | 3 | 36499.32 | 25% | 2 | 24332.88 | 16.67% | 5 | 60832.2 | 41.67% | 7 | 85165.08
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 235096.3288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.1 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | m | 2720 | 2.65 | 7208 | 720 | 1908 | 26.47% | 500 | 1325 | 18.38% | 1220 | 3233 | 44.85% | 1500 | 3975
3.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 27330.99 | 2 | 54661.98 | 18200 | 36400 | 66.59% |  | 0 | 0% | 18200 | 36400 | 66.59% | 9130.99 | 18261.98
3.3 | Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas | m³ | 2252.73 | 3.89 | 8763.1197 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 2252.73 | 8763.1197
3.4 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) onde x1=XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 0 KM e x2=XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 3,00KM (1,038XP+1,384XR+1,730) | t | 35109.564 | 3.72 | 130607.5781 | 25480 | 94785.6 | 72.57% |  | 0 | 0% | 25480 | 94785.6 | 72.57% | 9629.564 | 35821.9781
3.5 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 25078.26 | 1.35 | 33855.651 | 10200 | 13770 | 40.67% | 7523.478 | 10156.6953 | 30% | 17723.478 | 23926.6953 | 70.67% | 7354.782 | 9928.9557
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1288598.5721 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Urbanas | m² | 29204.34 | 1.86 | 54320.0724 | 14602.17 | 27160.0362 | 50% |  | 0 | 0% | 14602.17 | 27160.0362 | 50% | 14602.17 | 27160.0362
4.2 | Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | m³ | 4380.651 | 16.1 | 70528.4811 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4380.651 | 70528.4811
4.3 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | m³ | 4380.651 | 67,22 | 294467.3602 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4380.651 | 294467.3602
4.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 5694.8463 | 1.66 | 9453.4449 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 3320 | 35.12% | 2000 | 3320 | 35.12% | 3694.8463 | 6133.4449
4.5 | Transporte Local de Materiais (Sub-Base) LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante), 0,665XP+0,738XR+1,385, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 8,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 2,00 KM | t | 7972.7848 | 5.16 | 41139.5697 | 0 | 0 | 0% | 2800 | 14448 | 35.12% | 2800 | 14448 | 35.12% | 5172.7848 | 26691.5697
4.6 | Transporte Local de Materiais (Base) DMT acima de 15 KM (Caminhão Basculante), 0,207XP+0,219XR+7,951, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 35,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM | t | 7447.1067 | 9.85 | 73354.001 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7447.1067 | 73354.001
4.7 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 29204.34 | 0.63 | 18398.7342 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29204.34 | 18398.7342
4.8 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 29204.34 | 0.52 | 15186.2568 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29204.34 | 15186.2568
4.9 | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 3212.4774 | 75.15 | 241417.6766 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3212.4774 | 241417.6766
4.10 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 3504.5208 | 81.25 | 284742.315 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3504.5208 | 284742.315
4.11 | Transporte Local de Materiais (Binder) TR-301-00 (Massa Asfáltica), 1,000XP+1,038XR+7,700, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 35,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM | t | 3212.4774 | 27.63 | 88760.7506 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3212.4774 | 88760.7506
4.12 | Transporte Local de Materiais (Capa) TR-301-00 (Massa Asfáltica), 1,000XP+1,038XR+7,700, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 35,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM | t | 3504.5208 | 27.63 | 96829.9097 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3504.5208 | 96829.9097
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  | 0 | 518608.1726 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5.1 | CM-30, fornecimento | t | 46.7269 | 1358.11 | 63460.3299 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.7269 | 63460.3299
5.2 | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 35.0452 | 657.56 | 23044.327 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.0452 | 23044.327
5.3 | CAP-50/70, fornecimento | t | 369.4349 | 845.78 | 312460.6506 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 369.4349 | 312460.6506
5.4 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 398968.47 | 59845.2705 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 59845.2705
5.5 | Transporte TR-302-00 (Mat. Asf. Quente. DNIT) - CM-30, 0,496XP+0,672XR+49,704, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 350,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM | t | 46.7269 | 137.76 | 6437.1038 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.7269 | 6437.1038
5.6 | Transporte TR-302-00 (Mat. Asf. Quente. DNIT) - EMULSÃO, 0,496XP+0,672XR+49,704, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 350,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM | t | 35.0452 | 137.76 | 4827.8279 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.0452 | 4827.8279
5.7 | Transporte TR-302-00 (Mat. Asf. Quente. DNIT) - CAP, 0,496XP+0,672XR+49,704, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 330,00 KM (Refinaria - Usina) e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,00 KM | t | 369.4349 | 131.37 | 48532.6629 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 369.4349 | 48532.6629
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - AVENIDA E RUAS ADJACENTES (TRAVESSAS) |  |  |  | 2064074.9618 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 1352 | 330.59 | 446957.68 | 700 | 231413 | 51.78% |  |  | 0% | 700 | 231413 | 51.78% | 652 | 215544.68
6.2 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | m | 1352 | 141.38 | 191145.76 | 700 | 98966 | 51.78% |  |  | 0% | 700 | 98966 | 51.78% | 652 | 92179.76
6.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 1480 | 104.59 | 154793.2 | 180 | 18826.2 | 12.16% | 400 | 41836 | 27.03% | 580 | 60662.2 | 39.19% | 900 | 94131
6.4 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | m | 1480 | 55.09 | 81533.2 | 180 | 9916.2 | 12.16% | 400 | 22036 | 27.03% | 580 | 31952.2 | 39.19% | 900 | 49581
6.5 | Poço de visita (tubo D->0,80 m) H->1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 50 | 2643.93 | 132196.5 | 30 | 79317.9 | 60% |  |  | 0% | 30 | 79317.9 | 60% | 20 | 52878.6
6.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias | und | 163 | 771.7 | 125787.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 163 | 125787.1
6.7 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | und | 8 | 1142.4 | 9139.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 9139.2
6.8 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 7053 | 34.74 | 245021.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7053 | 245021.22
6.9 | Sarjeta de concreto SCC 40/15 | m | 3917 | 54.44 | 213241.48 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3917 | 213241.48
6.10 | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03, (Est. 10 A 68 - LE) | m | 1160 | 121.85 | 141346 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1160 | 141346
6.11 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação apoio em Vias Urbanas | und | 8 | 432.23 | 3457.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3457.84
6.12 | Entrada para descida d'agua (calha/degraus) inclusive caiação | und | 8 | 122.58 | 980.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 980.64
6.13 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta | und | 8 | 202.61 | 1620.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1620.88
6.14 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação | und | 8 | 435.7 | 3485.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3485.6
6.15 | Gabiões com caixas e sacos galvanizados, com geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, em Vias Urbanas | m³ | 1200 | 215.85 | 259020 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1200 | 259020
6.16 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB - (0,646XP+0,672XR) - XP=35KM, XR=0,68KM | t | 1448.7 | 14.67 | 21252.429 | 462 | 6777.54 | 31.89% |  |  | 0% | 462 | 6777.54 | 31.89% | 986.7 | 14474.889
6.17 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF - (0,646XP+0,672XR) - XP=35KM, XR=0,68KM | t | 236.8 | 14.67 | 3473.856 | 28.8 | 422.496 | 12.16% | 64 | 938.88 | 27.03% | 92.8 | 1361.376 | 39.19% | 144 | 2112.48
6.18 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita - (0,646XP+0,672XR) - XP=160KM, XR=0,68KM | t | 8.4 | 66.03 | 554.652 | 3 | 198.09 | 35.71% |  |  | 0% | 3 | 198.09 | 35.71% | 5.4 | 356.562
6.19 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Caibros 8 X 8 cm - Gabiões - (0,646XP+0,672XR) - XP=35KM, XR=0,68KM | t | 1.44 | 14.67 | 21.1248 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.44 | 21.1248
6.20 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete - Gabiões - (0,665XP+0,692XR) - XP=35KM, XR=0 | t | 1980 | 14.67 | 29046.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1980 | 29046.6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 625284.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas | m³ | 1576.8 | 7.07 | 11147.976 | 0 | 0 | 0% | 450 | 3181.5 | 28.54% | 450 | 3181.5 | 28.54% | 1126.8 | 7966.476
7.2 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m³ | 1650 | 36.46 | 60159 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1650 | 60159
7.3 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 1752 | 25.86 | 45306.72 | 0 | 0 | 0% | 500 | 12930 | 28.54% | 500 | 12930 | 28.54% | 1252 | 32376.72
7.4 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 3300 | 13.16 | 43428 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3300 | 43428
7.5 | Selim elástico de PVC para ligação predial de rede de esgoto (NBR 10569), de 150mmx100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | und | 330 | 24.99 | 8246.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 330 | 8246.7
7.6 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90º, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm | und | 660 | 16.65 | 10989 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 660 | 10989
7.7 | Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com Tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em vias urbanas | und | 42 | 2158.84 | 90671.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 42 | 90671.28
7.8 | Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. ligação domiciliar) | und | 330 | 819.24 | 270349.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 330 | 270349.2
7.9 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita - (0,646XP+0,672XR) - XP=160KM, XR=0,68KM | t | 4.2 | 66.03 | 277.326 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.2 | 277.326
7.10 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | m³ | 1075.6 | 59.96 | 64492.976 | 0 | 0 | 0% | 150 | 8994 | 13.95% | 150 | 8994 | 13.95% | 925.6 | 55498.976
7.11 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico - Reaterro com areia - (0,665XP+0,692XR+2,771) - XP=25KM, XR=0,68KM | t | 1613.4 | 12.53 | 20215.902 | 0 | 0 | 0% | 225 | 2819.25 | 13.95% | 225 | 2819.25 | 13.95% | 1388.4 | 17396.652
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 766235.3247 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.1 | TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 48 - LE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.1.1 | Conformação manual de taludes | m² | 6578.22 | 0.88 | 5788.8336 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6578.22 | 5788.8336
8.1.2 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais | m² | 6578.22 | 9.76 | 64203.4272 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6578.22 | 64203.4272
8.1.3 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Manta de fibras vegetais - (0,646XP+0,672XR) - XP=350KM, XR=0,68KM | t | 3.95 | 144.09 | 569.1555 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.95 | 569.1555
8.2 | PAISAGISMO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.2.1 | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm (Especificação em Projeto pisagistico e memorial descritivo) | und | 69 | 66.8 | 4609.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 69 | 4609.2
8.2.2 | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm (Especificação em Projeto pisagistico e memorial descritivo) | und | 132 | 53.9 | 7114.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 132 | 7114.8
8.2.3 | Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama | m² | 1116.78 | 8.86 | 9894.6708 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1116.78 | 9894.6708
8.2.4 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 55.84 | 70.5 | 3936.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55.84 | 3936.72
8.2.5 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Muda de árvore com altura maior que 150 cm - (0,646XP+0,672XR) - XP=35KM, XR=0,68KM | t | 0.345 | 14.67 | 5.0611 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.345 | 5.0611
8.2.6 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Muda de árvore com altura até 150 cm - (0,646XP+0,672XR) - XP=35KM, XR=0,68KM | t | 0.396 | 14.67 | 5.8093 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.396 | 5.8093
8.2.7 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Grama - (0,646XP+0,672XR) - XP=35KM, XR=0,68KM | t | 22.33 | 14.67 | 327.5811 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.33 | 327.5811
8.3 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.3.1 | Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m | und | 12 | 6855.188 | 82262.256 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 82262.256
8.4 | PASSEIOS E CICLOVIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.4.1 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m) | m² | 4275 | 46.71 | 199685.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4275 | 199685.25
8.4.2 | Pavimento rígido, para ciclovia, com 8cm de espessura, em concreto argamassado, 15MPa, colorido com óxido de ferro vermelho sintético, juntas serradas, lona plástica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de pó de pedra, compactada mecanicamente, com acabamento de superficie desempenado, camurçado e vassourado, cura com manta geotêxtil e proteção com cumeeira de sarrafo de madeira e lona plástica, exclusive preparo do terreno | m² | 2584 | 150.09 | 387832.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2584 | 387832.56
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | SINALIZAÇÃO DA VIA |  |  |  | 73417.253 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9.1 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos (por extrusão) | m² | 824.6 | 44.48 | 36678.208 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 824.6 | 36678.208
9.2 | Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 3 anos, taxa->3,0 kg/m² material termoplástico) | m² | 816 | 25.02 | 20416.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 816 | 20416.32
9.3 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 32.5 | 278.83 | 9061.975 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.5 | 9061.975
9.4 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 225 | 32.27 | 7260.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 225 | 7260.75
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 800097.3746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 1980 | 25.91 | 51301.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1980 | 51301.8
10.2 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 102 | 13.98 | 1425.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102 | 1425.96
10.3 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 114 | 105.35 | 12009.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114 | 12009.9
10.4 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1980 | 11.99 | 23740.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1980 | 23740.2
10.5 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 | m | 11340 | 4.75 | 53865 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11340 | 53865
10.6 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 1763 | 6.37 | 11230.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1763 | 11230.31
10.7 | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | und | 483 | 8.72 | 4211.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 483 | 4211.76
10.8 | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | und | 19 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 152
10.9 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 133 | 65.79 | 8750.07 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 133 | 8750.07
10.10 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 38 | 2.54 | 96.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38 | 96.52
10.11 | Eletroduto de ferro galvanizado, tipo leve, diâmetro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | m | 280 | 13.19 | 3693.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 280 | 3693.2
10.12 | Curva longa de 90° para eletroduto, de aço galvanizado, de 38mm (1 1/2”). FORNECIMENTO | und | 19 | 1.82 | 34.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 34.58
10.13 | Fita Elétrica De Alta Tensão Scotch, Alta Fusão 3mm | und | 102 | 18.45 | 1881.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 102 | 1881.9
10.14 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m³ | 453 | 36.46 | 16516.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 453 | 16516.38
10.15 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas | m³ | 383 | 38.43 | 14718.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 383 | 14718.69
10.16 | Poste 11MT flangeado, galvanizado, telecônico ornamental, com dupla subida, nos formatos simples ou duplos, possibilitando a fixação de uma ou duas luminárias públicas. Pintado em cor branca e instalado. | und | 95 | 1625.14 | 154388.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95 | 154388.3
10.17 | Luminária pública LED, fabricada em aluminio injetado, 150 w de potência,tensão de 90~300 Vca, com suporte de fixação e instalação. | und | 184 | 2327.34 | 428230.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184 | 428230.56
10.18 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 35.63 | 308.42 | 10989.0046 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.63 | 10989.0046
10.19 | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 184 | 15.53 | 2861.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 184 | 2857.52
[11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  |  |  | 6761880.2595 |  |  | 787190.9642 | 11.64% |  | 167427.9053 | 2.476% |  | 954618.8695 | 14.12%
5807257.67
|  | 6761880.2595 | [6 empty] | Valor da 4ª Medição: |  |  | 167427.9053
6761876.5395
[6 empty] | 2.476% |  |  |  | 4a. MEDIÇÃO |  | 167427.9053 |  |  |  | 6761876.5395
[6 empty] | 14.12% |  |  |  | ACUMULADO |  | 954618.8695
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 5807261.39
PLANILHA SEGUNDA CONTRATAÇÃO
Valor para segunda contratação
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº4
Posição Financeira do Contrato