## 5ª Medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Obras de melhorias operacionais e pavimentação de Rodovia Vicinal municipal do trecho 2 (Lote 2) | [5 empty] | Contrato nº: | 313/2015 |  | Início: | 2015-12-21
Trecho | Estrada Cancela - Leonel - ES 162, com extensão 6,30 km | [5 empty] | Data do Contrato: | 2015-12-21 |  |  |  | Periodo: 01/05/16 a 31/05/16
Empreiteira | Construtora Roma Ltda | [5 empty] | Prazo de Execução: | 360 dias |  | Data da Medição: | 2016-01-26
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 5a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | Administração
1.1 | Administração Local | und | 12 | 33928.35 | 407140.2 | 4 | 135713.4 | 33.33% | 1 | 33928.35 | 8.333% | 5 | 169641.75 | 41.67%
|  |  |  | sub.total 1 | 407140.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
2 | Instalação de Canteiro, mobilização e desmobilização |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | Roçada mecanizada | m² | 1000 | 0.16 | 160 | 1000 | 160 | 100% |  | 0 | 0% | 1000 | 160 | 100%
2.2 | Brita 0, fornecimento e espalhamento | m² | 70 | 69.22 | 4845.4 | 70 | 4845.4 | 100% |  | 0 | 0% | 70 | 4845.4 | 100%
2.3 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m² | 50 | 179.36 | 8968 | 50 | 8968 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 8968 | 100%
2.4 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | m³ | 65 | 11.97 | 778.05 | 52 | 622.44 | 80% |  | 0 | 0% | 52 | 622.44 | 80%
2.5 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m | 36 | 177.54 | 6391.44 | 36 | 6391.44 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 6391.44 | 100%
2.6 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Guarita) | m | 6 | 455.48 | 2732.88 | 6 | 2732.88 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 2732.88 | 100%
2.7 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Segurança do Trabalho) | m | 8 | 455.48 | 3643.84 | 8 | 3643.84 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 3643.84 | 100%
2.8 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Administração) | m | 16 | 455.48 | 7287.68 | 16 | 7287.68 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 7287.68 | 100%
2.9 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Almoxerifado) | m | 16 | 455.48 | 7287.68 | 16 | 7287.68 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 7287.68 | 100%
2.10 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Depósito) | und | 32 | 455.48 | 14575.36 | 32 | 14575.36 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 14575.36 | 100%
2.11 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Ambulatório) | und | 20 | 455.48 | 9109.6 | 20 | 9109.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 9109.6 | 100%
2.12 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Sala Técnica) | und | 20 | 455.48 | 9109.6 | 20 | 9109.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 9109.6 | 100%
2.13 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Laboratório) | m² | 20 | 455.48 | 9109.6 | 20 | 9109.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 9109.6 | 100%
2.14 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont.8x8, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl.ponto de luz e cx.inspeção (1,21 m²/fun/turno) | m² | 24 | 312.22 | 7493.28 | 24 | 7493.28 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 7493.28 | 100%
2.15 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas, e limp., cons. o padrão a 25m | m² | 100 | 24.31 | 2431 | 100 | 2431 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 2431 | 100%
2.16 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 144.49 | 14449 | 100 | 14449 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 14449 | 100%
2.17 | Rede de luz, incl.padrão de entr. energia elétrica trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão e entre QDG | m² | 100 | 189.52 | 18952 | 100 | 18952 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18952 | 100%
2.18 | Reservatório de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m | m² | 1 | 1385.26 | 1385.26 | 1 | 1385.26 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1385.26 | 100%
2.19 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp | m² | 1 | 15585.72 | 15585.72 | 1 | 15585.72 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 15585.72 | 100%
2.20 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Oficina Mecanica) | m² | 40 | 217.68 | 8707.2 | 40 | 8707.2 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 8707.2 | 100%
2.21 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Carpintaria) | m² | 20 | 217.68 | 4353.6 | 20 | 4353.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 4353.6 | 100%
2.22 | Calçada de concreto | m² | 50 | 36.09 | 1804.5 | 50 | 1804.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 1804.5 | 100%
2.23 | Sistema separador de água e óleo | unid | 1 | 3926.82 | 3926.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.24 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 10 | 125.94 | 1259.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.25 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluido | m³ | 20 | 430.11 | 8602.2 | 20 | 8602.2 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 8602.2 | 100%
2.26 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras | m² | 107.28 | 40.72 | 4368.4416 | 107.28 | 4368.4416 | 100% |  | 0 | 0% | 107.28 | 4368.4416 | 100%
2.27 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas) | kg | 2700 | 5.41 | 14607 | 2700 | 14607 | 100% |  | 0 | 0% | 2700 | 14607 | 100%
| Mobilização e desmobilização | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.28 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 160 | 182.74 | 29238.4 | 80 | 14619.2 | 50% |  | 0 | 0% | 80 | 14619.2 | 50%
2.29 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 16 | 118.75 | 1900 | 8 | 950 | 50% |  | 0 | 0% | 8 | 950 | 50%
2.30 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 24 | 139 | 3336 | 12 | 1668 | 50% |  | 0 | 0% | 12 | 1668 | 50%
2.31 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 16 | 118.28 | 1892.48 | 8 | 946.24 | 50% |  | 0 | 0% | 8 | 946.24 | 50%
2.32 | Manutenção do Canteiro | mês | 12 | 966.31 | 11595.72 | 3 | 2898.93 | 25% | 1 | 966.31 | 8.333% | 4 | 3865.24 | 33.33%
|  |  |  | sub.total 2 | 239887.1516
3 | Serviços Auxiliares | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 11 | 17233.63 | 189569.93 | 4 | 68934.52 | 36.36% | 1 | 17233.63 | 9.091% | 5 | 86168.15 | 45.45%
3.2 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês | 10 | 13257.09 | 132570.9 | 4 | 53028.36 | 40% | 1 | 13257.09 | 10% | 5 | 66285.45 | 50%
|  |  |  | sub.total 3 | 322140.83
4 | Terraplenagem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 217590.516 | 0.26 | 56573.5342 | 162325.0577 | 42204.515 | 74.6% | 35230.8 | 9160.008 | 16.19% | 197555.8577 | 51364.523 | 90.79%
4.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira (Compensação Lateral) | m³ | 21593 | 4.37 | 94361.41 | 14990.554 | 65508.721 | 69.42% | 4150 | 18135.5 | 19.22% | 19140.554 | 83644.221 | 88.64% |  |  | 0.613 | 13236.509 | -1754.045 |  | 1.5071 | 6254.4318
4.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 51 a 200m) | m³ | 28665 | 1.82 | 52170.3 | 18501.37 | 33672.4934 | 64.54% | 600 | 1092 | 2.093% | 19101.37 | 34764.4934 | 66.64% |  |  | 0.613 | 17571.645 | -929.725 |  | 1.5071
4.4 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 48730.5 | 1.07 | 52141.635 | 31452.229 | 33653.885 | 64.54% | 1020 | 1091.4 | 2.093% | 32472.229 | 34745.285 | 66.64% |  | 1.7 | 0.613 | 29871.7965 | -1580.4325 |  | 1.5071
4.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 201 a 400m) | m³ | 19302 | 1.82 | 35129.64 | 6812.756 | 12399.2159 | 35.3% | 7392 | 13453.44 | 38.3% | 14204.756 | 25852.6559 | 73.59% |  |  | 0.613 | 11832.126 | 5019.37 |  | 1.5071
4.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 32813.4 | 1.15 | 37735.41 | 11512.7852 | 13239.703 | 35.09% | 12566.4 | 14451.36 | 38.3% | 24079.1852 | 27691.063 | 73.38% |  | 1.7 | 0.613 | 20114.6142 | 8601.829 |  | 1.5071
4.7 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 401 a 600m) | m³ | 20619 | 1.82 | 37526.58 | 7999.182 | 14558.5112 | 38.8% | 1798.28 | 3272.8696 | 8.721% | 9797.462 | 17831.3808 | 47.52% |  |  | 0.613 | 12639.447 | 4640.265 |  | 1.5071
4.8 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 35052.3 | 1.29 | 45217.46 | 13598.3094 | 17541.8164 | 38.79% | 3057.076 | 3943.6274 | 8.721% | 16655.3854 | 21485.4438 | 47.52% |  | 1.7 | 0.613 | 21487.0599 | 7888.7505 |  | 1.5071
4.9 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 601 a 800m) | m³ | 2561 | 1.82 | 4661.02 | 455.858 | 829.6616 | 17.8% | 2105.14 | 3831.3548 | 82.2% | 2560.998 | 4661.0164 | 100% |  |  | 0.613 | 1569.893 | 1114.035 |  | 1.5071
4.10 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 4353.7 | 1.72 | 7488.364 | 774.9586 | 1332.9288 | 17.8% | 3578.738 | 6155.4294 | 82.2% | 4353.6966 | 7488.3582 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 2668.8181 | 1893.8595 |  | 1.5071
4.11 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) | m³ | 4491 | 1.82 | 8173.62 | 4491.598 | 8174.7084 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4491.598 | 8174.7084 | 100% |  |  | 0.613 | 2752.983 | -1738.615 |  | 1.5071
4.12 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 7634.7 | 1.83 | 13971.501 | 7635.8866 | 13973.6725 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7635.8866 | 13973.6725 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 4680.0711 | -2955.8155 |  | 1.5071
4.13 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1001 a 1200m) | m³ | 6839 | 1.82 | 12446.98 | 4519.422 | 8225.348 | 66.08% | 2319.58 | 4221.6356 | 33.92% | 6839.002 | 12446.9836 | 100% |  |  | 0.613 | 4192.307 | -327.115 |  | 1.5071
4.14 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 11626.3 | 1.62 | 18834.6 | 7682.6174 | 12445.8362 | 66.08% | 3943.286 | 6388.1213 | 33.92% | 11625.9034 | 18833.9575 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 7126.9219 | -555.6955 |  | 1.5071
4.15 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1201 a 1400m) | m³ | 242 | 1.82 | 440.44 | 241.996 | 440.4327 | 100% | 0 | 0 | 0% | 241.996 | 440.4327 | 100% |  |  | 0.613 | 148.346 | -93.65 |  | 1.5071
4.16 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 411.4 | 2.07 | 851.59 | 411.3932 | 851.5759 | 100% | 0 | 0 | 0% | 411.3932 | 851.5759 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 252.1882 | -159.205 |  | 1.5071
4.17 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1401 a 1600m) | m³ | 791 | 1.82 | 1439.62 | 791.098 | 1439.7984 | 100% | 0 | 0 | 0% | 791.098 | 1439.7984 | 100% | 18365 |  | 0.613 | 484.883 | -306.215 |  | 1.5071
4.18 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 1344.7 | 2.24 | 3012.12 | 1344.8666 | 3012.4932 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1344.8666 | 3012.4932 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 824.3011 | -520.5655 |  | 1.5071
4.19 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 10000 a 12000m) - Bota fora | m³ | 4125 | 1.82 | 7507.5 | 1682.25 | 3061.695 | 40.78% |  | 0 | 0% | 1682.25 | 3061.695 | 40.78% |  |  | 0.613 | 2528.625 | 846.375 |  | 1.5071
4.20 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 7012.5 | 5.16 | 36184.5 | 2859.225 | 14753.601 | 40.77% | 0 | 0 | 0% | 2859.225 | 14753.601 | 40.77% |  | 1.7 | 0.613 | 4298.6625 | 1439.4375 |  | 1.5071
4.21 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 12000 a 14000m) - Bota fora | m³ | 11036 | 1.82 | 20085.52 | 4391.408 | 7992.3626 | 39.79% | 0 | 0 | 0% | 4391.408 | 7992.3626 | 39.79% |  |  | 0.613 | 6765.068 | 2373.66 |  | 1.5071
4.22 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 18761.2 | 6.03 | 113130.03 | 7464.4936 | 45010.894 | 39.79% | 0 | 0 | 0% | 7464.4936 | 45010.894 | 39.79% |  | 1.7 | 0.613 | 11500.6156 | 4036.122
4.23 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora) | m³ | 15161 | 1.11 | 16828.71 | 25190.5087 | 27961.4646 | 166.2% | 0 | 0 | 0% | 25190.5087 | 27961.4646 | 166.2% | [5 empty] | 8844.34
4.24 | Compactação de aterros 100% PI | m³ | 17114 | 3.41 | 58358.74 | 5952 | 20296.32 | 34.78% | 5220 | 17800.2 | 30.5% | 11172 | 38096.52 | 65.28% |  |  | 0.613 | 10490.882 | 4538.882
4.25 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 65644 | 2.65 | 173956.6 | 42134.632 | 111656.7748 | 64.19% | 9240.6299 | 24487.6693 | 14.08% | 51375.2619 | 136144.4441 | 78.26% |  |  | 0.613 | 40239.772 | -1894.86
|  |  |  | sub.total 4 | 908227.4241 | [14 empty] | 2644.022
5 | Pavimentação |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1 | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m | m² | 76210.2726 | 2.05 | 156231.055 | 18960 | 38867.9991 | 24.88% | 27277.1988 | 55918.2561 | 35.79% | 46237.1988 | 94786.2552 | 60.67%
5.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive carga e transporte | m³ | 10343.9769 | 17.28 | 178743.97 | 2448.42 | 42308.7093 | 23.67% | 2816.7596 | 48673.6199 | 27.23% | 5265.1796 | 90982.3292 | 50.9%
5.3 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 12777.85 | 2.78 | 35522.423 | 3024.517 | 8408.1573 | 23.67% | 3479.5245 | 9673.0782 | 27.23% | 6504.0415 | 18081.2355 | 50.9%
5.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para complementação da sub base | t | 21722.35 | 7.98 | 173344.353 | 5141.682 | 41030.6224 | 23.67% | 5915.1952 | 47203.2579 | 27.23% | 11056.8772 | 88233.8803 | 50.9%
5.5 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 35777.9333 | 5366.69 | 0 | 1261.2236 | 0% |  | 1450.9617 | 0% | 0 | 2712.1853 | 0%
5.6 | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte | m³ | 14637.1767 | 68.11 | 996938.32 | 2356.44 | 160497.1628 | 16.1% | 3653.8071 | 248860.8546 | 24.96% | 6010.2471 | 409358.0174 | 41.06%
5.7 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 5682.67 | 2.78 | 15797.8226 | 751.0108 | 2087.8101 | 13.22% | 1164.4891 | 3237.2797 | 20.49% | 1915.5 | 5325.0899 | 33.71%
5.8 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte do material de jazida para base | t | 9660.54 | 7.98 | 77091.1 | 1276.7192 | 10188.2179 | 13.22% | 1979.6327 | 15797.4669 | 20.49% | 3256.3519 | 25985.6849 | 33.71%
5.9 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 15797.82 | 2369.673 | 0 | 313.1715 | 0% |  | 485.592 | 0% | 0 | 798.7635 | 0%
5.10 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 59770.6536 | 0.55 | 32873.852 | 0 | 0 | 0% | 9944 | 5469.1988 | 16.64% | 9944 | 5469.1988 | 16.64%
5.11 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita | m² | 55717.6736 | 4.56 | 254072.57 | 0 | 0 | 0% | 4300 | 19607.9983 | 7.717% | 4300 | 19607.9983 | 7.717%
5.12 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.->08 cm,colchão areia esp.->5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | m² | 4052.98 | 48.59 | 196934.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do material de areia | t | 364.77 | 13.64 | 4975.4628 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.14 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do bloco de concreto | t | 778.1722 | 12.49 | 9719.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Material Betuminoso |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.15 | CM-30 - para imprimação | t | 71.7248 | 1727.5346 | 123907.05 | 0 | 0 | 0% | 9.4985 | 16409.0362 | 13.24% | 9.4985 | 16409.0362 | 13.24% |  | 3180
5.16 | Emulsão RR-2C fornecimento | t | 167.153 | 894.7338 | 149557.46 | 0 | 0 | 0% | 27.9271 | 24987.3431 | 16.71% | 27.9271 | 24987.3431 | 16.71% |  | 1690
5.17 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 273475.48 | 41021.322 | 0 | 0 | 0% | 0.023501 | 6426.9251 | 15.67% | 0.023501 | 6426.9251 | 15.67%
5.18 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) CM-30, transporte | t | 71.72 | 190.0799 | 13632.53 | 0 | 0 | 0% | 9.4985 | 1805.4792 | 13.24% | 9.4985 | 1805.4792 | 13.24%
5.19 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) RR-2C, transporte | t | 167.15 | 190.11 | 31776.88 | 0 | 0 | 0% | 27.9271 | 5309.2245 | 16.71% | 27.9271 | 5309.2245 | 16.71%
|  |  |  | sub.total 5 | 2499876.1434 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
6 | Obras de arte correntes e drenagem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m (Implantação) | m³ | 1766.9186 | 7.15 | 12633.4679 | 1084.68 | 7755.462 | 61.39% | 60 | 429 | 3.396% | 1144.68 | 8184.462 | 64.78%
6.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Implantação) | m³ | 1540.6668 | 22.92 | 35312.15 | 1191.73 | 27314.5034 | 77.35% | 73.2 | 1677.7472 | 4.751% | 1264.93 | 28992.2506 | 82.1%
6.3 | LOCAL COM DMT DE ATÉ 3,0 Km (Caminhão basculante) | t | 1001.12 | 1.86 | 1862.0832 | 753.2178 | 1400.9851 | 75.24% | 124.44 | 231.4584 | 12.43% | 877.6578 | 1632.4435 | 87.67% |  | 1.7
6.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (Material de Jazida) | t | 330.61 | 7.82 | 2585.3702 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Demolição) | m³ | 466.3576 | 7.86 | 3665.58 | 418.05 | 3285.881 | 89.64% | 48.3 | 379.6389 | 10.36% | 466.35 | 3665.5199 | 100%
6.6 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Demolição) | m³ | 506.7092 | 22.92 | 11613.79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (Material de Jazida) | t | 301.1772 | 7.94 | 2391.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.8 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 122 | 313.1 | 38198.2 | 61 | 19099.1 | 50% | 35 | 10958.5 | 28.69% | 96 | 30057.6 | 78.69%
6.9 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | m | 13 | 228.89 | 2975.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.10 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 73 | 431.02 | 31464.46 | 14 | 6034.28 | 19.18% | 0 | 0 | 0% | 14 | 6034.28 | 19.18%
6.11 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 18 | 295.17 | 5313.06 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.12 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 101 | 431.82 | 43613.82 | 81 | 34977.42 | 80.2% | 20 | 8636.4 | 19.8% | 101 | 43613.82 | 100%
6.13 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 75 | 543.05 | 40728.75 | 55 | 29867.75 | 73.33% | 0 | 0 | 0% | 55 | 29867.75 | 73.33%
6.14 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 20 | 812.73 | 16254.6 | 20 | 16254.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 16254.6 | 100%
6.15 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 60 | 967.42 | 58045.2 | 60 | 58045.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 60 | 58045.2 | 100%
6.16 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < 2,50 | m | 40 | 2058.1 | 82324 | 20 | 41162 | 50% | 10 | 20581 | 25% | 30 | 61743 | 75%
6.17 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | m | 135 | 143.55 | 19379.25 | 61 | 8756.55 | 45.19% | 35 | 5024.25 | 25.93% | 96 | 13780.8 | 71.11%
6.18 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m | 91 | 203.54 | 18522.14 | 14 | 2849.56 | 15.38% | 0 | 0 | 0% | 14 | 2849.56 | 15.38%
6.19 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | m | 101 | 272.15 | 27487.15 | 81 | 22044.15 | 80.2% | 20 | 5443 | 19.8% | 101 | 27487.15 | 100%
6.20 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | m | 75 | 362.14 | 27160.5 | 55 | 19917.7 | 73.33% | 0 | 0 | 0% | 55 | 19917.7 | 73.33%
6.21 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | m | 20 | 490.18 | 9803.6 | 20 | 9803.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 9803.6 | 100%
6.22 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | m | 60 | 520.46 | 31227.6 | 60 | 31227.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 60 | 31227.6 | 100%
6.23 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | unid. | 9 | 1124.16 | 10117.44 | 2 | 2248.32 | 22.22% | 3 | 3372.48 | 33.33% | 5 | 5620.8 | 55.56%
6.24 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | unid. | 5 | 1734.41 | 8672.05 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1734.41 | 20% | 1 | 1734.41 | 20%
6.25 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | unid. | 10 | 2508.7 | 25087 | 6 | 15052.2 | 60% | 4 | 10034.8 | 40% | 10 | 25087 | 100%
6.26 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | unid. | 8 | 2417.99 | 19343.92 | 6 | 14507.94 | 75% | 0 | 0 | 0% | 6 | 14507.94 | 75%
6.27 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | unid. | 2 | 3507.33 | 7014.66 | 2 | 7014.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7014.66 | 100%
6.28 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | unid. | 6 | 3101.56 | 18609.36 | 6 | 18609.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 18609.36 | 100%
6.29 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | unid. | 4 | 12588.79 | 50355.16 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12588.79 | 25% | 1 | 12588.79 | 25%
6.30 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,60m | unid. | 4 | 1158.87 | 4635.48 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3476.61 | 75% | 3 | 3476.61 | 75%
6.31 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,60m | unid. | 2 | 1654.94 | 3309.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.32 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | unid. | 3 | 1456.51 | 4369.53 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1456.51 | 33.33% | 1 | 1456.51 | 33.33%
6.33 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 | unid. | 1 | 2669.03 | 2669.03 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2669.03 | 100% | 1 | 2669.03 | 100%
6.34 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 71 | 354.58 | 25175.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.35 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | unid. | 8 | 1408.12 | 11264.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.36 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | unid. | 4 | 2037.22 | 8148.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.37 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | unid. | 5 | 2742.2 | 13711 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.38 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) | unid. | 4 | 2797.76 | 11191.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.39 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | unid. | 1 | 3769.42 | 3769.42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.40 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) | unid. | 3 | 3562.32 | 10686.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.41 | Remoção de bueiros existentes | m | 163 | 68.7 | 11198.1 | 95 | 6526.5 | 58.28% | 7 | 480.9 | 4.294% | 102 | 7007.4 | 62.58%
6.42 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) encaminhamento dos tubos ao BF | t | 205.35 | 6.27 | 1287.5445 | 119.6825 | 750.4094 | 58.28% | 8.82 | 55.3014 | 4.295% | 128.5025 | 805.7108 | 62.58%
6.43 | Entrada para descida d'água EDA-01 | unid. | 49 | 46.61 | 2283.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.43 | Entrada para descida d'água EDA-02 | unid. | 18 | 49.71 | 894.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.44 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | m | 4236.28 | 31.51 | 133485.1828 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.45 | Meio fio tipo DP-3 | m | 1400.83 | 77.98 | 109236.7234 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.46 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 242 | 36.65 | 8869.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.47 | Meio fio de passagem elevada | m | 63 | 148.01 | 9324.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.48 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081m³/m) calha triangular, inclusive caiação | m | 6097 | 47.91 | 292107.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.49 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | unid. | 19 | 426 | 8094 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.50 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | unid. | 19 | 250.08 | 4751.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.51 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-04) | unid. | 12 | 324.54 | 3894.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.52 | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | m | 3963 | 38.67 | 153249.21 | 1080 | 41763.6 | 27.25% | 2883.021 | 111486.4221 | 72.75% | 3963.021 | 153250.0221 | 100%
6.53 | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | m | 1760 | 39.49 | 69502.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.54 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 79 | 173.94 | 13741.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.55 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | unid. | 6 | 384.05 | 2304.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.56 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | unid. | 54 | 444.3 | 23992.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.57 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m | 266.2 | 215.9 | 57472.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.58 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | m | 54 | 383.2 | 20692.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.60 | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tupo | m | 2688 | 80.69 | 216894.72 | 560 | 45186.4 | 20.83% | 1479.821 | 119406.7565 | 55.05% | 2039.821 | 164593.1565 | 75.89%
6.61 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | unid. | 17 | 140.94 | 2395.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.62 | Descida D'Água Tipo DSC-01 entrada | m | 7 | 473.21 | 3312.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.63 | Descida D'Água Tipo DSC-01 canal | m | 21 | 258.37 | 5425.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.64 | Descida D'Água Tipo DSC-01 degrau | m | 68 | 198.49 | 13497.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.65 | Transposição de Sarjeta do tipo TSS-02 | m³ | 18 | 351.71 | 6330.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.66 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico (Vertedouro) | t | 0.82 | 201.847 | 165.5145 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.67 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) Vol. de demolição encaminhado ao BF (Vertedouro) |  | 1.966 | 1.5412 | 3.03 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 6 | 1935100.3865 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
7 | Sinalização e Obras complementares |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1 | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m | m | 11892.5 | 9.36 | 111313.8 | 9399.642 | 87980.6491 | 79.04% | 1680 | 15724.8 | 14.13% | 11079.642 | 103705.4491 | 93.16%
7.2 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40m x 6,00 m | Ud. | 10 | 8316.36 | 83163.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 1008 | 57.29 | 57748.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Defensa Metálica (1 Lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocação | m | 620 | 218.26 | 135321.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m | 10490 | 1.71 | 17937.9 | 10059.641 | 17201.9861 | 95.9% | 430 | 735.3 | 4.099% | 10489.641 | 17937.2861 | 100%
7.6 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. -> 10 cm, sobre colchão areia esp.-> 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 275.2 | 67.31 | 18523.712 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Rampa para Deficiênte Físico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.7 | Apiloamento manual | m³ | 7.55 | 39.51 | 298.3005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.8 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 6.22 | 594.299 | 3696.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Sinalização vertical com chapa revestida em película |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.9 | Circular - Ø 0,75m | m² | 14.08 | 313.9595 | 4420.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.10 | Quadrada - 0,60 x 0,60m | m² | 9.72 | 313.96 | 3051.6912 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.11 | Retangular - 2,00 x 0,50m | m² | 3 | 313.96 | 941.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.12 | Retangular - 2,00 x 1,00m | m² | 10 | 313.96 | 3139.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.13 | Retangular - 0,50 x 0,80m | m² | 4 | 313.96 | 1255.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.14 | Octogonal - L = 0,35m | m² | 3.54 | 313.9576 | 1111.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.15 | Marcardor de obstáculos - 0,30 x 0,90m | m² | 1.35 | 313.9556 | 423.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.16 | Delineador - 0,50 x 0,60m | m² | 34.2 | 313.96 | 10737.432 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização horizontal TMD≥600, vida útil 2 a 3 anos, taxa ≥0,80 L/m² | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.17 | Eixo - Rodovia | m² | 1150.36 | 15.01 | 17266.9036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.18 | Bordo - Rodovia | m² | 1141.85 | 15.01 | 17139.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.19 | Eixo - Interseção | m² | 62.33 | 15.01 | 935.5733 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.20 | Bordo - Interseção | m² | 180.23 | 15.01 | 2705.2523 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.21 | Zebrado - Interseção | m² | 49.79 | 15.0098 | 747.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.22 | Inscrições no Pavimento - Interseção | m² | 36.06 | 15.01 | 541.2606 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Taxa refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.23 | Bordo - Interseção | ud. | 98 | 13.14 | 1287.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Taxa refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.24 | Eixo - Rodovia | ud. | 1572 | 14.08 | 22133.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.25 | Bordo - Rodovia | ud. | 1053 | 14.08 | 14826.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.26 | Eixo - Interseção | ud. | 82 | 14.08 | 1154.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.27 | Bordo - Interseção | ud. | 385 | 14.08 | 5420.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | sub.total 7 | 537244.1655 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
8 | Recuperação ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Limpeza |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.1 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | ud. | 141 | 9.94 | 1401.54 | 0 | 0 |  | 30 | 298.2 | 21.28% | 30 | 298.2 | 21.28%
| Revestimento de Talude |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.2 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 68000 | 3.54 | 240720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.3 | Reunião da Comunicação Social inclusive material de consumo | und | 2 | 3743.74 | 7487.48 | 2 | 7487.48 |  | -1 | -3743.74 | -100% | 1 | 3743.74
|  |  |  | sub.total 8 | 249609.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
TOTAL |  | 7099225.3211 |  |  |  |  | 2153867.8765 | 30.34% |  | 1037323.1321 | 14.61% |  | 2925991.8524 | 41.22% |  | 0
| 7099225.3211 | [7 empty] | Valor da 5ª Medição: |  |  | 1037323.1321
|  |  | % DA 5a. MEDIÇÃO |  |  | 14.61%
[10 empty] | 5a. MEDIÇÃO |  | 1037323.1321
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 41.22% |  |  |  | ACUMULADO |  | 2925991.8524
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 4173233.4687
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO Secretário Mnicipal de Obras
CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE LANA Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº5
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato

## ADM e Manutenção
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Administração Local/ Manutenção canteiro
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | quantidade ADM |  | quantidade manutenção |  | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) |  | (und) |  | (und)
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de janeiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de fevereiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de março
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de abril
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de maio
[6 empty] | TOTAL | 1 | TOTAL | 1
CONTRATUAL | [6 empty] | 12 | mês
ACUMULADO | [6 empty] | 4 | mês
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1 | mês
SALDO | [6 empty] | 7 | mês

## Topografia e Laboratório
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Topografia e Laboratório
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | quantidade topografia |  | quantidade laboratório |  | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) |  | (und) |  | (und)
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de janeiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de fevereiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de março
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de abril
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de maio
[6 empty] | TOTAL | 1 | TOTAL | 1
CONTRATUAL | [6 empty] | 11 |  | 10 | mês
ACUMULADO | [6 empty] | 4 |  | 4 | mês
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1 |  | 1 | mês
SALDO | [6 empty] | 6 |  | 5 | mês

## Limpeza
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 |  |  | 1ª MEDIÇÃO
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 |  |  | 1ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 | 17.269 | 13815.2 |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 | 17.269 | 13815.2 |  |  | 2ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 68379.0577
146 | 0 | 149 | 0 | LE | -60 | 17.269 | -1036.14 |  |  | Extorno referente à 2ª medição
146 | 0 | 149 | 0 | LD | -60 | 17.269 | -1036.14 |  |  | Extorno referente à 2ª medição
0
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 | 17.269 | 12088.3 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 | 17.269 | 12088.3 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 | 17.269 | 13124.44 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 | 17.269 | 13124.44 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 48353.2
100 | 0 | 130 | 0 | LD | 600 | 17.27 | 10362 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
100 | 0 | 130 | 0 | LE | 600 | 17.27 | 10362 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
184 | 0 | 191 | 0 | LD | 140 | 17.27 | 2417.8 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
184 | 0 | 191 | 0 | LE | 140 | 17.27 | 2417.8 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
251 | 0 | 280 | 0 | LD | 580 | 17.27 | 10016.6 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
251 | 0 | 280 | 0 | LE | 580 | 17.27 | 10016.6 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 45592.8
65 | 0 | 100 | 0 | LE | 700 | 17.27 | 12089 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
65 | 0 | 100 | 0 | LD | 700 | 17.27 | 12089 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
235 | 0 | 251 | 0 | LE | 320 | 17.27 | 5526.4 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
235 | 0 | 251 | 0 | LD | 320 | 17.27 | 5526.4 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 35230.8
CONTRATUAL | [6 empty] | 217590.516 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 162325.0577 | m³
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 35230.8 | m²
SALDO | [6 empty] | 20034.6583 | m²

## Espalhamento
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.069677 | 1419.617 | 1ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.069677 | 1419.617 | 1ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
[8 empty] | TOTAL | 2839.234
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.080323 | 1636.5323 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD - CORREÇÃO |  |  |  | 0.069677 | 0.15 | 0.080323
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.080323 | 1636.5323 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD - CORREÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 | 17.269 | 13815.2 | 0.15 | 2072.28 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 | 17.269 | 13815.2 | 0.15 | 2072.28 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
[8 empty] | TOTAL | 7417.6246
146 | 0 | 149 | 0 | LE | -60 | 17.269 | -1036.14 | 0.15 | -155.421 | Extorno referente à 2ª medição
146 | 0 | 149 | 0 | LD | -60 | 17.269 | -1036.14 | 0.15 | -155.421 | Extorno referente à 2ª medição
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 | 17.269 | 12088.3 | 0.15 | 1813.245 | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 | 17.269 | 12088.3 | 0.15 | 1813.245 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 | 17.269 | 13124.44 | 0.15 | 1968.666 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 | 17.269 | 13124.44 | 0.15 | 1968.666 | 3ª MEDIÇÃO
[9 empty] | 7680.67 | DIFERENÇA ( CORTE= 44340,19 - ATERRO= 28199,63X1,30)
[8 empty] | TOTAL | 14933.65
EXTORNO 3ª MEDIÇÃO. SOMAR APÓS REPLANILHAMENTO, POIS EXTRAPOLA PLANILHA
4ª MEDIÇÃO NÃO PODE SER MEDIDA, POIS EXTRAPOLA PLANILHA. REPLANILHAR
5ª MEDIÇÃO NÃO PODE SER MEDIDA, POIS EXTRAPOLA PLANILHA. REPLANILHAR
[8 empty] | TOTAL | 14933.65
CONTRATUAL | [6 empty] | 15161 | m³
ACUMULADO | [6 empty] | 25190.5087 | m³
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 14933.65 | m³
SALDO | [6 empty] | -24963.1587 | m³

## AT. 100%PI
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL |  |  |  |  | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 |  |  |  |  | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km |  |  |  |  | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES |  |  |  |  | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Compactação de aterros 100% PI
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m) | (m³)
144 | 0 | 147 | 0 |  | 60 | 12 | 0.25 | 180 | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 186 | 0 |  | 740 | 12 | 0.25 | 2220 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 230 | 0 |  | 780 | 12 | 0.25 | 2340 | 3ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 4740
6 | 0.179 | 41 | 0 |  | 699.821 | 12 | 0.25 | 2099.463 | 4ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 2099.463
41 | 0 | 128 | 0 |  | 1740 | 12 | 0.25 | 5220 | 5ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 5220
CONTRATUAL | [6 empty] | 17114 | m³
ACUMULADO | [6 empty] | 6839.463 | m³
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 5220 | m³
SALDO | [6 empty] | 5054.537 | m³

## Regularização
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
144 | 0 | 147 | 0 |  | 60 | 12 | 720 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 186 | 0 |  | 740 | 12 | 8880 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 230 | 0 |  | 780 | 12 | 9360 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 18960
6 | 0.179 | 41 | 0 |  | 699.821 | 11.18 | 7823.9988 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
41 | 0 | 128 | 0 |  | 1740 | 11.18 | 19453.2 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 27277.1988
CONTRATUAL | [6 empty] | 76210.2726 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 18960 | m²
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 27277.1988 | m²
SALDO | [6 empty] | 29973.0738 | m²

## sub.base-aquisição-transp.
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [8 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [8 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [8 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [8 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive carga e transporte
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOLAMENTO | VOLUME AQUISIÇÃO | DENSIDADE | TRANSPORTE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (%) | (m³) | (kg\m³) | (ton)
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.18 | 0 | 0.15 | 0 | 1.2353 | 0 | 2.1 | 0 | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 |  | 700 | 11.18 | 7826 | 0.15 | 1173.9 | 1.2353 | 1450.1109 | 2.1 | 2465.19 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 |  | 760 | 11.18 | 8496.8 | 0.15 | 1274.52 | 1.2353 | 1574.4061 | 2.1 | 2676.492 | 3ª MEDIÇÃO
[8 empty] | TOTAIS | 2448.42 |  | 3024.517 |  | 5141.682
6 | 0.179 | 41 | 0 |  | 699.821 | 11.18 | 7823.9988 | 0.15 | 1173.5998 | 1.2353 | 1449.7401 | 2.1 | 2464.5596 | 5ª MEDIÇÃO
41 | 0.179 | 90 | 0 |  | 979.821 | 11.18 | 10954.3988 | 0.15 | 1643.1598 | 1.2353 | 2029.7844 | 2.1 | 3450.6356 | 5ª MEDIÇÃO
[8 empty] | TOTAIS | 2816.7596 |  | 3479.5245 |  | 5915.1952
CONTRATUAL | [8 empty] | 10343.98 | m³ | 12777.85 | m³ | 21722.35 | ton
ACUMULADO | [8 empty] | 2448.42 | m³ | 3024.517 | m³ | 5141.682 | ton
5º MEDIÇÃO | [8 empty] | 2816.7596 | m³ | 3479.5245 | m³ | 5915.1952 | ton
SALDO | [8 empty] | 5078.8004 | m³ | 6273.8085 | m³ | 10665.4728 | ton

## BASE
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [8 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [8 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [8 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [8 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME BASE | EMPOLAMENTO SAIBRO | VOLUME AQUISIÇÃO | DENSIDADE | TRANSPORTE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (%) | (m³) | (kg\m³) | (ton)
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.76 | 0 | 0.15 | 0 | 1.2353 | 0 | 2.1 | 0 | 4ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 |  | 700 | 10.76 | 7532 | 0.15 | 1129.8 | 1.2353 | 360.0737 | 2.1 | 612.1256 | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
191 | 0 | 229 | 0 |  | 760 | 10.76 | 8177.6 | 0.15 | 1226.64 | 1.2353 | 390.9371 | 2.1 | 664.5936 | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
[8 empty] | TOTAIS | 2356.44 | TOTAIS | 751.0108 | TOTAIS | 1276.7192
149 | 0 | 184 | 0 |  | 700 | 10.76 | 7532 | 0.06 | 451.92 | 1.2353 | 144.0295 | 2.1 | 244.8503 | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
191 | 0 | 229 | 0 |  | 760 | 10.76 | 8177.6 | 0.06 | 490.656 | 1.2353 | 156.3749 | 2.1 | 265.8374 | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
6 | 0.179 | 90 | 0 |  | 1679.821 | 10.76 | 18074.874 | 0.15 | 2711.2311 | 1.2353 | 864.0848 | 2.1 | 1468.945 | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
[8 empty] | TOTAIS | 3653.8071 | TOTAIS | 1164.4891 | TOTAIS | 1979.6327
CONTRATUAL | [8 empty] | 14637.18 | m³ | 5682.67 | m³ | 9660.54 | ton
ACUMULADO | [8 empty] | 2356.44 | m³ | 751.0108 | m³ | 1276.7192 | ton
5º MEDIÇÃO | [8 empty] | 3653.8071 | m³ | 1164.4891 | m³ | 1979.6327 | ton
SALDO | [8 empty] | 8626.9329 | m³ | 3767.17 | m³ | 6404.1881 | ton

## Imprimação
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.8 | 4400 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  | 630 | 8.8 | 5544 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 9944
CONTRATUAL | [6 empty] | 59770.65 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 0 | m²
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 9944 | m²
SALDO | [6 empty] | 49826.65 | m²

## T.S.B.D
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.6 | 4300 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  |  | 8.6 | 0 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 4300
CONTRATUAL | [6 empty] | 55717.67 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 0 | m²
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 4300 | m²
SALDO | [6 empty] | 51417.67 | m²

## CM 30.RR 1C
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [6 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [6 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [6 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [6 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  | 4.7 |  | SERVIÇO: | Aquisição de Asfalto diluído CM-30 | [6 empty] | Pavimentação
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | fator utiliz. | taxa | PESO | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (Lt/m²) | (Lt/m²) | (ton/m²)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.6 | 4300 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[7 empty] | 4300 | 1 | 0.0012 | 5.16 | VALOR CONTRATUAL=R$ 1.727,53
[7 empty] | 4300 | 1.2 |  | 5.16 | VALOR NOTA FISCAL= R$ 3.180,00
[9 empty] | 1.8408 | 9.4985 | PERCENTUAL 84,08%
PLANILHA CONTRATUAL | [6 empty] | 71.72 | ton
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 9.4985 | ton
SALDO | [6 empty] | 62.2215 | ton
CÓDIGO: |  | 4.8 |  | SERVIÇO: | Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C | [6 empty] | Pavimentação
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | fator utiliz. | taxa | PESO | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (Lt/m²) | (Lt/m²) | (ton/m²)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.6 | 4300 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[7 empty] | 4300 |  | 0.0034 | 14.62 | VALOR CONTRATUAL=R$ 884,73
[7 empty] | 4300 | 3.4 |  | 14.62 | VALOR NOTA FISCAL= R$ 1690,00
[9 empty] | 1.9102 | 27.9271 | PERCENTUAL 91,02%
PLANILHA CONTRATUAL | [6 empty] | 167.15 | ton
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 27.9271 | ton
SALDO | [6 empty] | 139.2229 | ton

## Drenagem
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL |  |  |  |  | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 |  |  |  |  | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km |  |  |  |  | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES |  |  |  |  | Período: | 23/12/2015 A 23/01/2016
SERVIÇO:
Estaca | Bueiro | comprimento |  | Total | Berço | Demolir | Medição | Tipo Saida |  | Medição Saida |  | Dissip. | Medição | v/m | Esc. Até 1,50m | v/m | Esc. 1,50 à 3,00 |  | Reaterro
|  | LE | LD |  |  |  |  | LE | LD | LE | LD
7+5,00 | BSTC Ø 0.80 | 4 | 9 | 13 | 13 |  |  | CX | BO/DA | 1 | 1 | DED-03
14+10,00 | BSTC Ø 1,00 | 4 | 9 | 13 | 13 |  |  | CX | BO/DA | 1 | 1 | DED-04 |  | 2.3 | 29.9 | 1.5 | 19.5 | 2.5 | 32.5
25+15,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-05 |  | 3 | 60 | 3 | 60 | 3.66 | 73.2
25+17,00 | BSTC Ø 0,60 | 8 | 7 | 15 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
44+2,00 | BSTC Ø 0,60 | 8 | 0 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
44+5,00 | BDTC Ø 1,00 | 10 | 9 | 19 | 19 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-07 |  | 4.5 | 85.5 | 3.15 | 59.85 | 4.19 | 79.61
58+15,00 | BDTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO/DA | BO | 1 | 1 | DED-08 |  | 5.25 | 105 | 5.25 | 105 | 6 | 120
58+16,50 | BSTC Ø 0,60 | 6 | 7 | 13 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
66+8,00 | BSTC Ø 0,60 | 3 | 5 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
66+10 | BSTC Ø 1,20 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-05 |  | 3 | 33 | 3 | 33 | 3.66 | 40.26
81+10,00 | BSTC Ø 0,80 | 9 | 7 | 16 | 16 |  |  | BO/DA | CX | 1 | 1 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
89+5,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-05 |  | 3 | 60 | 3 | 60 | 3.66 | 73.2
89+5,00 | BSTC Ø 0.60 | 6 | 1 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
100+15,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 4 | 13 | 13 |  |  | BO/DA | BO | 0 | 0 | DED-03 |  | 2.1 | 27.3 | 0.7 | 9.1 | 1.63 | 21.19
106+10,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 4 | 13 | 13 |  |  | BO/DA | CX | 0 | 0 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
113+15,00 | BSTC Ø 0.40 | 6 | 3 | 9 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
113+15,00 | BTTC Ø 1,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-10 |  | 6 | 120 | 4.2 | 84 | 5.2 | 104
126+5,00 | BSTC Ø 0.60 | 6 | 5 | 11 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
126+5,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-05 |  | 3 | 60 | 3 | 60 | 3.66 | 73.2
140+15,00 | BDTC Ø 1,00 | 9 | 9 | 18 | 18 |  |  | BO | BO | 1 | 0 | DED-07 |  | 4.5 | 81 | 3.15 | 56.7 | 4.19 | 75.42
140+16,00 | BSTC Ø 0,40 | 0 | 8 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
149+10,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 6 | 15 | 15 |  |  | BO/DA | CX | 0 | 0 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
155+15,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 9 | 19 | 19 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-05 |  | 3 | 57 | 3 | 57 | 3.66 | 69.54
155+15,00 | BSTC Ø 0.40 | 2 | 6 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
163+15,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 7 | 16 | 16 |  |  | BO/DA | CX | 0 | 0 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
171+5,00 | BTTC Ø 1,00 | 10 | 11 | 21 | 21 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-10 |  | 6 | 126 | 4.2 | 88.2 | 5 | 105
171+7,00 | BSTC Ø 0,60 | 0 | 8 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
182+0,00 | BSTC Ø 0.80 | 28 | 7 | 35 | 35 |  |  | BO | 2CX |  |  | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
188+5,00 | BDTC Ø 1,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-07 |  | 4.5 | 90 | 3.15 | 63 | 4.19 | 83.8
188+6,00 | BSTC Ø 0.40 | 12 | 15 | 27 |  | 27 |  |  | VERT | 0 | 0
204+10,00 | BSTC Ø 0.60 | 4 | 4 | 8 |  | 8
204+10,00 | BDTC Ø 1,00 | 9 | 9 | 18 | 18 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-07 |  | 4.5 | 81 | 3.15 | 56.7 | 4.19 | 75.42
221+15,00 | BTTC Ø 1,00 | 10 | 9 | 19 | 19 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-10 |  | 6 | 114 | 4.2 | 79.8 | 5.2 | 98.8
221+18,00 | BSTC Ø 0,60 | 7 | 4 | 11 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
250+0,00 | BSTC Ø 1,00 | 34 | 4 | 38 | 38 |  |  | BO | CX | 0 | 0 | DED-04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
257+0,00 | BSTC Ø 1,00 | 18 | 4 | 22 | 22 |  |  | BO | CX | 0 | 0 | DED-04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
272+0,00 | BSCC 2,00X2,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 90 | 4.5 | 90 | 3.7 | 74
272+0,50 | BSTC Ø 0.30 | 1 | 6 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
281+3,00 | BSTC Ø 60 | 1 | 6 | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
281+5,00 | BSCC 2,00X2,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO |  |  |  |  | 4.5 | 90 | 4.5 | 90 | 3.7 | 74
290+10,00 | BSTC Ø 80 | 9 | 7 | 16 | 16 |  |  | B0/DA | CX |  |  | DEB-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
301+15,00 | BSTC Ø 40 | 3 | 5 | 8 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
301+15,00 | BSTC Ø 1,00 | 9 | 9 | 18 | 18 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
400+0,00 | BSTC Ø 80 | 14 | 19 | 33 | 33 |  |  | BO | CX
|  |  |  | 0 | 0
209+10 | BSTC Ø 80 | 7 | 7 | 14 | 14 |  |  | BO/DA | CX | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
215+10 | BSTC Ø 80 | 8 | 8 | 16 | 16 |  |  | BO/DA | CX | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | FEVEREIRO
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | MARÇO |  | 616.5 |  | 508.05 |  | 749.79
[13 empty] | ABRIL |  | 422.9 |  | 0 |  | 397.96
[13 empty] | MAIO |  | 60 |  | 60 |  | 73.2
Obs: escavação 1,50 a 3,00 (376,50m³) medir após replanilhamento
[10 empty] | unid. | CONTRATUAL |  | ACUMULADO |  | 5º MEDIÇÃO |  | SALDO
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [9 empty] | m | 122 |  | 61 |  | 35 |  | 26
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 13
Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [9 empty] | m | 73 |  | 14 |  | 0 |  | 59
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 18
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 101 |  | 81 |  | 20 |  | 0
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 75 |  | 55 |  | 0 |  | 20
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < 2,50 | [9 empty] | m | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | [9 empty] | m | 135 |  | 61 |  | 35 |  | 39
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | m | 91 |  | 14 |  | 0 |  | 77
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | m | 101 |  | 81 |  | 20 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | m | 75 |  | 55 |  | 0 |  | 20
Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | m | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | m | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | [9 empty] | un | 9 |  | 2 |  | 3 |  | 4
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | un | 5 |  | 0 |  | 1 |  | 4
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | un | 10 |  | 6 |  | 4 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | un | 8 |  | 6 |  | 0 |  | 2
Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | un | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | un | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | [9 empty] | un | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 2
Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,60m | [9 empty] | un | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 1
Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,60m | [9 empty] | un | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2
Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | [9 empty] | un | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 2
Caixa coletora de talvegue - CCT 07 | [9 empty] | un | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0

## Valeta proteção
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
156 | 0 | 169 | 0 | LD | 260 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
173 | 0 | 188 | 0 | LE | 300 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
192 | 0 | 204 | 0 | LE | 240 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
206 | 0 | 220 | 0 | LD | 280 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1080
6 | 0.179 | 25 | 0 | LE | 379.821 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
29 | 0 | 43 | 0 | LD | 280 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
45 | 0 | 58 | 0 | LD | 260 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
67 | 0 | 85 | 0 | LD | 360 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
90 | 0 | 124 | 0 | LD | 680 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
224 | 0 | 231 | 0 | LD | 140 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
239 | 0 | 267 | 0 | LD | 560 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
288 | 0 | 299 | 3.2 | LD | 223.2 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2883.021
CONTRATUAL | [6 empty] | 3963 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 1080 | m
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 2883.021 | m
SALDO | [6 empty] | -0.021 | m

## Dreno profundo
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tupo
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
141 | 10 | 146 | 10 | LD | 100 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
173 | 0 | 180 | 0 | LD | 140 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 240
148 | 0 | 156 | 0 | LD | 160 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
158 | 0 | 166 | 0 | LD | 160 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 320
6 | 0.179 | 25 | 0 | LD | 379.821 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
29 | 0 | 43 | 0 | LD | 280 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
45 | 0 | 86 | 0 | LD | 820 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1479.821
CONTRATUAL | [6 empty] | 2688 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 560 | m
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1479.821 | m
SALDO | [6 empty] | 648.179 | m

## Cerca
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0 | 65 | 0 | LE | 1180 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
6 | 0 | 65 | 0 | LD | 1180 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2360
65 | 0 | 85 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
65 | 0 | 85 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2400
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2320
85 | 0 | 128 | 0 | LE | 740 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
120 | 0 | 135 | 0 | LD | 300 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
285 | 0 | 309 | 0 | LE | 480 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2320
[5 empty] | -9400 |  |  |  |  | SOMATÓRIA MEDIÇÕES
6 | 0 | 41 | 0 | LD | 700
6 | 0 | 109 | 0 | LE | 2060 |  |  |  |  | treco até 31/05/2016
43 | 0 | 127 | 0 | LD | 1680 |  |  |  |  | treco até 31/05/2017
55 | 0 | 67 | 0 |  | 240 |  |  |  |  | treco até 31/05/2018 (RELOCAÇÃO DE CERCA)
111 | 0 | 145 | 0 | LE | 680 |  |  |  |  | treco até 31/05/2018
140 | 0 | 147 | 0 | LD | 140 |  |  |  |  | treco até 31/05/2019
148 | 0 | 178 | 0 | LE | 600 |  |  |  |  | treco até 31/05/2020
148 | 0 | 185 | 0 | LD | 740 |  |  |  |  | treco até 31/05/2021
188 | 0 | 233 | 0 | LE | 900 |  |  |  |  | treco até 31/05/2022
191 | 0 | 233 | 0 | LD | 840 |  |  |  |  | treco até 31/05/2023
235 | 0 | 310 | 0 | LD | 1500 |  |  |  |  | treco até 31/05/2024
260 | 0 | 310 | 0 | LE | 1000 |  |  |  |  | treco até 31/05/2025
|  |  |  | TOTAL | 1680 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO= somatória trecho - somatória medições
CONTRATUAL | [6 empty] | 11892.5 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 9400 | m
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1680 | m
SALDO | [6 empty] | 812.5 | m

## Demol. cerca
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Demolição de cerca de madeira com 4 fios
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 36 | 0.18 | LE | 600.001 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1779.822
36 | 0.18 | 85 | 0 | LD | 979.82 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
65 | 0 | 85 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2979.82
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 3720
85 | 0 | 128 | 0 | LD | 860
120 | 0 | 135 | 0 | LE | 300 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
285 | 0 | 309 | 0 | LE | 480 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1580
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 0 |  |  |  |  | 5ªMEDIÇÃO
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 430 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO= somatória trecho - somatória medições
|  |  |  | TOTAL | 430 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO= somatória trecho - somatória medições
CONTRATUAL | [6 empty] | 10490 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 10059.642 | m
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 430 | m
SALDO | [6 empty] | 0.358 | m

## Destocamento
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/05/2016 A 31/05/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (und.)
43 | 0 | 90 | 0 | LE | 940 |  |  |  | 30
[8 empty] | TOTAL | 30
CONTRATUAL | [6 empty] | 141 | m³
5º MEDIÇÃO | [6 empty] | 30 | m³
SALDO | [6 empty] | 111 | m³