## 6ª Medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Obras de melhorias operacionais e pavimentação de Rodovia Vicinal municipal do trecho 2 (Lote 2) | [5 empty] | Contrato nº: | 313/2015 |  | Início: | 2015-12-21
Trecho | Estrada Cancela - Leonel - ES 162, com extensão 6,30 km | [5 empty] | Data do Contrato: | 2015-12-21 |  |  |  | Periodo: 01/06/16 a 30/06/16
Empreiteira | Construtora Roma Ltda | [5 empty] | Prazo de Execução: | 360 dias |  | Data da Medição: | 2016-07-05
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 6a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | Administração
1.1 | Administração Local | und | 12 | 33928.35 | 407140.2 | 5 | 169641.75 | 41.67% | 1 | 33928.35 | 8.333% | 6 | 203570.1 | 50%
|  |  |  | sub.total 1 | 407140.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
2 | Instalação de Canteiro, mobilização e desmobilização |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | Roçada mecanizada | m² | 1000 | 0.16 | 160 | 1000 | 160 | 100% |  | 0 | 0% | 1000 | 160 | 100%
2.2 | Brita 0, fornecimento e espalhamento | m² | 70 | 69.22 | 4845.4 | 70 | 4845.4 | 100% |  | 0 | 0% | 70 | 4845.4 | 100%
2.3 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m² | 50 | 179.36 | 8968 | 50 | 8968 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 8968 | 100%
2.4 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | m³ | 65 | 11.97 | 778.05 | 52 | 622.44 | 80% |  | 0 | 0% | 52 | 622.44 | 80%
2.5 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m | 36 | 177.54 | 6391.44 | 36 | 6391.44 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 6391.44 | 100%
2.6 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Guarita) | m | 6 | 455.48 | 2732.88 | 6 | 2732.88 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 2732.88 | 100%
2.7 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Segurança do Trabalho) | m | 8 | 455.48 | 3643.84 | 8 | 3643.84 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 3643.84 | 100%
2.8 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Administração) | m | 16 | 455.48 | 7287.68 | 16 | 7287.68 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 7287.68 | 100%
2.9 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Almoxerifado) | m | 16 | 455.48 | 7287.68 | 16 | 7287.68 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 7287.68 | 100%
2.10 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Depósito) | und | 32 | 455.48 | 14575.36 | 32 | 14575.36 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 14575.36 | 100%
2.11 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Ambulatório) | und | 20 | 455.48 | 9109.6 | 20 | 9109.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 9109.6 | 100%
2.12 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Sala Técnica) | und | 20 | 455.48 | 9109.6 | 20 | 9109.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 9109.6 | 100%
2.13 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Laboratório) | m² | 20 | 455.48 | 9109.6 | 20 | 9109.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 9109.6 | 100%
2.14 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont.8x8, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl.ponto de luz e cx.inspeção (1,21 m²/fun/turno) | m² | 24 | 312.22 | 7493.28 | 24 | 7493.28 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 7493.28 | 100%
2.15 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas, e limp., cons. o padrão a 25m | m² | 100 | 24.31 | 2431 | 100 | 2431 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 2431 | 100%
2.16 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 144.49 | 14449 | 100 | 14449 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 14449 | 100%
2.17 | Rede de luz, incl.padrão de entr. energia elétrica trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão e entre QDG | m² | 100 | 189.52 | 18952 | 100 | 18952 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18952 | 100%
2.18 | Reservatório de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m | m² | 1 | 1385.26 | 1385.26 | 1 | 1385.26 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1385.26 | 100%
2.19 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp | m² | 1 | 15585.72 | 15585.72 | 1 | 15585.72 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 15585.72 | 100%
2.20 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Oficina Mecanica) | m² | 40 | 217.68 | 8707.2 | 40 | 8707.2 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 8707.2 | 100%
2.21 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Carpintaria) | m² | 20 | 217.68 | 4353.6 | 20 | 4353.6 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 4353.6 | 100%
2.22 | Calçada de concreto | m² | 50 | 36.09 | 1804.5 | 50 | 1804.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 1804.5 | 100%
2.23 | Sistema separador de água e óleo | unid | 1 | 3926.82 | 3926.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.24 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 10 | 125.94 | 1259.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
2.25 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluido | m³ | 20 | 430.11 | 8602.2 | 20 | 8602.2 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 8602.2 | 100%
2.26 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras | m² | 107.28 | 40.72 | 4368.4416 | 107.28 | 4368.4416 | 100% |  | 0 | 0% | 107.28 | 4368.4416 | 100%
2.27 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas) | kg | 2700 | 5.41 | 14607 | 2700 | 14607 | 100% |  | 0 | 0% | 2700 | 14607 | 100%
| Mobilização e desmobilização | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.28 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 160 | 182.74 | 29238.4 | 80 | 14619.2 | 50% |  | 0 | 0% | 80 | 14619.2 | 50%
2.29 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 16 | 118.75 | 1900 | 8 | 950 | 50% |  | 0 | 0% | 8 | 950 | 50%
2.30 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 24 | 139 | 3336 | 12 | 1668 | 50% |  | 0 | 0% | 12 | 1668 | 50%
2.31 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 16 | 118.28 | 1892.48 | 8 | 946.24 | 50% |  | 0 | 0% | 8 | 946.24 | 50%
2.32 | Manutenção do Canteiro | mês | 12 | 966.31 | 11595.72 | 4 | 3865.24 | 33.33% | 1 | 966.31 | 8.333% | 5 | 4831.55 | 41.67%
|  |  |  | sub.total 2 | 239887.1516 | [9 empty] | 966.31
3 | Serviços Auxiliares | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 11 | 17233.63 | 189569.93 | 5 | 86168.15 | 45.45% | 1 | 17233.63 | 9.091% | 6 | 103401.78 | 54.55%
3.2 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês | 10 | 13257.09 | 132570.9 | 5 | 66285.45 | 50% | 1 | 13257.09 | 10% | 6 | 79542.54 | 60%
|  |  |  | sub.total 3 | 322140.83 | [9 empty] | 30490.72
4 | Terraplenagem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
4.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 217590.516 | 0.26 | 56573.5342 | 197555.8577 | 51364.523 | 90.79% | 19832 | 5156.32 | 9.114% | 217387.8577 | 56520.843 | 99.91%
4.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira (Compensação Lateral) | m³ | 21593 | 4.37 | 94361.41 | 19140.554 | 83644.221 | 88.64% | 2452.45 | 10717.2065 | 11.36% | 21593.004 | 94361.4275 | 100% |  |  | 0.613 | 13236.509 | -5904.045 |  | 1.5071 | 3696.0678
4.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 51 a 200m) | m³ | 28665 | 1.82 | 52170.3 | 19101.37 | 34764.4934 | 66.64% | 7825.3 | 14242.046 | 27.3% | 26926.67 | 49006.5394 | 93.94% |  |  | 0.613 | 17571.645 | -1529.725 |  | 1.5071
4.4 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 48730.5 | 1.07 | 52141.635 | 32472.229 | 34745.285 | 66.64% | 13303.01 | 14234.2207 | 27.3% | 45775.239 | 48979.5057 | 93.94% |  | 1.7 | 0.613 | 29871.7965 | -2600.4325 |  | 1.5071
4.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 201 a 400m) | m³ | 19302 | 1.82 | 35129.64 | 14204.756 | 25852.6559 | 73.59% | 4997.24 | 9094.9768 | 25.89% | 19201.996 | 34947.6327 | 99.48% |  |  | 0.613 | 11832.126 | -2372.63 |  | 1.5071
4.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 32813.4 | 1.15 | 37735.41 | 24079.1852 | 27691.063 | 73.38% | 8495.308 | 9769.6042 | 25.89% | 32574.4932 | 37460.6672 | 99.27% |  | 1.7 | 0.613 | 20114.6142 | -3964.571 |  | 1.5071
4.7 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 401 a 600m) | m³ | 20619 | 1.82 | 37526.58 | 9797.462 | 17831.3808 | 47.52% | 10401.54 | 18930.8028 | 50.45% | 20199.002 | 36762.1836 | 97.96% |  |  | 0.613 | 12639.447 | 2841.985 |  | 1.5071
4.8 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 35052.3 | 1.29 | 45217.46 | 16655.3854 | 21485.4438 | 47.52% | 17682.618 | 22810.5737 | 50.45% | 34338.0034 | 44296.0175 | 97.96% |  | 1.7 | 0.613 | 21487.0599 | 4831.6745 |  | 1.5071
4.9 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 601 a 800m) | m³ | 2561 | 1.82 | 4661.02 | 2560.998 | 4661.0164 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2560.998 | 4661.0164 | 100% |  |  | 0.613 | 1569.893 | -991.105 |  | 1.5071
4.10 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 4353.7 | 1.72 | 7488.364 | 4353.6966 | 7488.3582 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4353.6966 | 7488.3582 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 2668.8181 | -1684.8785 |  | 1.5071
4.11 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) | m³ | 4491 | 1.82 | 8173.62 | 4491.598 | 8174.7084 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4491.598 | 8174.7084 | 100% |  |  | 0.613 | 2752.983 | -1738.615 |  | 1.5071
4.12 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 7634.7 | 1.83 | 13971.501 | 7635.8866 | 13973.6725 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7635.8866 | 13973.6725 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 4680.0711 | -2955.8155 |  | 1.5071
4.13 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1001 a 1200m) | m³ | 6839 | 1.82 | 12446.98 | 6839.002 | 12446.9836 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6839.002 | 12446.9836 | 100% |  |  | 0.613 | 4192.307 | -2646.695 |  | 1.5071
4.14 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 11626.3 | 1.62 | 18834.6 | 11625.9034 | 18833.9575 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11625.9034 | 18833.9575 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 7126.9219 | -4498.9815 |  | 1.5071
4.15 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1201 a 1400m) | m³ | 242 | 1.82 | 440.44 | 241.996 | 440.4327 | 100% | 0 | 0 | 0% | 241.996 | 440.4327 | 100% |  |  | 0.613 | 148.346 | -93.65 |  | 1.5071
4.16 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 411.4 | 2.07 | 851.59 | 411.3932 | 851.5759 | 100% | 0 | 0 | 0% | 411.3932 | 851.5759 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 252.1882 | -159.205 |  | 1.5071
4.17 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1401 a 1600m) | m³ | 791 | 1.82 | 1439.62 | 791.098 | 1439.7984 | 100% | 0 | 0 | 0% | 791.098 | 1439.7984 | 100% | 25676.53 |  | 0.613 | 484.883 | -306.215 |  | 1.5071
4.18 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 1344.7 | 2.24 | 3012.12 | 1344.8666 | 3012.4932 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1344.8666 | 3012.4932 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 824.3011 | -520.5655 |  | 1.5071
4.19 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 10000 a 12000m) - Bota fora | m³ | 4125 | 1.82 | 7507.5 | 1682.25 | 3061.695 | 40.78% | 2442.75 | 4445.805 | 59.22% | 4125 | 7507.5 | 100% |  |  | 0.613 | 2528.625 | 846.375 |  | 1.5071
4.20 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 7012.5 | 5.16 | 36184.5 | 2859.225 | 14753.601 | 40.77% | 4152.675 | 21427.803 | 59.22% | 7011.9 | 36181.404 | 99.99% |  | 1.7 | 0.613 | 4298.6625 | 1439.4375 |  | 1.5071
4.21 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 12000 a 14000m) - Bota fora | m³ | 11036 | 1.82 | 20085.52 | 4391.408 | 7992.3626 | 39.79% | 6644.59 | 12093.1538 | 60.21% | 11035.998 | 20085.5164 | 100% |  |  | 0.613 | 6765.068 | 2373.66 |  | 1.5071
4.22 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 18761.2 | 6.03 | 113130.03 | 7464.4936 | 45010.894 | 39.79% | 11295.803 | 68113.6885 | 60.21% | 18760.2966 | 113124.5825 | 100% |  | 1.7 | 0.613 | 11500.6156 | 4036.122
4.23 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora) | m³ | 15161 | 1.11 | 16828.71 | 25190.5087 | 27961.4646 | 166.2% | -10029.51 | -11132.7561 | -66.15% | 15160.9987 | 16828.7085 | 100% | [5 empty] | -9520.66
4.24 | Compactação de aterros 100% PI | m³ | 17114 | 3.41 | 58358.74 | 11172 | 38096.52 | 65.28% | 5940 | 20255.4 | 34.71% | 17112 | 58351.92 | 99.99% |  |  | 0.613 | 10490.882 | -681.118
4.25 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 65644 | 2.65 | 173956.6 | 51375.2619 | 136144.4441 | 78.26% | 14277.7402 | 37836.0114 | 21.75% | 65653.0021 | 173980.4555 | 100% |  |  | 0.613 | 40239.772 | -11135.4899
|  |  |  | sub.total 4 | 908227.4241 | [7 empty] | 0 |  | 118324.6074 |  |  |  |  | -11816.6079
5 | Pavimentação |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.1 | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m | m² | 76210.2726 | 2.05 | 156231.055 | 46237.1988 | 94786.2552 | 60.67% | 27599.904 | 56579.8018 | 36.22% | 73837.1028 | 151366.057 | 96.89%
5.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive carga e transporte | m³ | 10343.9769 | 17.28 | 178743.97 | 5265.1796 | 90982.3292 | 50.9% | 4868.8006 | 84132.8969 | 47.07% | 10133.9802 | 175115.2261 | 97.97%
5.3 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 12777.85 | 2.78 | 35522.423 | 6504.0415 | 18081.2355 | 50.9% | 6016.1336 | 16724.8513 | 47.08% | 12520.1751 | 34806.0867 | 97.98%
5.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para complementação da sub base | t | 21722.35 | 7.98 | 173344.353 | 11056.8772 | 88233.8803 | 50.9% | 10224.4812 | 81591.3598 | 47.07% | 21281.3584 | 169825.2401 | 97.97%
5.5 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 35777.9333 | 5366.69 | 0 | 2712.1853 | 0% |  | 2508.7277 | 0% | 0 | 5220.913 | 0%
5.6 | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte | m³ | 14637.1767 | 68.11 | 996938.32 | 6010.2471 | 409358.0174 | 41.06% | 7412.3279 | 504853.7634 | 50.64% | 13422.575 | 914211.7808 | 91.7%
5.7 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 5682.67 | 2.78 | 15797.8226 | 1915.5 | 5325.0899 | 33.71% | 3372.6092 | 9375.8536 | 59.35% | 5288.1092 | 14700.9435 | 93.06%
5.8 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte do material de jazida para base | t | 9660.54 | 7.98 | 77091.1 | 3256.3519 | 25985.6849 | 33.71% | 5707.4925 | 45545.7847 | 59.08% | 8963.8444 | 71531.4696 | 92.79%
5.9 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 15797.82 | 2369.673 | 0 | 798.7635 | 0% |  | 1406.378 | 0% | 0 | 2205.1415 | 0%
5.10 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 59770.6536 | 0.55 | 32873.852 | 9944 | 5469.1988 | 16.64% | 0 | 0 | 0% | 9944 | 5469.1988 | 16.64%
5.11 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita | m² | 55717.6736 | 4.56 | 254072.57 | 4300 | 19607.9983 | 7.717% | 5418 | 24706.0779 | 9.724% | 9718 | 44314.0762 | 17.44%
5.12 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.->08 cm,colchão areia esp.->5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | m² | 4052.98 | 48.59 | 196934.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do material de areia | t | 364.77 | 13.64 | 4975.4628 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.14 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do bloco de concreto | t | 778.1722 | 12.49 | 9719.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Material Betuminoso |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
5.15 | CM-30 - para imprimação | t | 71.7248 | 1727.5346 | 123907.05 | 9.4985 | 16409.0362 | 13.24% | 11.9681 | 20675.3856 | 16.69% | 21.4667 | 37084.4219 | 29.93% |  | 3180
5.16 | Emulsão RR-2C fornecimento | t | 167.153 | 894.7338 | 149557.46 | 27.9271 | 24987.3431 | 16.71% | 35.1882 | 31484.0523 | 21.05% | 63.1153 | 56471.3954 | 37.76% |  | 1690
5.17 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 273475.48 | 41021.322 | 0.023501 | 6426.9251 | 15.67% | 0.029611 | 8097.9256 | 19.74% | 0.053112 | 14524.8507 | 35.41%
5.18 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) CM-30, transporte | t | 71.72 | 190.0799 | 13632.53 | 9.4985 | 1805.4792 | 13.24% | 11.9681 | 2274.9038 | 16.69% | 21.4667 | 4080.383 | 29.93%
5.19 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) RR-2C, transporte | t | 167.15 | 190.11 | 31776.88 | 27.9271 | 5309.2245 | 16.71% | 35.1882 | 6689.6228 | 21.05% | 63.1153 | 11998.8473 | 37.76%
|  |  |  | sub.total 5 | 2499876.1434 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
6 | Obras de arte correntes e drenagem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m (Implantação) | m³ | 1766.9186 | 7.15 | 12633.4679 | 1144.68 | 8184.462 | 64.78% | 373 | 2666.95 | 21.11% | 1517.68 | 10851.412 | 85.89%
6.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Implantação) | m³ | 1540.6668 | 22.92 | 35312.15 | 1264.93 | 28992.2506 | 82.1% | 421 | 9649.3383 | 27.33% | 1685.93 | 38641.5889 | 109.4%
6.3 | LOCAL COM DMT DE ATÉ 3,0 Km (Caminhão basculante) | t | 1001.12 | 1.86 | 1862.0832 | 877.6578 | 1632.4435 | 87.67% | 715.7 | 1331.202 | 71.49% | 1593.3578 | 2963.6455 | 159.2% |  | 1.7
6.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (Material de Jazida) | t | 330.61 | 7.82 | 2585.3702 | 0 | 0 | 0% | 330.61 | 2585.3702 | 100% | 330.61 | 2585.3702 | 100%
6.5 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Demolição) | m³ | 466.3576 | 7.86 | 3665.58 | 466.35 | 3665.5199 | 100% |  | 0 | 0% | 466.35 | 3665.5199 | 100%
6.6 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Demolição) | m³ | 506.7092 | 22.92 | 11613.79 | 0 | 0 | 0% | 506.7092 | 11613.79 | 100% | 506.7092 | 11613.79 | 100%
6.7 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (Material de Jazida) | t | 301.1772 | 7.94 | 2391.36 | 0 | 0 | 0% | 301.1772 | 2391.36 | 100% | 301.1772 | 2391.36 | 100%
6.8 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 122 | 313.1 | 38198.2 | 96 | 30057.6 | 78.69% | 26 | 8140.6 | 21.31% | 122 | 38198.2 | 100%
6.9 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | m | 13 | 228.89 | 2975.57 | 0 | 0 | 0% | 13 | 2975.57 | 100% | 13 | 2975.57 | 100%
6.10 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 73 | 431.02 | 31464.46 | 14 | 6034.28 | 19.18% | 14 | 6034.28 | 19.18% | 28 | 12068.56 | 38.36%
6.11 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 18 | 295.17 | 5313.06 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1475.85 | 27.78% | 5 | 1475.85 | 27.78%
6.12 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 101 | 431.82 | 43613.82 | 101 | 43613.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 101 | 43613.82 | 100%
6.13 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 75 | 543.05 | 40728.75 | 55 | 29867.75 | 73.33% | 20 | 10861 | 26.67% | 75 | 40728.75 | 100%
6.14 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 20 | 812.73 | 16254.6 | 20 | 16254.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 16254.6 | 100%
6.15 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 60 | 967.42 | 58045.2 | 60 | 58045.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 60 | 58045.2 | 100%
6.16 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < 2,50 | m | 40 | 2058.1 | 82324 | 30 | 61743 | 75% | 0 | 0 | 0% | 30 | 61743 | 75%
6.17 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | m | 135 | 143.55 | 19379.25 | 96 | 13780.8 | 71.11% | 39 | 5598.45 | 28.89% | 135 | 19379.25 | 100%
6.18 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m | 91 | 203.54 | 18522.14 | 14 | 2849.56 | 15.38% | 19 | 3867.26 | 20.88% | 33 | 6716.82 | 36.26%
6.19 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | m | 101 | 272.15 | 27487.15 | 101 | 27487.15 | 100% |  | 0 | 0% | 101 | 27487.15 | 100%
6.20 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | m | 75 | 362.14 | 27160.5 | 55 | 19917.7 | 73.33% | 20 | 7242.8 | 26.67% | 75 | 27160.5 | 100%
6.21 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | m | 20 | 490.18 | 9803.6 | 20 | 9803.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 9803.6 | 100%
6.22 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | m | 60 | 520.46 | 31227.6 | 60 | 31227.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 60 | 31227.6 | 100%
6.23 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | unid. | 9 | 1124.16 | 10117.44 | 5 | 5620.8 | 55.56% | 4 | 4496.64 | 44.44% | 9 | 10117.44 | 100%
6.24 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | unid. | 5 | 1734.41 | 8672.05 | 1 | 1734.41 | 20% | 2 | 3468.82 | 40% | 3 | 5203.23 | 60%
6.25 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | unid. | 10 | 2508.7 | 25087 | 10 | 25087 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 25087 | 100%
6.26 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | unid. | 8 | 2417.99 | 19343.92 | 6 | 14507.94 | 75% | 0 | 0 | 0% | 6 | 14507.94 | 75%
6.27 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | unid. | 2 | 3507.33 | 7014.66 | 2 | 7014.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7014.66 | 100%
6.28 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | unid. | 6 | 3101.56 | 18609.36 | 6 | 18609.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 18609.36 | 100%
6.29 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | unid. | 4 | 12588.79 | 50355.16 | 1 | 12588.79 | 25% | 3 | 37766.37 | 75% | 4 | 50355.16 | 100%
6.30 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,60m | unid. | 4 | 1158.87 | 4635.48 | 3 | 3476.61 | 75% | 1 | 1158.87 | 25% | 4 | 4635.48 | 100%
6.31 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,60m | unid. | 2 | 1654.94 | 3309.88 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3309.88 | 100% | 2 | 3309.88 | 100%
6.32 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | unid. | 3 | 1456.51 | 4369.53 | 1 | 1456.51 | 33.33% | 2 | 2913.02 | 66.67% | 3 | 4369.53 | 100%
6.33 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 | unid. | 1 | 2669.03 | 2669.03 | 1 | 2669.03 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2669.03 | 100%
6.34 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 71 | 354.58 | 25175.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.35 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | unid. | 8 | 1408.12 | 11264.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.36 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | unid. | 4 | 2037.22 | 8148.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.37 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | unid. | 5 | 2742.2 | 13711 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.38 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) | unid. | 4 | 2797.76 | 11191.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.39 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | unid. | 1 | 3769.42 | 3769.42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.40 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) | unid. | 3 | 3562.32 | 10686.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.41 | Remoção de bueiros existentes | m | 163 | 68.7 | 11198.1 | 102 | 7007.4 | 62.58% | 58 | 3984.6 | 35.58% | 160 | 10992 | 98.16%
6.42 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) encaminhamento dos tubos ao BF | t | 205.35 | 6.27 | 1287.5445 | 128.5025 | 805.7108 | 62.58% | 73.08 | 458.2116 | 35.59% | 201.5825 | 1263.9224 | 98.17%
6.43 | Entrada para descida d'água EDA-01 | unid. | 49 | 46.61 | 2283.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.43 | Entrada para descida d'água EDA-02 | unid. | 18 | 49.71 | 894.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.44 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | m | 4236.28 | 31.51 | 133485.1828 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.45 | Meio fio tipo DP-3 | m | 1400.83 | 77.98 | 109236.7234 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.46 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 242 | 36.65 | 8869.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.47 | Meio fio de passagem elevada | m | 63 | 148.01 | 9324.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.48 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081m³/m) calha triangular, inclusive caiação | m | 6097 | 47.91 | 292107.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.49 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | unid. | 19 | 426 | 8094 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.50 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | unid. | 19 | 250.08 | 4751.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.51 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-04) | unid. | 12 | 324.54 | 3894.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.52 | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | m | 3963 | 38.67 | 153249.21 | 3963.021 | 153250.0221 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3963.021 | 153250.0221 | 100%
6.53 | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | m | 1760 | 39.49 | 69502.4 | 0 | 0 | 0% | 665 | 26260.85 | 37.78% | 665 | 26260.85 | 37.78%
6.54 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 79 | 173.94 | 13741.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.55 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | unid. | 6 | 384.05 | 2304.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.56 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | unid. | 54 | 444.3 | 23992.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.57 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m | 266.2 | 215.9 | 57472.58 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.58 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | m | 54 | 383.2 | 20692.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.60 | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tupo | m | 2688 | 80.69 | 216894.72 | 2039.821 | 164593.1565 | 75.89% | 648 | 52287.12 | 24.11% | 2687.821 | 216880.2765 | 99.99%
6.61 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | unid. | 17 | 140.94 | 2395.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.62 | Descida D'Água Tipo DSC-01 entrada | m | 7 | 473.21 | 3312.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.63 | Descida D'Água Tipo DSC-01 canal | m | 21 | 258.37 | 5425.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.64 | Descida D'Água Tipo DSC-01 degrau | m | 68 | 198.49 | 13497.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.65 | Transposição de Sarjeta do tipo TSS-02 | m³ | 18 | 351.71 | 6330.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.66 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico (Vertedouro) | t | 0.82 | 201.847 | 165.5145 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.67 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) Vol. de demolição encaminhado ao BF (Vertedouro) |  | 1.966 | 1.5412 | 3.03 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 6 | 1935100.3865 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
7 | Sinalização e Obras complementares |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.1 | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m | m | 11892.5 | 9.36 | 111313.8 | 11079.642 | 103705.4491 | 93.16% | 810 | 7581.6 | 6.811% | 11889.642 | 111287.0491 | 99.98%
7.2 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40m x 6,00 m | Ud. | 10 | 8316.36 | 83163.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 1008 | 57.29 | 57748.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Defensa Metálica (1 Lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocação | m | 620 | 218.26 | 135321.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m | 10490 | 1.71 | 17937.9 | 10489.641 | 17937.2861 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10489.641 | 17937.2861 | 100%
7.6 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. -> 10 cm, sobre colchão areia esp.-> 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 275.2 | 67.31 | 18523.712 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Rampa para Deficiênte Físico |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.7 | Apiloamento manual | m³ | 7.55 | 39.51 | 298.3005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.8 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 6.22 | 594.299 | 3696.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Sinalização vertical com chapa revestida em película |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.9 | Circular - Ø 0,75m | m² | 14.08 | 313.9595 | 4420.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.10 | Quadrada - 0,60 x 0,60m | m² | 9.72 | 313.96 | 3051.6912 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.11 | Retangular - 2,00 x 0,50m | m² | 3 | 313.96 | 941.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.12 | Retangular - 2,00 x 1,00m | m² | 10 | 313.96 | 3139.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.13 | Retangular - 0,50 x 0,80m | m² | 4 | 313.96 | 1255.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.14 | Octogonal - L = 0,35m | m² | 3.54 | 313.9576 | 1111.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.15 | Marcardor de obstáculos - 0,30 x 0,90m | m² | 1.35 | 313.9556 | 423.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.16 | Delineador - 0,50 x 0,60m | m² | 34.2 | 313.96 | 10737.432 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sinalização horizontal TMD≥600, vida útil 2 a 3 anos, taxa ≥0,80 L/m² | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.17 | Eixo - Rodovia | m² | 1150.36 | 15.01 | 17266.9036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.18 | Bordo - Rodovia | m² | 1141.85 | 15.01 | 17139.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.19 | Eixo - Interseção | m² | 62.33 | 15.01 | 935.5733 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.20 | Bordo - Interseção | m² | 180.23 | 15.01 | 2705.2523 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.21 | Zebrado - Interseção | m² | 49.79 | 15.0098 | 747.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.22 | Inscrições no Pavimento - Interseção | m² | 36.06 | 15.01 | 541.2606 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Taxa refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.23 | Bordo - Interseção | ud. | 98 | 13.14 | 1287.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Taxa refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.24 | Eixo - Rodovia | ud. | 1572 | 14.08 | 22133.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.25 | Bordo - Rodovia | ud. | 1053 | 14.08 | 14826.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.26 | Eixo - Interseção | ud. | 82 | 14.08 | 1154.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7.27 | Bordo - Interseção | ud. | 385 | 14.08 | 5420.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | sub.total 7 | 537244.1655 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
8 | Recuperação ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| Limpeza |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.1 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | ud. | 141 | 9.94 | 1401.54 | 30 | 298.2 | 21.28% | 111 | 1103.34 | 78.72% | 141 | 1401.54 | 100%
| Revestimento de Talude |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.2 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 68000 | 3.54 | 240720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8.3 | Reunião da Comunicação Social inclusive material de consumo | und | 2 | 3743.74 | 7487.48 | 1 | 3743.74 |  |  | 0 | 0% | 1 | 3743.74
|  |  |  | sub.total 8 | 249609.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0
| Acertos de planilha |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0
| Extorno de subtotal do item 2 feito na 3ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -966.31 | 0% |  | -966.31
| Extorno de subtotal do item 3 feito na 3ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -30490.72 | 0% |  | -30490.72
| Extorno de subtotal do item 4 feito na 3ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -180167.81 | 0% |  | -180167.81
[6 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
| Extorno de subtotal do item 2 feito na 4ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -966.31 | 0% |  | -966.31
| Extorno de subtotal do item 3 feito na 4ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -30490.72 | 0% |  | -30490.72
| Extorno de subtotal do item 4 feito na 4ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -142269.97 | 0% |  | -142269.97
[6 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
| Extorno de subtotal do item 2 feito na 5ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -966.71 | 0% |  | -966.71
| Extorno de subtotal do item 3 feito na 5ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -30490.72 | 0% |  | -30490.72
| Extorno de subtotal do item 4 feito na 5ª medição |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | -118324.61 | 0% |  | -118324.61
[6 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
Observação: Os valores acima (acertos de planilha) foram corrigidos nessa medição devido a erros de somatórias de coluna nas 3 últimas medições
[6 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
|  | 7099225.3211 |  |  |  |  | 2925991.8524 | 30.34% |  | 906116.8836 | 12.76% |  | 3832108.736 | 53.98% |  | 0
| 7099225.3211 | [7 empty] | Valor da 6ª Medição: |  |  | 906116.8836
|  |  | % DA 6a. MEDIÇÃO |  |  | 12.76%
[10 empty] | 6a. MEDIÇÃO |  | 906116.8836
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 53.98% |  |  |  | ACUMULADO |  | 3832108.736
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 2731983.1051
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO Secretário Mnicipal de Obras
CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº6
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato

## ADM e Manutenção
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Administração Local/ Manutenção canteiro
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | quantidade ADM |  | quantidade manutenção |  | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) |  | (und) |  | (und)
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de janeiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de fevereiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de março
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de abril
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de maio
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à administrção/ manutenção do mês de junho
[6 empty] | TOTAL | 1 | TOTAL | 1
CONTRATUAL | [6 empty] | 12 | mês
ACUMULADO | [6 empty] | 5 | mês
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1 | mês
SALDO | [6 empty] | 6 | mês

## Topografia e Laboratório
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Topografia e Laboratório
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | quantidade topografia |  | quantidade laboratório |  | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) |  | (und) |  | (und)
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de janeiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de fevereiro
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de março
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de abril
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de maio
[7 empty] | 1 |  | 1 | Referente à topografia/ laboratório do mês de junho
[6 empty] | TOTAL | 1 | TOTAL | 1
CONTRATUAL | [6 empty] | 11 |  | 10 | mês
ACUMULADO | [6 empty] | 5 |  | 5 | mês
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1 |  | 1 | mês
SALDO | [6 empty] | 5 |  | 4 | mês

## Limpeza
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 |  |  | 1ª MEDIÇÃO
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 |  |  | 1ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 | 17.269 | 13815.2 |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 | 17.269 | 13815.2 |  |  | 2ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 68379.0577
146 | 0 | 149 | 0 | LE | -60 | 17.269 | -1036.14 |  |  | Extorno referente à 2ª medição
146 | 0 | 149 | 0 | LD | -60 | 17.269 | -1036.14 |  |  | Extorno referente à 2ª medição
0
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 | 17.269 | 12088.3 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 | 17.269 | 12088.3 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 | 17.269 | 13124.44 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 | 17.269 | 13124.44 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 48353.2
100 | 0 | 130 | 0 | LD | 600 | 17.27 | 10362 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
100 | 0 | 130 | 0 | LE | 600 | 17.27 | 10362 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
184 | 0 | 191 | 0 | LD | 140 | 17.27 | 2417.8 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
184 | 0 | 191 | 0 | LE | 140 | 17.27 | 2417.8 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
251 | 0 | 280 | 0 | LD | 580 | 17.27 | 10016.6 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
251 | 0 | 280 | 0 | LE | 580 | 17.27 | 10016.6 |  |  | 4ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 45592.8
65 | 0 | 100 | 0 | LE | 700 | 17.27 | 12089 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
65 | 0 | 100 | 0 | LD | 700 | 17.27 | 12089 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
235 | 0 | 251 | 0 | LE | 320 | 17.27 | 5526.4 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
235 | 0 | 251 | 0 | LD | 320 | 17.27 | 5526.4 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 35230.8
149 | 0 | 184 | 0 | LE | -700 | 17.27 | -12089 |  |  | Extorno referente à 3ª medição
149 | 0 | 184 | 0 | LD | -700 | 17.27 | -12089 |  |  | Extorno referente à 3ª medição
130 | 0 | 145 | 0 | LE | 300 | 33 | 9900 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
130 | 0 | 145 | 0 | LD | 300 | 33 | 9900 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
280 | 0 | 311 | 10 | LE | 630 | 17.5 | 11025 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
280 | 0 | 311 | 10 | LD | 630 | 17.5 | 11025 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
311 | 10 | 314 | 4 | LE | 54 | 20 | 1080 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
311 | 10 | 314 | 4 | LD | 54 | 20 | 1080 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 19832
CONTRATUAL | [6 empty] | 217590.516 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 197555.8577 | m³
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 19832 | m²
SALDO | [6 empty] | 202.6583 | m²

## Espalhamento
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.069677 | 1419.617 | 1ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.069677 | 1419.617 | 1ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
[8 empty] | TOTAL | 2839.234
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.080323 | 1636.5323 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD - CORREÇÃO |  |  |  | 0.069677 | 0.15 | 0.080323
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.080323 | 1636.5323 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD - CORREÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 | 17.269 | 13815.2 | 0.15 | 2072.28 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 | 17.269 | 13815.2 | 0.15 | 2072.28 | 2ª MEDIÇÃO - Localização do bota-fora na estaca 170 LD
[8 empty] | TOTAL | 7417.6246
146 | 0 | 149 | 0 | LE | -60 | 17.269 | -1036.14 | 0.15 | -155.421 | Extorno referente à 2ª medição
146 | 0 | 149 | 0 | LD | -60 | 17.269 | -1036.14 | 0.15 | -155.421 | Extorno referente à 2ª medição
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 | 17.269 | 12088.3 | 0.15 | 1813.245 | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 | 17.269 | 12088.3 | 0.15 | 1813.245 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 | 17.269 | 13124.44 | 0.15 | 1968.666 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 | 17.269 | 13124.44 | 0.15 | 1968.666 | 3ª MEDIÇÃO
[9 empty] | 7680.67 | DIFERENÇA ( CORTE= 44340,19 - ATERRO= 28199,63X1,30)
[8 empty] | TOTAL | 14933.65
EXTORNO 3ª MEDIÇÃO. SOMAR APÓS REPLANILHAMENTO, POIS EXTRAPOLA PLANILHA
4ª MEDIÇÃO NÃO PODE SER MEDIDA, POIS EXTRAPOLA PLANILHA. REPLANILHAR
5ª MEDIÇÃO NÃO PODE SER MEDIDA, POIS EXTRAPOLA PLANILHA. REPLANILHAR
6ª MEDIÇÃO NÃO PODE SER MEDIDA, POIS EXTRAPOLA PLANILHA. REPLANILHAR
[8 empty] | TOTAL | 0
CONTRATUAL | [6 empty] | 15161 | m³
ACUMULADO | [6 empty] | 25190.5087 | m³
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 0 | m³
SALDO | [6 empty] | -10029.5087 | m³

## AT. 100%PI
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL |  |  |  |  | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 |  |  |  |  | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km |  |  |  |  | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES |  |  |  |  | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Compactação de aterros 100% PI
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m) | (m³)
144 | 0 | 147 | 0 |  | 60 | 12 | 0.2 | 144 | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 186 | 0 |  | 740 | 12 | 0.15 | 1332 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 230 | 0 |  | 780 | 12 | 0.1 | 936 | 3ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 2400
6 | 0.179 | 41 | 0 |  | 699.821 | 12 | 0.4 | 3359.1408 | 4ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 3552
41 | 0 | 128 | 0 |  | 1740 | 12 | 0.25 | 5220 | 5ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 5220
144 | 0 | 147 | 0 |  | 60 | 12 | 0.1 | 72 | 6ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 186 | 0 |  | 740 | 12 | 0.15 | 1332 | 6ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 230 | 0 |  | 780 | 12 | 0.15 | 1404 | 6ª MEDIÇÃO
41 | 0 | 128 | 0 |  | 1740 | 12 | 0.15 | 3132 | 6ª MEDIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 5940
CONTRATUAL | [6 empty] | 17114 | m³
ACUMULADO | [6 empty] | 11172 | m³
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 5940 | m³
SALDO | [6 empty] | 2 | m³

## Regularização
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
144 | 0 | 147 | 0 |  | 60 | 12 | 720 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 186 | 0 |  | 740 | 12 | 8880 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 230 | 0 |  | 780 | 12 | 9360 |  |  | 3ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 18960
6 | 0.179 | 41 | 0 |  | 699.821 | 11.18 | 7823.9988 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
41 | 0 | 128 | 0 |  | 1740 | 11.18 | 19453.2 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 27277.1988
128 | 0 | 137 | 0 |  | 180 | 12.8 | 2304
137 | 16.72 | 144 | 0 |  | 123.28 | 12.8 | 1577.984 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
147 | 0 | 149 | 0 |  | 40 | 12.8 | 512 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
186 | 0 | 191 | 0 |  | 100 | 12.8 | 1280 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
230 | 0 | 239 | 0 |  | 180 | 12.8 | 2304 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
239 | 0 | 309 | 0 |  | 1400 | 12.8 | 17920 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
309 | 0 | 311 | 9.93 |  | 49.93 | 8 | 399.44 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
311 | 9.83 | 314 | 4.1 |  | 54.27 | 24 | 1302.48
[6 empty] | TOTAL | 27599.904
CONTRATUAL | [6 empty] | 76210.2726 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 46237.1988 | m²
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 27599.904 | m²
SALDO | [6 empty] | 2373.1698 | m²

## sub.base-aquisição-transp.
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [8 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [8 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [8 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [8 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive carga e transporte
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | EMPOLAMENTO | VOLUME AQUISIÇÃO | DENSIDADE | TRANSPORTE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (%) | (m³) | (kg\m³) | (ton)
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.18 | 0 | 0.15 | 0 | 1.2353 | 0 | 2.1 | 0 | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 |  | 700 | 11.18 | 7826 | 0.15 | 1173.9 | 1.2353 | 1450.1109 | 2.1 | 2465.19 | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 |  | 760 | 11.18 | 8496.8 | 0.15 | 1274.52 | 1.2353 | 1574.4061 | 2.1 | 2676.492 | 3ª MEDIÇÃO
[8 empty] | TOTAIS | 2448.42 |  | 3024.517 |  | 5141.682
6 | 0.179 | 41 | 0 |  | 699.821 | 11.18 | 7823.9988 | 0.15 | 1173.5998 | 1.2353 | 1449.7401 | 2.1 | 2464.5596 | 5ª MEDIÇÃO
41 | 0.179 | 90 | 0 |  | 979.821 | 11.18 | 10954.3988 | 0.15 | 1643.1598 | 1.2353 | 2029.7844 | 2.1 | 3450.6356 | 5ª MEDIÇÃO
[8 empty] | TOTAIS | 2816.7596 |  | 3479.5245 |  | 5915.1952
90 | 0 | 126 | 0 |  | 720 | 11.18 | 8049.6 | 0.15 | 1207.44 | 1.2353 | 1491.5426 | 2.1 | 2535.624 | 6ª MEDIÇÃO
126 | 0 | 137 | 0 |  | 220 | 11.18 | 2459.6 | 0.15 | 368.94 | 1.24 | 457.4856 | 2.1 | 774.774 | 6ª MEDIÇÃO
137 | 16.72 | 149 | 0 |  | 223.28 | 11.18 | 2496.2704 | 0.15 | 374.4406 | 1.2353 | 462.5439 | 2.1 | 786.3252 | 6ª MEDIÇÃO
184 | 0 | 191 | 0 |  | 140 | 11.18 | 1565.2 | 0.15 | 234.78 | 1.2353 | 290.0222 | 2.1 | 493.038
229 | 0 | 239 | 0 |  | 200 | 11.18 | 2236 | 0.15 | 335.4 | 1.2353 | 414.3174 | 2.1 | 704.34
239 | 0 | 309 | 0 |  | 1400 | 11.18 | 15652 | 0.15 | 2347.8 | 1.2353 | 2900.2218 | 2.1 | 4930.38 | 6ª MEDIÇÃO
[8 empty] | TOTAIS | 4868.8006 |  | 6016.1336 |  | 10224.4812
CONTRATUAL | [8 empty] | 10343.98 | m³ | 12777.85 | m³ | 21722.35 | ton
ACUMULADO | [8 empty] | 5265.1796 | m³ | 6504.0415 | m³ | 11056.8772 | ton
6º MEDIÇÃO | [8 empty] | 4868.8006 | m³ | 6016.1336 | m³ | 10224.4812 | ton
SALDO | [8 empty] | 209.9998 | m³ | 257.6749 | m³ | 440.9916 | ton

## BASE
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [8 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [8 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [8 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [8 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME BASE | EMPOLAMENTO SAIBRO | VOLUME AQUISIÇÃO | DENSIDADE | TRANSPORTE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (%) | (m³) | (kg\m³) | (ton)
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.76 | 0 | 0.15 | 0 | 1.2353 | 0 | 2.1 | 0 | 4ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 |  | 700 | 10.76 | 7532 | 0.15 | 1129.8 | 1.2353 | 360.0737 | 2.1 | 612.1256 | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
191 | 0 | 229 | 0 |  | 760 | 10.76 | 8177.6 | 0.15 | 1226.64 | 1.2353 | 390.9371 | 2.1 | 664.5936 | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
[8 empty] | TOTAIS | 2356.44 | TOTAIS | 751.0108 | TOTAIS | 1276.7192
149 | 0 | 184 | 0 |  | 700 | 10.76 | 7532 | 0.06 | 451.92 | 1.2353 | 144.0295 | 2.1 | 244.8503 | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
191 | 0 | 229 | 0 |  | 760 | 10.76 | 8177.6 | 0.06 | 490.656 | 1.2353 | 156.3749 | 2.1 | 265.8374 | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
6 | 0.179 | 90 | 0 |  | 1679.821 | 10.76 | 18074.874 | 0.15 | 2711.2311 | 1.2353 | 864.0848 | 2.1 | 1468.945 | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 0.258
[8 empty] | TOTAIS | 3653.8071 | TOTAIS | 1164.4891 | TOTAIS | 1979.6327
6 | 0.179 | 90 | 0 |  | 1679.821 | 10.76 | 18074.874 | 0.06 | 1084.4924 | 1.3 | 493.4441 | 2.2 | 835.0592 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
90 | 0 | 126 | 0 |  | 720 | 10.76 | 7747.2 | 0.21 | 1626.912 | 1.3 | 740.245 | 2.2 | 1252.7222 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
126 | 0 | 137 | 0 |  | 220 | 10.76 | 2367.2 | 0.15 | 355.08 | 1.3 | 161.5614 | 2.2 | 273.4116 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
137 | 16.72 | 149 | 0 |  | 223.28 | 10.76 | 2402.4928 | 0.21 | 504.5235 | 1.3 | 229.5582 | 2.2 | 388.4831 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
184 | 0 | 191 | 0 |  | 140 | 10.76 | 1506.4 | 0.15 | 225.96 | 1.3 | 102.8118 | 2.2 | 173.9892 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
229 | 0 | 239 | 0 |  | 200 | 10.76 | 2152 | 0.21 | 451.92 | 1.3 | 205.6236 | 2.2 | 347.9784 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
239 | 0 | 309 | 0 |  | 1400 | 10.76 | 15064 | 0.21 | 3163.44 | 1.3 | 1439.3652 | 2.2 | 2435.8488 | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 0.35
[8 empty] | TOTAIS | 7412.3279 | TOTAIS | 3372.6092 | TOTAIS | 5707.4925
CONTRATUAL | [8 empty] | 14637.18 | m³ | 5682.67 | m³ | 9660.54 | ton
ACUMULADO | [8 empty] | 6010.2471 | m³ | 1915.5 | m³ | 3256.3519 | ton
6º MEDIÇÃO | [8 empty] | 7412.3279 | m³ | 3372.6092 | m³ | 5707.4925 | ton
SALDO | [8 empty] | 1214.605 | m³ | 394.5608 | m³ | 696.6956 | ton

## Imprimação
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.8 | 4400 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  | 630 | 8.8 | 5544
[6 empty] | TOTAL | 9944
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.8 | 0 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 0
CONTRATUAL | [6 empty] | 59770.65 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 9944 | m²
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 0 | m²
SALDO | [6 empty] | 49826.65 | m²

## T.S.B.D
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.6 | 4300 |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 4300
194 | 10 | 226 | 0 |  | 630 | 8.6 | 5418 |  |  | 6ª MEDIÇÃO
[6 empty] | TOTAL | 5418
CONTRATUAL | [6 empty] | 55717.67 | m²
ACUMULADO | [6 empty] | 4300 | m²
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 5418 | m²
SALDO | [6 empty] | 45999.67 | m²

## CM 30.RR 1C
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [6 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [6 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [6 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [6 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  | 4.7 |  | SERVIÇO: | Aquisição de Asfalto diluído CM-30 | [6 empty] | Pavimentação
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | fator utiliz. | taxa | PESO | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (Lt/m²) | (Lt/m²) | (ton/m²)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.6 | 4300 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[7 empty] | 4300 | 1 | 0.0012 | 5.16 | VALOR CONTRATUAL=R$ 1.727,53
[7 empty] | 4300 | 1.2 |  | 5.16 | VALOR NOTA FISCAL= R$ 3.180,00
[9 empty] | 1.8408 | 9.4985 | PERCENTUAL 84,08%
[9 empty] | TOTAL | 9.4985
194 | 10 | 226 | 0 |  | 630 | 8.6 | 5418 |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
[7 empty] | 5418 | 1 | 0.0012 | 6.5016 | VALOR CONTRATUAL=R$ 1.727,53
[7 empty] | 5418 | 1.2 |  | 6.5016 | VALOR NOTA FISCAL= R$ 3.180,00
[9 empty] | 1.8408 | 11.9681 | PERCENTUAL 84,08%
[9 empty] | TOTAL | 11.9681
PLANILHA CONTRATUAL | [6 empty] | 71.72 | ton
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 11.9681 | ton
SALDO | [6 empty] | 59.7519 | ton
CÓDIGO: |  | 4.8 |  | SERVIÇO: | Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C | [6 empty] | Pavimentação
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | fator utiliz. | taxa | PESO | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (Lt/m²) | (Lt/m²) | (ton/m²)
153 | 0 | 178 | 0 |  | 500 | 8.6 | 4300 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
194 | 10 | 226 | 0 |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
[7 empty] | 4300 |  | 0.0034 | 14.62 | VALOR CONTRATUAL=R$ 884,73
[7 empty] | 4300 | 3.4 |  | 14.62 | VALOR NOTA FISCAL= R$ 1690,00
[9 empty] | 1.9102 | 27.9271 | PERCENTUAL 91,02%
[9 empty] | TOTAL | 27.9271
194 | 10 | 226 | 0 |  | 630 | 8.6 | 5418 |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
[7 empty] | 5418 |  | 0.0034 | 18.4212 | VALOR CONTRATUAL=R$ 884,73
[7 empty] | 5418 | 3.4 |  | 18.4212 | VALOR NOTA FISCAL= R$ 1690,00
[9 empty] | 1.9102 | 35.1882 | PERCENTUAL 91,02%
[9 empty] | TOTAL | 35.1882
PLANILHA CONTRATUAL | [6 empty] | 167.15 | ton
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 35.1882 | ton
SALDO | [6 empty] | 131.9618 | ton

## Drenagem
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL |  |  |  |  | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 |  |  |  |  | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km |  |  |  |  | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES |  |  |  |  | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
SERVIÇO:
Estaca | Bueiro | comprimento |  | Total | Berço | Demolir | Medição | Tipo Saida |  | Medição Saida |  | Dissip. | Medição | v/m | Esc. Até 1,50m | v/m | Esc. 1,50 à 3,00 |  | Reaterro
|  | LE | LD |  |  |  |  | LE | LD | LE | LD
7+5,00 | BSTC Ø 0.80 | 6 | 9 | 15 | 15 |  |  | CX | BO/DA | 1 | 1 | DED-03
14+10,00 | BSTC Ø 1,00 | 4 | 9 | 13 | 13 |  |  | CX | BO/DA | 1 | 1 | DED-04 |  | 2.3 | 29.9 | 1.5 | 19.5 | 2.5 | 32.5
25+15,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-05 |  | 3 | 60 | 3 | 60 | 3.66 | 73.2
25+17,00 | BSTC Ø 0,60 | 8 | 7 | 15 |  | 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
44+2,00 | BSTC Ø 0,60 | 8 | 0 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
44+5,00 | BDTC Ø 1,00 | 10 | 9 | 19 | 19 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-07 |  | 4.5 | 85.5 | 3.15 | 59.85 | 4.19 | 79.61
58+15,00 | BDTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO/DA | BO | 1 | 1 | DED-08 |  | 5.25 | 105 | 5.25 | 105 | 6 | 120
58+16,50 | BSTC Ø 0,60 | 6 | 7 | 13 |  | 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
66+8,00 | BSTC Ø 0,60 | 3 | 5 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
66+10 | BSTC Ø 1,20 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-05 |  | 3 | 33 | 3 | 33 | 3.66 | 40.26
81+10,00 | BSTC Ø 0,80 | 8 | 7 | 15 | 15 |  |  | BO/DA | CX | 1 | 1 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
89+5,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-05 |  | 3 | 60 | 3 | 60 | 3.66 | 73.2
89+5,00 | BSTC Ø 0.60 | 6 | 1 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
100+15,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 4 | 13 | 13 |  |  | BO/DA | BO | 0 | 0 | DED-03
106+10,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 4 | 13 | 13 |  |  | BO/DA | CX | 0 | 0 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
113+15,00 | BSTC Ø 0.40 | 6 | 3 | 9 |  | 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
113+15,00 | BTTC Ø 1,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-10 |  | 6 | 120 | 4.2 | 84 | 5.2 | 104
126+5,00 | BSTC Ø 0.60 | 6 | 5 | 11 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
126+5,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-05 |  | 3 | 60 | 3 | 60 | 3.66 | 73.2
140+15,00 | BDTC Ø 1,00 | 9 | 9 | 18 | 18 |  |  | BO | BO | 1 | 0 | DED-07 |  | 4.5 | 81 | 3.15 | 56.7 | 4.19 | 75.42
140+16,00 | BSTC Ø 0,40 | 0 | 8 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
149+10,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 6 | 15 | 15 |  |  | BO/DA | CX | 0 | 0 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
155+15,00 | BSTC Ø 1,20 | 10 | 9 | 19 | 19 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-05 |  | 3 | 57 | 3 | 57 | 3.66 | 69.54
155+15,00 | BSTC Ø 0.40 | 2 | 6 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
163+15,00 | BSTC Ø 0.80 | 9 | 7 | 16 | 16 |  |  | BO/DA | CX | 0 | 0 | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
171+5,00 | BTTC Ø 1,00 | 10 | 11 | 21 | 21 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-10 |  | 6 | 126 | 4.2 | 88.2 | 5 | 105
171+7,00 | BSTC Ø 0,60 | 0 | 8 | 8 |  | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
182+0,00 | BSTC Ø 0.80 | 28 | 7 | 35 | 35 |  |  | BO | 2CX |  |  | DED-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
188+5,00 | BDTC Ø 1,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 | DED-07 |  | 4.5 | 90 | 3.15 | 63 | 4.19 | 83.8
188+6,00 | BSTC Ø 0.40 | 12 | 15 | 27 |  | 27 |  |  | VERT | 0 | 0
204+10,00 | BSTC Ø 0.60 | 4 | 4 | 8 |  | 8
204+10,00 | BDTC Ø 1,00 | 9 | 9 | 18 | 18 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-07 |  | 4.5 | 81 | 3.15 | 56.7 | 4.19 | 75.42
221+15,00 | BTTC Ø 1,00 | 10 | 9 | 19 | 19 |  |  | BO | BO | 1 | 1 | DED-10 |  | 6 | 114 | 4.2 | 79.8 | 5.2 | 98.8
221+18,00 | BSTC Ø 0,60 | 7 | 4 | 11 |  | 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
250+0,00 | BSTC Ø 1,00 | 34 | 4 | 38 | 38 |  |  | BO | CX | 0 | 0 | DED-04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
257+0,00 | BSTC Ø 1,00 | 18 | 4 | 22 | 22 |  |  | BO | CX | 0 | 0 | DED-04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
272+0,00 | BSCC 2,00X2,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 90 | 4.5 | 90 | 3.7 | 74
272+0,50 | BSTC Ø 0.30 | 1 | 6 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
281+3,00 | BSTC Ø 60 | 1 | 6 | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
281+5,00 | BSCC 2,00X2,00 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | BO | BO |  |  |  |  | 4.5 | 90 | 4.5 | 90 | 3.7 | 74
290+10,00 | BSTC Ø 80 | 9 | 7 | 16 | 16 |  |  | B0/DA | CX |  |  | DEB-03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
301+15,00 | BSTC Ø 40 | 3 | 5 | 8 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
301+15,00 | BSTC Ø 1,00 | 9 | 9 | 18 | 18 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
400+0,00 | BSTC Ø 80 | 14 | 19 | 33 | 33 |  |  | BO | CX
|  |  |  | 0 | 0
209+10 | BSTC Ø 80 | 7 | 7 | 14 | 14 |  |  | BO/DA | CX | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
215+10 | BSTC Ø 80 | 8 | 8 | 16 | 16 |  |  | BO/DA | CX | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
253+0,00 | BSTC Ø 80 | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | BO | CX | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
282+0,00 | BSTC Ø 80 | 8 | 8 | 16 | 16 |  |  | BO | BO | 1 | 1 |  |  | 2.1 | 33.6 | 0.7 | 11.2 | 1.63 | 26.08
| BSTC Ø 1,00 |  | 5 | 5 | [8 empty] | DRENAGEM SOLICITAÇÃO WILLIAN VIANA HENRIQUE EST. 276 LE
FEVEREIRO
[13 empty] | MARÇO |  | 616.5 |  | 508.05 |  | 749.79
[13 empty] | ABRIL |  | 422.9 |  | 0 |  | 397.96
[13 empty] | MAIO |  | 60 |  | 60 |  | 73.2
[13 empty] | JUNHO |  | 373 |  | 661 |  | 421
Obs: escavação 1,50 a 3,00 (376,50m³) medir após replanilhamento
Obs: 48,00 metros de BSTC 0,80 ( greide), exedente à 6ª medição, medir após replanilhamento
Obs: 3,00 metros de BSTC 0,80 ( grota), exedente à 6ª medição, medir após replanilhamento
[10 empty] | unid. | CONTRATUAL |  | ACUMULADO |  | 6º MEDIÇÃO |  | SALDO
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [9 empty] | m | 122 |  | 96 |  | 26 |  | 0
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 13 |  | 0 |  | 13 |  | 0
Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [9 empty] | m | 73 |  | 14 |  | 14 |  | 45
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 18 |  | 0 |  | 5 |  | 13
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 101 |  | 101 |  | 0 |  | 0
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 75 |  | 55 |  | 20 |  | 0
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [9 empty] | m | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < 2,50 | [9 empty] | m | 40 |  | 30 |  | 0 |  | 10
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | [9 empty] | m | 135 |  | 96 |  | 39 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | m | 91 |  | 14 |  | 19 |  | 58
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | m | 101 |  | 101 |  | 0 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | m | 75 |  | 55 |  | 20 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | m | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | m | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | [9 empty] | un | 9 |  | 5 |  | 4 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | un | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 2
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | un | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | un | 8 |  | 6 |  | 0 |  | 2
Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | [9 empty] | un | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0
Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | [9 empty] | un | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | [9 empty] | un | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 0
Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,60m | [9 empty] | un | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0
Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,60m | [9 empty] | un | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | [9 empty] | un | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 0
Caixa coletora de talvegue - CCT 07 | [9 empty] | un | 1 |  | 1 |  |  |  | 0

## Valeta proteção cort
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
156 | 0 | 169 | 0 | LD | 260 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
173 | 0 | 188 | 0 | LE | 300 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
192 | 0 | 204 | 0 | LE | 240 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
206 | 0 | 220 | 0 | LD | 280 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1080
6 | 0.179 | 25 | 0 | LE | 379.821 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
29 | 0 | 43 | 0 | LD | 280 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
45 | 0 | 58 | 0 | LD | 260 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
67 | 0 | 85 | 0 | LD | 360 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
90 | 0 | 124 | 0 | LD | 680 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
224 | 0 | 231 | 0 | LD | 140 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
239 | 0 | 267 | 0 | LD | 560 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
288 | 0 | 299 | 3.2 | LD | 223.2 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2883.021
126 | 0 | 130 | 17 | LD | 97 |  |  |  |  | TREVO, 6ª MEDIÇÃO (SERÁ MEDIDO APÓS O REPLANILHAMENTO)
200 | 0 | 210 | 38 | LD | 238 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO (SERÁ MEDIDO APÓS O REPLANILHAMENTO)
299 | 3.2 | 304 | 0 | LD | 96.8 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO (SERÁ MEDIDO APÓS O REPLANILHAMENTO)
0 | 0 | 0 | 0 | LD | 0 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO (SERÁ MEDIDO APÓS O REPLANILHAMENTO)
|  |  |  | TOTAL | 0
CONTRATUAL | [6 empty] | 3963 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 3963.021 | m
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 0 | m
SALDO | [6 empty] | -0.021 | m

## Valeta proteção ater
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  | 6.53 |  | SERVIÇO: | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
25 | 15 | 29 | 10 | LE | 75 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
42 | 10 | 45 | 10 | LE | 60 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
57 | 0 | 60 | 10 | LE | 70 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
64 | 10 | 68 | 10 | LE | 80 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
80 | 0 | 91 | 0 | LE | 220 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
113 | 10 | 117 | 10 | LE | 80 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
124 | 10 | 128 | 10 | LE | 80 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 665
CONTRATUAL | [6 empty] | 1760 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 680 | m
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 665 | m
SALDO | [6 empty] | 1080 | m

## Dreno profundo
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tupo
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
141 | 10 | 146 | 10 | LD | 100 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
173 | 0 | 180 | 0 | LD | 140 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 240
148 | 0 | 156 | 0 | LD | 160 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
158 | 0 | 166 | 0 | LD | 160 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 320
6 | 0.179 | 25 | 0 | LD | 379.821 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
29 | 0 | 43 | 0 | LD | 280 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
45 | 0 | 86 | 0 | LD | 820 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1479.821
90 | 0 | 113 | 0 | LD | 460 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
116 | 0 | 124 | 0 | LD | 160 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
127 | 0 | 128 | 8 | LD | 28 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
O RESTO DO DRENO, MEDIR APÓS REPLANILHAMENTO
|  |  |  | TOTAL | 648
CONTRATUAL | [6 empty] | 2688 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 2039.821 | m
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 648 | m
SALDO | [6 empty] | 0.179 | m

## Cerca
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0 | 65 | 0 | LE | 1180 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
6 | 0 | 65 | 0 | LD | 1180 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2360
65 | 0 | 85 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
65 | 0 | 85 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2400
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2320
85 | 0 | 128 | 0 | LE | 740 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
120 | 0 | 135 | 0 | LD | 300 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
285 | 0 | 309 | 0 | LE | 480 |  |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2320
[5 empty] | -9400 |  |  |  |  | SOMATÓRIA MEDIÇÕES
6 | 0 | 41 | 0 | LD | 700
6 | 0 | 109 | 0 | LE | 2060 |  |  |  |  | treco até 31/05/2016
43 | 0 | 127 | 0 | LD | 1680 |  |  |  |  | treco até 31/05/2017
55 | 0 | 67 | 0 |  | 240 |  |  |  |  | treco até 31/05/2018 (RELOCAÇÃO DE CERCA)
111 | 0 | 145 | 0 | LE | 680 |  |  |  |  | treco até 31/05/2018
140 | 0 | 147 | 0 | LD | 140 |  |  |  |  | treco até 31/05/2019
148 | 0 | 178 | 0 | LE | 600 |  |  |  |  | treco até 31/05/2020
148 | 0 | 185 | 0 | LD | 740 |  |  |  |  | treco até 31/05/2021
188 | 0 | 233 | 0 | LE | 900 |  |  |  |  | treco até 31/05/2022
191 | 0 | 233 | 0 | LD | 840 |  |  |  |  | treco até 31/05/2023
235 | 0 | 310 | 0 | LD | 1500 |  |  |  |  | treco até 31/05/2024
260 | 0 | 310 | 0 | LE | 1000 |  |  |  |  | treco até 31/05/2025
|  |  |  | TOTAL | 1680 |  |  |  |  | (5ª MEDIÇÃO= somatória trecho - somatória medições)
41 | 0 | 43 | 0 | LD | 40 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
109 | 0 | 111 | 0 | LE | 40 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
127 | 0 | 140 | 0 | LE | 260 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
147 | 0 | 148 | 0 | LE | 20 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
248 | 10 | 260 | 0 | LD | 230 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
310 | 0 | 316 | 0 | LD | 120 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
311 | 0 | 316 | 0 | LE | 100 |  |  |  |  | 6ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 810
CONTRATUAL | [6 empty] | 11892.5 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 11080 | m
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 810 | m
SALDO | [6 empty] | 2.5 | m

## Demol. cerca
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Demolição de cerca de madeira com 4 fios
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 36 | 0.18 | LE | 600.001 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1779.822
36 | 0.18 | 85 | 0 | LD | 979.82 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
65 | 0 | 85 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LE | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
145 | 0 | 185 | 0 | LD | 800 |  |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 2979.82
149 | 0 | 184 | 0 | LE | 700 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
149 | 0 | 184 | 0 | LD | 700 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LE | 760 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
191 | 0 | 229 | 0 | LD | 760 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LE | 400 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
240 | 0 | 260 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 3ªMEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 3720
85 | 0 | 128 | 0 | LD | 860
120 | 0 | 135 | 0 | LE | 300 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
260 | 0 | 280 | 0 | LD | 400 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
285 | 0 | 309 | 0 | LE | 480 |  |  |  |  | 4ªMEDIÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1580
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 0 |  |  |  |  | 5ªMEDIÇÃO
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 430 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO= somatória trecho - somatória medições
|  |  |  | TOTAL | 430 |  |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO= somatória trecho - somatória medições
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 0
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
CONTRATUAL | [6 empty] | 10490 | m
ACUMULADO | [6 empty] | 10489.642 | m
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 0 | m
SALDO | [6 empty] | 0.358 | m

## Destocamento
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 01/06/2016 A 30/06/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (und.)
43 | 0 | 90 | 0 | LE | 940 |  |  |  | 30 | 5ª medição
[8 empty] | TOTAL | 30
126 | 0 | 140 | 0 | LD | 280 |  |  |  | 111 | 6ª medição
0 | 0 | 0 | 0 | LE | 0 |  |  |  |  | 6ª medição
O RESTO DO DESTOCAMENTO MEDIR APÓS O REPLANILHAMENTO
[8 empty] | TOTAL | 111
CONTRATUAL | [6 empty] | 141 | m³
ACUMULADO | [6 empty] | 30 | m³
6º MEDIÇÃO | [6 empty] | 111 | m³
SALDO | [6 empty] | 0 | m³