## Plan1
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: ELICON CONSTRUTORA LTDA | [5 empty] | CONTRATO: ADITIVO |  | 674165.0626 | 01/01
| PMPK |  | LOCAL: LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveit. 2x) |  |  |  | m | 200 | 76.17 | 15234 | 200 | 15234 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m² | 13.88 | 213.29 | 2960.4652 | 13.88 | 2960.4652 |  | 0 | 0 | 0
2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  |  | m³ | 400.62 | 7.56 | 3028.6872 | 364.2 | 2753.352 | 24.28 | 183.5568 | 12.14 | 91.7784 | 2 | casas à executar
3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  | m³ | 43.56 | 296.19 | 12902.0364 | 38.28 | 11338.1532 | 3.96 | 1172.9124 | 1.32 | 390.9708 | 2 | casas à executar
18 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.1 | Limpeza geral da obra |  |  |  | m² | 400.62 | 5.57 | 2231.4534 |  | 0 |  | 0 | 400.62 | 2231.4534
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Alojamento de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m² | 48.4 | 218.1463 | 10558.279 | 48.4 | 10558.279 |  | 0 | 0 | 0
| Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m² | 19.36 | 212.33 | 4110.7088 | 19.36 | 4110.7088 |  | 0 | 0 | 0
| Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m² | 24 | 101.51 | 2436.24 | 24 | 2436.24 |  | 0 | 0 | 0
| Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m² | 24 | 134.26 | 3222.24 | 24 | 3222.24 |  | 0 | 0 | 0
| INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm |  |  |  | m² | 1983.36 | 109.11 | 216404.4096 | 1742.9527 | 190173.5721 | 180.3055 | 19673.1281 | 60.1018 | 6557.7094 | 2 | casas à executar
| Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos |  |  |  | m² | 2117.94 | 23.27 | 49284.4638 | 1861.22 | 43310.5894 | 192.54 | 4480.4058 | 64.18 | 1493.4686 | 2 | casas à executar
| Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  |  |  | m³ | 1971.2 | 59.06 | 116419.072 | 1732.2667 | 102307.6693 | 179.2 | 10583.552 | 59.7333 | 3527.8507 | 2 | casas à executar
| LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  |  | und | 66 | 325.23 | 21465.18 |  | 0 |  | 0 | 66 | 21465.18
| ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Administração local (Percentual Total em relação ao Custo Total da Obra = 2,53%) |  |  |  | und | 1 | 134528.6103 | 134528.6103 | 0.5 | 67264.3051 | 0.11 | 14798.1471 | 0.39 | 52466.158 | 11 meses proporcional
| Transporte semanal de mão de obra especializada para regiões que não a possuam |  |  |  | sem | 72 | 1102.4891 | 79379.2169 | 36 | 39689.6085 | 8 | 8819.913 | 28 | 30869.6955 | 11 meses proporcional
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO: |  |  | 59711.6153 |  | 119094.2647 | RESTANTE À PAGAR
VISTO: |  |  | 3ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO EFETUADA EM 23/03/2018 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM: | [13 empty] | 674165.0626
[8 empty] | 674165.0626 | [5 empty] | 0 | TEM QUE SER ZERO SEMPRE !!!
[7 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  |  | 495359.1826
553233.894