## Plan1
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO, AV. ORESTES BAHIENSE E TRAVESSAS | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP | [5 empty] | CONTRATO: ADITIVO |  | 1552708.1901 | 01/02
| PMPK |  | LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
2 | SERVIÇOS AUXILIARES | [11 empty] | 0 | 0
2.1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) |  |  |  | mês | 6 | 9323.34 | 55940.04 |  |  | 2 | 18646.68 | 4 | 37293.36
2.2 | Aluguel mensal de laboratório de solos |  |  |  | mês | 5 | 1231.51 | 6157.55 |  |  | 3 | 3694.53 | 2 | 2463.02
2.3 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) |  |  |  | mês | 5 | 12166.44 | 60832.2 |  |  | 3 | 36499.32 | 2 | 24332.88
3 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | item 3.2 não fez:
3.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas |  |  |  | m³ | 10177.96 | 2 | 20355.92 |  |  | 9977.96 | 19955.92 | 200 | 400 |  | - Rua secundária lateral ao campo society (est.41): 8m³ de corte
3.3 | Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas |  |  |  | m³ | 1949.12 | 3.89 | 7582.0768 |  |  | 1749.12 | 6804.0768 | 200 | 778 |  | - Rua secundária sem saída no início da obra (est. 02): 187m³ de corte
3.4 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) onde x1=XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 0 KM e x2=XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 3,00KM (1,038XP + 1,384XR + 1,730) |  |  |  | t | 11500.5 | 3.72 | 42781.86 |  |  | 11500.5 | 42781.86 | 0 | 0 |  | - Rua secundária lateral a viação Costa sul (est. 22): 4m³ de corte
3.5 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora |  |  |  | m³ | 8228.84 | 1.35 | 11108.934 |  |  | 8228.84 | 11108.934 | 0 | 0 |  |  | item 3.3 não fez:
4 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | - Rua secundária lateral ao campo society (est.41): 53m³ de aterro
4.3 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas |  |  |  | m³ | 2058.23 | 67,22 | 138354.2206 |  |  |  | 0 | 2058.23 | 138354.2206 |  | - Rua secundária sem saída no início da obra (est. 02): 1,00m³ de aterro
4.6 | Transporte Local de Materiais (Base) DMT acima de 15 KM (Caminhão Basculante), 0,207XP+0,219XR+7,951, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 35,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM |  |  |  | t | 3498.99 | 9.85 | 34465.0515 |  |  |  | 0 | 3498.99 | 34465.0515 |  | - Rua secundária lateral a viação Costa sul (est. 22): 148m³ de aterro
4.8 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas |  |  |  | m² | 29204.34 | 0.52 | 15186.2568 |  |  |  | 0 | 29204.34 | 15186.2568
5 | MATERIAIS BETUMINOSOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Emulsão RR-1C, fornecimento |  |  |  | t | 35.05 | 657.56 | 23047.478 |  |  |  | 0 | 35.05 | 23047.478
5.6 | Transporte TR-302-00 (Mat. Asf. Quente. DNIT) - EMULSÃO, 0,496XP+0,672XR+49,704, onde XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 350,00 KM e XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0,68 KM |  |  |  | t | 35.05 | 137.76 | 4828.488 |  |  |  | 0 | 35.05 | 4828.488
6 | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - AVENIDA E RUAS ADJACENTES (TRAVESSAS) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas |  |  |  | m | 485 | 330.59 | 160336.15 |  |  | 485 | 160336.15 | 0 | 0
6.2 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  |  |  | m | 485 | 141.38 | 68569.3 |  |  | 485 | 68569.3 | 0 | 0
6.5 | Poço de visita (tubo D->0,80 m) H->1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas |  |  |  | und | 28 | 2643.93 | 74030.04 |  |  | 18 | 47590.74 | 10 | 26439.3
6.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias |  |  |  | und | 3 | 771.7 | 2315.1 |  |  |  | 0 | 3 | 2315.1
6.11 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação apoio em Vias Urbanas |  |  |  | und | 2 | 432.23 | 864.46 |  |  |  | 0 | 2 | 864.46
6.12 | Entrada para descida d'agua (calha/degraus) inclusive caiação |  |  |  | und | 2 | 122.58 | 245.16 |  |  |  | 0 | 2 | 245.16
6.13 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta |  |  |  | und | 2 | 202.61 | 405.22 |  |  |  | 0 | 2 | 405.22
6.14 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação |  |  |  | und | 2 | 435.7 | 871.4 |  |  |  | 0 | 2 | 871.4
6.18 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita - (0,646XP+0,672XR) - XP=160KM, XR=0,68KM |  |  |  | t | 4.7 | 66.03 | 310.341 |  |  |  | 0 | 4.7 | 310.341
7 | REDE COLETORA DE ESGOTO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com Tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em vias urbanas |  |  |  | und | 26 | 2158.84 | 56129.84 |  |  |  | 0 | 26 | 56129.84
[9 empty] | SUB-TOTAL: |  |  | 415987.5108
VISTO: |  |  | 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EFETUADA EM 06/02/2019 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO, AV. ORESTES BAHIENSE E TRAVESSAS | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP | [5 empty] | CONTRATO: ADITIVO |  | 1552708.1901 | 02/02
| PMPK |  | LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO: |  |  | 415987.5108
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 48 - LE | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Conformação manual de taludes |  |  |  | m² | 4094.78 | 0.88 | 3603.4064 |  |  |  | 0 | 4094.78 | 3603.4064
8.1.2 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais |  |  |  | m² | 4094.78 | 9.76 | 39965.0528 |  |  |  | 0 | 4094.78 | 39965.0528
8.1.3 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transp. de Manta de fibras vegetais - (0,646XP+0,672XR) - XP=350KM, XR=0,68KM |  |  |  | t | 2.45 | 144.09 | 353.0205 |  |  |  | 0 | 2.45 | 353.0205
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita |  |  |  | m3 | 8761.3 | 47.32 | 414584.716 |  |  | 4380.65 | 207292.358 | 4380.65 | 207292.358 | medido 50%
| Transporte Sub-base, TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante), 0,526XP + 0,548XR + 2,195, sendo XP=40,00 KM e XR=3,00 KM |  |  |  | t | 15945.566 | 16.0967 | 256671.1995 |  |  | 7972.783 | 128335.5998 | 7972.783 | 128335.5998 | medido 50%
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| REDE DISTRIBUIÇÃO PVC PBA15 DN 50 EM VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | m | 1080 | 14.73 | 15908.4 |  |  | 972 | 14317.56 | 108 | 1590.84 | medido 90%
| REDE DISTRIBUIÇÃO PVC PBA15 DN 75 EM VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | m | 738 | 18.3 | 13505.4 |  |  | 664.2 | 12154.86 | 73.8 | 1350.54 | medido 90%
| REDE DISTRIBUIÇÃO PVC PBA15 DN 100 EM VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | m | 1542 | 23.87 | 36807.54 |  |  | 1387.8 | 33126.786 | 154.2 | 3680.754 | medido 90%
| Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas |  |  |  | m³ | 1612.8 | 7.07 | 11402.496 |  |  | 1451.52 | 10262.2464 | 161.28 | 1140.2496 | medido 90%
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM AREIA |  |  |  | m³ | 268.8 | 40.14 | 10789.632 |  |  | 241.92 | 9710.6688 | 26.88 | 1078.9632 | medido 90%
| ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Engenheiro junior |  |  |  | mês | 16 | 9315.43 | 149046.88 |  |  | 8 | 74523.44 | 8 | 74523.44
| Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos |  |  |  | und | 1 | 45885.7672 | 45885.7672 |  |  | 0.5 | 22942.8836 | 0.5 | 22942.8836
| Vigia armada |  |  |  | mês | 15 | 6067.77 | 91016.55 |  |  | 7 | 42474.39 | 8 | 48542.16
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Demolição manual de concreto simples ou ciclópico |  |  |  | m3 | 20.716 | 139.91 | 2898.3756 |  |  | 20.716 | 2898.3756 | 0 | 0
| Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica |  |  |  | m3 | 260.09 | 12.2 | 3173.098 |  |  | 260.09 | 3173.098 | 0 | 0
| Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  | m3 | 31.074 | 33.22 | 1032.2783 |  |  | 31.074 | 1032.2783 | 0 | 0
| SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras |  |  |  | m | 3000 | 14 | 42000 |  |  | 1000 | 14000 | 2000 | 28000
| Transporte Tela, TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria), 0,515XP + 0,535XR, sendo XP=40,00 KM e XR=3,00 km |  |  |  | t | 2.46 | 14.3666 | 35.3419 |  |  | 0.82 | 11.7806 | 1.64 | 23.5613
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO: |  |  | 992243.8358 |  | 931152.405 | RESTANTE À PAGAR
VISTO: |  |  | 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO EFETUADA EM 06/02/2019 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM: | [13 empty] | 1923396.2409
|  |  |  | VALOR DO ADITIVO: |  |  |  | 1923396.2409 | [5 empty] | 0 | TEM QUE SER ZERO SEMPRE !!!
[7 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  |  | 0