## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMDRAP
PLANILHA DE MEDIÇÃO
[6 empty] | BDI: | 23.32% |  | Medição nº | 6ª MP
[6 empty] | Data-base: | 2016-06-01 |  | Período: | 11/01/2019 a 18/01/2019
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | D E S C R I Ç Ã O D O S E R V I Ç O | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$) |  | Medição Anterior |  | Medição Atual |  | Medição Acumulada |  | Saldo
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | Quant | Custo R$ | Quant | Custo R$ | Quant | Custo R$ | Quant | Custo R$ | %
1.0 | - | - | ETAPA A - ESTUDOS PRELIMINARES E DE VIABILIDADE
1.1 | - | - | VOLUME IA - TOMO I
1.1.1 | COMP-01 | PMPK | Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade | ud | 5 | 2186.58 | 10932.9 | 5 | 10932.9 | 0 | 0 | 5 | 10932.9 | 0 | 0 | 0%
SUB-TOTAL 01 | [6 empty] | 10932.9 |  | 10932.9 |  |  |  | 10932.9 |  | 0 | 0%
2.0 | - | - | ETAPA B - ANTEPROJETO
2.1 | - | - | VOLUME IIA - TOMOS I, II, III
2.1.1 | COMP-02 | PMPK | Estudos Hidrológicos | ud | 5 | 3574.06 | 17870.3 | 4 | 14296.24 | 0 | 0 | 4 | 14296.24 | 1 | 3574.06 | 20%
2.1.2 | COMP-03 | PMPK | Estudos Geológicos-Geotécnicos (Sondagens, ensaios, deslocamentos e mão de obra) | ud | 5 | 23029.7 | 115148.5 | 5 | 115148.5 | 0 | 0 | 5 | 115148.5 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | COMP-04 | PMPK | Especificação Técnica e Relatório e Diagnóstico | ud | 5 | 3574.06 | 17870.3 | 4 | 14296.24 | 0 | 0 | 4 | 14296.24 | 1 | 3574.06 | 20%
SUB-TOTAL 02 | [6 empty] | 150889.1 |  | 143740.98 |  | 0 |  | 143740.98 |  | 7148.12 | 4.737%
3.0 | - | - | ETAPA C - PROJETO BÁSICO
3.1 | - | - | VOLUME IIIA - TOMO I, II, III E IV
3.1.1 | COMP-05 | PMPK | Dimensionamento da barragem (Análise de estabilidade) | ud | 5 | 1051.72 | 5258.6 | 3 | 3155.16 | 0 | 0 | 3 | 3155.16 | 2 | 2103.44 | 40%
3.1.2 | COMP-06 | PMPK | Dimensionamento da Geometria do corpo do barramento, Dimensionamento do Reservatório e Dimensionamento das estruturas extravadoras | ud | 5 | 1051.72 | 5258.6 | 3 | 3155.16 | 0 | 0 | 3 | 3155.16 | 2 | 2103.44 | 40%
3.1.3 | COMP-07 | PMPK | Levantamentos Topográfico e Planialtimétrico Cadastral | ud | 5 | 16754.46 | 83772.3 | 4 | 67017.84 | 0 | 0 | 4 | 67017.84 | 1 | 16754.46 | 20%
3.1.4 | COMP-08 | PMPK | Projeto Planialtimétrico Cadastral | ud | 5 | 1079.19 | 5395.95 | 4 | 4316.76 | 0 | 0 | 4 | 4316.76 | 1 | 1079.19 | 20%
3.1.5 | COMP-09 | PMPK | Projeto de Terraplenagem | ud | 5 | 1079.19 | 5395.95 | 4 | 4316.76 | 0 | 0 | 4 | 4316.76 | 1 | 1079.19 | 20%
3.1.6 | COMP-10 | PMPK | Projeto de Geometria do Barramento | ud | 5 | 738.14 | 3690.7 | 4 | 2952.56 | 0 | 0 | 4 | 2952.56 | 1 | 738.14 | 20%
3.1.7 | COMP-11 | PMPK | Projeto dos Dispositivos e Estruturas Hidráulicas | ud | 5 | 738.14 | 3690.7 | 3 | 2214.42 | 0 | 0 | 3 | 2214.42 | 2 | 1476.28 | 40%
SUB-TOTAL 03 | [6 empty] | 112462.8 |  | 87128.66 |  | 0 |  | 87128.66 |  | 25334.14 | 22.53%
4.0 | - | - | ETAPA D - PROJETO EXECUTIVO
4.1 | - | - | VOLUME IVA - TOMOS I, II E III
4.1.1 | COMP-12 | PMPK | Projeto Executivo de Estudos Fundiários | ud | 5 | 717.14 | 3585.7 | 4 | 2868.56 | 0 | 0 | 4 | 2868.56 | 1 | 717.14 | 20%
4.1.2 | COMP-13 | PMPK | Projeto Executivo de Cadastro Unificado de Interferências | ud | 5 | 738.14 | 3690.7 | 4 | 2952.56 | 0 | 0 | 4 | 2952.56 | 1 | 738.14 | 20%
4.1.3 | COMP-14 | PMPK | Memorial Descritivo do Projeto e Memória de Cálculos e Quantitativos | ud | 5 | 619.46 | 3097.3 | 3 | 1858.38 | 0 | 0 | 3 | 1858.38 | 2 | 1238.92 | 40%
4.1.4 | COMP-15 | PMPK | Planilha Orçamentária e Composições de Preços Unitários e Cronog Físico Financeiro da Obra | ud | 5 | 619.46 | 3097.3 | 3 | 1858.38 | 0 | 0 | 3 | 1858.38 | 2 | 1238.92 | 40%
4.1.5 | COMP-16 | PMPK | Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) do entorno (área de preservação permanente) e Estudo Florístico | ud | 5 | 21221.26 | 106106.3 | 0 | 0 | 3 | 63663.78 | 3 | 63663.78 | 2 | 42442.52 | 40%
4.1.6 | COMP-17 | SEAG | PCA - Plano de Controle Ambiental * | ud | 5 | 10272.8 | 51364 | 3 | 30818.4 | 0 | 0 | 3 | 30818.4 | 2 | 20545.6 | 40%
4.1.7 | COMP-18 |  | RCA - Relatório de Controle Ambiental *
SUB-TOTAL | [6 empty] | 170941.3 |  | 40356.28 |  | 63663.78 |  | 104020.06 |  | 66921.24 | 39.15%
5.0 | - | - | ETAPA E - PROJETO EXECUTIVO - ENTREGA FINAL (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS)
5.1 | - | - | VOLUME I - Estudos Iniciais
5.1.1 | COMP-19 | PMPK | Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade | ud | 5 | 2595.83 | 12979.15 | 0 | 0 | 3 | 7787.49 | 3 | 7787.49 | 2 | 5191.66 | 40%
Estudos Hidrológicos
Estudos Geológicos-Geotécnicos
Especificação Técnica e Relatório e Diagnóstico
Estudos e Levantamentos Topográfico (Planialtimétrico Cadastral)
5.2 | - | - | VOLUME II - Dimensionamentos, Memórias, Orçamento e Cronograma
5.2.1 | COMP-20 | PMPK | Dimensionamento da barragem (Análise de estabilidade) | ud | 5 | 358.02 | 1790.1 | 0 | 0 | 3 | 1074.06 | 3 | 1074.06 | 2 | 716.04 | 40%
Dimensionamento da Geometria do corpo do barramento, Dimensionamento do Reservatório e Dimensionamento das estruturas extravadoras
Memorial Descritivo do Projeto e Memória de Cálculos e Quantitativos
Planilha Orçamentária e Composições de Preços Unitários e Cronog Físico Financeiro da Obra
5.3 | - | - | VOLUME III - Projetos Executivos
5.3.1 | COMP-21 | PMPK | Projeto Executivo Planialtimétrico Cadastral | ud | 5 | 537.03 | 2685.15 | 0 | 0 | 3 | 1611.09 | 3 | 1611.09 | 2 | 1074.06 | 40%
Projeto Executivo de Terraplenagem
Projeto Executivo de Geometria do Barramento
Projeto Executivo dos Dispositivos e Estruturas Hidráulicas
Projeto Executivo de Estudos Fundiários
Projeto Executivo de Cadastro Unificado de Interferências
5.4 | - | - | VOLUME IV - Estudos e Projetos Ambientais
5.4.1 | COMP-22 | PMPK | Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) do entorno (área de preservação permanente) e Estudo Florístico | ud | 5 | 1790.23 | 8951.15 | 0 | 0 | 3 | 5370.69 | 3 | 5370.69 | 2 | 3580.46 | 40%
PCA - Plano de Controle Ambiental * ou RCA - Relatório de Controle Ambiental *
SUB-TOTAL 05 | [6 empty] | 26405.55 |  | 0 |  | 15843.33 |  | 15843.33 |  | 10562.22 | 40%
TOTAL GERAL | [6 empty] | 471631.65 |  | 282158.82 |  | 79507.11 |  | 361665.93 |  | 109965.72
Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.
* Observação: A partir da classificação da barragem (quando Tipo III ou IV), será definido juntamente com os setores técnicos da PMPK (SEMDRAP / SEMDES) qual relatório será elaborado e pago em medição (PCA ou RCA).
[11 empty] | 26237.3463 |  | 18083.2965
[11 empty] | 24400.7321 |  | 343582.6335 | 116818.0954 | 118692.8954
[11 empty] | 32234.92 |  | 113382.2691
[11 empty] | 64469.84 |  | 112582.2691 | 2000
[11 empty] | 15037.27 |  | 274.8
110307.4691
229000.3644
62275.32
-166725.0444

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMDRAP
CRONOGRAMA FÍSICO
[6 empty] | BDI: | 23.32%
[6 empty] | Data-base: | 2016-06-01
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | D E S C R I Ç Ã O D O S E R V I Ç O | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$) |  | Medição Anterior |  | Medição Atual |  | Medição Acumulada |  | Saldo |  |  | Meses
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | Quant | Custo R$ | Quant | Custo R$ | Quant | Custo R$ | Quant | Custo R$ | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.0 | - | - | ETAPA A - ESTUDOS PRELIMINARES E DE VIABILIDADE
2.0 | - | - | ETAPA B - ANTEPROJETO
3.0 | - | - | ETAPA C - PROJETO BÁSICO
4.0 | - | - | ETAPA D - PROJETO EXECUTIVO
5.0 |  |  | ETAPA E - PROJETO EXECUTIVO - ENTREGA FINAL (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS)
| - | - | ETAPA E - PROJETO EXECUTIVO - ENTREGA FINAL (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS)
|  |  | Previsto após aditivo |  |  |  | #REF!
Executado

## COTAÇÕES
M A P A D E C O T A Ç Ã O
ITEM | SERVIÇOS | EMPRESAS (R$) |  | MÉDIA (agosto 2016) | VALOR REAJUSTADO*
|  | G. AMBIENTAL (www.engetaf.com.br Tel.: (27) 3056-0317) | ENGETAF (contato@gambiental.com.br Tel.: (27) 3314-3728)
1 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) E ESTUDO FLORÍSTICO | 34826 | 31680 | 33253 | 34008.4352
| * INCC | 2016-08-01 | 681.756 | 755.4352
|  | 2017-04-01 | 697.244
* Observação: Reajuste com base no indice INCC de agosto de 2016. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DNIT - FGV

## COMP-01
| Item: 1.1.1 | Serviço: Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Especialista em meio ambiente |  | 20084 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.1 | 0.1 | 2049.68 | 204.96 | Referente a 80 h trabalhadas = 10 dias | 3284.75
| Auxiliar de desenhista |  | 20023 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1228.65 | 245.73 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969
| Auxiliar técnico |  | 20031 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 853.25
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 504.69
B) EQUIPAMENTOS
| Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,0 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista |  | 42878 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2679.68 | 348.35 |  | 4294.37
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 348.35
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 243.36 | 48.67 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 66.81
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 1773.1
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 413.48
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 2186.58
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-02
| Item: 2.1.1 | Serviço: Estudos Hidrológicos | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 7838.06 | 1018.94 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 12561
| Auxiliar técnico |  | 20031 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969.6
| Auxiliar de desenhista |  | 20023 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1228.65 | 245.73 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 1756.27
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 1038.83
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.03 | 0.03 | 1814.64 | 54.43 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 243.36 | 48.67 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 103.1
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 2898.2
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 675.86
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 3574.06
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-03
| Item: 2.1.2 | Serviço: Estudos Geológicos-Geotécnicos (Sondagens, ensaios, deslocamentos e mão de obra) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 |  | Preço Unitário |  | MÉDIA DAS QUILOMETRAGENS ADOTADAS
[14 empty] | Alto Rio Novo | 244 | km
| A) MÃO DE OBRA | [12 empty] | Vila Pavão | 303 | km
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 7838.06 | 1018.94 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias |  | 12561 |  | Ecoporanga | 334 | km
| Laboratorista |  | 20089 | 1 | mês | 0.3 | 0.3 | 2049.68 | 614.9 | Referente a 220 h trabalhadas = 27 dias |  | 3284.75 |  | Barra de São Francisco | 276 | km
| Auxiliar de laboratório |  | 20026 | 2 | mês | 0.2 | 0.4 | 1229.03 | 983.22 | Referente a 300 h trabalhadas = 37,5 dias |  | 1969.6 |  | São Roque do Canaa | 113 | km
| Auxiliar técnico |  | 20031 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias |  | 1969.6 |  | Domingos Martins | 49 | km
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias |  | 1969.6 |  |  | 219.8333 | km
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 3108.66
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 1838.77
B) EQUIPAMENTOS
| Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,0 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista |  | 42878 | 1 | mês | 0.5 | 0.5 | 2679.68 | 1339.84 |  |  | 4294.37
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 1339.84
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1814.64 | 362.92 |  |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 243.36 | 48.67 |  |  | 390
| Aluguel mensal de laboratório de solos |  | 10588 | 1 | mês | 1 | 1 | 1425.85 | 1425.85 |  |  | 2285.02
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 1837.44
| D) SERVIÇOS | [10 empty] | ÍNDICE | DATA
| Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória |  | 99567 | 1 | km | 200 | 200 | 5.69 | 1138 |  | Indice DNIT | 9.13 | 2016-07-01
| Sondagem à Trado, profundidade até 3,00 m, inclusive coleta de amostras |  | 99586 | 1 | ud | 63 | 63 | 37.98 | 2392.74 |  |  | 60.88 | 2013-06-01
| Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m |  | 99587 | 1 | m | 100 | 100 | 47.69 | 4769 |  |  | 76.44
| Sondagem rotativa em alteração de rocha inclusive deslocamento local do equipamento até 500 m |  | 99589 | 1 | m | 10 | 10 | 225.03 | 2250.3 |  |  | 360.64
| SUBTOTAL (D) | [7 empty] | 10550.04
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) + (D) | [7 empty] | 18674.75
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 4354.95
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 23029.7
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016. | * Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-04
| Item: 2.1.3 | Serviço: Especificação Técnica e Relatório e Diagnóstico | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 7838.06 | 1018.94 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 12561
| Auxiliar técnico |  | 20031 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969.6
| Auxiliar de desenhista |  | 20023 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1228.65 | 245.73 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 1229.03 | 245.8 | Referente a 150 h trabalhadas = 18,5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 1756.27
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 1038.83
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.03 | 0.03 | 1814.64 | 54.43 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.2 | 0.2 | 243.36 | 48.67 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 103.1
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 2898.2
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 675.86
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 3574.06
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-05
| Item: 3.1.1 | Serviço: Dimensionamento da barragem (Análise de estabilidade) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2049.68 | 266.45 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 3284.75
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 1229.03 | 159.77 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 504.6
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 298.47
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 243.36 | 31.63 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 49.77
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 852.84
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 198.88
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 1051.72
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-06
| Item: 3.1.2 | Serviço: Dimensionamento da Geometria do corpo do barramento, Dimensionamento do Reservatório e Dimensionamento das estruturas extravadoras | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2049.68 | 266.45 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 3284.75
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 1229.03 | 159.77 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 504.6
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 298.47
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 243.36 | 31.63 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 49.77
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 852.84
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 198.88
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 1051.72
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-07
| Item: 3.1.3 | Serviço: Levantamentos Topográfico (Planialtimétrico Cadastral) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.1 | 0.1 | 7838.06 | 783.8 | Referente a 75,00 h trabalhadas = 9,00 dias | 12561
| Topógrafo |  | 20014 | 1 | mês | 0.3 | 0.3 | 2049.68 | 614.9 | Referente a 220,00 h trabalhadas = 27,5 dias | 3284.75
| Auxiliar de Topografia |  | 20029 | 2 | mês | 0.6 | 1.2 | 1229.03 | 2949.67 | Referente a 440,00 h trabalhadas = 55 dias | 1969.6
| Nivelador |  | 20098 | 1 | mês | 0.3 | 0.3 | 1645.15 | 493.54 | Referente a 220,00 h trabalhadas = 27,5 dias | 2636.46
| Servente |  | 20002 | 1 | h | 40 | 40 | 2.52 | 100.8 | Referente a 40,00 h trabalhadas = 5,00 dias | 4.05
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 4841.91
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% - Mensalista (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 2863.98
| Horista (valor com encargo 128,33%) SUBTOTAL (A.2) | [7 empty] | 230.15
B) EQUIPAMENTOS
| Aluguel mensal de utilitário exclusive motorista e combustível |  | 10586 | 1 | mês | 1 | 1 | 2246.4 | 2246.4 |  | 3600
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 2246.4
C) SERVIÇOS
0
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 0
D) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 1814.64 | 36.29 |  | 2908.08
| Aluguel mensal de instrumento de topografia (Estação Total) |  | 10587 | 1 | mês | 1 | 1 | 894.39 | 894.39 |  | 1433.33
| Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) |  | 11490 | 1 | mês | 1 | 1 | 2222.08 | 2222.08 |  | 3561.04
| Nível WILD N-1 - NA-20 |  | 10420 | 1 | mês | 1 | 1 | 197.44 | 197.44 |  | 316.42
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.22 | 0.22 | 243.36 | 53.53 |  | 390
| SUBTOTAL (D) | [7 empty] | 3403.73
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B) + (C) + (D) | [7 empty] | 13586.17
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 3168.29
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 16754.46
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-08
| Item: 3.1.4 | Serviço: Projeto Planialtimétrico Cadastral | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.22 | 0.22 | 2049.68 | 450.92 | Referente a 160 h trabalhadas = 20 dias | 3284.75
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 529.3
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 313.08
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.06 | 0.06 | 243.36 | 14.6 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 32.74
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 875.12
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 204.07
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 1079.19
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-09
| Item: 3.1.5 | Serviço: Projeto de Terraplenagem | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.22 | 0.22 | 2049.68 | 450.92 | Referente a 160 h trabalhadas = 20 dias | 3284.75
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 529.3
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 313.08
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.06 | 0.06 | 243.36 | 14.6 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 32.74
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 875.12
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 204.07
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 1079.19
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-10
| Item: 3.1.6 | Serviço: Projeto de Geometria do Barramento | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2049.68 | 266.45 | Referente a 50 h trabalhadas = 6 dias | 3284.75
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 344.83
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 203.96
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 243.36 | 31.63 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 49.77
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 598.56
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 139.58
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 738.14
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-11
| Item: 3.1.7 | Serviço: Projeto dos Dispositivos e Estruturas Hidráulicas | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2049.68 | 266.45 | Referente a 50 h trabalhadas = 6 dias | 3284.75
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 344.83
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 203.96
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 243.36 | 31.63 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 49.77
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 598.56
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 139.58
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 738.14
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-12
| Item: 4.1.1 | Serviço: Projeto Executivo de Estudos Fundiários | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2049.68 | 266.45 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 3284.75
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 344.83
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 203.96
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.06 | 0.06 | 243.36 | 14.6 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 32.74
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 581.53
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 135.61
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 717.14
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-13
| Item: 4.1.2 | Serviço: Projeto Executivo de Cadastro Unificado de Interferências | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.0182 | 0.01 | 7838.06 | 78.38 | Referente a 13,50 h trabalhadas = 1,6 dias | 12561
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 2049.68 | 266.45 | Referente a 100 h trabalhadas = 12,5 dias | 3284.75
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 344.83
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 203.96
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.13 | 0.13 | 243.36 | 31.63 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 49.77
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 598.56
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 139.58
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 738.14
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-14
| Item: 4.1.3 | Serviço: Memorial Descritivo do Projeto e Memória de Cálculos e Quantitativos | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.032 | 0.03 | 7838.06 | 235.14 | Referente a 24 h trabalhadas = 3 dias | 12561
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.05 | 0.05 | 1229.03 | 61.45 | Referente a 40 h trabalhadas = 5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 296.59
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 175.43
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.05 | 0.05 | 243.36 | 12.16 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 30.3
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 502.32
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 117.14
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 619.46
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-15
| Item: 4.1.4 | Serviço: Planilha Orçamentária e Composições de Preços Unitários e Cronograma Físico Financeiro da Obra | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 42522
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Engenheiro sênior - Civil |  | 20079 | 1 | mês | 0.032 | 0.03 | 7838.06 | 235.14 | Referente a 24 h trabalhadas = 3 dias | 12561
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.05 | 0.05 | 1229.03 | 61.45 | Referente a 40 h trabalhadas = 5 dias | 1969.6
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 296.59
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 175.43
B) EQUIPAMENTOS
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 0
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.01 | 0.01 | 1814.64 | 18.14 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.05 | 0.05 | 243.36 | 12.16 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 30.3
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 502.32
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 117.14
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 619.46
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-16
Item: 4.1.5 | Serviço: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) do entorno (área de preservação permanente) e Estudo Florísticos | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[7 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total |  | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 0
ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 0
B) SERVIÇOS
Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Estudo Florístico |  | Cotação | 1 | ud | 1 | 1 | 21221.26 | 21221.26 | 0.624 | 34008.44
SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 21221.26
C) MATERIAIS
SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 21221.26
BDI: 23,32%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 21221.26

## COMP-17
| Item: 4.1.6 | Serviço: PCA - Plano de Controle Ambiental | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 2049.68 | 40.99 | Referente a 15 h trabalhadas = 1,85 dias | 3284.75
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 1229.03 | 24.58 | Referente a 15 h trabalhadas = 1,85 dias | 1969.6
| Engenheiro Coordenador |  | 20073 | 1 | mês | 0.1 | 0.1 | 9947.25 | 994.72 | Referente a 80 h trabalhadas = 10,0 dias | 15941.12
| Especialista Ambiental (coordenador de estudos) |  | 20153 | 1 | mês | 0.1 | 0.1 | 9947.25 | 994.72 | Referente a 30 h trabalhadas = 3,75 dias | 15941.12
| Especialista em meio ambiente |  | 20084 | 1 | mês | 0.32 | 0.32 | 7838.06 | 2508.17 | Referente a 240 h trabalhadas = 30 dias | 12561
| Secretária |  | 20114 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 1709.72 | 34.19 | Referente a 15 h trabalhadas = 1,85 dias | 2739.95
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 4597.37
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 2719.34
B) EQUIPAMENTOS
| Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,0 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista |  | 42878 | 1 | mês | 0.22 | 0.22 | 2679.68 | 589.52 |  | 4294.37
| SUBTOTAL (B) | [7 empty] | 589.52
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.18 | 0.18 | 1814.64 | 326.63 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.4 | 0.4 | 243.36 | 97.34 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 423.97
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 8330.2
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 1942.6
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 10272.8
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.
Observação: A partir da classificação da barragem (quando do Tipo III ou IV), será definido juntamente com os setores técnicos da PMPK / SEMDRAP / SEMDES, qual relatório será elaborado e pago em medição (PCA ou RCA).

## COMP-18
| Item: 4.1.7 | Serviço: RCA - Relatório de Controle Ambiental | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MÃO DE OBRA
| Desenhista |  | 20048 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 2049.68 | 40.99 | Referente a 15 h trabalhadas = 1,85 dias | 3284.75
| Digitador |  | 20052 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 1229.03 | 24.58 | Referente a 15 h trabalhadas = 1,85 dias | 1969.6
| Engenheiro Coordenador |  | 20073 | 1 | mês | 0.1 | 0.1 | 9947.25 | 994.72 | Referente a 80 h trabalhadas = 10,0 dias | 15941.12
| Especialista Ambiental (coordenador de estudos) |  | 20153 | 1 | mês | 0.1 | 0.1 | 9947.25 | 994.72 | Referente a 30 h trabalhadas = 3,75 dias | 15941.12
| Especialista em meio ambiente |  | 20084 | 1 | mês | 0.32 | 0.32 | 7838.06 | 2508.17 | Referente a 240 h trabalhadas = 30 dias | 12561
| Secretária |  | 20114 | 1 | mês | 0.02 | 0.02 | 1709.72 | 34.19 | Referente a 15 h trabalhadas = 1,85 dias | 2739.95
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 4597.37
| ENCARGOS SOCIAIS 59,15% (A) SUBTOTAL (A.1) | [7 empty] | 2719.34
B) EQUIPAMENTOS
| Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,0 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista |  | 42878 | 1 | mês | 0.22 | 0.22 | 2679.68 | 589.52 |  | 4294.37
589.52
C) MATERIAIS
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 1 | mês | 0.18 | 0.18 | 1814.64 | 326.63 |  | 2908.08
| Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows c/ Pacote Office e Impressora Jato Tinta |  | 10591 | 1 | mês | 0.4 | 0.4 | 243.36 | 97.34 |  | 390
| SUBTOTAL (C) | [7 empty] | 423.97
| CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (B) + (C) | [7 empty] | 8330.2
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 1942.6
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 10272.8
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.
Observação: A partir da classificação da barragem (quando do Tipo III ou IV), será definido juntamente com os setores técnicos da PMPK (EMDRAP/SEMDES) qual relatório será elaborado e pago em medição (PCA ou RCA).

## COMP-19
| Item: 5.1.1 | Serviço: VOLUME I - Estudos Iniciais (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MATERIAIS
Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade (COMP-01)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
Estudos Hidrológicos (COMP-02)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.03 | 0.06 | 1814.64 | 217.75 |  | 2908.08
Estudos Geológicos-Geotécnicos (COMP-03)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.2 | 0.4 | 1814.64 | 1451.71 |  | 2908.08
Especificação Técnica e Relatório e Diagnóstico (COMP-04)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.03 | 0.06 | 1814.64 | 217.75 |  | 2908.08
Estudos e Levantamentos Topográfico (Planialtimétrico Cadastral) (COMP-7)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.02 | 0.04 | 1814.64 | 145.17 |  | 2908.08
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 2104.96
| CUSTO TOTAL (A) | [7 empty] | 2104.96
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 490.87
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 2595.83
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-20
| Item: 5.2.1 | Serviço: VOLUME II - Dimensionamentos, Memórias, Orçamento e Cronograma (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MATERIAIS
Dimensionamento da barragem (Análise de estabilidade) (COMP-5)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
Projeto Geométrico do corpo do barramento, Dimensionamento do Reservatório e Dimensionamento das estruturas extravadoras (COMP-6)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
Memorial Descritivo do Projeto e Memória de Cálculos e Quantitativos (COMP-14)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
Planilha Orçamentária e Composições de Preços Unitários e Cronograma Físico Financeiro da Obra (COMP-15)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 290.32
| CUSTO TOTAL (A) | [7 empty] | 290.32
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 67.7
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 358.02
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-21
| Item: 5.3.1 | Serviço: VOLUME III - Projetos Executivos (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: |  | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total | 0.624 | Preço Unitário
A) MATERIAIS
Projeto Executivo Planialtimétrico Cadastral (COMP-8)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
Projeto Executivo de Terraplenagem (COMP-9)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
0
| Projeto Executivo de Geometria do Barramento (COMP-10) | [6 empty] | 0
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
0
| Projeto Executivo dos Dispositivos e Estruturas Hidráulicas (COMP-11) | [6 empty] | 0
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
0
| Projeto Executivo de Estudos Fundiários (COMP-12) | [6 empty] | 0
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
0
| Projeto Executivo de Cadastro Unificado de Interferências (COMP-13) | [6 empty] | 0
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.01 | 0.02 | 1814.64 | 72.58 |  | 2908.08
0
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 435.48
| CUSTO TOTAL (A) | [7 empty] | 435.48
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 101.55
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 537.03
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.

## COMP-22
| Item: 5.4.1 | Serviço: VOLUME IV - Estudos e Projetos Ambientais (IMPRESSÃO FINAL - 2 VIAS) | [5 empty] | Data-base: | Unidade: | 0.624 | Data-base:
[8 empty] | 2016-06-01 | ud |  | 2016-06-01
| Descrição |  | Cod. | Quant | Unidade | Tempo de Utilização | Qtd x Tempo de Util. | Preço Unitário | Preço Total |  | Preço Unitário
A) MATERIAIS
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) do entorno (área de preservação permanente) e Estudo Florístico (COMP-16)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.1 | 0.2 | 1814.64 | 725.85 |  | 2908.08
PCA - Plano de Controle Ambiental ou RCA - Relatório de Controle Ambiental * (COMP-17 ou COMP-18)
| Serviços gráficos e materiais de consumo |  | 10584 | 2 | mês | 0.1 | 0.2 | 1814.64 | 725.85 |  | 2908.08
| SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 1451.7
| CUSTO TOTAL (A) | [7 empty] | 1451.7
| BDI: 23,32% | [7 empty] | 338.53
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | 1790.23
* Observações: Preço Unitários da Tabela de Preços do DER-ES de Junho de 2016.
* Observação: A partir da classificação da barragem (quando do Tipo III ou IV), será definido juntamente com os setores técnicos da PMPK (SEMDRAP/SEMDES) qual relatório será elaborado e pago em medição (PCA ou RCA).