## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
CÁLCULO DO PRIMEIRO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO COMPREENDENDO O PERÍODO DA 7ª MEDIÇÃO À 15ª MEDIÇÃO
EMPRESA: PREMOCIL
| CM 30 |  |  | RR-2C |  |  | CAP 50/70
PROCESSO | Nº NF | QUANT. (TON) | VALOR (R$/KG) | Nº NF | QUANT. (TON) | VALOR (R$/KG) | Nº NF | QUANT. (TON) | VALOR (R$/KG)
Nº 9335/17 | 2017 | 13.2 | 2.96 | 12534 | 12.87 | 1.56 | 2.018 / 2.030 | 22,14 / 28,54 | R$ 1,80 / R$ 1,7805
Nº 9332/17 | 2017 | 13.2 | 2.96 | 12534 | 12.87 | 1.56 | 12123 / 12182 | 28,70 / 28,80 | R$ 1,98 / R$ 1,96
Nº 13373/17 | 2017 | 13.2 | 2.96 | 12534 | 12.87 | 1.56 | 12262 / 12270 | 28,36 / 22,51 | R$ 1,96 / R$ 1,96
Nº 16908/17 | 2031 | 13.19 | 2.9 | 12534 | 12.87 | 1.56 | 12309 / 2.080 | 28,71 / 27,50 | R$ 1,925 / R$ 1,8387
Nº 19526/17 | 2031 | 13.19 | 2.9 | 12534 | 12.87 | 1.56 | 12532 / 12624 | 25,74 / 28,74 | R$ 1,86 / R$ 1,83
Nº 22490/17 | 2031 | 13.19 | 2.9 | 12534 | 12.87 | 1.56 | 12735 / 12931 | 27,27 / 28,45 | R$ 1,82 / R$ 1,81
CALCULO DE REAJUSTE
MEDIÇÃO | TIPO | MEDIÇÃO | INDICE (FGV) DO PERÍODO DA MEDIÇÃO | REAJUSTE PAGO | QUANT. MEDIDA | VALOR DO REEQ. | REAJ. DO REEQ.
7ª | CM 30 | 31470.75 | 0.7138 | 22463.8213 | 15.84 | 21902.1264 | 15633.7378
| RR - 2C | 5878.7 | 0.4016 | 2360.8859 | 6.34 | 5495.2584 | 2206.8958
| CAP 50/70 | 120418.75 | 0.5673 | 68313.5569 | 98.84 | 93273.3312 | 52913.9608
8ª | CM 30 | 41007.35 | 0.711 | 29156.2258 | 20.64 | 28539.1344 | 20291.3246
| RR - 2C | 3736.78 | 0.4113 | 1536.9376 | 4.03 | 3493.0428 | 1436.6885
| CAP 50/70 | 76632.33 | 0.5238 | 40140.0145 | 62.9 | 59357.472 | 31091.4438
9ª | CM 30 |  | 0.7105 | 0 |  | 0 | 0
| RR - 2C | 3912.95 | 0.4012 | 1569.8755 | 4.22 | 3657.7272 | 1467.4802
| CAP 50/70 | 80275.1 | 0.5297 | 42521.7205 | 65.89 | 62179.0752 | 32936.2561
10ª | CM 30 | 24795.14 | 0.6704 | 16622.6619 | 12.48 | 17256.2208 | 11568.5704
| RR - 2C | 4626.93 | 0.5052 | 2337.525 | 4.99 | 4325.1324 | 2185.0569
| CAP 50/70 | 94882.76 | 0.5354 | 50800.2297 | 77.88 | 73493.7984 | 39348.5797
11ª | CM 30
RR - 2C
CAP 50/70
12ª | CM 30 | 27954.14 | 0.5752 | 16079.2213 | 14.07 | 19454.7297 | 11190.3605
| RR - 2C | 4743.76 | 0.4914 | 2331.0837 | 5.12 | 4437.8112 | 2180.7404
| CAP 50/70 | 97233.63 | 0.4729 | 45981.7836 | 79.81 | 75315.1008 | 35616.5112
13ª | CM 30 | 19073.18 | 0.5994 | 11432.4641 | 9.6 | 13274.016 | 7956.4452
| RR - 2C | 3848.05 | 0.5004 | 1925.5642 | 4.15 | 3597.054 | 1799.9658
| CAP 50/70 | 78910.59 | 0.4908 | 38729.3176 | 64.77 | 61122.1536 | 29998.753
14ª | CM 30 | 24338.18 | 0.6228 | 15157.8185 | 12.25 | 16938.1975 | 10549.1094
| RR - 2C | 4543.48 | 0.4751 | 2158.6073 | 4.9 | 4247.124 | 2017.8086
| CAP 50/70 | 93213.66 | 0.4841 | 45124.7328 | 76.51 | 72200.9568 | 34952.4832
15ª | CM 30 | 25589.86 | 0.5621 | 14384.0603 | 12.88 | 17809.3048 | 10010.6102
| RR - 2C | 4868.01 | 0.4539 | 2209.5897 | 5.25 | 4550.49 | 2065.4674
| CAP 50/70 | 99816.96 | 0.47 | 46913.9712 | 81.93 | 77315.7024 | 36338.3801
| PREÇO COMPRA | PREÇO COMPRA + 15% (COMPOSIÇÃO) | PREÇO PLANILHA | DIFERENÇA | QUANTIDADE (kg) TOTAL MEDIDA | TOTAL REEQUILÍBRIO | REAJUSTE PAGO NAS MEDIÇÕES | REAJUSTE DA DIFERENÇA | TOTAL
CM 30 | 2.93 | 3.3695 | 1.9868 | 1.3827 | 97760 | 135173.7296 | 125296.2733 | 66640.4385 | 76517.8948
RR-2C | 1.56 | 1.794 | 0.92724 | 0.86676 | 39000 | 33803.64 | 16430.0691 | 11276.8276 | 28650.3985
CAP 50/70 | 1.88 | 2.162 | 1.2183 | 0.94368 | 608530 | 574257.5904 | 378525.3267 | 221905.5046 | 417637.7683
[8 empty] | TOTAL: | 522806.0616
Total Geral do Primeiro Reequilíbrio Financeiro do Material Betuminoso
522806.0616

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
CÁLCULO DO IMPACTO FINANCEIRO
CONTRATO: 246/2016
EMPRESA: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA CAJU - CANCELA - MONTE BELO
DATA BASE: OUTUBRO 2014
BDI: 26,05%
ÍNDICE ADOTADO: FGV
PERÍODO: 7ª MEDIÇÃO (MAR/2017) ATÉ A 15ª MEDIÇÃO (NOV/2017)
PREÇOS DE PLANILHA CONTRATUAL
CM30 | R$ 1,98679 / KG
RR1-C | R$ 0,92724 / KG
CAP 50/70 | R$ 1,21832 / KG
RESUMO
| PREÇO MÉDIO DE AQUISIÇÃO NO PERÍODO | PREÇO COM BONIFICAÇÃO DE 15% | DIFERENÇA DO PREÇO DE PLANILHA | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | DESEQUILÍBRIO NO PERÍODO | REAJUSTE PAGO NO PERÍODO | DIFERENÇA | SOMATÓRIO DOS REAJUSTE DO REEQUILÍBRIO | TOTAL A REEQUILIBRAR
CM 30 | 2.93 | 3.3695 | 1.38 | 97760 | 135173.73 | 125296.2733 | 9877.4567 | 66640.4385 | 76517.89
RR-2C | 1.56 | 1.794 | 0.87 | 39000 | 33803.64 | 16430.0691 | 17373.5709 | 11276.8276 | 28650.3985
CAP 50/70 | 1.88 | 2.162 | 0.94 | 608530 | 574257.59 | 378525.3267 | 195732.2633 | 221905.5046 | 417637.7679
522806.0563