## Plan1
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: ELICON CONSTRUTORA LTDA | [5 empty] | CONTRATO: 4º ADITIVO |  | 500670.7375 | 01/01
| PMPK |  | LOCAL: LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
5 | COBERTURAS | [11 empty] | 0 | 0
5.1 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede |  |  |  | m² | 716.1 | 71.96 | 51530.556 | 716.1 | 51530.556 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  |  |  | m² | 716.1 | 52.4 | 37523.64 | 716.1 | 37523.64 |  | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTO EM PAREDES | [11 empty] | 0 | 0
7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  |  | m² | 500 | 3.33 | 1665 | 220 | 732.6 | 280 | 932.4 | 0 | 0
.7.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  |  | m² | 500 | 27.15 | 13575 | 220 | 5973 | 280 | 7602 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO DE PISOS | [11 empty] | 0 | 0
9.6 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  | m | 39.6 | 40.42 | 1600.632 | 39.6 | 1600.632 |  | 0 | 0 | 0
10 | LOUÇAS E METAIS | [11 empty] | 0 | 0
10.4 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  | und | 66 | 40.72 | 2687.52 | 63 | 2565.36 |  | 0 | 3 | 122.16
11 | PINTURA | [11 empty] | 0 | 0
11.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  |  | m² | 500 | 12.71 | 6355 |  |  |  |  | 500 | 6355
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0 | 0
13.2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  | und | 264 | 94.55 | 24961.2 |  |  |  |  | 264 | 24961.2
13.10 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  | und | 264 | 16.47 | 4348.08 |  |  |  |  | 264 | 4348.08
13.12 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  | und | 264 | 13.01 | 3434.64 |  |  |  |  | 264 | 3434.64
14 | PADRÃO DE ENTRADA | [11 empty] | 0 | 0
14.1 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar |  |  |  | und | 66 | 174.57 | 11521.62 |  |  |  |  | 66 | 11521.62
16 | MURO DE FECHAMENTO | [11 empty] | 0 | 0
16.3 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0,9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  |  |  | m² | 92.4 | 162.83 | 15045.492 |  |  |  |  | 92.4 | 15045.492
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
| Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, RELOCAÇÃO, SOMENTE MÃO DE OBRA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  |  |  | m | 150 | 34.6771 | 5201.5719 | 150 | 5201.5719 |  | 0 | 0 | 0
| Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm, RELOCAÇÃO, SOMENTE MÃO DE OBRA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  |  |  | m² | 33.88 | 69.8218 | 2365.5616 | 33.88 | 2365.5616 |  | 0 | 0 | 0
| Unidade de sanitário e vestiário, RELOCAÇÃO, SOMENTE MÃO DE OBRA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  |  |  | und | 1 | 2280.3226 | 2280.3226 | 1 | 2280.3226 |  | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO DE PISOS | [11 empty] | 0 | 0
| Roda piso (filete) em granito cinza andorinha, 9x4 cm, com acabamento abaulado de um lado (box do banheiro) |  |  |  | m | 118.8 | 22.3871 | 2659.5875 | 118.8 | 2659.5875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | casas prontas
| Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 7 cm, com acabamento abaulado de um lado (varanda) |  |  |  | m | 905.52 | 20.3146 | 18395.2911 | 905.52 | 18395.2911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | casas prontas
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0 | 0
| Disjuntor termomagnético, unipolar,de 35 a 60A x 250V. Fornecimento e colocação |  |  |  | und | 66 | 13.45 | 887.7 |  |  |  |  | 66 | 887.7
| Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. Fornecimento e colocação |  |  |  | und | 264 | 5.8 | 1531.2 |  |  |  |  | 264 | 1531.2
| Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos |  |  |  | und | 66 | 84.14 | 5553.24 |  |  |  |  | 66 | 5553.24
| Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos |  |  |  | und | 66 | 83.27 | 5495.82 |  |  |  |  | 66 | 5495.82
| Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |  |  |  | und | 132 | 112.93 | 14906.76 |  |  |  |  | 132 | 14906.76
| Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  |  |  | m | 990 | 26.03 | 25769.7 |  |  |  |  | 990 | 25769.7
| Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier |  |  |  | und | 528 | 31.79 | 16785.12 |  |  |  |  | 528 | 16785.12
| Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm |  |  |  | und | 66 | 66.64 | 4398.24 |  |  |  |  | 66 | 4398.24
| Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura |  |  |  | und | 66 | 722.38 | 47677.08 |  |  |  |  | 66 | 47677.08
| PINTURA | [11 empty] | 0 | 0
| Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  |  | m² | 3284.16 | 11.71 | 38457.5136 |  |  |  |  | 3284.16 | 38457.5136
| MURO DE FECHAMENTO | [11 empty] | 0 | 0
| Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm |  |  |  | m² | 648.41 | 56.69 | 36758.3629 | 476 | 26984.44 | 172.41 | 9773.9229 | 0 | 0
| MOVIMENTO DE TERRA | [11 empty] | 0 | 0
| Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  |  |  | h | 224 | 52.42 | 11742.08 | 90 | 4717.8 | 134 | 7024.28 | 0 | 0
| Tranporte horizontal a massa/granel, jerica 90l, 30m, MANUAL |  |  |  | m³ | 4665.892 | 13.52 | 63082.8598 | 1900 | 25688 | 2765.892 | 37394.8598 | 0 | 0
| Espalhamento de material (argila) |  |  |  | m³ | 3332.78 | 7.693 | 25638.965 | 1500 | 11539.4498 | 1832.78 | 14099.5152 | 0 | 0
| Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL |  |  |  | m³ | 3332.78 | 14.12 | 47058.8536 | 1500 | 21180 | 1832.78 | 25878.8536 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO: |  |  | 102705.8316 |  | 227250.5656
VISTO: |  |  | 4ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO EFETUADA EM 04/03/2019 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM: | [13 empty] | 550894.2097
[8 empty] | 550894.2097 | [5 empty] | 0 | TEM QUE SER ZERO SEMPRE !!!
[7 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  |  | 220937.8125
325925.9272