## 4ª Med
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | PRAÇA SANTO EDUARDO | [5 empty] | Contrato nº: | 147/2018 |  | Início: | 2018-07-13 | Término: | 2019-03-26
Endereço | SANTO EDUARDO | [5 empty] | Data do Contrato: | 2018-07-04
Empreiteira | JORDÃO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | [5 empty] | Prazo de Execução: | 225 |  | Data da Medição: | 2019-02-22
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | NOVA QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL PLANILHA | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 4a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL |  | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Administração Local | % | 100 | 16918.56 | 16918.56 | 0.26918 | 4554.2012 | 0.2692% | 0.28817 | 4875.3658 | 28.82% | 0.55735 | 9429.567 | 55.74%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 1200 | 1.914 | 2296.8 | 1200 | 2296.8 | 100% |  | 0 | 0% | 1200 | 2296.8 | 100%
2.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 1085.32 | 10.439 | 11329.6555 | 13.5 | 140.9265 | 1.244% | 1071.82 | 11188.729 | 98.76% | 1085.32 | 11329.6555 | 100%
2.3 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 138.16 | 95.084 | 13136.8054 | 138.16 | 13136.8054 | 100% |  | 0 | 0% | 138.16 | 13136.8054 | 100%
2.4 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 14.5 | 327.723 | 4751.9835 | 13.7 | 4489.8051 | 94.48% |  | 0 | 0% | 13.7 | 4489.8051 | 94.48%
2.5 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 226.1435 | 2464.9642 | 10.9 | 2464.9642 | 100% |  | 0 | 0% | 10.9 | 2464.9642 | 100%
2.6 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 6399.6295 | 6399.6295 | 0.81543 | 5218.4307 | 81.54% |  | 0 | 0% | 0.81543 | 5218.4307 | 81.54%
2.7 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 18.15 | 212.487 | 3856.639 | 15 | 3187.305 | 82.64% |  | 0 | 0% | 15 | 3187.305 | 82.64%
2.8 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 874.7695 | 874.7695 | 1 | 874.7695 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 874.7695 | 100%
2.9 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 18.81 | 376.2 | 20 | 376.2 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 376.2 | 100%
2.10 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 241.12 | 6028 | 25 | 6028 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 6028 | 100%
2.11 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 20 | 163.273 | 3265.46 | 20 | 3265.46 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 3265.46 | 100%
2.12 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 143.078 | 143.078 | 1 | 143.078 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 143.078 | 100%
2.13 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 1 | 17.754 | 17.754 | 1 | 17.754 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 17.754 | 100%
2.14 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 102.4045 | 819.236 | 8 | 819.236 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 819.236 | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 1200 | 7.0895 | 8507.4 | 1200 | 8507.4 | 100% |  | 0 | 0% | 1200 | 8507.4 | 100%
3.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 184.58 | 30.734 | 5672.8817 | 184.58 | 5672.8817 | 100% |  | 0 | 0% | 184.58 | 5672.8817 | 100%
3.3 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 189.67 | 18.3315 | 3476.9356 | 188.85 | 3461.9038 | 99.57% | 0.82 | 15.0318 | 0.4323% | 189.67 | 3476.9356 | 100%
3.4 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 132.77 | 13.4035 | 1779.5827 | 129.2 | 1731.7322 | 97.31% | 3.57 | 47.8505 | 2.689% | 132.77 | 1779.5827 | 100%
3.5 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 8.14 | 24.8545 | 202.3156 | 4.58 | 113.8336 | 56.27% | 3.56 | 88.482 | 43.73% | 8.14 | 202.3156 | 100%
4 | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 26.4 | 59.9775 | 1583.406 | 26.4 | 1583.406 | 100% |  | 0 | 0% | 26.4 | 1583.406 | 100%
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.9 | 289.806 | 260.8254 | 0.9 | 260.8254 | 100% |  | 0 | 0% | 0.9 | 260.8254 | 100%
4.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.6 | 347.2315 | 902.8019 | 2.6 | 902.8019 | 100% |  | 0 | 0% | 2.6 | 902.8019 | 100%
4.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 57.1 | 4.914 | 280.5894 | 57.1 | 280.5894 | 100% |  | 0 | 0% | 57.1 | 280.5894 | 100%
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 68.6 | 4.83 | 331.338 | 68.6 | 331.338 | 100% |  | 0 | 0% | 68.6 | 331.338 | 100%
5 | SUPRAESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 37.9 | 72.2535 | 2738.4077 | 37.9 | 2738.4077 | 100% |  | 0 | 0% | 37.9 | 2738.4077 | 100%
5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.9 | 347.2315 | 1006.9714 | 2.9 | 1006.9714 | 100% |  | 0 | 0% | 2.9 | 1006.9714 | 100%
5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 139.8 | 4.83 | 675.234 | 139.8 | 675.234 | 100% |  | 0 | 0% | 139.8 | 675.234 | 100%
5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 58.7 | 4.914 | 288.4518 | 58.7 | 288.4518 | 100% |  | 0 | 0% | 58.7 | 288.4518 | 100%
6 | ALVENARIAS E PAINÉIS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 47.27 | 27.632 | 1306.1646 | 47 | 1298.704 | 99.43% |  | 0 | 0% | 47 | 1298.704 | 99.43%
6.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 7.4 | 5.3845 | 39.8453 | 7.4 | 39.8453 | 100% |  | 0 | 0% | 7.4 | 39.8453 | 100%
7 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 133.672 | 133.672 | 1 | 133.672 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 133.672 | 100%
7.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 1 | 439.2465 | 439.2465 | 1 | 439.2465 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 439.2465 | 100%
7.3 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 133.672 | 267.344 | 2 | 267.344 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 267.344 | 100%
7.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 456.929 | 913.858 | 2 | 913.858 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 913.858 | 100%
7.5 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.72 | 243.8975 | 175.6062 | 0 | 0 | 0% | 0.36 | 87.8031 | 50% | 0.36 | 87.8031 | 50%
7.6 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 0.72 | 85.8455 | 61.8088 | 0 | 0 | 0% | 0.36 | 30.9044 | 50% | 0.36 | 30.9044 | 50%
8 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 13.52 | 97.2235 | 1314.4617 | 0 | 0 | 0% | 13.52 | 1314.4617 | 100% | 13.52 | 1314.4617 | 100%
9 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 96.76 | 27.302 | 2641.7415 | 89.9 | 2454.4498 | 92.91% | 0 | 0 | 0% | 89.9 | 2454.4498 | 92.91%
9.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 91.66 | 59.466 | 5450.6536 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m² | 540.36 | 94.1325 | 50865.4377 | 0 | 0 | 0% | 540.36 | 50865.4377 | 100% | 540.36 | 50865.4377 | 100%
9.4 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 5.1 | 45.994 | 234.5694 | 0 | 0 | 0% | 5.1 | 234.5694 | 100% | 5.1 | 234.5694 | 100%
10 | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 5.1 | 6.457 | 32.9307 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 5.1 | 8.987 | 45.8337 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 195.57 | 9.4215 | 1842.5628 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 4.62 | 14.9435 | 69.039 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 0.72 | 10.307 | 7.421 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 5.1 | 19.1015 | 97.4176 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.9 | 5.9235 | 34.9487 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 5.9 | 28.886 | 170.4274 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 151.48 | 2.981 | 451.5619 | 108.07 | 322.1567 | 71.34% | 43.41 | 129.4052 | 28.66% | 151.48 | 451.5619 | 100%
12.2 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 30.42 | 40.558 | 1233.7744 | 0 | 0 | 0% | 30.42 | 1233.7744 | 100% | 30.42 | 1233.7744 | 100%
12.3 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 40.49 | 45.227 | 1831.2412 | 0 | 0 | 0% | 40.49 | 1831.2412 | 100% | 40.49 | 1831.2412 | 100%
12.4 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 80.57 | 14.872 | 1198.237 | 80.57 | 1198.237 | 100% |  | 0 | 0% | 80.57 | 1198.237 | 100%
12.5 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 70.91 | 25.564 | 1812.7432 | 70.91 | 1812.7432 | 100% |  | 0 | 0% | 70.91 | 1812.7432 | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 1 | 146.619 | 146.619 | 1 | 146.619 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 146.619 | 100%
13.2 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 41.921 | 125.763 | 3 | 125.763 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 125.763 | 100%
13.3 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 1 | 47.927 | 47.927 | 0 | 0 | 0% | 1 | 47.927 | 100% | 1 | 47.927 | 100%
13.4 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 2 | 50.699 | 101.398 | 2 | 101.398 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 101.398 | 100%
13.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 2 | 39.7925 | 79.585 | 2 | 79.585 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 79.585 | 100%
13.6 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 5 | 13.794 | 68.97 | 5 | 68.97 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 68.97 | 100%
13.7 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 59.136 | 59.136 | 1 | 59.136 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 59.136 | 100%
13.8 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 1 | 47.4925 | 47.4925 | 1 | 47.4925 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 47.4925 | 100%
13.9 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 2 | 85.36 | 170.72 | 0 | 0 | 0% | 2 | 170.72 | 100% | 2 | 170.72 | 100%
13.10 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 25 | 22.9515 | 573.7875 | 0 | 0 | 0% | 17 | 390.1755 | 68% | 17 | 390.1755 | 68%
13.11 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 1 | 265.8975 | 265.8975 | 0 | 0 | 0% | 1 | 265.8975 | 100% | 1 | 265.8975 | 100%
14 | APARELHOS HDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
14.1 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | und | 2 | 217.6625 | 435.325 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 2 | 467.379 | 934.758 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3 | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 315.0565 | 315.0565 | 0 | 0 | 0% | 1 | 315.0565 | 100% | 1 | 315.0565 | 100%
14.4 | Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80 cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 107.471 | 429.884 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 80.67 | 161.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 3307.84 | 3307.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 41.4095 | 82.819 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.8 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 43.8515 | 87.703 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 323.24 | 24.838 | 8028.6351 | 231.62 | 5752.9776 | 71.66% |  | 0 | 0% | 231.62 | 5752.9776 | 71.66%
15.2 | Banco para jardins com 14 réguas de madeira de lei, seção de 5,5 x 2,5cm e comprimento de 2,00m, presas com parafusos de porca nos pés de ferro fundido, estes com 14kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigão de fixação, 4 bases de concreto de 15 x 15 x 30cm, e pintura na cor a ser indicada | un | 19 | 855.8825 | 16261.7675 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 50 | 18.09 | 904.5 | 25 | 452.25 | 50% | 18 | 325.62 | 36% | 43 | 777.87 | 86%
15.4 | Contentor plástico em polietileno, com duas rodas maciças de borracha, capacidade para 240. FORNECIMENTO | un | 2 | 218.3395 | 436.679 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4.8 | 368.844 | 1770.4512 | 3 | 1106.532 | 62.5% | 1.8 | 663.9192 | 37.5% | 4.8 | 1770.4512 | 100%
16 | DIVERSOS EXTERNOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Máquina Leg Press | un | 1 | 4525.5999 | 4525.5999 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2 | Máquina glúteos | un | 1 | 4346.0792 | 4346.0792 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3 | Máquina Bíceps | un | 1 | 4602.0429 | 4602.0429 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4 | Máquina tríceps | un | 1 | 4705.4443 | 4705.4443 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5 | Máquina desenvolvimento de ombros | un | 1 | 4580.936 | 4580.936 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6 | Máquina puxada alta | un | 1 | 4558.7916 | 4558.7916 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7 | Máquina remada sentado | un | 1 | 4982.1497 | 4982.1497 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.8 | Máquina supino vertical | un | 1 | 4430.125 | 4430.125 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.9 | Máquina polia alta | un | 1 | 3950.4099 | 3950.4099 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.10 | Máquina abdominal | un | 1 | 4829.2056 | 4829.2056 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.11 | Jogo de barras | un | 1 | 3116.0109 | 3116.0109 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.12 | Máquina supino vertical para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 7735.5336 | 7735.5336 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.13 | Máquina puxada alta para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 6646.2333 | 6646.2333 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.14 | Placa orientativa para ar livre aparelho/exercícios musculação | un | 1 | 1666.7562 | 1666.7562 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.15 | Placa orientativa para ar livre exercícios de alongamento | un | 1 | 1308.7025 | 1308.7025 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.16 | Placa orientativa para ar livre especial | un | 1 | 1666.7562 | 1666.7562 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro | und | 1 | 1596.2375 | 1596.2375 | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 798.1187 | 50% | 0.5 | 798.1187 | 50%
17.2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 293.787 | 293.787 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 3 | 104.4095 | 313.2285 | 0 | 0 | 0% | 1 | 104.4095 | 33.33% | 1 | 104.4095 | 33.33%
17.4 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 3 | 106.8405 | 320.5215 | 0 | 0 | 0% | 1 | 106.8405 | 33.33% | 1 | 106.8405 | 33.33%
17.5 | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und. | 2 | 6.741 | 13.482 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.6 | Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und. | 4 | 23.737 | 94.948 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.7 | Dispositivo de proteção contra surto monopolar 275V - 60kA, Classe I/II, marca de ref. Clamper VCL Slim Classe l / ll | und. | 4 | 108.941 | 435.764 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.8 | Luminária para lâmpadas T8, de embutir, com corpo em chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada, aletas parabólicas e refletores em alumínio, ref: LUMICENTER, modelo CAA01-E232, fornecimento e instalação. | und. | 3 | 137.347 | 412.041 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.9 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 22.024 | 66.072 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.10 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 18.368 | 55.104 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.11 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 862.6 | 4.712 | 4064.5712 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.12 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 140.5 | 11.816 | 1660.148 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.13 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 130 | 4.032 | 524.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 287.6 | 5.976 | 1718.6976 | 287.6 | 1718.6976 | 100% |  | 0 | 0% | 287.6 | 1718.6976 | 100%
17.15 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 297.7 | 21.59 | 6427.343 | 267.1 | 5766.689 | 89.72% | 30.6 | 660.654 | 10.28% | 297.7 | 6427.343 | 100%
17.16 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 30.6 | 14.798 | 452.8188 | 0 | 0 | 0% | 30.6 | 452.8188 | 100% | 30.6 | 452.8188 | 100%
17.17 | Fit+C143:G149a isolante auto-fusão, de 19mmx10m. FORNECIMENTO | unid. | 5.4 | 16.233 | 87.6582 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.18 | Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 | und | 38 | 7.098 | 269.724 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.19 | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid. | 25 | 32.298 | 807.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.20 | Luminária ornamental redonda em LED com potência de 150W, com poste modulado de 4,5 metros de altura (conforme projeto), flangeado, na cor branca, fluxo de saída de pelo menos 139 Lumens por Watt, com no mínimo 16600 lm de saída, com base para relé no topo da luminária, marca de ref. PROJELUX, modelo PJ-LED01-A. | unid. | 25 | 3099.0048 | 77475.12 | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 10846.5168 | 14% | 3.5 | 10846.5168 | 14%
17.21 | Conector de cabo a haste em bronze natural para um cabo TEL 585, marca de referência Termotécnica ou equivalente | unid. | 50 | 27.0335 | 1351.675 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.22 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 25 | 73.294 | 1832.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.23 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 0 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | PAISAGISMO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 531.46 | 9.7163 | 5163.8248 | 531.46 | 5163.8248 | 100% |  | 0 | 0% | 531.46 | 5163.8248 | 100%
18.2 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 28 | 134.6514 | 3770.2392 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1211.8626 | 32.14% | 9 | 1211.8626 | 32.14%
18.3 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | 174 | 55.0836 | 9584.5464 | 0 | 0 | 0% | 174 | 9584.5464 | 100% | 174 | 9584.5464 | 100%
0
19.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 78.68 | 58.42 | 4596.4856 | 0 | 0 | 0% | 78.68 | 4596.4856 | 100% | 78.68 | 4596.4856 | 100%
19.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 4.46 | 310.19 | 1383.4474 | 0 | 0 | 0% | 4.46 | 1383.4474 | 100% | 4.46 | 1383.4474 | 100%
19.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.33 | 395.3 | 525.749 | 0 | 0 | 0% | 1.33 | 525.749 | 100% | 1.33 | 525.749 | 100%
19.4 | Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m | 18 | 65.61 | 1180.98 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1180.98 | 100% | 18 | 1180.98 | 100%
19.5 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | unid. | 36 | 81.71 | 2941.56 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.6 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid. | 1 | 398.1 | 398.1 |  | 0 | 0% | 1 | 398.1 | 100% | 1 | 398.1 | 100%
19.7 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | m | 0.8 | 77.43 | 61.944 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.8 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 2.2 | 31.14 | 68.508 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.9 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m² | 79.79 | 207.59 | 16563.6061 | 0 | 0 | 0% | 63.79 | 13242.1661 | 79.95% | 63.79 | 13242.1661 | 79.95%
19.10 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 15.55 | 67.86 | 1055.223 | 0 | 0 | 0% | 15.55 | 1055.223 | 100% | 15.55 | 1055.223 | 100%
19.11 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 176.71 | 13.19 | 2330.8049 | 0 | 0 | 0% | 176.71 | 2330.8049 | 100% | 176.71 | 2330.8049 | 100%
TOTAL |  | 425451.97 | [7 empty] | 122601.0953 | 28.82% |  | 226640.7987 | 53.27% | #VALUE!
386500.7
Posição Física do Contrato
38951.2695
|  |  | % DA 4a. MEDIÇÃO |  |  |  | 28.82% |  |  | 4a. MEDIÇÃO |  | 122601.0953
| 425451.97 | [8 empty] | ACUMULADO |  | 226640.7987
|  |  | % ACUMULADO |  |  |  | 53.27% |  |  | SALDO |  | 198811.1713
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Valor do Aditivo
Valor do Final