## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE II
SERVIÇOS | CUSTO TOTAL (R$ ) |  | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |  | 270 | 300 | 330 | 360
ADMINISTRAÇÃO | 744232.08 | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% |  | 100%
0%
|  | R$ | 61994.5323 | 61994.5323 | 61994.5323 | 61994.5323 | 61994.5323 | 61994.5323 | 61994.5323 | 61994.5323 | 0 | 62068.9555 | 62068.9555 | 62068.9555 | 62068.9555 | 0 | 744232.08
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 163099.8 | % | 100% | [13 empty] | 100%
0%
|  | R$ | 163099.8 | [13 empty] | 163099.8
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO / BACIA DE CONTENÇÃO | 76484.78 | % | 50% | [12 empty] | 50% | 100%
0%
|  | R$ | 38242.39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38242.39 | 76484.78
SERVIÇOS AUXILIARES | 435715.92 | % | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 9% | 9% | 10% |  |  | 100%
0%
|  | R$ | 39214.4328 | 39214.4328 | 39214.4328 | 39214.4328 | 39214.4328 | 39214.4328 | 39214.4328 | 39214.4328 |  | 39214.4328 | 39214.4328 | 43571.592 | 0 |  | 435715.92
TERRAPLENAGEM | 4337664.63 | % |  | 9% | 12% | 15% | 20% | 15% | 12% | 9% |  | 8% |  |  |  |  | 100%
0%
|  | R$ |  | 390389.8167 | 520519.7556 | 650649.6945 | 867532.926 | 650649.6945 | 520519.7556 | 390389.8167 | 0 | 347013.1704 |  | 0 | 0 |  | 4337664.63
PAVIMENTAÇÃO | 3484489.44 | % |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% |  | 15% | 10% |  |  |  | 100%
0%
|  | R$ |  |  |  | 348448.944 | 522673.416 | 522673.416 | 696897.888 | 522673.416 | 0 | 522673.416 | 348448.944 |  | 0 |  | 3484489.44
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | 2127780.43 | % |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% |  | 10% | 5% | 5% |  |  | 100%
0%
|  | R$ |  | 106389.0215 | 106389.0215 | 212778.043 | 212778.043 | 319167.0645 | 425556.086 | 319167.0645 |  | 212778.043 | 106389.0215 | 106389.0215 |  | 0 | 2127780.43
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 513612.26 | % | [6 empty] | 10% | 25% |  | 30% | 25% | 10% |  |  | 100%
0%
|  | R$ | [6 empty] | 51361.226 | 128403.065 | 0 | 154083.678 | 128403.065 | 51361.226 |  |  | 513612.26
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 202422.36 | % |  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% |  | 10% | 5% |  |  |  | 100%
0%
|  | R$ |  |  | 10121.118 | 20242.236 | 30363.354 | 40484.472 | 40484.472 | 30363.354 | 0 | 20242.236 | 10121.118 |  |  |  | 202422.36
CONTENÇÕES | 0 | % |  |  | 30% | 40% | 30% | [9 empty] | 100%
0%
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
TOTAL | 12085501.7 | % | 2.503% | 4.948% | 6.108% | 11.03% | 14.35% | 13.52% | 15.19% | 12.35% |  | 11.24% | 5.748% | 2.179% | 0.83%
|  | R$ | 302551.1551 | 597987.8033 | 738238.8602 | 1333327.8826 | 1734556.7041 | 1634183.6121 | 1836028.3927 | 1492205.6813 |  | 1358073.9317 | 694645.5368 | 263390.795 | 100311.3455
TOTAL ACUMULADO |  | % | 2.503% | 7.451% | 13.56% | 24.59% | 38.94% | 52.47% | 67.66% | 80.01% |  | 91.24% | 96.99% | 99.17% | 100%
|  | R$ | 302551.1551 | 900538.9583 | 1638777.8185 | 2972105.7011 | 4706662.4051 | 6340846.0172 | 8176874.4098 | 9669080.0911 |  | 11027154.0228 | 11721799.5596 | 11985190.3545 | 12085501.7
Observações:
Projeto Básico para Implantação
RODOVIA: 07
TRECHO : São Paulo / Cabral - Divisa Itapemirim - Lote II
EXTENSÃO:4,02 Km |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | PE-Qd-14
SEGMENTO: Est. 193 à 394