## RESUMO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – SEDE
SERVIÇOS | VALOR TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21870.5369
2. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 47075.2683
3. SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA | 263252.7073
4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PLAYGROUND | 28597.5951
5. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS | 27649.1946
TOTAL: | 388445.3021

## CRONOGRAMA GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | TOTAL (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21870.5369 | 5467.6342 | 5467.6342 | 5467.6342 | 5467.6342
|  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | (X) | (X) | (X) | (X)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 47075.2683 | 14122.5805 | 14122.5805 | 14122.5805 | 4707.5268
|  | 30% | 30% | 30% | 10%
|  | (X) | (X) | (X) | (X)
3. SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA | 263252.7073 | 52650.5415 | 65813.1768 | 65813.1768 | 78975.8122
|  | 20% | 25% | 25% | 30%
|  | (X) | (X) | (X) | (X)
4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PLAYGROUND | 28597.5951 |  |  | 14298.7976 | 14298.7976
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | (X) | (X)
5. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS | 27649.1946 | 0 | 0 | 0 | 27649.1946
100%
(X)
TOTAL | 388445.3021 | 72240.7562 | 85403.3915 | 99702.1891 | 131098.9654
TOTAL ACUMULADO |  | 72240.7562 | 157644.1477 | 257346.3368 | 388445.3021
% EXECUTADO |  | 18.6% | 21.99% | 25.67% | 33.75%
% EXECUTADO - ACUMULADO |  | 18.6% | 40.58% | 66.25% | 100%
|  | 66773.122 | 79935.7573 | 79935.7573 | 111332.5336
| 366574.7653 | 18.22% | 21.81% | 21.81% | 30.37%

## ORÇAMENTO_GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço | REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA
Local: | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – SEDE
DATA BASE DOS PREÇOS | IOPES-ES: | 2020-02-01 | BDI: 31,90 % | Atualizada em 23/06/20
| SINAPI: | 2020-05-01
| EMOP | 2020-04-01
REFERÊNCIA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
|  | 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 388445.3021
OBRAS | COMPOSIÇÃO 01 | 1.1 | Administração Local | VB | 1 | 16581.1514 | 21870.5369
SUB. TOTAL | [6 empty] | 21870.5369 | 0.056303
2. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
IOPES | 20350 | 2.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 166 | 121.03 | 26500.0026
IOPES | 20356 | 2.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 4 | 416.67 | 2198.3509
EMOP | 02.006.0050-A | 2.3 | Aluguel de Banheiro Químico, portátil, medindo 2,31 m altura X 1,56 m largura e 1,16 m profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza. | und x mês | 4 | 1020.9 | 5386.2684
IOPES | 10402 | 2.4 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 318.12 | 3.18 | 1334.3268
IOPES | 20305 | 2.5 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 189.61 | 2000.7647
IOPES | 10219 | 2.6 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 20.336 | 239.18 | 6415.5632
IOPES | 200402 | 2.7 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 2760 | 0.89 | 3239.9916
SUB. TOTAL | [6 empty] | 47075.2683
3. SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA
IOPES | 10224 | 3.1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 95.22 | 12.71 | 1596.3197
EMOP | 05.001.0080-A | 3.2 | Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com palha de aço. | m2 | 406.72 | 13.776 | 7390.3174
IOPES | 10218 | 3.3 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 424 | 9.52 | 5324.1171
EMOP | 03.001.0080-1 | 3.4 | Escavação manual em material de 1ª Categoria, a céu aberto, até 0,50 m de profundidade com remoção de até 1 dam. | m3 | 12.5 | 47.6994 | 786.4406
IOPES | 30304 | 3.5 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 32.836 | 46.01 | 1992.7188
IOPES | 200563 | 3.6 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 7.5 | 107.07 | 1059.1966
IOPES | 200326 | 3.7 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 318.12 | 13.56 | 5689.7835
IOPES | 200305 | 3.8 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m3 | 9.9975 | 117.8 | 1553.3995
EMOP | 01.005.0001-A | 3.9 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem e eventualmente até 0,30 m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação. | m2 | 318.12 | 8.61 | 3612.7542
EMOP | 09.001.0100-A | 3.10 | Grama sintética Européia, em rolos, com fios de 28 mm de comprimento, na cor verde, inclusive mão de obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação de faixas de grama sintética branca para as demarcações do campo, regularização com areia adequada e transporte do material até o local dos serviços. Fornecimento e colocação | m2 | 406.72 | 107.8218 | 57842.4763
EMOP | 17.017.0320-A | 3.11 | Pintura interna ou externa sobre ferro com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza desengorduramento, uma demãos de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento. | m2 | 626.33 | 19.4832 | 16095.6383
IOPES | 200101 | 3.12 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 95.22 | 133.35 | 16748.1212
IOPES | 10201 | 3.13 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 406.72 | 18.77 | 10069.4175
IOPES | 130209 | 3.14 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 406.72 | 62.8 | 33689.9244
IOPES | 190106 | 3.15 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 504.829 | 19.13 | 12738.0842
IOPES | 130308 | 3.16 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 50.44 | 38.62 | 2569.3988
OBRAS | COMPOSIÇÃO 02 | 3.17 | Lavagem do piso intertravado do pátio central da praça. | m2 | 1744.4988 | 8.4535 | 19451.504
IOPES | 200323 | 3.18 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 84.67 | 104.49 | 11669.4172
IOPES | 190603 | 3.19 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m2 | 1693.4 | 16.08 | 35916.1985
IOPES | 90509 | 3.20 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m2 | 7.5 | 68.69 | 679.5224
OBRAS | COMPOSIÇÃO 03 | 3.21 | Pintura de telhas cerâmicas | m2 | 7.5 | 19.902 | 196.8871
IOPES | 190303 | 3.22 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 13.1 | 19.97 | 345.0636
IOPES | 190417 | 3.23 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 229.56 | 16.63 | 5035.388
OBRAS | COMPOSIÇÃO 04 | 3.24 | Recomposição de tubulação PVC de 100 mm das calhas do telhado e melhorias nas instalações hidráulicas do complexo da praça. | m | 6 | 84.2211 | 666.5303
OBRAS | COMPOSIÇÃO 05 | 3.25 | Cesto individual para coleta seletiva de 50 litros com poste. Fornecimento e colocação. | und | 11 | 278.0872 | 4034.7682
EMOP | 18.025.0001-A | 3.26 | Bebedouro elétrico tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto / criança, com filtro interno, capacidade de 80 litros / hora. Fornecimento. | und | 1 | 1084.2819 | 1430.1653
EMOP | 15.004.0151-A | 3.27 | Instalação e assentamento de bebedouro ou lavatório tipo calha, em bateria com 1 ponto a cada 50 cm (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 1,00 m de tubo de PVC de 32 mm e 0,60 m de tubo de PVC de 25 mm, com conexões e esgotamento em PVC de 50 mm, até oralo sifonado. | und | 1 | 210.453 | 277.5836
IOPES | 142301 | 3.28 | Revisões e reparos em torneiras e registros | und | 6 | 15.94 | 126.1492
IOPES | 170116 | 3.29 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 2 | 319.49 | 842.8146
IOPES | 66012 | 3.30 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | und | 2 | 83.4 | 220.0092
IOPES | 64519 | 3.31 | SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" | und | 2 | 10.61 | 27.9892
SINAPI | 94263 | 3.32 | Guia (meio fio) de concreto, moldada in loco, em trecho reto, com extrusora, 13 cm de base x 22 cm de altura. | m | 15 | 27.5152 | 544.3909
OBRA | COMPOSIÇÃO 06 | 3.33 | Mudas de arbusto ornamental Bougainville Vermelha, h=1,00 m. Fornecimento e plantio. | und | 5 | 74.2249 | 489.5073
OBRA | COMPOSIÇÃO 07 | 3.34 | Mudas de arbusto ornamental Manacá da Serra, h=2,00 m. Fornecimento e plantio. | und | 5 | 55.768 | 367.79
OBRA | COMPOSIÇÃO 08 | 3.35 | Vaso de planta ornamental de polietileno, tamanho 90cm x 45cm. Fornecimento. | und | 5 | 329.4799 | 2172.9206
SUB. TOTAL | [6 empty] | 263252.7073
4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PLAYGROUND
IOPES | 30101 | 4.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 15.822 | 41.31 | 862.1116
IOPES | 140904 | 4.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 175.8 | 68.48 | 15879.1508
IOPES | 200306 | 4.3 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 14.4153 | 128.14 | 2436.4172
SINAPI | 73881/1 | 4.4 | Execução de dreno com manta Geotextil 200 G/m2. | m2 | 55.2012 | 8.2467 | 600.4484
IOPES | 130103 | 4.5 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 406.72 | 16.44 | 8819.4671
SUB. TOTAL | [5 empty] | 262.6167 | 28597.5951
5. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS
EMOP | 09.015.0314-A | 5.1 | Balanço de 5 a 10 anos, composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas fixadas por meio de abraçadeiras com travessão em tubos de ferro galvanizado (externo e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizados de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base de galvite e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. | und | 2 | 2741.1042 | 7231.035
EMOP | 09.015.0322-A | 5.2 | Escorrega de 0 a 4 anos com altura de 1,17 m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externo e internamente)de 3/4" e 2" de espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. | und | 1 | 2366.1756 | 3120.9914
EMOP | 09.015.0324-A | 5.3 | Escorrega de 5 a 10 anos com altura de 1,57m, de madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (exterior e internamente) de 3/4" e 2", e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. | und | 1 | 3013.8813 | 3975.3077
EMOP | 09.015.0330-A | 5.4 | Gangorra de 5 a 10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2", e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. | und | 2 | 2296.4592 | 6058.0615
EMOP | 09.015.0332-A | 5.5 | Gaiola Ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 1/2" e espesura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. | und | 1 | 5507.0544 | 7263.799
SUB. TOTAL | [6 empty] | 27649.1946
TOTAL GERAL | [6 empty] | 388445.3021

## ITEM 1.1. - COMP. 01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 01
DESCRIÇÃO | 1.1. Administração Local
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
ENCARREGADO DE TURMA (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) | MS | 920373 | 0.6 | 1 | 3529.67 | 0 | 3529.67 | 2117.802
ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) | MS | 920375 | 0.5 | 1 | 19489.79 | 0 | 19489.79 | 9744.895
AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) | MS | 920394 | 0.5 | 1 | 1608.68 | 0 | 1608.68 | 804.34
[7 empty] | Sub-Total | 12667.037
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 12667.037
Materias (B) |  | 0
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 12667.037
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 12667.037
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 12667.037
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 3914.1144
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 16581.1514
Custo Unitário (adotado) |  | 16581.1514
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.

## ITEM 3.18. - COMP. 02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 02
DESCRIÇÃO | 3.18. Lavagem do piso intertravado do pátio central da praça.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
AJUDANTE | H | 10101 | 0.15 | 1 | 5.67 | 0 | 5.67 | 0.8505
MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 4093 | 0.2 | 1 | 15,52 | 0 | 15,52 | 3.104
[7 empty] | Sub-Total | 3.9545
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
M3
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | UND | 5901 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 50,07 | 2.5035
[7 empty] | Sub-Total | 2.5035
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 3.9545
Materias (B) |  | 0
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 2.5035
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 6.458
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 6.458
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 6.458
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 1.9955
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 8.4535
Custo Unitário (adotado) |  | 8.4535
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES e SINAPI) e insumos cotados no mercado.

## ITEM 3.22 - COMP. 03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 03
DESCRIÇÃO | 3.22. Pintura de telhas cerâmicas
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 10101 | 0.45 | 1 | 5.67 | 0 | 5.67 | 2.5515
PINTOR | H | 10140 | 0.55 | 1 | 6.72 | 0 | 6.72 | 3.696
[7 empty] | Sub-Total | 6.2475
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA | L | 37514 | 0.3 | 1 | 16.08 | 0 | 16.08 | 4.824
VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO | L | 38025 | 0.29 | 1 | 14.25 | 0 | 14.25 | 4.1325
[7 empty] | Sub-Total | 8.9565
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 6.2475
Materias (B) |  | 8.9565
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 6.2475
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 6.2475
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 15.204
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 4.698
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 19.902
Custo Unitário (adotado) |  | 19.902
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.

## ITEM 3.25. - COMP. 04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 04
DESCRIÇÃO | 3.25. Recomposição de tubulação PVC de 100 mm das calhas do telhado e melhorias nas instalações hidráulicas do complexo da praça.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2696 | 1 | 1 | 13,52 | 0 | 13,52 | 13.52
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 5.67 | 5.67
[7 empty] | Sub-Total | 19.19
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | M | 62533 | 3 | 1 | 10.91 | 0 | 10.91 | 32.73
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM | UND | 62543 | 2 | 1 | 6.21 | 0 | 6.21 | 12.42
[7 empty] | Sub-Total | 45.15
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 19.19
Materias (B) |  | 45.15
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 19.19
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 19.19
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 64.34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 19.8811
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 84.2211
Custo Unitário (adotado) |  | 84.2211
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES e SINAPI) e insumos cotados no mercado.

## ITEM 3.26. - COMP. 05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 05
DESCRIÇÃO | 3.26. Cesto individual para coleta seletiva de 50 litros com poste. Fornecimento e colocação.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
PEDREIRO | H | 10139 | 0.25 | 1 | 6.72 | 0 | 6.72 | 1.68
SERVENTE | H | 10146 | 2 | 1 | 4.94 | 0 | 4.94 | 9.88
[7 empty] | Sub-Total | 11.56
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
CESTO INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA DE 50 LITROS COM POSTE. | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 191.93 | 0 | 191.93 | 191.93
AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 20503 | 0.05 | 1 | 63.75 | 0 | 63.75 | 3.1875
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | KG | 20508 | 5 | 1 | 0.32 | 0 | 0.32 | 1.6
BRITA 1 | M3 | 20517 | 0.05 | 1 | 83.3 | 0 | 83.3 | 4.165
[7 empty] | Sub-Total | 200.8825
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 11.56
Materias (B) |  | 200.8825
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 11.56
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 11.56
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 212.4425
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 65.6447
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 278.0872
Custo Unitário (adotado) |  | 278.0872
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.

## ITEM 3.34. - COMP. 06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 06
DESCRIÇÃO | 3.34. Mudas de arbusto ornamental Bougainville Vermelha, h=1,00 m. Fornecimento e plantio.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
JARDINEIRO | H | 25964 | 0.2 | 1 | 14,17 | 0 | 14,17 | 2.834
SERVENTE DE OBRAS | H | 6111 | 0.15 | 1 | 9,13 | 0 | 9,13 | 1.3695
[7 empty] | Sub-Total | 4.2035
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
MUDAS DE ARBUSTO ORNAMENTAL BOUGAINVILLE VERMELHA, H=1,00M. | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 45 | 0 | 45 | 45
TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 7253 | 0.05 | 1 | 150,00 | 0 | 150,00 | 7.5
[7 empty] | Sub-Total | 52.5
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 4.2035
Materias (B) |  | 52.5
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 4.2035
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 4.2035
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 56.7035
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 17.5214
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 74.2249
Custo Unitário (adotado) |  | 74.2249

## ITEM 3.35. - COMP. 07
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 07
DESCRIÇÃO | 3.35. Mudas de arbusto ornamental Manacá da Serra, h=2,00 m. Fornecimento e plantio.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
JARDINEIRO | H | 25964 | 0.2 | 1 | 14,17 | 0 | 14,17 | 2.834
SERVENTE DE OBRAS | H | 6111 | 0.15 | 1 | 9,13 | 0 | 9,13 | 1.3695
[7 empty] | Sub-Total | 4.2035
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
MUDAS DE ARBUSTO ORNAMENTAL MANACÁ DA SERRA, H=2,00M. | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 30.9 | 0 | 30.9 | 30.9
TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 7253 | 0.05 | 1 | 150,00 | 0 | 150,00 | 7.5
[7 empty] | Sub-Total | 38.4
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 4.2035
Materias (B) |  | 38.4
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 4.2035
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 4.2035
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 42.6035
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 13.1645
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 55.768
Custo Unitário (adotado) |  | 55.768

## ITEM 3.36. - COMP. 08
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: FEVEREIRO/2020(LS=157,27; BDI=0%
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO 07
DESCRIÇÃO | 3.36. Vaso de planta ornamental de polietileno, tamanho 90cm x 45cm. Fornecimento.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
JARDINEIRO | H | 25964 | 0.2 | 1 | 14,17 | 0 | 14,17 | 2.834
SERVENTE DE OBRAS | H | 6111 | 0.15 | 1 | 9,13 | 0 | 9,13 | 1.3695
[7 empty] | Sub-Total | 4.2035
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
VASO DE PLANTA GRANDE DE POLIETILENO TAMANHO 90 CM X 45 CM. FORNECIMENTO. | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 240 | 0 | 240 | 240
TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 7253 | 0.05 | 1 | 150,00 | 0 | 150,00 | 7.5
[7 empty] | Sub-Total | 247.5
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 128.33 | 4.2035
Materias (B) |  | 247.5
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 4.2035
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 4.2035
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 251.7035
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 77.7764
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 329.4799
Custo Unitário (adotado) |  | 329.4799