## Quantidades
QUANTITATIVOS
Trecho 06 - ES-162 - São Salvador - Divisa com Itapemirim (Nova Canaã) / Trecho 07 - Dois Corações - Comissão
ITEM |  | SERVIÇOS | UND | QUANT.
REF. | CÓDIGO
1 |  | TERRAPLENAGEM
1.1 |  | Serviços preliminares
1.1.1 | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 61914.75
1.1.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 190309.32
1.1.3 | 43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 58349.46
1.1.4 | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 87524.2
1.1.5 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.200 - Transporte de Material - DMT 200.0m | T | 27457.25
1.1.6 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.400 - Transporte de Material - DMT 400.0m | T | 33528.15
1.1.7 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.600 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 600.0m | T | 7075.52
1.1.8 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.800 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 800.0m | T | 22220.14
1.1.9 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.000 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1000.0m | T | 134718.1
1.1.10 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.200 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1200.0m | T | 9543.12
1.1.11 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.400 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1400.0m | T | 2019.55
1.1.12 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.600 - Transporte de Material - DMT 1600.0m | T | 10415.12
1.1.13 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.800 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1800.0m | T | 26945.2
1.1.14 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=T / XR=2,000 | T | 1145.02
1.1.15 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=2.500 - Empréstimo - Transporte de Material - DMT 2500.0m | T | 3593.63
1.1.16 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=3.000 - Transporte de Material - DMT 3000.0m | T | 30988.86
1.1.17 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.000 / XR=5.000 - Empréstimo - Transporte de Material - DMT 5000.0m | T | 13876.23
1.1.18 | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 673.54
2 |  | DRENAGEM E OAC
2.1 | 40283 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 1290.6
2.2 | 40284 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 1712
2.3 | 40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | M3 | 11585.64
2.4 | 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 161.5
2.5 | 40453 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 29
2.6 | 40591 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 22
2.7 | 40478 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 42
2.8 | 40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 97
2.9 | 41102 | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 21
2.10 | 41103 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 22
2.11 | 42767 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 758.5
2.12 | 40521 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | M | 42
2.13 | 40522 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | M | 97
2.14 | 40721 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M3 | 0.47
2.15 | 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | M | 775.5
2.16 | 40516 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | M | 41
2.17 | 40537 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Ud | 4
2.18 | 40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 6
2.19 | 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 37
2.20 | 40532 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | Ud | 2
2.21 | 40625 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 2
2.22 | 40613 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 2
2.23 | 40614 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 2
2.24 | LG-010 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,00 m | m | 20
2.25 | LG-011 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,20 m | m | 22
2.26 | 40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 | Ud | 74
2.27 | 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 | Ud | 4
2.28 | 40690 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | Ud | 16
2.29 | 40683 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | M | 128
2.30 | 40684 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | Ud | 15
2.31 | 40678 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | M | 78.5
2.32 | 40679 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | Ud | 13
2.33 | 40685 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | Ud | 15
2.34 | LG-012 | Descida d'agua para Cortes - DCD 02 | m | 30
2.35 | 40735 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | Ud | 4
2.36 | 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | M | 41.3
2.37 | 40672 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | M | 24
2.38 | 42699 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 2106
2.39 | 40668 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | M | 2794
2.40 | 40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 9326
2.41 | 40693 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | M | 570
2.42 | 40547 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | Ud | 66
2.43 | 40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | M | 5860
2.44 | 40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | M | 423
2.45 | 40734 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | Ud | 4
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 84658.7
3.2 | 40757 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | M3 | 4478.54
3.3 | LG-013 | Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo | m³ | 4210.75
3.4 | 40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 19575.26
3.5 | 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 18821.63
3.6 | 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 141330.72
3.7 | 40843 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 14245.03
3.8 | 40828 | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 20161.16
3.9 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 19103.99
3.10 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 19103.99
3.11 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.470 / XR=2.960 - Sub-base | T | 22962.18
3.12 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+3,503 - XP=22.590 / XR=5.550 - Base | T | 41690.05
3.13 | 60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,910 - Material p/sub-base | t | 11397.86
3.14 | 60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,936 - Material p/base | t | 3824.84
4 |  | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  | , | ,
4.1 | 40968 | CM-30, fornecimento | t | 194.33
4.2 | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | t | 783.48
4.3 | 40976 | Dope, fornecimento | t | 7.12
4.4 | 40969 | Emulsão RR-2C, fornecimento | t | 66.53
4.5 | 40972 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15
4.6 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CM-30 | T | 194.33
4.7 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CAP50/70 | T | 783.48
4.8 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - Dope (Tambor de 100kg) | T | 7.12
4.9 | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica)1,264XP+1,313XR+9,731 - XP=37.200 / XR=5.600 - Massa Asfática | T | 14245.03
4.10 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - RR-2C | T | 66.53
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | 40903 | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | M | 12539.45
5.2 | 40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | M | 8327.45
5.3 | 40910 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | Ud | 36
5.4 | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 370
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 |  | Sinalização Pista
6.1.1 | 40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | M2 | 4713.14
6.1.2 | 42524 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 115.12
6.1.3 | 40932 | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 2430
6.1.4 | 40934 | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | Ud | 955
6.1.5 | 40933 | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 16
6.1.6 | 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 78.46
6.1.7 | 41203 | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | M | 150
6.2 |  | Sinalização em fase de obra
6.2.1 | 42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 90
6.2.2 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 70
6.2.3 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 100
7 |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
7.1 | 42200 | Hidrossemeadura simples em taludes | M2 | 93928
7.2 | 42041 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | M | 1700
7.3 | 42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | M2 | 430
7.4 | 42044 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Ud | 4
8 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
8.1 |  | Serviços Preliminares
8.1.1 | 40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | M2 | 1066.8
8.1.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 1580.2
8.1.3 | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 856.8
8.1.4 | 43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 222.6
8.1.5 | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 338.9
8.1.6 | 40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 50
8.1.7 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 28.75
8.1.8 | 40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 10
8.1.9 | 40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 2
8.1.10 | 40375 | Demolição mecânica de concreto | M3 | 52.77
8.1.11 | 60021 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)0,839XP+0,933XR+1,751 - XP=0.000 / XR=7.600 - Transporte de Material até o bota-fora - 7600.00m | T | 728.28
8.1.12 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.200 - Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo - DMT 200.00m | T | 251.94
8.1.13 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=3.000 - Empréstimo - Caminho de Serviço - DMT 3000.00m | T | 977.84
8.1.14 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.000 / XR=4.180 - Sub-base | T | 58.65
8.2 |  | Infraestrutura e fundações
8.2.1 | 41340 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | M | 96
8.2.2 | LG-004 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de perfil metálico H 200 x 35,9 laminado | m | 1032
8.2.3 | 40309 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 905.38
8.2.4 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 24085
8.2.5 | 40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 335.2
8.2.6 | 40349 | Concreto de regularização, tudo incluído | M3 | 14.16
8.2.7 | 40332 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 398.4
8.3 |  | Superestrutura
8.3.1 | 40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 165.02
8.3.2 | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 17.7
8.3.3 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 16354
8.3.4 | 40387 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 74.88
8.3.5 | 40389 | Guarda corpo metálico | M | 50
8.3.6 | LG-005 | Sistema termo-elástico para movimentação de juntas rodoviárias tipo Nafutekt | m | 61.6
8.3.7 | LG-006 | Tubo condutor de instalações sob passeio | m | 270
8.3.8 | 40310 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 265.2
8.3.9 | LG-007 | Estrutura metálica em perfis laminados ASTM A36 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg | 2514.7
8.3.10 | LG-008 | Estrutura metálica em perfis laminados tipo Histar (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg | 32097.3
8.3.11 | LG-009 | Estrutura metálica em perfis soldados em chapa USI SAC 50 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg | 969
9 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
9.1 |  | Serviços preliminares
9.1.1 | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 2800
9.1.2 | 40221 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 720
9.1.3 | 40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 720
9.1.4 | 42201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | M2 | 2800
9.1.5 | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 36
9.1.6 | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 60
9.1.7 | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 60
9.1.8 | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 60
9.1.9 | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 1
9.1.10 | 41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 120
9.1.11 | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 90
9.1.12 | 40901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | M | 220
9.1.13 | 41555 | Sistema separador de água e óleo | Ud | 1
9.2 |  | Instalações
9.2.1 | 41528 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 223
9.2.2 | 41529 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | Ud | 1
9.2.3 | 41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | M2 | 20
9.2.4 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 658
9.2.5 | 40313 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 44.8
9.2.6 | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 13.16
9.3 |  | Mobilização e Desmobilização
9.3.1 | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 96.9
9.3.2 | 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 57
9.3.3 | 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 81.5
9.3.4 | 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 5.43
10 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES
10.1 |  | Administração Local
10.1.1 | LG-001 | Administração local | vb | 1
10.2 |  | Controle Tecnológico dos Serviços
10.2.1 | LG-002 | Equipe de Topografia | mês | 12
10.2.2 | LG-003 | Equipe de Laboratório | mês | 12

## Cronograma Físico
ITENS DE SERVIÇOS | DIAS
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM E OAC
PAVIMENTAÇÃO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
OBRAS COMPLEMENTARES
SINALIZAÇÃO
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES

## Resumo
ITENS DE SERVIÇOS | CUSTOS |  | %
| TOTAIS (R$) | R$/km
TERRAPLENAGEM | 2511656.15 | 199813.54 | 8.77%
DRENAGEM E OAC | 5494722.82 | 437129.9 | 19.19%
PAVIMENTAÇÃO | 8712458.3 | 693115.22 | 30.43%
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 5584899.95 | 444303.89 | 19.5%
OBRAS COMPLEMENTARES | 929809.21 | 73970.5 | 3.25%
SINALIZAÇÃO | 351961.18 | 28000.09 | 1.23%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 609382.04 | 48479.08 | 2.13%
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 3400975.74 | 270562.91 | 11.88%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 261667.33 | 20816.81 | 0.91%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | 778097.55 | 61901.16 | 2.72%
TOTAL DO ORÇAMENTO | 28635630.27 | 2278093.1 | 100%
| 28635630.27 | 12.57 | 2278093.1

## Planilha
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO (DER-ES 10/2018) S/Desoneração
Trecho 06 - ES-162 - São Salvador - Divisa com Itapemirim (Nova Canaã) / Trecho 07 - Dois Corações - Comissão
ITEM |  | SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇOS (R$)
REF. | CÓDIGO |  |  |  | UNITÁRIOS | TOTAIS | PREÇO UN. TABELA DER/ES | PREÇO UN. COM AS CARACTERÍSTICA DA OBRA | DIFERENÇA DE PREÇOS | JUSTIFICATIVA DA DIFERENÇA DE PREÇOS
1 |  | TERRAPLENAGEM
1.1 |  | Serviços preliminares
1.1.1 | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 61914.75 | 0.48 | 29719.08 | 0.48 | 0.48 | 0
1.1.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 190309.32 | 3.02 | 574734.14 | 3.02 | 3.02 | 0
1.1.3 | 43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 58349.46 | 6.22 | 362933.64 | 6.21 | 6.22 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
1.1.4 | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 87524.2 | 4.82 | 421866.64 | 4.82 | 4.82 | 0
1.1.5 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.200 - Transporte de Material - DMT 200.0m | T | 27457.25 | 2.14 | 58758.51 |  | 2.14 | 0
1.1.6 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.400 - Transporte de Material - DMT 400.0m | T | 33528.15 | 2.38 | 79796.99 |  | 2.38 | 0
1.1.7 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.600 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 600.0m | T | 7075.52 | 2.62 | 18537.86 |  | 2.62 | 0
1.1.8 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.800 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 800.0m | T | 22220.14 | 2.86 | 63549.6 |  | 2.86 | 0
1.1.9 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.000 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1000.0m | T | 134718.1 | 3.1 | 417626.11 |  | 3.1 | 0
1.1.10 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.200 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1200.0m | T | 9543.12 | 3.34 | 31874.02 |  | 3.34 | 0
1.1.11 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.400 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1400.0m | T | 2019.55 | 3.58 | 7229.98 |  | 3.58 | 0
1.1.12 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.600 - Transporte de Material - DMT 1600.0m | T | 10415.12 | 3.82 | 39785.75 |  | 3.82 | 0
1.1.13 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.800 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1800.0m | T | 26945.2 | 4.06 | 109397.51 |  | 4.06 | 0
1.1.14 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=T / XR=2,000 | T | 1145.02 | 4.3 | 4923.58 |  | 4.3 | 0
1.1.15 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=2.500 - Empréstimo - Transporte de Material - DMT 2500.0m | T | 3593.63 | 4.9 | 17608.78 |  | 4.9 | 0
1.1.16 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=3.000 - Transporte de Material - DMT 3000.0m | T | 30988.86 | 5.5 | 170438.73 |  | 5.5 | 0
1.1.17 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.000 / XR=5.000 - Empréstimo - Transporte de Material - DMT 5000.0m | T | 13876.23 | 7.29 | 101157.71 |  | 7.29 | 0
1.1.18 | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 673.54 | 2.55 | 1717.52 | 2.55 | 2.55 | 0
|  | Sub total 01 |  |  |  | 2511656.15
2 |  | DRENAGEM E OAC
2.1 | 40283 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 1290.6 | 13.47 | 17384.38 | 13.46 | 13.47 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
2.2 | 40284 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 1712 | 15.85 | 27135.2 | 15.84 | 15.85 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
2.3 | 40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | M3 | 11585.64 | 43 | 498182.52 | 43 | 43 | 0
2.4 | 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 161.5 | 556.07 | 89805.3 | 507.94 | 531.82 | 48.13 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo de concreto da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo argamassa, faltou o transporte da areia e cimento confeccionados no local da obra
2.5 | 40453 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 29 | 528.5 | 15326.5 | 494.11 | 528.5 | 34.39 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo argamassa, faltou o transporte da areia e cimento confeccionados no local da obra | descobrir preço de argamassa
2.6 | 40591 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 22 | 11230.68 | 247074.96 | 10779.4 | 11230.68 | 451.28 | Os insumos concreto, formas e madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km) não tem transporte do anel pré-moldado
2.7 | 40478 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 42 | 1100.58 | 46224.36 | 1030.37 | 1100.58 | 70.21 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo argamassa, faltou o transporte da areia e cimento confeccionados no local da obra
2.8 | 40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 97 | 1465.79 | 142181.63 | 1358.59 | 1465.79 | 107.2 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo argamassa, faltou o transporte da areia e cimento confeccionados no local da obra
2.9 | 41102 | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 21 | 2056.9 | 43194.9 | 1952.47 | 2056.9 | 104.43 | Constatado falta de inclusão do transporte do anel até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo concreto, faltou o transporte da areia, cimento e pedra confeccionados no local da obra
2.10 | 41103 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 22 | 2856.97 | 62853.34 | 2696.94 | 2856.97 | 160.03 | Constatado falta de inclusão do transporte do anel até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo concreto, faltou o transporte da areia, cimento e pedra confeccionados no local da obra
2.11 | 42767 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 758.5 | 627.46 | 475928.41 | 602.77 | 627.46 | 24.69 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo argamassa, faltou o transporte da areia e cimento confeccionados no local da obra
2.12 | 40521 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | M | 42 | 658.52 | 27657.84 | 579.45 | 658.52 | 79.07 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.13 | 40522 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | M | 97 | 890.2 | 86349.4 | 781.49 | 890.2 | 108.71 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.14 | 40721 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M3 | 0.47 | 180.26 | 84.72 | 120.79 | 180.26 | 59.47 | Constatado falta de inclusão do transporte da brita até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km
2.15 | 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | M | 775.5 | 264.02 | 204747.51 | 237.07 | 264.02 | 26.95 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.16 | 40516 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | M | 41 | 373.33 | 15306.53 | 333.61 | 373.33 | 39.72 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.17 | 40537 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Ud | 4 | 4514.21 | 18056.84 | 4151.69 | 4514.21 | 362.52 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.18 | 40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 6 | 6525.64 | 39153.84 | 5967.96 | 6525.64 | 557.68 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.19 | 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 37 | 2109.52 | 78052.24 | 1956.39 | 2109.52 | 153.13 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.20 | 40532 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | Ud | 2 | 3242.44 | 6484.88 | 2988.69 | 3242.44 | 253.75 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.21 | 40625 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 2 | 45804.56 | 91609.12 | 43534.71 | 45804.56 | 2269.85 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.22 | 40613 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 2 | 13330.28 | 26660.56 | 12725.37 | 13330.28 | 604.91 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.23 | 40614 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 2 | 20413.44 | 40826.88 | 19457.54 | 20413.44 | 955.9 | Os insumos concreto e formas foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.24 | LG-010 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,00 m | m | 20 | 920.3 | 18406 |  | 818.62 | 101.68 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
2.25 | LG-011 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,20 m | m | 22 | 1024.64 | 22542.08 |  | 911.72 | 112.92 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
2.26 | 40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 | Ud | 74 | 81.88 | 6059.12 | 73.6 | 81.88 | 8.28 | O insumo concreto foi considerado com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.27 | 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 | Ud | 4 | 87.53 | 350.12 | 78.94 | 87.53 | 8.59 | O insumo concreto foi considerado com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.28 | 40690 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | Ud | 16 | 1551.28 | 24820.48 | 1447.87 | 1551.28 | 103.41 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.29 | 40683 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | M | 128 | 413.42 | 52917.76 | 388.1 | 413.42 | 25.32 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.30 | 40684 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | Ud | 15 | 849.87 | 12748.05 | 777.08 | 849.87 | 72.79 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.31 | 40678 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | M | 78.5 | 390.07 | 30620.49 | 372.38 | 390.07 | 17.69 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.32 | 40679 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | Ud | 13 | 775.58 | 10082.54 | 724.86 | 775.58 | 50.72 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.33 | 40685 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | Ud | 15 | 743.47 | 11152.05 | 692.92 | 743.47 | 50.55 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.34 | LG-012 | Descida d'agua para Cortes - DCD 02 | m | 30 | 243.72 | 7311.6 |  | 243.72 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
2.35 | 40735 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | Ud | 4 | 3815.5 | 15262 | 3478.94 | 3815.5 | 336.56 | Os insumos da alvenaria de pedra (pedra de mão e argamassa), do concreto (cimento e areia) e das formas (madeiras), todos foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Pedra de mão, Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.36 | 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | M | 41.3 | 330.68 | 13657.08 | 307.94 | 330.68 | 22.74 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo D 0,40 da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo concreto, faltou o transporte da areia, cimento e pedra
2.37 | 40672 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | M | 24 | 711.29 | 17070.96 | 685.8 | 711.29 | 25.49 | Constatado falta de inclusão do transporte da grelha e caixilho da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e os insumos argamassa, concreto e formas concreto, faltou o transporte da areia, cimento, pedra e madeira em geral até o local da obra
2.38 | 42699 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 2106 | 277.06 | 583488.36 | 265.19 | 277.06 | 11.87 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.39 | 40668 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | M | 2794 | 105.4 | 294487.6 | 98.9 | 105.4 | 6.5 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.40 | 40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 9326 | 95.75 | 892964.5 | 89.34 | 95.75 | 6.41 | O insumo concreto foi considerado com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
2.41 | 40693 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | M | 570 | 36.45 | 20776.5 | 36.45 | 36.45 | 0
2.42 | 40547 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | Ud | 66 | 4370.39 | 288445.74 | 4170.69 | 4370.39 | 199.7 | Os insumos do concreto ciclópico (pedra de mão, areia e cimento) e forma de madeira (madeiras em geral) foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.43 | 40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | M | 5860 | 142.43 | 834639.8 | 117.26 | 142.43 | 25.17 | Constatado falta de inclusão do transporte da areia grossa, brita graduada e tubo poroso 0,20 da fábrica até à obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Brita e tubo XP=37,20km e XR=5,60km)
2.44 | 40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | M | 423 | 61.67 | 26086.41 | 58.74 | 61.67 | 2.93 | Os insumos concreto e formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
2.45 | 40734 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | Ud | 4 | 2637.93 | 10551.72 | 2410.07 | 2637.93 | 227.86 | Os insumos da alvenaria de pedra (pedra de mão e argamassa), do concreto (cimento e areia) e das formas (madeiras), todos foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Pedra de mão, Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
|  | Sub total 02 |  |  |  | 5494722.82
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 84658.7 | 1.23 | 104130.2 | 1.23 | 1.23 | 0
3.2 | 40757 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | M3 | 4478.54 | 18.68 | 83659.12 | 18.68 | 18.68 | 0
3.3 | LG-013 | Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo | m³ | 4210.75 | 120.02 | 505374.21 |  | 120.02 | 120.02 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra |  | 62.0716
3.4 | 40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 19575.26 | 106.82 | 2091029.27 | 65.19 | 106.82 | 41.63 | Constatado falta de inclusão do transporte da brita graduada da pedreira até o local da obra XP=37,20km e XR= 5,60km |  | 62.0716
3.5 | 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 18821.63 | 98.56 | 1855059.85 | 98.55 | 98.56 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado |  | 62.0716
3.6 | 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 141330.72 | 0.84 | 118717.8 | 0.83 | 0.84 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado |  | 62.0716
3.7 | 40843 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 14245.03 | 150.08 | 2137894.1 | 110.96 | 150.08 | 39.12 | Constatado falta de inclusão do transporte da brita, do filler e do pó de pedra da pedreira até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km), falta de inclusão do transporte do óleo combustível da usina
3.8 | 40828 | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 20161.16 | 9.06 | 182660.1 | 7.33 | 9.06 | 1.73 | Constatado falta de inclusão do transporte das britas (XP=37,20km e XR=5,60km)
3.9 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 19103.99 | 3.02 | 57694.04 | 3.02 | 3.02 | 0
3.10 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 19103.99 | 6.16 | 117680.57 | 6.16 | 6.16 | 0
3.11 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.470 / XR=2.960 - Sub-base | T | 22962.18 | 5.52 | 126751.23 |  | 5.52 | 0
3.12 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+3,503 - XP=22.590 / XR=5.550 - Base | T | 41690.05 | 27.31 | 1138555.26 |  | 27.31 | 0
3.13 | 60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,910 - Material p/sub-base | t | 11397.86 | 12.69 | 144638.84 |  | 12.69 | 0
3.14 | 60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,936 - Material p/base | t | 3824.84 | 12.71 | 48613.71 |  | 12.71 | 0
|  | Sub total 03 |  |  |  | 8712458.3
4 |  | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
4.1 | 40968 | CM-30, fornecimento | t | 194.33 | 4446.4 | 864068.91 | 4446.4 | 4446.4 | 0
4.2 | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | t | 783.48 | 3016.56 | 2363414.42 | 3016.56 | 3016.56 | 0
4.3 | 40976 | Dope, fornecimento | t | 7.12 | 56050 | 399076 | 56050 | 56050 | 0
4.4 | 40969 | Emulsão RR-2C, fornecimento | t | 66.53 | 2534.35 | 168610.3 | 2534.35 | 2534.35 | 0
4.5 | 40972 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 3795169.63 | 579901.91
4.6 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CM-30 | T | 194.33 | 282.2 | 54839.92 |  | 282.2 | 0
4.7 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CAP50/70 | T | 783.48 | 282.2 | 221098.05 |  | 282.2 | 0
4.8 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - Dope (Tambor de 100kg) | T | 7.12 | 282.2 | 2009.26 |  | 282.2 | 0
4.9 | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica)1,264XP+1,313XR+9,731 - XP=37.200 / XR=5.600 - Massa Asfática | T | 14245.03 | 64.1 | 913106.42 |  | 64.1 | 0
4.10 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - RR-2C | T | 66.53 | 282.2 | 18774.76 |  | 282.2 | 0
|  | Sub total 04 |  |  |  | 5584899.95
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | 40903 | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | M | 12539.45 | 23.86 | 299191.27 | 23.45 | 23.86 | 0.41 | Constatado falta de inclusão do transporte do arame farpado, do mourão quadrangular e triangular da fábrica até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km)
5.2 | 40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | M | 8327.45 | 5.11 | 42553.26 | 5.1 | 5.11 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
5.3 | 40910 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | Ud | 36 | 15241.78 | 548704.08 | 14974.35 | 15241.78 | 267.43 | Os insumos da alvenaria de lajota (areia, lajota e cimento), do concreto (cimento e areia) e das formas (madeiras), todos foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Lajota, Cimento e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
5.4 | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 370 | 106.38 | 39360.6 | 97.11 | 106.38 | 9.27 | Constatado falta de inclusão do transporte da brita graduada da pedreira até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km) e os insumos argamassa e concreto, faltou o transporte da areia, cimento e pedra até o local da obra
|  | Sub total 05 |  |  |  | 929809.21
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 |  | Sinalização Pista
6.1.1 | 40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | M2 | 4713.14 | 18.23 | 85920.54 | 18.09 | 18.23 | 0.14 | Constatado falta de inclusão do transporte da Micro-esfera, da tinta e tinta borracha até o local da obra (XP =159,00km e XR=5,60km)
6.1.2 | 42524 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 115.12 | 95.72 | 11019.28 | 95.72 | 95.72 | 0
6.1.3 | 40932 | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 2430 | 22.1 | 53703 | 22.09 | 22.1 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
6.1.4 | 40934 | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | Ud | 955 | 22.26 | 21258.3 | 22.25 | 22.26 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
6.1.5 | 40933 | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 16 | 56.26 | 900.16 | 56.25 | 56.26 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
6.1.6 | 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 78.46 | 554.22 | 43484.1 | 554.17 | 554.22 | 0.05 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
6.1.7 | 41203 | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | M | 150 | 530.28 | 79542 | 526.84 | 530.28 | 3.44 | Constatado falta de inclusão do transporte da Defensa (lâmina 4m) da fábrica até o local da obra (XP =159,00km e XR=5,60km)
6.2 |  | Sinalização em fase de obra
6.2.1 | 42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 90 | 90.05 | 8104.5 | 90.04 | 90.05 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
6.2.2 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 70 | 39.19 | 2743.3 | 39.19 | 39.19 | 0
6.2.3 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 100 | 452.86 | 45286 | 452.81 | 452.86 | 0.05 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
|  | Sub total 06 |  |  |  | 351961.18
7 |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
7.1 | 42200 | Hidrossemeadura simples em taludes | M2 | 93928 | 5.75 | 540086 | 5.75 | 5.75 | 0
7.2 | 42041 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | M | 1700 | 25.42 | 43214 | 25.29 | 25.42 | 0.13 | Constatado falta de inclusão do transporte da Manta Geotêxtil e da Madeira até o local da obra (XP =37,20km e XR=5,60km)
7.3 | 42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | M2 | 430 | 15.78 | 6785.4 | 15.06 | 15.78 | 0.72 | Constatado falta de inclusão do transporte da Grama até o local da obra (XP =37,20km e XR=5,60km)
7.4 | 42044 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Ud | 4 | 4824.16 | 19296.64 | 4824.15 | 4824.16 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
|  | Sub total 07 |  |  |  | 609382.04
8 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
8.1 |  | Serviços Preliminares
8.1.1 | 40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | M2 | 1066.8 | 8.83 | 9419.84 | 8.82 | 8.83 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
8.1.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 1580.2 | 3.02 | 4772.2 | 3.02 | 3.02 | 0
8.1.3 | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 856.8 | 2.55 | 2184.84 | 2.55 | 2.55 | 0
8.1.4 | 43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 222.6 | 6.22 | 1384.57 | 6.21 | 6.22 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
8.1.5 | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 338.9 | 4.82 | 1633.49 | 4.82 | 4.82 | 0
8.1.6 | 40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 50 | 106.82 | 5341 | 65.19 | 106.82 | 41.63 | Constatado falta de inclusão do transporte da Brita Graduada da pedreira até o local da obra (XP =37,20km e XR=5,60km)
8.1.7 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 28.75 | 3.02 | 86.82 | 3.02 | 3.02 | 0
8.1.8 | 40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 10 | 1465.79 | 14657.9 | 1358.59 | 1465.79 | 107.2 | Constatado falta de inclusão do transporte do tubo da fábrica até à obra XP=37,20km e XR= 5,60km e o insumo argamassa, faltou o transporte da areia e cimento confeccionados no local da obra
8.1.9 | 40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 2 | 6525.64 | 13051.28 | 5967.96 | 6525.64 | 557.68 | Os insumos do concreto ciclópico (pedra de mão, areia e cimento) e forma de madeira (madeiras em geral) foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
8.1.10 | 40375 | Demolição mecânica de concreto | M3 | 52.77 | 163.02 | 8602.56 | 163.01 | 163.02 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
8.1.11 | 60021 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)0,839XP+0,933XR+1,751 - XP=0.000 / XR=7.600 - Transporte de Material até o bota-fora - 7600.00m | T | 728.28 | 8.84 | 6437.99 |  | 8.84 | 0
8.1.12 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.200 - Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo - DMT 200.00m | T | 251.94 | 2.14 | 539.15 |  | 2.14 | 0
8.1.13 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=3.000 - Empréstimo - Caminho de Serviço - DMT 3000.00m | T | 977.84 | 5.5 | 5378.12 |  | 5.5 | 0
8.1.14 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.000 / XR=4.180 - Sub-base | T | 58.65 | 6.39 | 374.77 |  | 6.39 | 0
8.2 |  | Infraestrutura e fundações
8.2.1 | 41340 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | M | 96 | 593.92 | 57016.32 | 593.92 | 593.92 | 0
8.2.2 | LG-004 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de perfil metálico H 200 x 35,9 laminado | m | 1032 | 408.79 | 421871.28 |  | 408.79 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
8.2.3 | 40309 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 905.38 | 183.24 | 165901.83 | 181.87 | 183.24 | 1.37 | Constatado falta de inclusão do transporte de Caibros, Sarrafo e Tábuas até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km)
8.2.4 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 24085 | 9.73 | 234347.05 | 9.72 | 9.73 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
8.2.5 | 40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 335.2 | 935.57 | 313603.06 | 856.01 | 935.57 | 79.56 | Constatado falta de inclusão do transporte de Areia, Cimento, Pedra e Silica até o local da obra (Areia XP=10km e RX= 5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
8.2.6 | 40349 | Concreto de regularização, tudo incluído | M3 | 14.16 | 522.45 | 7397.89 | 444 | 522.45 | 78.45 | Constatado falta de inclusão do transporte de Areia, Cimento e Pedra até o local da obra (Areia XP=10km e RX= 5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
8.2.7 | 40332 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 398.4 | 410.57 | 163571.08 | 408.52 | 410.57 | 2.05 | Constatado falta de inclusão do transporte de Pranchões e Tábuas até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km)
8.3 |  | Superestrutura
8.3.1 | 40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 165.02 | 935.57 | 154387.76 | 856.01 | 935.57 | 79.56 | Constatado falta de inclusão do transporte de Areia, Cimento, Pedra e Silica até o local da obra (Areia XP=10km e RX= 5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
8.3.2 | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 17.7 | 666.06 | 11789.26 | 589.93 | 666.06 | 76.13 | Constatado falta de inclusão do transporte de Areia, Cimento e Pedra Britada até o local da obra (Areia XP=10km e XR= 5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
8.3.3 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 16354 | 9.73 | 159124.42 | 9.72 | 9.73 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
8.3.4 | 40387 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 74.88 | 108.25 | 8105.76 | 108.12 | 108.25 | 0.13 | Constatado falta de inclusão do transporte da Placa Neoprene da fábrica até o local da obra ( XP=37,20km e XR=5,60km)
8.3.5 | 40389 | Guarda corpo metálico | M | 50 | 71.14 | 3557 | 71.13 | 71.14 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
8.3.6 | LG-005 | Sistema termo-elástico para movimentação de juntas rodoviárias tipo Nafutekt | m | 61.6 | 3337.9 | 205614.64 |  | 3337.9 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
8.3.7 | LG-006 | Tubo condutor de instalações sob passeio | m | 270 | 111.26 | 30040.2 |  | 111.26 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
8.3.8 | 40310 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 265.2 | 162.79 | 43171.9 | 161.67 | 162.79 | 1.12 | Constatado falta de inclusão do transporte de Caibros, Sarrafo e Tábuas até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km) TRASNPORTE DIFERENTE DA TABELA DER
8.3.9 | LG-007 | Estrutura metálica em perfis laminados ASTM A36 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg | 2514.7 | 31.89 | 80193.78 |  | 31.89 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
8.3.10 | LG-008 | Estrutura metálica em perfis laminados tipo Histar (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg | 32097.3 | 38.3 | 1229326.59 |  | 38.3 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
8.3.11 | LG-009 | Estrutura metálica em perfis soldados em chapa USI SAC 50 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg | 969 | 39.31 | 38091.39 |  | 39.31 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
|  | Sub total 08 |  |  |  | 3400975.74
9 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
9.1 |  | Serviços preliminares
9.1.1 | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 2800 | 0.48 | 1344 | 0.48 | 0.48 | 0
9.1.2 | 40221 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 720 | 8.07 | 5810.4 | 8.06 | 8.07 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.1.3 | 40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 720 | 4.27 | 3074.4 | 4.26 | 4.27 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.1.4 | 42201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | M2 | 2800 | 4.03 | 11284 | 4.03 | 4.03 | 0
9.1.5 | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 36 | 261.39 | 9410.04 | 261.38 | 261.39 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.1.6 | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 60 | 34.91 | 2094.6 | 34.91 | 34.91 | 0
9.1.7 | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 60 | 291.2 | 17472 | 291.19 | 291.2 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.1.8 | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 60 | 421.98 | 25318.8 | 421.97 | 421.98 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.1.9 | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 1 | 1764.88 | 1764.88 | 1764.88 | 1764.88 | 0
9.1.10 | 41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 120 | 101.47 | 12176.4 | 42 | 101.47 | 59.47 | Constatado falta de inclusão do transporte do pó de pedra da pedreira até o local da obra ( XP=37,20km e XR=5,60km)
9.1.11 | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 90 | 106.38 | 9574.2 | 97.11 | 106.38 | 9.27 | Constatado falta de inclusão do transporte da brita graduada da pedreira até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km) e os insumos argamassa e concreto, faltou o transporte da areia, cimento e pedra até o local da obra
9.1.12 | 40901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | M | 220 | 17.8 | 3916 | 17.21 | 17.8 | 0.59 | Constatado falta de inclusão do transporte de Arame e Mourao p/ cerca até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km)
9.1.13 | 41555 | Sistema separador de água e óleo | Ud | 1 | 6246.53 | 6246.53 | 6062.5 | 6246.53 | 184.03 | Os insumos dos concretos e das formas de madeiras foram considerados com o transporte até o local da obra (Areia XP=10km e XR=5,60km; Cimento, pedra e madeiras em geral XP=37,20km e XR=5,60km)
9.2 |  | Instalações
9.2.1 | 41528 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 223 | 156.69 | 34941.87 | 156.69 | 156.69 | 0
9.2.2 | 41529 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | Ud | 1 | 21733.09 | 21733.09 | 21733.09 | 21733.09 | 0
9.2.3 | 41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | M2 | 20 | 376.31 | 7526.2 | 376.31 | 376.31 | 0
9.2.4 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 658 | 9.73 | 6402.34 | 9.72 | 9.73 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.2.5 | 40313 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 44.8 | 79.15 | 3545.92 | 78.76 | 79.15 | 0.39 | Constatado falta de inclusão do transporte dos Caibros, Sarrafo e Tábuas até o local da obra (XP=37,20km e XR=5,60km)
9.2.6 | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 13.16 | 666.06 | 8765.34 | 583.93 | 666.06 | 82.13 | Constatado falta de inclusão do transporte de Areia, Cimento e Pedra Britada até o local da obra (Areia XP=10km e XR= 5,60km; Cimento e pedra XP=37,20km e XR=5,60km)
9.3 |  | Mobilização e Desmobilização
9.3.1 | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 96.9 | 389.67 | 37759.02 | 389.66 | 389.67 | 0.01 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.3.2 | 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 57 | 199.7 | 11382.9 | 199.7 | 199.7 | 0
9.3.3 | 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 81.5 | 233.89 | 19062.03 | 233.87 | 233.89 | 0.02 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
9.3.4 | 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 5.43 | 195.65 | 1062.37 | 195.63 | 195.65 | 0.02 | Constatado que na composição do projeto, o valor está arredondado e na planilha do DER, o valor é truncado
|  | Sub total 9 |  |  |  | 261667.33
10 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES
10.1 |  | Administração Local
10.1.1 | LG-001 | Administração local | vb | 1 | 354358.59 | 354358.59 |  | 354358.59 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
10.2 |  | Controle Tecnológico dos Serviços
10.2.1 | LG-002 | Equipe de Topografia | mês | 12 | 16896.17 | 202754.04 |  | 16896.17 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
10.2.2 | LG-003 | Equipe de Laboratório | mês | 12 | 18415.41 | 220984.92 |  | 18415.41 | 0 | Composição Lugare. Isumos já considerados até o local da obra
|  | Sub total 10 |  |  |  | 778097.55
|  | TOTAL DA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO |  |  |  | 28635630.27
|  | EXTENSÃO (km) |  |  |  | 12.57
|  | ESTIMATIVA R$/km |  |  |  | 2278093.1

## Memória
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Trecho 06 - ES-162 - São Salvador - Divisa com Itapemirim (Nova Canaã) / Trecho 07 - Dois Corações - Comissão
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS
Ref. | Código
1 |  | TERRAPLENAGEM | [15 empty] | 61914.75 | M2
1.1 |  | Serviços preliminares | [15 empty] | 61914.75 | M2
1.1.1 | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (M2) |  | Observações |  |  | 61914.75 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 61914.75 | M2
|  |  | 0 | + | 0 | 284 | + | 16.06 |  | 5696.06 | 4 |  | 22784.24 |  |  |  |  | 61914.75 | M2
|  |  | 327 | + | 15 | 561 | + | 12.45 |  | 4677.45 | 4 |  | 18709.8 |  |  |  |  | 61914.75 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 61914.75 | M2
|  |  | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 | D/E | 2231.53 | 7 |  | 15620.71 |  |  |  |  | 61914.75 | M2
|  | Jazida J-4 | [7 empty] | 120 | 40 |  | 4800 |  |  |  |  | 61914.75 | M2
|  | Total | [10 empty] | 61914.75 | M2 |  |  |  | 190309.32 | M3 | [11 empty] | 21452.8
[18 empty] | 190309.32 | M3 | [11 empty] | 17823.14
1.1.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (M3) |  |  |  |  | 190309.32 | M3 | [11 empty] | 5484.04
|  | Trecho 6 | [10 empty] | 170064.01 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 190309.32 | M3 | [11 empty] | 8226.07
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  |  |  | 20245.31 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 190309.32 | M3 | [11 empty] | 8226.07
|  | Total | [10 empty] | 190309.32 | M3 |  |  |  | 58349.46 | M3 | [11 empty] | 1136.31
[18 empty] | 58349.46 | M3 | [11 empty] | 8530.38
1.1.3 | 43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (M3) |  | Observações |  |  | 58349.46 | M3 | [11 empty] | 17781.93
|  | Trecho 6 | [10 empty] | 52327.38 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 58349.46 | M3 | [11 empty] | 36.14
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  |  |  | 6022.08 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 58349.46 | M3 | [11 empty] | 36.14
|  | Total | [10 empty] | 58349.46 | M3 |  |  |  | 87524.2 | M3 | [11 empty] | 2814.55
[18 empty] | 87524.2 | M3 | [11 empty] | 213.4
1.1.4 | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Altura (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 87524.2 | M3 | [11 empty] | 154.63
|  | Trecho 6 | [10 empty] | 78491.08 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 87524.2 | M3 | [11 empty] | 31
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  |  |  | 9033.12 |  |  |  |  | 87524.2 | M3 | [11 empty] | 31
|  | Total | [10 empty] | 87524.2 | M3 |  |  |  | 27457.25 | T | [11 empty] | 17
[18 empty] | 27457.25 | T | [11 empty] | 21
1.1.5 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.200 - Transporte de Material - DMT 200.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 27457.25 | T | 0.2 | 2.14 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 200 |  |  |  |  | 31
|  | Transporte de Material - DMT 200.0m | [15 empty] | 27457.25 | T | [11 empty] | 17
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 27457.25 | T
|  | Material de 1ª Categoria | [8 empty] | 11458.78 | 1.7 | 19479.93 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 27457.25 | T
|  | Empréstimo | [8 empty] | 1910.06 | 1.7 | 3247.1 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 27457.25 | T
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 | E |  | 2782.48 | 1.7 | 4730.22 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 27457.25 | T
|  | Total | [8 empty] | 16151.32 |  | 27457.25 | T |  |  |  | 33528.15 | T | [11 empty] | 21
[18 empty] | 33528.15 | T | [11 empty] | 4
1.1.6 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.400 - Transporte de Material - DMT 400.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 33528.15 | T | 0.4 | 2.38 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 400 |  |  |  |  | 2
|  | Transporte de Material - DMT 400.0m | [15 empty] | 33528.15 | T | [11 empty] | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 33528.15 | T
|  | Material de 1ª Categoria | [8 empty] | 11156.89 | 1.7 | 18966.71 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 33528.15 | T
|  | Empréstimo | [8 empty] | 3379.94 | 1.7 | 5745.9 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 33528.15 | T
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  | 5185.61 | 1.7 | 8815.54 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 33528.15 | T | [11 empty] | 2
|  | Total | [8 empty] | 19722.44 |  | 33528.15 | T |  |  |  | 7075.52 | T | [11 empty] | 2
[18 empty] | 7075.52 | T | [11 empty] | 21
1.1.7 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.600 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 600.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 7075.52 | T | 0.6 | 2.62 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 600 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 7075.52 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 600.0m | [8 empty] | 1460.06 | 1.7 | 2482.1 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 7075.52 | T | [11 empty] | 17
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  | 2702.01 | 1.7 | 4593.42 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 7075.52 | T | [11 empty] | 3
|  | Total | [10 empty] | 7075.52 | T |  |  |  | 22220.14 | T | [11 empty] | 21
[18 empty] | 22220.14 | T | [11 empty] | 4
1.1.8 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.800 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 800.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 22220.14 | T | 0.8 | 2.86 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 800 |  |  |  |  | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 22220.14 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 800.0m | [8 empty] | 9386.57 | 1.7 | 15957.17 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 22220.14 | T | [11 empty] | 2
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  | 3684.1 | 1.7 | 6262.97 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 22220.14 | T | [11 empty] | 2592.12
|  | Total | [10 empty] | 22220.14 | T |  |  |  | 134718.1 | T | [11 empty] | 2
[18 empty] | 134718.1 | T | [11 empty] | 21
1.1.9 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.000 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1000.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 134718.1 | T | 1 | 3.1 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 1000 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 134718.1 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1000.0m | [8 empty] | 79245.94 | 1.7 | 134718.1 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 134718.1 | T | [11 empty] | 17
|  | Total | [10 empty] | 134718.1 | T |  |  |  | 9543.12 | T | [11 empty] | 21
[18 empty] | 9543.12 | T | [11 empty] | 4
1.1.10 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.200 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1200.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 9543.12 | T | 1.2 | 3.34 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 1200 |  |  |  |  | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 9543.12 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1200.0m | [8 empty] | 396.02 | 1.7 | 673.23 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 9543.12 | T | [11 empty] | 2
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  | 5217.58 | 1.7 | 8869.89 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 9543.12 | T | [11 empty] | 2592.12
|  | Total | [10 empty] | 9543.12 | T |  |  |  | 2019.55 | T | [11 empty] | 2
[18 empty] | 2019.55 | T | [11 empty] | 21
1.1.11 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.400 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1400.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 2019.55 | T | 1.4 | 3.58 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 1400 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2019.55 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1400.0m | [8 empty] | 1187.97 | 1.7 | 2019.55 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 2019.55 | T | [11 empty] | 17
|  | Total | [10 empty] | 2019.55 | T |  |  |  | 10415.12 | T | [11 empty] | 21
[18 empty] | 10415.12 | T | [11 empty] | 4
1.1.12 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.600 - Transporte de Material - DMT 1600.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 10415.12 | T | 1.6 | 3.82 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 1600 |  |  |  |  | 2
|  | Transporte de Material - DMT 1600.0m | [15 empty] | 10415.12 | T | [11 empty] | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 10415.12 | T
|  | Material de 1ª Categoria | [8 empty] | 3136.54 | 1.7 | 5332.12 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 10415.12 | T
|  | Empréstimo | [8 empty] | 2990 | 1.7 | 5083 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 10415.12 | T
|  | Total | [8 empty] | 6126.54 |  | 10415.12 | T |  |  |  | 26945.2 | T | [11 empty] | 2
[18 empty] | 26945.2 | T | [11 empty] | 21
1.1.13 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=1.800 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1800.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 26945.2 | T | 1.8 | 4.06 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 1800 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 26945.2 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1800.0m | [8 empty] | 15850.12 | 1.7 | 26945.2 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 26945.2 | T | [11 empty] | 17
|  | Total | [10 empty] | 26945.2 | T |  |  |  | 1145.02 | T | [11 empty] | 21
[18 empty] | 1145.02 | T | [11 empty] | 2
1.1.14 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=T / XR=2,000 | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 1145.02 | T | 2 | 4.3 | 1.085 | 1.198 | 1.904 | 0 | 2 |  |  |  |  | 22522.96
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 1145.02 | T
|  | Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 2000,0m | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  | 673.54 | 1.7 | 1145.02 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 1145.02 | T | [11 empty] | 4087.67
|  | Total | [10 empty] | 1145.02 | T | 0 | 0 |  | 3593.63 | T | [11 empty] | 3837.28
[18 empty] | 3593.63 | T | [11 empty] | 4
1.1.15 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=2.500 - Empréstimo - Transporte de Material - DMT 2500.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 3593.63 | T | 2.5 | 4.9 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 2500 |  |  |  |  | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 3593.63 | T
|  | Empréstimo - Transporte de Material - DMT 2500.0m | [8 empty] | 2113.9 | 1.7 | 3593.63 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 3593.63 | T
|  | Total | [8 empty] | 2113.9 |  | 3593.63 | T |  |  |  | 30988.86 | T | [11 empty] | 2
[18 empty] | 30988.86 | T | [11 empty] | 4
1.1.16 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=3.000 - Transporte de Material - DMT 3000.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 30988.86 | T | 3 | 5.5 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 3000 |  |  |  |  | 2
|  | Transporte de Material - DMT 3000.0m | [15 empty] | 30988.86 | T | [11 empty] | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 30988.86 | T
|  | Material de 1ª Categoria | [8 empty] | 5276.23 | 1.7 | 8969.59 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 30988.86 | T
|  | Empréstimo | [8 empty] | 12952.51 | 1.7 | 22019.27 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 30988.86 | T
|  | Total | [8 empty] | 18228.74 |  | 30988.86 | T |  |  |  | 13876.23 | T | [11 empty] | 2
[18 empty] | 13876.23 | T | [11 empty] | 4
1.1.17 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.000 / XR=5.000 - Empréstimo - Transporte de Material - DMT 5000.0m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 13876.23 | T | 5 | 7.29 | 0.972 | 1.093 | 1.823 |  | 5000 |  |  |  |  | 2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 13876.23 | T
|  | Empréstimo - Transporte de Material - DMT 5000.0m | [8 empty] | 8162.49 | 1.7 | 13876.23 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 13876.23 | T
|  | Total | [8 empty] | 8162.49 |  | 13876.23 | T |  |  |  | 673.54 | M3 | [11 empty] | 2
[18 empty] | 673.54 | M3 | [11 empty] | 2
1.1.18 | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (M3) |  |  |  |  | 673.54 | M3 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 2 |  |  |  |  | 22522.96
|  | Trecho 7 | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  |  | 673.54 |  | 673.54 |  | Conforme Resumo de Terraplenagem |  |  | 673.54 | M3 | [11 empty] | 4087.67
|  | Total | [10 empty] | 673.54 | M3 | 0 | 0 |  | 1290.6 | M3 | [11 empty] | 3837.28
[18 empty] | 1290.6 | M3 | [11 empty] | 18768.08
2 |  | DRENAGEM E OAC | [15 empty] | 1290.6 | M3 | [11 empty] | 18766.08
[18 empty] | 1290.6 | M3 | [11 empty] | 61.93
2.1 | 40283 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | Estaca | [5 empty] | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Prof. Média (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 1290.6 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 1290.6 | M3
|  | OAC-01 | 60 | + | 0 |  |  |  | TR | 20 | 4 | 2 | 160 |  |  |  |  | 1290.6 | M3
|  | OAC-02 | 99 | + | 0 |  |  |  | TR | 50 | 4.5 | 2.6 | 585 |  |  |  |  | 1290.6 | M3
|  | OAC-05 | 200 | + | 0 |  |  |  | TR | 22 | 4 | 2.5 | 220 |  |  |  |  | 1290.6 | M3
|  | OAC-06 | 273 | + | 10 |  |  |  | TR | 22 | 4.5 | 2 | 198 |  |  |  |  | 1290.6 | M3
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 1290.6 | M3
|  | OAC - 02 - BSTC Ø 1,00m | 38 | + | 0 |  |  |  | TR | 29 | 2 | 2.2 | 127.6 |  |  |  |  | 1290.6 | M3 | [11 empty] | 15
|  | Total | [10 empty] | 1290.6 | M3 |  |  |  | 1712 | M3
2.2 | 40284 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | Estaca | [5 empty] | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Prof. Média (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 1712 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 1712 | M3
|  | OAC-03 | 119 | + | 0 |  |  |  | TR | 25 | 4.5 | 4 | 450 |  |  |  |  | 1712 | M3
|  | OAC-04 | 169 | + | 0 |  |  |  | TR | 21 | 3.5 | 4 | 294 |  |  |  |  | 1712 | M3
|  | OAC-07 | 375 | + | 18 |  |  |  | TR | 22 | 4 | 4 | 352 |  |  |  |  | 1712 | M3
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 1712 | M3
|  | OAC - 01 - BDCC 3,00 X 3,00m | 3 | + | 10 |  |  |  | TR | 22 | 8 | 3.5 | 616 |  |  |  |  | 1712 | M3 | [11 empty] | 5107
|  | Total | [10 empty] | 1712 | M3 |  |  |  | 11585.64 | M3
[18 empty] | 11585.64 | M3
2.3 | 40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | Estaca |  |  | Extensão (m) |  |  | Pos. | Largura (m) | Prof. Média (m) | Consumo (m³/m) | Total (M3) |  |  |  |  | 11585.64 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 11585.64 | M3
|  | OAC-02 | 99 | + | 0 | 50 |  |  | TR | 50 | 2.5 | 1.77 | 6161.5 |  |  |  |  | 11585.64 | M3
|  | OAC-03 | 119 | + | 0 | 25 |  |  | TR | 25 | 2.5 | 1.77 | 1518.25 |  |  |  |  | 11585.64 | M3
|  | OAC-04 | 169 | + | 0 | 21 |  |  | TR | 21 | 2.5 | 1.77 | 1065.33 |  |  |  |  | 11585.64 | M3
|  | OAC-05 | 200 | + | 0 | 22 |  |  | TR | 22 | 2.5 | 1.77 | 1171.06 |  |  |  |  | 11585.64 | M3
|  | OAC-07 | 375 | + | 18 | 22 |  |  | TR | 22 | 3 | 1.77 | 1413.06 |  |  |  |  | 11585.64 | M3
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 11585.64 | M3
|  | OAC - 01 - BDCC 3,00 X 3,00m | 3 | + | 10 | 22 |  |  |  | 8 | 3.5 | 19.85 | 179.3 |  | O consumo corresp. ao corpo e o berço. |  |  | 11585.64 | M3 |  | 0.94985 | 0.442 | 1.3919 | [7 empty] | 61.93
|  | OAC - 02 - BSTC Ø 1,00m | 38 | + | 0 | 29 |  |  |  | 2 | 2.2 | 1.74 | 77.14 |  | O consumo corresp. ao tubo e o berço. |  |  | 11585.64 | M3 | [11 empty] | 15
|  | Total | [10 empty] | 11585.64 | M3 |  |  |  | 161.5 | M
[18 empty] | 161.5 | M | [11 empty] | 61.93
2.4 | 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 161.5 | M | [11 empty] | 920
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 161.5 | M
|  | BG-01 | 12 | + | 10 | [7 empty] | 25.5 |  |  |  |  | 161.5 | M | [11 empty] | 3237.12
|  | BG-02 | 19 | + | 5 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 161.5 | M | [11 empty] | 4
|  | BG-03 | 29 | + | 10 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | BG-04 | 45 | + | 0 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | BG-05 | 55 | + | 10 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | BG-06 | 71 | + | 10 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | BG-07 | 80 | + | 10 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | BG-08 | 89 | + | 0 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | BG-09 | 104 | + | 0 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 161.5 | M
|  | Total | [10 empty] | 161.5 | M |  |  |  | 29 | M | [11 empty] | 80
[18 empty] | 29 | M | [11 empty] | 642
2.5 | 40453 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  | Observações |  |  | 29 | M | [11 empty] | 528
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 29 | M
|  | OAC-02 | 38 | + | 0 | [7 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 | M | [11 empty] | 52
|  | Total | [10 empty] | 29 | M |  |  |  | 22 | M | [11 empty] | 40.58
[18 empty] | 22 | M | [11 empty] | 30
2.6 | 40591 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  | Observações |  |  | 22 | M | [11 empty] | 20
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 22 | M
|  | OAC-01 | 3 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 | M | [11 empty] | 30
|  | Total | [10 empty] | 22 | M |  |  |  | 42 | M | [11 empty] | 7440
[18 empty] | 42 | M
2.7 | 40478 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 42 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 42 | M
|  | OAC-01 | 60 | + | 0 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 42 | M
|  | OAC-05 | 200 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 42 | M
|  | Total | [10 empty] | 42 | M |  |  |  | 97 | M
[18 empty] | 97 | M
2.8 | 40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 97 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 97 | M
|  | OAC-02 | 99 | + | 0 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 97 | M
|  | OAC-03 | 119 | + | 0 | [7 empty] | 25 |  |  |  |  | 97 | M
|  | OAC-06 | 273 | + | 10 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 97 | M
|  | Total | [10 empty] | 97 | M |  |  |  | 21 | M
[18 empty] | 21 | M
2.9 | 41102 | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 21 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 21 | M
|  | OAC-04 | 169 | + | 0 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | M
|  | Total | [10 empty] | 21 | M |  |  |  | 22 | M
[18 empty] | 22 | M
2.10 | 41103 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 22 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 22 | M
|  | OAC-07 | 375 | + | 18 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 | M
|  | Total | [10 empty] | 22 | M |  |  |  | 758.5 | M
[18 empty] | 758.5 | M
2.11 | 42767 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | Estaca | [5 empty] | Pos. Montante |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 758.5 | M
|  | BG-01 | 12 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-02 | 25 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-03 | 32 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-04 | 56 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-05 | 63 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-06 | 67 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-07 | 74 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-08 | 80 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-09 | 87 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-10 | 93 | + | 15 |  |  |  | LD |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-11 | 101 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-12 | 153 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-13 | 156 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-14 | 159 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-15 | 167 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-16 | 173 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-17 | 180 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-18 | 195 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 44.5 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-19 | 205 | + | 15 |  |  |  | LE |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-20 | 228 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-21 | 278 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-22 | 359 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-23 | 368 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-24 | 377 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-25 | 384 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-26 | 389 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-27 | 429 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-28 | 460 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-29 | 521 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-30 | 534 | + | 5 |  |  |  | LD |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-31 | 546 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | BG-32 | 561 | + | 12.5 |  |  |  | LE |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 758.5 | M
|  | Total | [10 empty] | 758.5 | M |  |  |  | 42 | M
[18 empty] | 42 | M
2.12 | 40521 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 42 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 42 | M
|  | OAC-01 | 60 | + | 0 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 42 | M
|  | OAC-05 | 200 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 42 | M
|  | Total | [10 empty] | 42 | M |  |  |  | 97 | M
[18 empty] | 97 | M
2.13 | 40522 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 97 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 97 | M
|  | OAC-02 | 99 | + | 0 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 97 | M
|  | OAC-03 | 119 | + | 0 | [7 empty] | 25 |  |  |  |  | 97 | M
|  | OAC-06 | 273 | + | 10 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 97 | M
|  | Total | [10 empty] | 97 | M |  |  |  | 0.47 | M3
[18 empty] | 0.47 | M3
2.14 | 40721 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | Estaca | [7 empty] | Altura do aterro sobre a galeria |  | Total (M3) |  |  |  |  | 0.47 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 0.47 | M3
|  | OAC - 04 | 169 | + | 0 | [5 empty] | 2.8 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.47 | M3
|  | OAC - 07 | 375 | + | 18 | [5 empty] | 1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.47 | M3
|  | Total | [10 empty] | 0.47 | M3 |  |  |  | 775.5 | M
[18 empty] | 775.5 | M
2.15 | 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Estaca | [9 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 775.5 | M
|  | BG-01 | 12 | + | 0 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-02 | 25 | + | 2 | [7 empty] | 17 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-03 | 32 | + | 0 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-04 | 56 | + | 0 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-05 | 63 | + | 0 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-06 | 67 | + | 10 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-07 | 74 | + | 0 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-08 | 80 | + | 0 | [7 empty] | 27 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-09 | 87 | + | 0 | [7 empty] | 27 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-10 | 93 | + | 15 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-11 | 101 | + | 10 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-12 | 153 | + | 10 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-13 | 156 | + | 10 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-14 | 159 | + | 10 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-15 | 167 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-16 | 173 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-17 | 180 | + | 0 | [7 empty] | 27 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-18 | 195 | + | 0 | [7 empty] | 44.5 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-19 | 205 | + | 15 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-20 | 228 | + | 0 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-21 | 278 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-22 | 359 | + | 10 | [7 empty] | 17 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-23 | 368 | + | 0 | [7 empty] | 17 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-24 | 377 | + | 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-25 | 384 | + | 0 | [7 empty] | 41 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-26 | 389 | + | 10 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-27 | 429 | + | 0 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-28 | 460 | + | 0 | [7 empty] | 23 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-29 | 521 | + | 18 | [7 empty] | 25 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-30 | 534 | + | 5 | [7 empty] | 23 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-31 | 546 | + | 10 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | BG-32 | 561 | + | 12.5 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 775.5 | M
|  | Trecho 7 | [10 empty] | 17 |  | Ver item | 0 |  | 775.5 | M | [11 empty] | 2400
|  | Total | [10 empty] | 775.5 | M |  |  |  | 41 | M
[18 empty] | 41 | M | [11 empty] | 720
2.16 | 40516 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [10 empty] | Total (M) |  | Observações |  |  | 41 | M | [11 empty] | 2400
|  | Trecho 7 | [10 empty] | 41 |  | Ver item | 0 |  | 41 | M | [11 empty] | 18
|  | Total | [10 empty] | 41 | M |  |  |  | 4 | Ud | [11 empty] | 60
[18 empty] | 4 | Ud
2.17 | 40537 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 4 | Ud
|  | OAC-01 | 60 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | OAC-05 | 200 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 4 | Ud |  |  |  | 6 | Ud
[18 empty] | 6 | Ud
2.18 | 40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 6 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 6 | Ud
|  | OAC-02 | 99 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | Ud
|  | OAC-03 | 119 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | Ud
|  | OAC-06 | 273 | + | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 6 | Ud |  |  |  | 37 | Ud
[18 empty] | 37 | Ud
2.19 | 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (Ud) |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 37 | Ud
|  | BG-02 | 25 | + | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-03 | 32 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-04 | 56 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-05 | 63 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-06 | 67 | + | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-07 | 74 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-08 | 80 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-09 | 87 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-10 | 93 | + | 15 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-11 | 101 | + | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-12 | 153 | + | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-13 | 156 | + | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-14 | 159 | + | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-15 | 167 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-16 | 173 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-17 | 180 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-18 | 195 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-19 | 205 | + | 15 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-20 | 228 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-21 | 278 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-24 | 377 | + | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-25 | 384 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-26 | 389 | + | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-27 | 429 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-28 | 460 | + | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-29 | 521 | + | 18 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-30 | 534 | + | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | BG-32 | 561 | + | 12.5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 37 | Ud
|  | BG-01 | 12 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud | [11 empty] | 30
|  | BG-06 | 71 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud | [11 empty] | 658
|  | BG-07 | 80 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud | [11 empty] | 658
|  | BG-08 | 89 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud | [11 empty] | 658
|  | BG-09 | 104 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37 | Ud | [11 empty] | 658
|  | Total | [10 empty] | 37 | Ud |  |  |  | 2 | Ud
[18 empty] | 2 | Ud | [11 empty] | 13.16
2.20 | 40532 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 2 | Ud | [11 empty] | 160
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 2 | Ud
|  | OAC-02 | 38 | + | 0 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Ud | [11 empty] | 15
|  | Total | [10 empty] | 2 | Ud |  |  |  | 2 | Ud | [11 empty] | 24
[18 empty] | 2 | Ud | [11 empty] | 16
2.21 | 40625 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 2 | Ud | [11 empty] | 6
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 2 | Ud
|  | OAC-01 | 3 | + | 0 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Ud | [11 empty] | 6
|  | Total | [10 empty] | 2 | Ud |  |  |  | 2 | Ud | [11 empty] | 1
[18 empty] | 2 | Ud
2.22 | 40613 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (Ud) |  |  |  |  | 2 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2 | Ud
|  | OAC-04 | 169 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 2 | Ud |  |  |  | 2 | Ud
[18 empty] | 2 | Ud
2.23 | 40614 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (Ud) |  |  |  |  | 2 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2 | Ud
|  | OAC-07 | 375 | + | 18 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 2 | Ud |  |  |  | 20 | m
[18 empty] | 20 | m
2.24 | LG-010 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,00 m | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (m) |  |  |  |  | 20 | m
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 20 | m
|  | OAC-01 | 60 | + | 0 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | m
|  | Total | [10 empty] | 20 | m |  |  |  | 22 | m
[18 empty] | 22 | m
2.25 | LG-011 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,20 m | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (m) |  |  |  |  | 22 | m
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 22 | m
|  | OAC-06 | 273 | + | 10 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 | m
|  | Total | [10 empty] | 22 | m |  |  |  | 74 | Ud
[18 empty] | 74 | Ud
2.26 | 40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 74 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 74 | Ud
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 25 | + | 2 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 25 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 37 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 56 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 60 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 63 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 74 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 80 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 97 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 101 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 101 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 118 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 153 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 159 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 159 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 167 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 167 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 173 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 173 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 180 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 180 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 195 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 195 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 200 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 200 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 205 | + | 15 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 228 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 228 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 278 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 278 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 341 | + | 8 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 341 | + | 8 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 342 | + | 3 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 342 | + | 3 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 359 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 363 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 368 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 377 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 384 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 384 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 389 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 389 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 429 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 460 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 460 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 521 | + | 15 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 521 | + | 15 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 536 | + | 6 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  | Ponte Campo Novo |  |  | 74 | Ud
|  |  | 536 | + | 6 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  | Ponte Campo Novo |  |  | 74 | Ud
|  |  | 536 | + | 16 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  | Ponte Campo Novo |  |  | 74 | Ud
|  |  | 536 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 540 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 561 | + | 12.5 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 74 | Ud
|  |  | 3 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 12 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 12 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 19 | + | 5 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 19 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 29 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 29 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 55 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 55 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 71 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 71 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 80 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 89 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  |  | 104 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 74 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 74 | Ud |  |  |  | 4 | Ud
[18 empty] | 4 | Ud
2.27 | 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 4 | Ud
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 534 | + | 5 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Trecho 7 | 38 | + | 0 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 4 | Ud |  |  |  | 16 | Ud
[18 empty] | 16 | Ud
2.28 | 40690 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 16 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 16 | Ud
|  |  | 5 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 151 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 203 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 203 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 237 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 250 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 251 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 264 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 265 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 273 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 438 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 486 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 486 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 16 | Ud
|  |  | 76 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 111 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  |  | 111 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 16 | Ud |  |  |  | 128 | M
[18 empty] | 128 | M
2.29 | 40683 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 128 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 128 | M
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 97 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 118 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 359 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 363 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 368 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 536 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 540 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 128 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 128 | M
|  |  | 19 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 29 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 128 | M
|  |  | 55 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 128 | M
|  | Total | [10 empty] | 128 | M |  |  |  | 15 | Ud
[18 empty] | 15 | Ud
2.30 | 40684 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 15 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 15 | Ud
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 97 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 118 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 359 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 363 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 368 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 536 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 540 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 15 | Ud
|  |  | 19 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 29 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 55 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 15 | Ud |  |  |  | 78.5 | M
[18 empty] | 78.5 | M
2.31 | 40678 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 78.5 | M
|  |  | 200 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  |  | 200 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LE |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LE |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LD |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LD |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte Campo Novo | [6 empty] | LE |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte Campo Novo | [6 empty] | LE |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Ponte Campo Novo | [6 empty] | LD |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 78.5 | M
|  |  | 3 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  |  | 3 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  |  | 38 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  |  | 38 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 78.5 | M
|  | Total | [10 empty] | 78.5 | M |  |  |  | 13 | Ud
[18 empty] | 13 | Ud
2.32 | 40679 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 13 | Ud
|  |  | 200 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  |  | 200 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte São Salvador | [6 empty] | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte Campo Novo | [6 empty] | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte Campo Novo | [6 empty] | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Ponte Campo Novo | [6 empty] | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 13 | Ud
|  |  | 3 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  |  | 3 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  |  | 38 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  |  | 38 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 13 | Ud |  |  |  | 15 | Ud
[18 empty] | 15 | Ud
2.33 | 40685 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 15 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 15 | Ud
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 97 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 118 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 345 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 359 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 363 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 368 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 537 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 540 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 15 | Ud
|  |  | 19 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 29 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  |  | 55 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 15 | Ud |  |  |  | 30 | m
[18 empty] | 30 | m
2.34 | LG-012 | Descida d'agua para Cortes - DCD 02 | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (m) |  |  |  |  | 30 | m
|  |  | 12 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 | m
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 | m
|  | Total | [10 empty] | 30 | m |  |  |  | 4 | Ud
[18 empty] | 4 | Ud
2.35 | 40735 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 4 | Ud
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 359 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 368 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 4 | Ud |  |  |  | 41.3 | M
[18 empty] | 41.3 | M
2.36 | 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 41.3 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 41.3 | M
|  |  | 24 | + | 10 | [7 empty] | 17 |  |  |  |  | 41.3 | M
|  |  | 164 | + | 10 | [7 empty] | 8.1 |  |  |  |  | 41.3 | M
|  |  | 282 | + | 17 | [7 empty] | 8.1 |  |  |  |  | 41.3 | M
|  |  | 192 | + | 10 | [7 empty] | 8.1 |  |  |  |  | 41.3 | M
|  | Total | [10 empty] | 41.3 | M |  |  |  | 24 | M
[18 empty] | 24 | M
2.37 | 40672 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 24 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 24 | M
|  |  | 404 | + | 15 |  |  |  | LD |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 24 | M
|  |  | 518 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 24 | M
|  | Total | [10 empty] | 24 | M |  |  |  | 2106 | M
[18 empty] | 2106 | M
2.38 | 42699 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 2106 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2106 | M
|  |  | 45 | + | 0 | 60 | + | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 45 | + | 0 | 56 | + | 0 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 389 | + | 10 | 413 | + | 0 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 389 | + | 10 | 404 | + | 9 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 405 | + | 1 | 413 | + | 0 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 505 | + | 0 | 517 | + | 14 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 505 | + | 0 | 521 | + | 15 |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 2106 | M
|  |  | 518 | + | 6 | 521 | + | 15 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 2106 | M
|  | Total | [10 empty] | 2106 | M |  |  |  | 2794 | M
[18 empty] | 2794 | M
2.39 | 40668 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 2794 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2794 | M
|  |  | 5 | + | 0 | 13 | + | 0 | LE |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 97 | + | 0 | 101 | + | 10 | LE |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 101 | + | 10 | 102 | + | 4 | LD |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 118 | + | 0 | 119 | + | 10 | LD |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 152 | + | 10 | 159 | + | 10 | LD |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 156 | + | 0 | 159 | + | 10 | LE |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 167 | + | 0 | 173 | + | 0 | LE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 167 | + | 0 | 173 | + | 0 | LD |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 179 | + | 0 | 180 | + | 0 | LE |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 199 | + | 0 | 203 | + | 0 | LE |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 199 | + | 0 | 203 | + | 0 | LD |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 237 | + | 0 | 240 | + | 0 | LD |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 273 | + | 0 | 279 | + | 0 | LE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 342 | + | 0 | 345 | + | 10 | LE |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 345 | + | 0 | 347 | + | 0 | LD |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 360 | + | 10 | 361 | + | 10 | LE |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 363 | + | 0 | 365 | + | 0 | LD |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 529 | + | 0 | 548 | + | 10 | LD |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 2794 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 2794 | M
|  |  | 3 | + | 0 | 7 | + | 0 | E |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 3 | + | 10 | 21 | + | 0 | D |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 33 | + | 0 | 40 | + | 0 | D |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 35 | + | 0 | 46 | + | 0 | E |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 54 | + | 0 | 57 | + | 0 | E |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 70 | + | 0 | 80 | + | 0 | D |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 2794 | M
|  |  | 107 | + | 0 | 111 | + | 0 | D |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2794 | M
|  | Total | [10 empty] | 2794 | M |  |  |  | 9326 | M
[18 empty] | 9326 | M
2.40 | 40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 9326 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 9326 | M
|  |  | 12 | + | 0 | 25 | + | 5 | LD |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 13 | + | 0 | 24 | + | 5 | LE |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 37 | + | 0 | 45 | + | 0 | LE |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 61 | + | 0 | 67 | + | 10 | LD |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 70 | + | 0 | 84 | + | 0 | LD |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 101 | + | 10 | 106 | + | 0 | LE |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 102 | + | 4 | 105 | + | 15 | LD |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 148 | + | 0 | 152 | + | 10 | LD |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 149 | + | 0 | 151 | + | 10 | LE |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 159 | + | 10 | 164 | + | 0 | LE |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 159 | + | 10 | 167 | + | 0 | LD |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 164 | + | 0 | 167 | + | 0 | LE |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 173 | + | 0 | 180 | + | 0 | LD |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 174 | + | 0 | 179 | + | 0 | LE |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 189 | + | 10 | 192 | + | 10 | LD |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 190 | + | 0 | 195 | + | 0 | LE |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 192 | + | 10 | 195 | + | 0 | LD |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 203 | + | 0 | 209 | + | 0 | LE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 228 | + | 0 | 232 | + | 0 | LE |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 228 | + | 0 | 234 | + | 0 | LD |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 250 | + | 10 | 264 | + | 0 | LE |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 251 | + | 0 | 265 | + | 0 | LD |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 278 | + | 0 | 284 | + | 0 | LD |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 279 | + | 0 | 282 | + | 17 | LE |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 282 | + | 17 | 284 | + | 0 | LE |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 359 | + | 10 | 360 | + | 10 | LE |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 361 | + | 10 | 374 | + | 0 | LE |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 377 | + | 10 | 389 | + | 10 | LD |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 384 | + | 0 | 389 | + | 10 | LE |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 413 | + | 0 | 438 | + | 0 | LE |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 413 | + | 0 | 428 | + | 0 | LD |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 460 | + | 0 | 477 | + | 0 | LE |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 460 | + | 0 | 477 | + | 0 | LD |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 479 | + | 0 | 505 | + | 0 | LE |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 479 | + | 0 | 505 | + | 0 | LD |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 546 | + | 0 | 561 | + | 15 | LE |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 9326 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 9326 | M
|  |  | 12 | + | 10 | 35 | + | 0 | E |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 21 | + | 0 | 33 | + | 0 | D |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 40 | + | 0 | 70 | + | 0 | D |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 46 | + | 0 | 54 | + | 0 | E |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 57 | + | 0 | 109 | + | 0 | E |  |  |  | 1040 |  |  |  |  | 9326 | M
|  |  | 80 | + | 0 | 89 | + | 0 | D |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 9326 | M
|  | Total | [10 empty] | 9326 | M |  |  |  | 570 | M
[18 empty] | 570 | M
2.41 | 40693 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 570 | M |  |  | conc. |  | form. | aço
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 570 | M
|  |  | 12 | + | 10 | 32 | + | 0 | E |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 570 | M
|  |  | 45 | + | 0 | 54 | + | 0 | D |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 570 | M
|  | Total | [10 empty] | 570 | M |  |  |  | 66 | Ud
[18 empty] | 66 | Ud
2.42 | 40547 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 66 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 66 | Ud
|  |  | 12 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 25 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 56 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 63 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 67 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 74 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 80 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 87 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 93 | + | 15 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 101 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 153 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 159 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 167 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 173 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 180 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 195 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 205 | + | 15 |  |  |  | LE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 228 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 278 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 359 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 368 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 377 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 384 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 389 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 429 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 460 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 521 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 534 | + | 5 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 546 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  |  | 561 | + | 12.5 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 66 | Ud
|  | BG-01 | 12 | + | 10 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 1
|  | BG-02 | 19 | + | 5 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-03 | 29 | + | 10 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-04 | 45 | + | 0 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-05 | 55 | + | 10 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-06 | 71 | + | 10 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-07 | 80 | + | 10 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-08 | 89 | + | 0 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | BG-09 | 104 | + | 0 |  |  |  | E/D |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 66 | Ud | [11 empty] | 6
|  | Total | [10 empty] | 66 | Ud |  |  |  | 5860 | M
[18 empty] | 5860 | M
2.43 | 40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (m) |  |  |  |  | 5860 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 5860 | M
|  |  | 12 | + | 0 | 25 | + | 0 | LE |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 12 | + | 0 | 25 | + | 0 | LD |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 40 | + | 0 | 56 | + | 0 | LE |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 40 | + | 0 | 56 | + | 0 | LD |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 343 | + | 0 | 428 | + | 0 | LE |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 343 | + | 0 | 428 | + | 0 | LD |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 525 | + | 0 | 545 | + | 0 | LE |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 5860 | M
|  |  | 525 | + | 0 | 545 | + | 0 | LD |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 5860 | M
|  | Trecho 7 | [10 empty] | 500 |  |  |  |  | 5860 | M
|  | Total | [10 empty] | 5860 | M |  |  |  | 423 | M
[18 empty] | 423 | M
2.44 | 40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (m) |  |  |  |  | 423 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 423 | M
|  | Interseção - Canteiro Esquerdo | [10 empty] | 291 |  |  |  |  | 423 | M
|  | Interseção - Canteiro Direito | [10 empty] | 21 |  |  |  |  | 423 | M
|  | Interseção - Gota | [10 empty] | 111 |  |  |  |  | 423 | M
|  | Total | [10 empty] | 423 | M |  |  |  | 4 | Ud
[18 empty] | 4 | Ud
2.45 | 40734 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 4 | Ud |  |  | conc. |  | form. | aço
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 4 | Ud
|  |  | 19 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 29 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 45 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  |  | 55 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 4 | Ud |  |  |  | 84658.7 | M2
[18 empty] | 84658.7 | M2
3 |  | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 84658.7 | M2
3.1 | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Posição | Extensão (m) | Largura (m) | Consumo (m²/und) | Total (M2) |  |  |  |  | 84658.7 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 84658.7 | M2
|  |  | 0 | + | 0 | 2 | + | 15 | LD | 55 | 6.8 |  | 374 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 11 | + | 0 | 25 | + | 0 | LD | 280 | 6.8 |  | 1904 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 13 | + | 0 | 23 | + | 15 | LE | 215 | 6.8 |  | 1462 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 34 | + | 10 | 55 | + | 10 | LD | 420 | 6.8 |  | 2856 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 35 | + | 5 | 56 | + | 10 | LE | 425 | 6.8 |  | 2890 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 61 | + | 0 | 86 | + | 10 | LD | 510 | 6.8 |  | 3468 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 88 | + | 5 | 97 | + | 0 | LD | 175 | 6.8 |  | 1190 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 101 | + | 0 | 111 | + | 0 | LE | 200 | 6.8 |  | 1360 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 102 | + | 5 | 117 | + | 0 | LD | 295 | 6.8 |  | 2006 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 147 | + | 5 | 153 | + | 0 | LD | 115 | 6.8 |  | 782 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 148 | + | 0 | 152 | + | 10 | LE | 90 | 6.8 |  | 612 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 159 | + | 0 | 167 | + | 0 | LE | 160 | 6.8 |  | 1088 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 159 | + | 10 | 167 | + | 0 | LD | 150 | 6.8 |  | 1020 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 173 | + | 10 | 179 | + | 10 | LE | 120 | 6.8 |  | 816 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 173 | + | 0 | 180 | + | 10 | LD | 150 | 6.8 |  | 1020 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 188 | + | 10 | 196 | + | 15 | LD | 165 | 6.8 |  | 1122 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 190 | + | 0 | 197 | + | 0 | LE | 140 | 6.8 |  | 952 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 203 | + | 0 | 206 | + | 15 | LE | 75 | 6.8 |  | 510 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 203 | + | 0 | 208 | + | 5 | LD | 105 | 6.8 |  | 714 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 208 | + | 0 | 210 | + | 10 | LE | 50 | 6.8 |  | 340 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 209 | + | 10 | 214 | + | 5 | LD | 95 | 6.8 |  | 646 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 224 | + | 10 | 234 | + | 5 | LD | 195 | 6.8 |  | 1326 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 226 | + | 15 | 232 | + | 10 | LE | 115 | 6.8 |  | 782 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 250 | + | 0 | 264 | + | 10 | LE | 290 | 6.8 |  | 1972 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 251 | + | 0 | 265 | + | 10 | LD | 290 | 6.8 |  | 1972 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 270 | + | 10 | 272 | + | 10 | LD | 40 | 6.8 |  | 272 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 277 | + | 10 | 284 | + | 15 | LD | 145 | 6.8 |  | 986 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 278 | + | 15 | 284 | + | 15 | LE | 120 | 6.8 |  | 816 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 382 | + | 0 | 428 | + | 0 | LD | 920 | 6.8 |  | 6256 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 383 | + | 0 | 430 | + | 10 | LE | 950 | 6.8 |  | 6460 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 431 | + | 15 | 439 | + | 0 | LE | 145 | 6.8 |  | 986 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 432 | + | 10 | 440 | + | 0 | LD | 150 | 6.8 |  | 1020 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 447 | + | 10 | 451 | + | 5 | LD | 75 | 6.8 |  | 510 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 457 | + | 15 | 524 | + | 10 | LD | 1335 | 6.8 |  | 9078 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 459 | + | 0 | 522 | + | 0 | LE | 1260 | 6.8 |  | 8568 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 546 | + | 15 | 558 | + | 10 | LE | 235 | 6.8 |  | 1598 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 551 | + | 0 | 561 | + | 12 | LD | 212 | 6.8 |  | 1441.6 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  |  | 561 | + | 5 | 561 | + | 12 | LE | 7 | 6.8 |  | 47.6 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 84658.7 | M2
|  | Pista | 12 | + | 5 | 35 | + | 0 | LE | 455 | 5.3 |  | 2411.5 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 46 | + | 10 | 89 | + | 10 | LE | 860 | 5.3 |  | 4558 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 92 | + | 10 | 108 | + | 10 | LE | 320 | 5.3 |  | 1696 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 20 | + | 10 | 23 | + | 15 | LD | 65 | 5.3 |  | 344.5 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 31 | + | 10 | 33 | + | 0 | LD | 30 | 5.3 |  | 159 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 41 | + | 5 | 69 | + | 10 | LD | 565 | 5.3 |  | 2994.5 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 80 | + | 10 | 89 | + | 10 | LD | 180 | 5.3 |  | 954 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Pista | 102 | + | 0 | 105 | + | 0 | LD | 60 | 5.3 |  | 318 |  | Somente Ocorrência Corte |  |  | 84658.7 | M2
|  | Total | [10 empty] | 84658.7 | M2 |  |  |  | 4478.54 | M3
[18 empty] | 4478.54 | M3
3.2 | 40757 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 4478.54 | M3
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 4478.54 | M3
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 2231.53 | 9.6 | 0.2 | 4284.54 |  |  |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4478.54 | M3
|  | Total | [10 empty] | 4478.54 | M3 |  |  |  | 4210.75 | m³
[18 empty] | 4210.75 | m³
3.3 | LG-013 | Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (m³) |  |  |  |  | 4210.75 | m³
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 4210.75 | m³
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 2231.53 | 9 | 0.2 | 4016.75 |  |  |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 0.2 | 19.4 |  | Área 97,00m² |  |  | 4210.75 | m³
|  | Total | [10 empty] | 4210.75 | m³ |  |  |  | 19575.26 | M3
[18 empty] | 19575.26 | M3
3.4 | 40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 19575.26 | M3
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 |  | 1100 | 11.8 | 0.15 | 1947 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 |  | 4296 | 11.8 | 0.15 | 7603.92 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Pista | 327 | + | 15 | 341 | + | 8 |  | 273 | 11.8 | 0.15 | 483.21 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Pista | 342 | + | 3 | 375 | + | 0 |  | 657 | 11.8 | 0.15 | 1162.89 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 |  | 140 | 7.8 | 0.15 | 163.8 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Pista | 382 | + | 0 | 536 | + | 6 |  | 3086 | 11.8 | 0.15 | 5462.22 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Pista | 536 | + | 16 | 561 | + | 12.45 |  | 496.45 | 11.8 | 0.15 | 878.72 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
[10 empty] | Área (m2) | [7 empty] | 19575.26 | M3
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 4690 |  | 0.15 | 703.5 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 38 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 42 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 72 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 76 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 113 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 117 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 146 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 150 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 203 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 207 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 255 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 259 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 352 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 356 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 393 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 400 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 422 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 426 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 452 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 456 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 482 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 492 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 519 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 525 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 553 | + | 0 |  |  |  | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Ponto de ônibus | 557 | + | 0 |  |  |  | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 19575.26 | M3
|  | Total | [10 empty] | 19575.26 | M3 |  |  |  | 18821.63 | M3
[18 empty] | 18821.63 | M3
[18 empty] | 18821.63 | M3
3.5 | 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 18821.63 | M3
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 |  | 1100 | 11.3 | 0.15 | 1864.5 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 |  | 4296 | 11.3 | 0.15 | 7281.72 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Pista | 327 | + | 15 | 341 | + | 8 |  | 273 | 11.3 | 0.15 | 462.74 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Pista | 342 | + | 3 | 375 | + | 0 |  | 657 | 11.3 | 0.15 | 1113.62 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 |  | 140 | 7.3 | 0.15 | 153.3 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Pista | 382 | + | 0 | 536 | + | 6 |  | 3086 | 11.3 | 0.15 | 5230.77 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Pista | 536 | + | 16 | 561 | + | 12.45 |  | 496.45 | 11.3 | 0.15 | 841.48 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
[10 empty] | Área (m2) | [7 empty] | 18821.63 | M3
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 4690 |  | 0.15 | 703.5 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 36 | + | 0 | 40 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 40 | + | 0 | 44 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 70 | + | 0 | 74 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 74 | + | 0 | 78 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 111 | + | 0 | 115 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 115 | + | 0 | 119 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 144 | + | 0 | 148 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 148 | + | 0 | 152 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 201 | + | 0 | 205 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 205 | + | 0 | 209 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 253 | + | 0 | 257 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 257 | + | 0 | 261 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 350 | + | 0 | 354 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 354 | + | 0 | 358 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 391 | + | 0 | 395 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 398 | + | 0 | 402 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 420 | + | 0 | 424 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 424 | + | 0 | 428 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 450 | + | 0 | 454 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 454 | + | 0 | 458 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 486 | + | 0 | 490 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 490 | + | 0 | 494 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 517 | + | 0 | 521 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 523 | + | 0 | 527 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 551 | + | 0 | 555 | + | 0 | LD | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 555 | + | 0 | 559 | + | 0 | LE | 300 |  | 0.15 | 45 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Total | [10 empty] | 18821.63 | M3 |  |  |  | 141330.72 | M2
[18 empty] | 14245.03 | t
3.6 | 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Posição | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (M2) |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 141330.72 | M2
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 |  | 1100 | 10.8 |  | 11880 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 |  | 4296 | 10.8 |  | 46396.8 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pista | 327 | + | 15 | 375 | + | 0 |  | 945 | 10.8 |  | 10206 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 |  | 140 | 6.8 |  | 952 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pista | 382 | + | 0 | 561 | + | 12.45 |  | 3592.45 | 10.8 |  | 38798.46 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 |  |  |  |  | 4690 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 38 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 42 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 72 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 76 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 113 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 117 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 146 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 150 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 203 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 207 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 255 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 259 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 352 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 356 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 393 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 400 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 422 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 426 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 452 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 456 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 482 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 492 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 519 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 525 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 553 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Ponto de ônibus | 557 | + | 0 | [7 empty] | 300 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 141330.72 | M2
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 2231.53 | 8.8 |  | 19637.46 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 141330.72 | M2
|  | Total | [10 empty] | 141330.72 | M2 |  |  |  | 20161.16 | M2
3.7 | 40843 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Massa Específica (t/m³) | Total (t) |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 14245.03 | t
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 | 1100 | 10.6 | 0.05 | 2.4 | 1399.2 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 | 4296 | 10.6 | 0.05 | 2.4 | 5464.51 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Pista | 327 | + | 15 | 375 | + | 0 | 945 | 10.6 | 0.05 | 2.4 | 1202.04 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 | 140 | 6.6 | 0.05 | 2.4 | 110.88 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Pista | 382 | + | 0 | 561 | + | 12.45 | 3592.45 | 10.6 | 0.05 | 2.4 | 4569.6 |  |  |  |  | 14245.03 | t
[10 empty] | Área (m2) | [7 empty] | 14245.03 | t
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 4690 | 0.05 | 2.4 | 562.8 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 38 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 42 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 72 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 76 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 113 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 117 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 146 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 150 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 203 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 207 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 255 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 259 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 352 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 356 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 393 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 400 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 422 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 426 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 452 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 456 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 482 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 492 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 519 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 525 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 553 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Ponto de ônibus | 557 | + | 0 |  |  |  |  | 300 | 0.05 | 2.4 | 36 |  |  |  |  | 14245.03 | t
|  | Total | [10 empty] | 14245.03 | t |  |  |  | 20161.16 | M2
[18 empty] | 141330.72 | M2
[18 empty] | 20161.16 | M2
3.8 | 40828 | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (M2) |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 20161.16 | M2
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 2231.53 | 8.6 |  | 19191.16 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D |  |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 20161.16 | M2
|  | Total | [10 empty] | 20161.16 | M2 |  |  |  | 19103.99 | m³
3.9 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Vol. (m³) | F.E. | % | Total (m³) |  |  |  |  | 19103.99 | m³ |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 19103.99 | m³
|  | Sub-base | [15 empty] | 19103.99 | m³
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 | 50 | 1947 | 1.15 |  | 1119.53 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 | 50 | 7603.92 | 1.15 |  | 4372.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Pista | 327 | + | 15 | 341 | + | 8 | 50 | 483.21 | 1.15 |  | 277.85 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Pista | 342 | + | 3 | 375 | + | 0 | 50 | 1162.89 | 1.15 |  | 668.66 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 | 50 | 163.8 | 1.15 |  | 94.19 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Pista | 382 | + | 0 | 536 | + | 6 | 50 | 5462.22 | 1.15 |  | 3140.78 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Pista | 536 | + | 16 | 561 | + | 12.45 | 50 | 878.72 | 1.15 |  | 505.26 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 | 50 | 703.5 | 1.15 |  | 404.51 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 36 | + | 0 | 40 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 40 | + | 0 | 44 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 70 | + | 0 | 74 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 74 | + | 0 | 78 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 111 | + | 0 | 115 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 115 | + | 0 | 119 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 144 | + | 0 | 148 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 148 | + | 0 | 152 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 201 | + | 0 | 205 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 205 | + | 0 | 209 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 253 | + | 0 | 257 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 257 | + | 0 | 261 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 350 | + | 0 | 354 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 354 | + | 0 | 358 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 391 | + | 0 | 395 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 398 | + | 0 | 402 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 420 | + | 0 | 424 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 424 | + | 0 | 428 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 450 | + | 0 | 454 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 454 | + | 0 | 458 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 486 | + | 0 | 490 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 490 | + | 0 | 494 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 517 | + | 0 | 521 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 523 | + | 0 | 527 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Ponto de ônibus | 551 | + | 0 | 555 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Ponto de ônibus | 555 | + | 0 | 559 | + | 0 | 50 | 45 | 1.15 |  | 25.88 |  |  |  |  | 18821.63 | M3
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 19103.99 | m³
|  | Sub-base | [15 empty] | 19103.99 | m³
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 4284.54 | 1.25 | 100 | 5355.68 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 2231.53 | 4.4631 | 18.2631
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1766.06 | 1.7661 | 15.5661
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1756.06 | 1.7561 | 15.5561
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1546.06 | 1.5461 | 15.3461
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1496.06 | 1.4961 | 15.2961
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 876.06 | 0.87606 | 14.6761
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 866.06 | 0.86606 | 14.6661
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 556.06 | 0.55606 | 14.3561
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 526.06 | 0.52606 | 14.3261
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | -43.94 | -0.04394 | 13.7561
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 100 | 24.25 |  |  |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | -113.94 | -0.11394 | 13.6861
|  | Base | [15 empty] | 19103.99 | m³
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 4016.75 | 1.25 | 40 | 2146.2 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 2231.53 | 4.4631 | 18.2631
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1766.06 | 1.7661 | 15.5661
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1756.06 | 1.7561 | 15.5561
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1546.06 | 1.5461 | 15.3461
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 1496.06 | 1.4961 | 15.2961
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 876.06 | 0.87606 | 14.6761
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 866.06 | 0.86606 | 14.6661
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 556.06 | 0.55606 | 14.3561
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | 526.06 | 0.52606 | 14.3261
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | -43.94 | -0.04394 | 13.7561
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D | 19.4 | 1.25 | 40 | 10.37 | 2.18 | 2.04 |  |  | 19103.99 | m³ | [7 empty] | 13.8 | -113.94 | -0.11394 | 13.6861
|  | Total | [7 empty] | 8689.29 | 0 | 0 | 19103.99 | m³ | 0 | 0 |  | 19103.99 | m³
3.10 | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Vol. (m³) | F.E. | % | Total (m³) |  | Observações |  |  | 19103.99 | m³ |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
|  | Trecho 7 | [10 empty] | 19103.99 |  |  |  |  | 19103.99 | m³
|  | Total | [10 empty] | 19103.99 | m³ |  |  |  | 22962.18 | T
[18 empty] | 22962.18 | T
3.11 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.470 / XR=2.960 - Sub-base | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  |  | Vol. (m³) | XP (km) | XR (km) | Total (t) | γ (t/m³) | Vol x XP | Vol x XR |  | 22962.18 | T |  | 5.52 | 0.972 | 1.093 | 1.823 | 0.47 | 2.96
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 22962.18 | T
|  | Sub-base | [15 empty] | 22962.18 | T | Empréstimo 03 |  | Dist entre estacas | Dist média | Dist média + estaca (m) inicial | Estaca média | Resto da estaca
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 |  | 1119.53 | 0.86 | 6.53 | 2283.84 | 2.04 | 962.8 | 7310.53 |  | 22962.18 | T | 397 |  | 1100 | 550 | 550 | 27 | 10
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 |  | 4372.25 | 0.86 | 3.532 | 8919.39 | 2.04 | 3760.14 | 15442.79 |  | 22962.18 | T |  |  | 4296 | 2148 | 3548 | 177 | 8
|  | Pista | 327 | + | 15 | 341 | + | 8 |  | 277.85 | 0 | 1.249 | 566.81 | 2.04 | 0 | 347.03 |  | 22962.18 | T |  |  | 273 | 136.5 | 6691.5 | 334 | 11.5
|  | Pista | 342 | + | 3 | 375 | + | 0 |  | 668.66 | 0 | 0.769 | 1364.07 | 2.04 | 0 | 514.2 |  | 22962.18 | T |  |  | 657 | 328.5 | 7171.5 | 358 | 11.5
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 |  | 94.19 | 0 | 0.37 | 192.15 | 2.04 | 0 | 34.85 |  | 22962.18 | T |  |  | 140 | 70 | 7570 | 378 | 10
|  | Pista | 382 | + | 0 | 536 | + | 6 |  | 3140.78 | 0 | 1.243 | 6407.19 | 2.04 | 0 | 3903.99 |  | 22962.18 | T |  |  | 3086 | 1543 | 9183 | 459 | 3
|  | Pista | 536 | + | 16 | 561 | + | 12.45 |  | 505.26 | 0 | 3.044 | 1030.73 | 2.04 | 0 | 1538.01 |  | 22962.18 | T |  |  | 496.45 | 248.225 | 10984.225 | 549 | 4.225
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 404.51 | 0.86 | 5.83 | 825.2 | 2.04 | 347.88 | 2358.29 |  | 22962.18 | T |  |  | 300 | 150 | 1250 | 62 | 10
|  | Ponto de ônibus | 36 | + | 0 | 40 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 6.32 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 163.56 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 760 | 38 | 0
|  | Ponto de ônibus | 40 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 6.24 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 161.49 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 840 | 42 | 0
|  | Ponto de ônibus | 70 | + | 0 | 74 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 5.64 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 145.96 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 1440 | 72 | 0
|  | Ponto de ônibus | 74 | + | 0 | 78 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 5.56 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 143.89 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 1520 | 76 | 0
|  | Ponto de ônibus | 111 | + | 0 | 115 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 4.82 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 124.74 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 2260 | 113 | 0
|  | Ponto de ônibus | 115 | + | 0 | 119 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 4.74 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 122.67 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 2340 | 117 | 0
|  | Ponto de ônibus | 144 | + | 0 | 148 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 4.16 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 107.66 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 2920 | 146 | 0
|  | Ponto de ônibus | 148 | + | 0 | 152 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 4.08 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 105.59 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 3000 | 150 | 0
|  | Ponto de ônibus | 201 | + | 0 | 205 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 3.02 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 78.16 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 4060 | 203 | 0
|  | Ponto de ônibus | 205 | + | 0 | 209 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 2.94 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 76.09 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 4140 | 207 | 0
|  | Ponto de ônibus | 253 | + | 0 | 257 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 1.98 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 51.24 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 5100 | 255 | 0
|  | Ponto de ônibus | 257 | + | 0 | 261 | + | 0 |  | 25.88 | 0.86 | 1.9 | 52.8 | 2.04 | 22.26 | 49.17 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 5180 | 259 | 0
|  | Ponto de ônibus | 350 | + | 0 | 354 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 0.9 | 52.8 | 2.04 | 0 | 23.29 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 7040 | 352 | 0
|  | Ponto de ônibus | 354 | + | 0 | 358 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 0.82 | 52.8 | 2.04 | 0 | 21.22 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 7120 | 356 | 0
|  | Ponto de ônibus | 391 | + | 0 | 395 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 0.08 | 52.8 | 2.04 | 0 | 2.07 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 7860 | 393 | 0
|  | Ponto de ônibus | 398 | + | 0 | 402 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 0.06 | 52.8 | 2.04 | 0 | 1.55 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 8000 | 400 | 0
|  | Ponto de ônibus | 420 | + | 0 | 424 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 0.5 | 52.8 | 2.04 | 0 | 12.94 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 8440 | 422 | 0
|  | Ponto de ônibus | 424 | + | 0 | 428 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 0.58 | 52.8 | 2.04 | 0 | 15.01 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 8520 | 426 | 0
|  | Ponto de ônibus | 450 | + | 0 | 454 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 1.1 | 52.8 | 2.04 | 0 | 28.47 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 9040 | 452 | 0
|  | Ponto de ônibus | 454 | + | 0 | 458 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 1.18 | 52.8 | 2.04 | 0 | 30.54 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 9120 | 456 | 0
|  | Ponto de ônibus | 486 | + | 0 | 490 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 1.82 | 52.8 | 2.04 | 0 | 47.1 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 9760 | 488 | 0
|  | Ponto de ônibus | 490 | + | 0 | 494 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 1.9 | 52.8 | 2.04 | 0 | 49.17 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 9840 | 492 | 0
|  | Ponto de ônibus | 517 | + | 0 | 521 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 2.44 | 52.8 | 2.04 | 0 | 63.15 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 10380 | 519 | 0
|  | Ponto de ônibus | 523 | + | 0 | 527 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 2.56 | 52.8 | 2.04 | 0 | 66.25 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 10500 | 525 | 0
|  | Ponto de ônibus | 551 | + | 0 | 555 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 3.12 | 52.8 | 2.04 | 0 | 80.75 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 11060 | 553 | 0
|  | Ponto de ônibus | 555 | + | 0 | 559 | + | 0 |  | 25.88 | 0 | 3.2 | 52.8 | 2.04 | 0 | 82.82 |  | 22962.18 | T |  |  | 80 | 40 | 11140 | 557 | 0
|  | Total | [7 empty] | 11255.91 | 0.47 | 2.96 | 22962.18 | T | 5337.94 | 33304.24 |  | 41690.05 | T
[18 empty] | 41690.05 | T
3.12 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+3,503 - XP=22.590 / XR=5.550 - Base | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Vol. (m³) | XP (km) | XR (km) | Total (t) | γ (t/m³) | Vol x XP | Vol x XR |  | 41690.05 | T |  | 27.31 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | 22.59 | 5.55
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 41690.05 | T
|  | Base | [15 empty] | 41690.05 | T | Pedreira até Pista (km) |  | Dist entre estacas | Dist média | Dist média + estaca (m) inicial | Estaca média | Resto da estaca
|  | Pista | 0 | + | 0 | 55 | + | 0 |  | 1864.5 | 22.2 | 0.55 | 4129.87 | 2.215 | 41391.9 | 1025.48 |  | 41690.05 | T | 22.2 |  | 1100 | 550 | 550 | 27 | 10
|  | Pista | 70 | + | 0 | 284 | + | 16 |  | 7281.72 | 22.2 | 3.548 | 16129.01 | 2.215 | 161654.18 | 25835.54 |  | 41690.05 | T |  |  | 4296 | 2148 | 3548 | 177 | 8
|  | Pista | 327 | + | 15 | 341 | + | 8 |  | 462.74 | 23.06 | 6.692 | 1024.97 | 2.215 | 10670.78 | 3096.66 |  | 41690.05 | T |  |  | 273 | 136.5 | 6691.5 | 334 | 11.5
|  | Pista | 342 | + | 3 | 375 | + | 0 |  | 1113.62 | 23.06 | 7.172 | 2466.67 | 2.215 | 25680.08 | 7986.88 |  | 41690.05 | T |  |  | 657 | 328.5 | 7171.5 | 358 | 11.5
|  | Pista | 375 | + | 0 | 382 | + | 0 |  | 153.3 | 23.06 | 7.57 | 339.56 | 2.215 | 3535.1 | 1160.48 |  | 41690.05 | T |  |  | 140 | 70 | 7570 | 378 | 10
|  | Pista | 382 | + | 0 | 536 | + | 6 |  | 5230.77 | 23.06 | 9.183 | 11586.16 | 2.215 | 120621.56 | 48034.16 |  | 41690.05 | T |  |  | 3086 | 1543 | 9183 | 459 | 3
|  | Pista | 536 | + | 16 | 561 | + | 12.45 |  | 841.48 | 23.06 | 10.984 | 1863.88 | 2.215 | 19404.53 | 9242.82 |  | 41690.05 | T |  |  | 496.45 | 248.225 | 10984.225 | 549 | 4.225
|  | Interseção | 55 | + | 0 | 70 | + | 0 |  | 703.5 | 22.2 | 1.25 | 1558.25 | 2.215 | 15617.7 | 879.38 |  | 41690.05 | T |  |  | 300 | 150 | 1250 | 62 | 10
|  | Ponto de ônibus | 36 | + | 0 | 40 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 0.76 | 99.68 | 2.215 | 999 | 34.2 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 760 | 38 | 0
|  | Ponto de ônibus | 40 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 0.84 | 99.68 | 2.215 | 999 | 37.8 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 840 | 42 | 0
|  | Ponto de ônibus | 70 | + | 0 | 74 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 1.44 | 99.68 | 2.215 | 999 | 64.8 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 1440 | 72 | 0
|  | Ponto de ônibus | 74 | + | 0 | 78 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 1.52 | 99.68 | 2.215 | 999 | 68.4 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 1520 | 76 | 0
|  | Ponto de ônibus | 111 | + | 0 | 115 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 2.26 | 99.68 | 2.215 | 999 | 101.7 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 2260 | 113 | 0
|  | Ponto de ônibus | 115 | + | 0 | 119 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 2.34 | 99.68 | 2.215 | 999 | 105.3 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 2340 | 117 | 0
|  | Ponto de ônibus | 144 | + | 0 | 148 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 2.92 | 99.68 | 2.215 | 999 | 131.4 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 2920 | 146 | 0
|  | Ponto de ônibus | 148 | + | 0 | 152 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 3 | 99.68 | 2.215 | 999 | 135 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 3000 | 150 | 0
|  | Ponto de ônibus | 201 | + | 0 | 205 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 4.06 | 99.68 | 2.215 | 999 | 182.7 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 4060 | 203 | 0
|  | Ponto de ônibus | 205 | + | 0 | 209 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 4.14 | 99.68 | 2.215 | 999 | 186.3 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 4140 | 207 | 0
|  | Ponto de ônibus | 253 | + | 0 | 257 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 5.1 | 99.68 | 2.215 | 999 | 229.5 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 5100 | 255 | 0
|  | Ponto de ônibus | 257 | + | 0 | 261 | + | 0 |  | 45 | 22.2 | 5.18 | 99.68 | 2.215 | 999 | 233.1 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 5180 | 259 | 0
|  | Ponto de ônibus | 350 | + | 0 | 354 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 7.04 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 316.8 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 7040 | 352 | 0
|  | Ponto de ônibus | 354 | + | 0 | 358 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 7.12 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 320.4 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 7120 | 356 | 0
|  | Ponto de ônibus | 391 | + | 0 | 395 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 7.86 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 353.7 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 7860 | 393 | 0
|  | Ponto de ônibus | 398 | + | 0 | 402 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 8 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 360 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 8000 | 400 | 0
|  | Ponto de ônibus | 420 | + | 0 | 424 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 8.44 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 379.8 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 8440 | 422 | 0
|  | Ponto de ônibus | 424 | + | 0 | 428 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 8.52 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 383.4 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 8520 | 426 | 0
|  | Ponto de ônibus | 450 | + | 0 | 454 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 9.04 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 406.8 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 9040 | 452 | 0
|  | Ponto de ônibus | 454 | + | 0 | 458 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 9.12 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 410.4 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 9120 | 456 | 0
|  | Ponto de ônibus | 486 | + | 0 | 490 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 9.76 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 439.2 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 9760 | 488 | 0
|  | Ponto de ônibus | 490 | + | 0 | 494 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 9.84 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 442.8 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 9840 | 492 | 0
|  | Ponto de ônibus | 517 | + | 0 | 521 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 10.38 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 467.1 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 10380 | 519 | 0
|  | Ponto de ônibus | 523 | + | 0 | 527 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 10.5 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 472.5 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 10500 | 525 | 0
|  | Ponto de ônibus | 551 | + | 0 | 555 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 11.06 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 497.7 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 11060 | 553 | 0
|  | Ponto de ônibus | 555 | + | 0 | 559 | + | 0 |  | 45 | 23.06 | 11.14 | 99.68 | 2.215 | 1037.7 | 501.3 |  | 41690.05 | T |  |  | 80 | 40 | 11140 | 557 | 0
|  | Total | [7 empty] | 18821.63 | 22.59 | 5.55 | 41690.05 | T | 425091.63 | 104523.5 |  | 11397.86 | t
[18 empty] | 11397.86 | t
3.13 | 60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,910 - Material p/sub-base | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Vol. (m³) | XP (km) | XR (km) | Total (t) | γ (t/m³) | Vol x XP | Vol x XR |  | 11397.86 | t |  | 12.69 | 0.748 | 0.791 | 1.683 | 0 | 13.91
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 11397.86 | t
|  | Material p/sub-base | [15 empty] | 11397.86 | t
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 5355.68 | 0 | 14.063 | 10904.16 | 2.036 | 0 | 75316.93 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 2231.53 | 4.4631 | 14.0631
|  | Pontos de ônibus | 15 | + | 15 |  |  |  | E | 24.25 | 0 | 11.366 | 49.37 | 2.036 | 0 | 275.63 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 1766.06 | 1.7661 | 11.3661
|  | Pontos de ônibus | 16 | + | 5 |  |  |  | D | 24.25 | 0 | 11.356 | 49.37 | 2.036 | 0 | 275.38 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 1756.06 | 1.7561 | 11.3561
|  | Pontos de ônibus | 26 | + | 15 |  |  |  | E | 24.25 | 0 | 11.146 | 49.37 | 2.036 | 0 | 270.29 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 1546.06 | 1.5461 | 11.1461
|  | Pontos de ônibus | 29 | + | 5 |  |  |  | D | 24.25 | 0 | 11.096 | 49.37 | 2.036 | 0 | 269.08 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 1496.06 | 1.4961 | 11.0961
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 5 |  |  |  | E | 24.25 | 0 | 10.476 | 49.37 | 2.036 | 0 | 254.04 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 876.06 | 0.87606 | 10.4761
|  | Pontos de ônibus | 60 | + | 15 |  |  |  | D | 24.25 | 0 | 10.466 | 49.37 | 2.036 | 0 | 253.8 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 866.06 | 0.86606 | 10.4661
|  | Pontos de ônibus | 76 | + | 5 |  |  |  | E | 24.25 | 0 | 10.156 | 49.37 | 2.036 | 0 | 246.28 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 556.06 | 0.55606 | 10.1561
|  | Pontos de ônibus | 77 | + | 15 |  |  |  | D | 24.25 | 0 | 10.126 | 49.37 | 2.036 | 0 | 245.56 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | 526.06 | 0.52606 | 10.1261
|  | Pontos de ônibus | 106 | + | 5 |  |  |  | E | 24.25 | 0 | 9.556 | 49.37 | 2.036 | 0 | 231.73 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | -43.94 | -0.04394 | 9.5561
|  | Pontos de ônibus | 109 | + | 15 |  |  |  | D | 24.25 | 0 | 9.486 | 49.37 | 2.036 | 0 | 230.04 |  | 11397.86 | t | [7 empty] | 9.6 | -113.94 | -0.11394 | 9.4861
|  | Total | [7 empty] | 5598.18 |  | 13.91 | 11397.86 | t | 0 | 77868.76 |  | 3824.84 | t
3.14 | 60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683 - XP=0,000 / XR=13,936 - Material p/base | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Vol. (m³) Base | Vol. (m³) Solo | % | XR (km) | Total (t) | γ (t/m³) Mistura | γ (t/m³) Solo | Vol x XR |  | 3824.84 | t |  | 12.71 | 0.748 | 0.791 | 1.683 | 0 | 13.936
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 3824.84 | t
|  | Material p/base | [15 empty] | 3824.84 | t
|  | Pista | 0 | + | 0 | 111 | + | 11.53 |  | 2146.2 | 40 | 14.063 | 3648.54 | 2.188 | 1.7 | 30182.01 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 2231.53 | 4.4631 | 14.0631
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Pontos de ônibus | 18 | + | 10 |  |  |  |  | 10.37 | 40 | 11.311 | 17.63 | 2.188 | 1.7 | 117.3 |  | 3824.84 | t | [7 empty] | 9.6 | 1711.06 | 1.7111 | 11.3111
|  | Total | [7 empty] | 2249.9 |  | 13.936 | 3824.84 | t | 18.7 | 31355.01 |  | 194.33 | t
4 |  | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | [15 empty] | 194.33 | t
4.1 | 40968 | CM-30, fornecimento | [8 empty] | Área (m²) | Taxa (t/m²) | Total (t) |  |  |  |  | 194.33 | t
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 194.33 | t
|  | Imprimação | [8 empty] | 141330.72 | 0.0012 | 169.6 |  |  |  |  | 194.33 | t
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 194.33 | t
|  | Imprimação | [8 empty] | 20607.46 | 0.0012 | 24.73 |  |  |  |  | 194.33 | t
|  | Total | [10 empty] | 194.33 | t |  |  |  | 783.48 | t
[18 empty] | 783.48 | t
4.2 | 41360 | CAP-50/70, fornecimento | [8 empty] | Peso (t) | Taxa (%) | Total (t) |  |  |  |  | 783.48 | t
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 783.48 | t
|  | CBUQ | [8 empty] | 14245.03 | 5.5% | 783.48 |  |  |  |  | 783.48 | t
|  | Total | [10 empty] | 783.48 | t |  |  |  | 7.12 | t
[18 empty] | 7.12 | t
4.3 | 40976 | Dope, fornecimento | [8 empty] | Peso (t) | Taxa (%) | Total (t) |  |  |  |  | 7.12 | t
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 7.12 | t
|  | CBUQ | [8 empty] | 14245.03 | 0.05% | 7.12 |  |  |  |  | 7.12 | t
|  | Total | [10 empty] | 7.12 | t |  |  |  | 66.53 | t
[18 empty] | 66.53 | t
4.4 | 40969 | Emulsão RR-2C, fornecimento | [8 empty] | Área (m²) | Taxa (t/m²) | Total (t) |  |  |  |  | 66.53 | t | 197.52
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 66.53 | t
|  | TSBD | [8 empty] | 20161.16 | 0.0033 | 66.53 |  |  |  |  | 66.53 | t | 395.04
|  | Total | [10 empty] | 66.53 | t |  |  |  | 0.1528 | %
[18 empty] | 0.1528 | %
4.5 | 40972 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | [10 empty] | Total (%) |  |  |  |  | 0.1528 | %
[13 empty] | 0.1528 |  |  |  |  | 0.1528 | %
|  | Total | [10 empty] | 0.1528 | % |  |  |  | 194.33 | T
[18 empty] | 194.33 | T
4.6 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CM-30 | [8 empty] | XP (km) | XR (km) | Total (t) |  |  |  |  | 194.33 | T |  | 282.2 | 0.537 | 0.636 | 57.439 | 411.8 | 5.7
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 194.33 | T
|  | CM-30 | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 169.6 |  |  |  |  | 194.33 | T
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 194.33 | T
|  | CM-30 | [10 empty] | 24.73 |  |  |  |  | 194.33 | T
|  | Total | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 194.33 | T |  |  |  | 783.48 | T
4.7 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - CAP50/70 | [8 empty] | XP (km) | XR (km) | Total (t) |  |  |  |  | 783.48 | T |  | 282.2 | 0.537 | 0.636 | 57.439 | 411.8 | 5.7
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 783.48 | T
|  | CAP50/70 | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 783.48 |  |  |  |  | 783.48 | T
|  | Total | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 783.48 | T |  |  |  | 7.12 | T
[18 empty] | 7.12 | T
4.8 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - Dope (Tambor de 100kg) | [8 empty] | XP (km) | XR (km) | Total (t) |  |  |  |  | 7.12 | T |  | 282.2 | 0.537 | 0.636 | 57.439 | 411.8 | 5.7
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 7.12 | T
|  | Dope (Tambor de 100kg) | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 7.12 |  |  |  |  | 7.12 | T
|  | Total | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 7.12 | T |  |  |  | 14245.03 | T
[18 empty] | 14245.03 | T
4.9 | 60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica)1,264XP+1,313XR+9,731 - XP=37.200 / XR=5.600 - Massa Asfática | [8 empty] | XP (km) | XR (km) | Total (t) |  |  |  |  | 14245.03 | T |  | 64.1 | 1.264 | 1.313 | 9.731 | 37.2 | 5.6
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 14245.03 | T
|  | Massa Asfática | [8 empty] | 37.2 | 5.6 | 14245.03 |  |  |  |  | 14245.03 | T
|  | Total | [8 empty] | 37.2 | 5.6 | 14245.03 | T |  |  |  | 66.53 | T
[18 empty] | 66.53 | T
4.10 | 100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439 - XP=411.800 / XR=5.700 - RR-2C | [8 empty] | XP (km) | XR (km) | Total (t) |  |  |  |  | 66.53 | T |  | 282.2 | 0.537 | 0.636 | 57.439 | 411.8 | 5.7
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 66.53 | T
|  | RR-2C | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 66.53 |  |  |  |  | 66.53 | T
|  | Total | [8 empty] | 411.8 | 5.7 | 66.53 | T |  |  |  | 12539.45 | M
[18 empty] | 12539.45 | M
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [15 empty] | 12539.45 | M
5.1 | 40903 | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Extensão (m) |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 12539.45 | M
|  |  | 33 | + | 5 | 60 | + | 10 | LD |  |  |  | 545 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 65 | + | 0 | 102 | + | 5 | LD |  |  |  | 745 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 33 | + | 10 | 103 | + | 10 | LE |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 104 | + | 5 | 124 | + | 5 | LD |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 107 | + | 0 | 124 | + | 0 | LE |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 138 | + | 10 | 145 | + | 15 | LD |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 155 | + | 0 | 161 | + | 5 | LD |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 161 | + | 5 | 192 | + | 10 | LE |  |  |  | 625 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 243 | + | 15 | 250 | + | 0 | LD |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 251 | + | 10 | 273 | + | 0 | LD |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 338 | + | 5 | 341 | + | 10 | LD |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 343 | + | 0 | 358 | + | 0 | LD |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 344 | + | 0 | 355 | + | 0 | LE |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 356 | + | 10 | 370 | + | 15 | LE |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 360 | + | 5 | 375 | + | 10 | LD |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 379 | + | 10 | 391 | + | 0 | LD |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 390 | + | 15 | 396 | + | 5 | LE |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 403 | + | 10 | 412 | + | 0 | LE |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 422 | + | 0 | 431 | + | 0 | LE |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 433 | + | 0 | 468 | + | 0 | LE |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 434 | + | 10 | 438 | + | 0 | LD |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 522 | + | 0 | 528 | + | 5 | LD |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 498 | + | 0 | 513 | + | 10 | LE |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 518 | + | 15 | 527 | + | 5 | LE |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 542 | + | 15 | 561 | + | 12.45 |  |  |  |  | 377.45 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 12539.45 | M
|  |  | 0 | + | 0 | 6 | + | 0 | E | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 0 | + | 0 | 30 | + | 4 | D | 604 |  |  | 604 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 9 | + | 8 | 12 | + | 10 | E | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 23 | + | 3 | 29 | + | 13 | E | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 33 | + | 2 | 111 | + | 11 | E | 1569 |  |  | 1569 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  |  | 33 | + | 14 | 111 | + | 11 | D | 1557 |  |  | 1557 |  |  |  |  | 12539.45 | M
|  | Total | [10 empty] | 12539.45 | M |  |  |  | 8327.45 | M
[18 empty] | 8327.45 | M
5.2 | 40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Extensão (m) |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 8327.45 | M
|  |  | 0 | + | 10 | 12 | + | 5 | LE |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 5 | + | 15 | 7 | + | 2 | LD |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 9 | + | 15 | 10 | + | 5 | LD |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 11 | + | 15 | 33 | + | 5 | LD |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 60 | + | 10 | 65 | + | 0 | LD |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 13 | + | 0 | 33 | + | 10 | LE |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 127 | + | 0 | 151 | + | 15 | LE |  |  |  | 495 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 131 | + | 0 | 138 | + | 10 | LD |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 145 | + | 15 | 155 | + | 0 | LD |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 161 | + | 5 | 191 | + | 10 | LD |  |  |  | 605 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 153 | + | 0 | 161 | + | 5 | LE |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 192 | + | 10 | 248 | + | 0 | LE |  |  |  | 1110 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 193 | + | 5 | 194 | + | 15 | LD |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 197 | + | 0 | 226 | + | 10 | LD |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 229 | + | 15 | 243 | + | 15 | LD |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 273 | + | 0 | 283 | + | 5 | LD |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 250 | + | 0 | 284 | + | 15 | LE |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 370 | + | 15 | 379 | + | 5 | LE |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 375 | + | 10 | 376 | + | 5 | LD |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 380 | + | 0 | 381 | + | 15 | LE |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 438 | + | 0 | 447 | + | 0 | LD |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 467 | + | 15 | 522 | + | 0 | LD |  |  |  | 1085 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 528 | + | 5 | 561 | + | 12.45 | LD |  |  |  | 667.45 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 513 | + | 10 | 517 | + | 15 | LE |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  |  | 527 | + | 5 | 542 | + | 15 | LE |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 8327.45 | M
|  |  | 6 | + | 0 | 9 | + | 8 | E | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  | 8327.45 | M
|  | Total | [10 empty] | 8327.45 | M |  |  |  | 36 | Ud
[18 empty] | 36 | Ud
5.3 | 40910 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Quantidade (un) |  |  |  |  | 36 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 36 | Ud
|  |  | 38 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 42 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 72 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 76 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 113 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 117 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 146 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 150 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 203 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 207 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 255 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 259 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 352 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 356 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 393 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 400 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 422 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 426 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 452 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 456 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 482 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 492 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 519 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 525 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 553 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 557 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 36 | Ud
|  |  | 15 | + | 15 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 16 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 26 | + | 15 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 29 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 60 | + | 5 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 60 | + | 15 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 76 | + | 5 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 77 | + | 15 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 106 | + | 5 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  |  | 109 | + | 15 |  |  |  | D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 36 | Ud |  |  |  | 370 | M2
[18 empty] | 370 | M2
5.4 | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Quant (und) | Área (m²) | Total (M2) |  |  |  |  | 370 | M2
|  | Trecho 6 | [8 empty] | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 38 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 42 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 72 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 76 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 113 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 117 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 146 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 150 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 203 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 207 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 255 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 259 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 352 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 356 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 393 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 400 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 422 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 426 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 452 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 456 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 482 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 492 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 519 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 525 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 553 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 557 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 370 | M2
|  |  | 15 | + | 15 |  |  |  | E |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 16 | + | 5 |  |  |  | D |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 26 | + | 15 |  |  |  | E |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 29 | + | 5 |  |  |  | D |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 60 | + | 5 |  |  |  | E |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 60 | + | 15 |  |  |  | D |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 76 | + | 5 |  |  |  | E |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 77 | + | 15 |  |  |  | D |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 106 | + | 5 |  |  |  | E |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  |  | 109 | + | 15 |  |  |  | D |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 370 | M2
|  | Total | [10 empty] | 370 | M2 |  |  |  | 4713.14 | M2
[18 empty] | 4713.14 | M2
6 |  | SINALIZAÇÃO | [15 empty] | 4713.14 | M2
6.1 |  | Sinalização Pista | [15 empty] | 4713.14 | M2
6.1.1 | 40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Cadência | Total (M2) |  | Observações |  |  | 4713.14 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 4713.14 | M2
|  | Linha de Bordo (LE) | 0 | + | 0 | 561 | + | 12.45 |  | 11232.45 | 0.1 |  | 1123.25 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Bordo (LD) | 0 | + | 0 | 561 | + | 12.45 |  | 11232.45 | 0.1 |  | 1123.25 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 0 | + | 0 | 12 | + | 0 |  | 240 | 0.1 | 3:6 | 8 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 12 | + | 0 | 26 | + | 0 |  | 280 | 0.1 |  | 56 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 24 | + | 10 | 25 | + | 10 |  | 20 | 0.1 | 1:1 | 1 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Contínua/Seccionada (LFO-4) - LE | 26 | + | 0 | 37 | + | 0 |  | 220 | 0.1 |  | 29.33 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 36 | + | 0 | 40 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 36 | + | 0 | 40 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 37 | + | 0 | 54 | + | 0 |  | 340 | 0.1 |  | 68 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 40 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 40 | + | 0 | 44 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LMS-2) - Interseção - LE - cadência 3:6 | 56 | + | 10 | 63 | + | 0 |  | 130 | 0.1 | 3:6 | 4.33 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LMS-2) - Interseção - LD - cadência 3:6 | 59 | + | 5 | 63 | + | 0 |  | 75 | 0.1 | 3:6 | 2.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Contínua (LMS-1) - Interseção | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 15 | 0.1 |  | 1.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LMS-2) - Interseção - LD - cadência 3:6 | 64 | + | 10 | 65 | + | 10 |  | 20 | 0.1 | 3:6 | 0.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Contínua (LFO-1) - Acesso Interseção | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 16 | 0.1 |  | 1.6 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Retenção - 0,60m de largura - Interseção - LD | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.6 |  | 2.76 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Retenção - 0,60m de largura - Interseção - LD | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.6 |  | 2.52 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Retenção - 0,60m de largura - Interseção - LD | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.6 |  | 2.46 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Contínua (LMS-1) - Interseção | 65 | + | 0 |  |  |  |  | 15 | 0.1 |  | 1.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LMS-2) - Interseção - LE - cadência 3:6 | 65 | + | 10 | 69 | + | 10 |  | 80 | 0.1 | 3:6 | 2.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 69 | + | 0 | 115 | + | 0 |  | 920 | 0.1 |  | 184 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 70 | + | 0 | 74 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 70 | + | 0 | 74 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 74 | + | 0 | 78 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 74 | + | 0 | 78 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 111 | + | 0 | 115 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 111 | + | 0 | 115 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 115 | + | 0 | 115 | + | 10 |  | 10 | 0.1 | 1:1 | 0.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 115 | + | 10 | 119 | + | 0 |  | 70 | 0.1 | 2 | 14 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 115 | + | 0 | 119 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 115 | + | 0 | 119 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 119 | + | 0 | 144 | + | 0 |  | 500 | 0.1 | 3:6 | 16.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 144 | + | 0 | 152 | + | 0 |  | 160 | 0.1 |  | 32 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 144 | + | 0 | 148 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 144 | + | 0 | 148 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 148 | + | 0 | 152 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 148 | + | 0 | 152 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 152 | + | 0 | 187 | + | 0 |  | 700 | 0.1 | 3:6 | 23.33 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Contínua/Seccionada (LFO-4) - LE | 187 | + | 0 | 192 | + | 0 |  | 100 | 0.1 |  | 13.33 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 192 | + | 0 | 193 | + | 10 |  | 30 | 0.1 | 1:1 | 1.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Contínua/Seccionada (LFO-4) - LE | 193 | + | 0 | 196 | + | 0 |  | 60 | 0.1 |  | 8 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 196 | + | 0 | 209 | + | 0 |  | 260 | 0.1 |  | 52 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 201 | + | 0 | 205 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 201 | + | 0 | 205 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 202 | + | 0 | 253 | + | 0 |  | 1020 | 0.1 | 3:6 | 34 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 205 | + | 0 | 209 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 205 | + | 0 | 209 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 253 | + | 0 | 282 | + | 5 |  | 585 | 0.1 |  | 117 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 253 | + | 0 | 257 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 253 | + | 0 | 257 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 257 | + | 0 | 261 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 257 | + | 0 | 261 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 282 | + | 5 | 283 | + | 5 |  | 20 | 0.1 | 1:1 | 1 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 283 | + | 5 | 284 | + | 16 |  | 31 | 0.1 |  | 6.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 328 | + | 0 | 338 | + | 0 |  | 200 | 0.1 | 3:6 | 6.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 338 | + | 0 | 340 | + | 5 |  | 45 | 0.1 |  | 9 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 340 | + | 5 | 340 | + | 15 |  | 10 | 0.1 | 1:1 | 0.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 340 | + | 15 | 374 | + | 0 |  | 665 | 0.1 |  | 133 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 350 | + | 0 | 354 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 350 | + | 0 | 354 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 354 | + | 0 | 358 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 354 | + | 0 | 358 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 374 | + | 0 | 375 | + | 0 |  | 20 | 0.1 | 1:1 | 1 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 375 | + | 0 | 376 | + | 5 |  | 25 | 0.1 |  | 5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 376 | + | 5 | 377 | + | 5 |  | 20 | 0.1 | 1:1 | 1 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 377 | + | 5 | 402 | + | 0 |  | 495 | 0.1 |  | 99 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 391 | + | 0 | 395 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 391 | + | 0 | 395 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 398 | + | 0 | 402 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 398 | + | 0 | 402 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 402 | + | 0 | 418 | + | 0 |  | 320 | 0.1 | 3:6 | 10.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 418 | + | 0 | 430 | + | 0 |  | 240 | 0.1 |  | 48 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 420 | + | 0 | 424 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 420 | + | 0 | 424 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 424 | + | 0 | 428 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 424 | + | 0 | 428 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 430 | + | 0 | 449 | + | 0 |  | 380 | 0.1 | 3:6 | 12.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 449 | + | 0 | 460 | + | 0 |  | 220 | 0.1 |  | 44 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 450 | + | 0 | 454 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 450 | + | 0 | 454 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 454 | + | 0 | 458 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 454 | + | 0 | 458 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 | 460 | + | 0 | 485 | + | 0 |  | 500 | 0.1 | 3:6 | 16.67 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 485 | + | 0 | 498 | + | 0 |  | 260 | 0.1 |  | 52 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 486 | + | 0 | 490 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 486 | + | 0 | 490 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 490 | + | 0 | 494 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 490 | + | 0 | 494 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Contínua/Seccionada (LFO-4) - LE | 498 | + | 0 | 533 | + | 0 |  | 700 | 0.1 |  | 93.33 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 517 | + | 0 | 521 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 517 | + | 0 | 521 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 523 | + | 0 | 527 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 523 | + | 0 | 527 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 533 | + | 0 | 538 | + | 0 |  | 100 | 0.1 |  | 20 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 1:1 | 538 | + | 0 | 538 | + | 10 |  | 10 | 0.1 | 1:1 | 0.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) | 538 | + | 10 | 561 | + | 12.45 |  | 463.45 | 0.1 |  | 92.69 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LD | 551 | + | 0 | 555 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LD | 551 | + | 0 | 555 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Marca delimitadora de parada de veículos específicos - LE | 555 | + | 0 | 559 | + | 0 |  | 82 | 0.1 |  | 8.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Linha de Continuidade - cadência 1:1 - LE | 555 | + | 0 | 559 | + | 0 |  | 80 | 0.1 | 1:1 | 4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 4713.14 | M2
|  | LFO-2 - Cadência 3:3 | 0 | + | 0 | 9 | + | 0 | EX | 180 | 0.1 |  | 9 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 0 | + | 0 | 13 | + | 0 | D | 260 | 0.1 |  | 26 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 0 | + | 0 | 14 | + | 4.5 | E | 284.5 | 0.1 |  | 28.45 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LFO-1 | 9 | + | 0 | 34 | + | 0 | EX | 500 | 0.1 |  | 75 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 13 | + | 0 | 18 | + | 4 | D | 104 | 0.1 |  | 5.2 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 13 | + | 0 | 18 | + | 4 |  | 104 | 0.1 |  | 10.4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 14 | + | 4.5 | 18 | + | 4 | E | 79.5 | 0.1 |  | 3.97 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 14 | + | 4.5 | 18 | + | 4 |  | 79.5 | 0.1 |  | 7.95 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 18 | + | 4 | 57 | + | 7 | E | 783 | 0.1 |  | 78.3 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 18 | + | 4 | 57 | + | 13 | D | 789 | 0.1 |  | 78.9 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LFO-4 - Cadência 3:3 | 34 | + | 0 | 49 | + | 0 | EX | 300 | 0.1 |  | 45 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LFO-3 | 49 | + | 0 | 80 | + | 0 | EX | 620 | 0.1 |  | 124 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 57 | + | 7 | 63 | + | 0 | E | 113 | 0.1 |  | 5.65 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 57 | + | 13 | 63 | + | 3 | D | 110 | 0.1 |  | 5.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 57 | + | 7 | 63 | + | 0 |  | 113 | 0.1 |  | 11.3 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 57 | + | 13 | 63 | + | 3 |  | 110 | 0.1 |  | 11 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 63 | + | 3 | 73 | + | 7 | D | 204 | 0.1 |  | 20.4 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 63 | + | 0 | 74 | + | 5 | E | 225 | 0.1 |  | 22.5 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 73 | + | 7 | 79 | + | 5.5 | D | 118.5 | 0.1 |  | 5.92 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 73 | + | 7 | 79 | + | 5.5 |  | 118.5 | 0.1 |  | 11.85 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 74 | + | 5 | 79 | + | 5.5 | E | 100.5 | 0.1 |  | 5.02 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 74 | + | 5 | 79 | + | 5.5 |  | 100.5 | 0.1 |  | 10.05 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 79 | + | 5.5 | 104 | + | 8.5 | E | 503 | 0.1 |  | 50.3 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 79 | + | 5.5 | 106 | + | 11 | D | 545.5 | 0.1 |  | 54.55 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LFO-2 - Cadência 3:3 | 80 | + | 0 | 90 | + | 0 | EX | 200 | 0.1 |  | 10 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LFO-4 - Cadência 3:3 | 90 | + | 0 | 103 | + | 0 | EX | 260 | 0.1 |  | 39 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LFO-1 | 103 | + | 0 | 111 | + | 11.53 | EX | 171.53 | 0.1 |  | 25.72 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 104 | + | 8.5 | 109 | + | 10 | E | 101.5 | 0.1 |  | 5.07 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 104 | + | 8.5 | 109 | + | 10 |  | 101.5 | 0.1 |  | 10.15 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LCO | 106 | + | 11 | 111 | + | 11.53 | D | 100.53 | 0.1 |  | 5.02 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS | 106 | + | 11 | 111 | + | 11.53 |  | 100.53 | 0.1 |  | 10.05 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | LBO | 109 | + | 10 | 111 | + | 11.53 | E | 41.53 | 0.1 |  | 4.15 |  |  |  |  | 4713.14 | M2
|  | Total | [10 empty] | 4713.14 | M2 |  |  |  | 115.12 | M2
[18 empty] | 115.12 | M2
6.1.2 | 42524 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) |  |  | Total (M2) |  | Observações |  |  | 115.12 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 115.12 | M2
|  | Siga em frente ou vire à esquerda | 57 | + | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.88 |  | Interseção - LD |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - amarelo | 54 | + | 0 | 56 | + | 0 |  |  |  |  | 9 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Mudança obrigatória de faixa | 59 | + | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3.8 |  | Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Siga em frente ou vire à esquerda | 60 | + | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.88 |  | Interseção - LD |  |  | 115.12 | M2
|  | Mudança obrigatória de faixa | 60 | + | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 115.12 | M2
|  | Siga em frente ou vire à esquerda | 62 | + | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.88 |  | Interseção - LD |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - amarelo | 62 | + | 10 | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 8 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Legenda - Pare | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.28 |  | Interseção - LE |  |  | 115.12 | M2
|  | Legenda - Pare | 64 | + | 10 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.28 |  | Interseção - LE |  |  | 115.12 | M2
|  | Legenda - Pare | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.28 |  | Interseção - LD |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - amarelo | 64 | + | 10 | 65 | + | 10 |  |  |  |  | 8.2 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - branco | 64 | + | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - branco | 65 | + | 0 | [7 empty] | 2.1 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Siga em frente ou vire à direita | 66 | + | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.88 |  | Interseção - LE |  |  | 115.12 | M2
|  | Siga em frente ou vire à direita | 67 | + | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.88 |  | Interseção - LE |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - branco | 67 | + | 0 | 71 | + | 0 |  |  |  |  | 46 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção - LD |  |  | 115.12 | M2
|  | Zona de pavimento não-utilizável - amarelo | 68 | + | 0 | 69 | + | 0 |  |  |  |  | 5 |  | Espaçamento 1,20m - Interseção |  |  | 115.12 | M2
|  | Siga em frente ou vire à direita | 69 | + | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.88 |  | Interseção - LE |  |  | 115.12 | M2
|  | Total | [10 empty] | 115.12 | M2 |  |  |  | 2430 | Ud
[18 empty] | 2430 | Ud
6.1.3 | 40932 | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) |  |  | Total (Ud) |  | Observações |  |  | 2430 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2430 | Ud
|  | Tacha branca | 0 | + | 0 | 284 | + | 16 | LD | 5696 |  |  | 570 |  | Linha de Bordo - a cada 10m |  |  | 2430 | Ud
|  | Tacha branca | 327 | + | 15 | 561 | + | 12.451 | LD | 4677.45 |  |  | 468 |  | Linha de Bordo - a cada 10m |  |  | 2430 | Ud
|  | Tacha branca | 0 | + | 0 | 284 | + | 16 | LE | 5696 |  |  | 570 |  | Linha de Bordo - a cada 10m |  |  | 2430 | Ud
|  | Tacha branca | 327 | + | 15 | 561 | + | 12.45 | LE | 4677.45 |  |  | 468 |  | Linha de Bordo - a cada 10m |  |  | 2430 | Ud
|  | Tacha branca | 67 | + | 0 | 71 | + | 0 | ZPA |  |  |  | 40 |  | Interseção |  |  | 2430 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 2430 | Ud
|  | Cor amarela, refletivo branca a cada 6m | 0 | + | 0 | 9 | + | 0 | EX | 180 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 0 | + | 0 | 14 | + | 4.5 | E | 284.5 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 0 | + | 0 | 13 | + | 0 | E | 260 |  |  | 13 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 18 | + | 4 | 57 | + | 7 | D | 783 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 18 | + | 4 | 57 | + | 13 | D | 789 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor amarela, refletivo branca a cada 10m | 49 | + | 0 | 80 | + | 0 | EX | 620 |  |  | 62 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 63 | + | 0 | 74 | + | 5 | E | 225 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 63 | + | 3 | 73 | + | 7 | E | 204 |  |  | 11 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 79 | + | 5.5 | 104 | + | 8.5 | D | 503 |  |  | 26 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 79 | + | 5.5 | 106 | + | 11 | D | 545.5 |  |  | 28 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor amarela, refletivo branca a cada 6m | 80 | + | 0 | 90 | + | 0 | EX | 200 |  |  | 34 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Cor branca, refletivo branca a cada 20m | 109 | + | 10 | 111 | + | 11.53 | E | 41.53 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2430 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 2430 | Ud |  |  |  | 955 | Ud
[18 empty] | 955 | Ud
6.1.4 | 40934 | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) |  |  | Total (Ud) |  | Observações |  |  | 955 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 0 | + | 0 | 12 | + | 0 | Eixo | 240 |  |  | 24 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 119 | + | 0 | 144 | + | 0 | Eixo | 500 |  |  | 50 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 152 | + | 0 | 187 | + | 0 | Eixo | 700 |  |  | 70 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 202 | + | 0 | 253 | + | 0 | Eixo | 1020 |  |  | 102 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 328 | + | 0 | 338 | + | 0 | Eixo | 200 |  |  | 20 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 402 | + | 0 | 418 | + | 0 | Eixo | 320 |  |  | 32 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 430 | + | 0 | 449 | + | 0 | Eixo | 380 |  |  | 38 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 460 | + | 0 | 485 | + | 0 | Eixo | 500 |  |  | 50 |  | Linha Simples Seccionada (LFO-2) - cadência 3:6 |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 12 | + | 0 | 26 | + | 0 | Eixo | 280 |  |  | 28 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 37 | + | 0 | 54 | + | 0 | Eixo | 340 |  |  | 34 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 69 | + | 0 | 115 | + | 0 | Eixo | 920 |  |  | 92 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 115 | + | 10 | 119 | + | 0 | Eixo | 70 |  |  | 7 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 144 | + | 0 | 152 | + | 0 | Eixo | 160 |  |  | 16 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 196 | + | 0 | 209 | + | 0 | Eixo | 260 |  |  | 26 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 253 | + | 0 | 282 | + | 5 | Eixo | 585 |  |  | 59 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 283 | + | 5 | 284 | + | 16 | Eixo | 31 |  |  | 4 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 338 | + | 0 | 374 | + | 0 | Eixo | 720 |  |  | 72 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 375 | + | 0 | 376 | + | 5 | Eixo | 25 |  |  | 3 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 377 | + | 5 | 402 | + | 0 | Eixo | 495 |  |  | 50 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 418 | + | 0 | 430 | + | 0 | Eixo | 240 |  |  | 24 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 449 | + | 0 | 460 | + | 0 | Eixo | 220 |  |  | 22 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 485 | + | 0 | 498 | + | 0 | Eixo | 260 |  |  | 26 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | Tacha amarela a cada 10m | 533 | + | 0 | 561 | + | 12.45 | Eixo | 572.45 |  |  | 58 |  | Linha Dupla Contínua (LFO-3) |  |  | 955 | Ud
|  | ZPA | 54 | + | 0 | 56 | + | 0 |  |  |  |  | 17 |  | Interseção - a cada 5m |  |  | 955 | Ud
|  | ZPA | 64 | + | 10 | [7 empty] | 5 |  | Interseção - a cada 10m |  |  | 955 | Ud
|  | ZPA | 68 | + | 0 | 69 | + | 0 |  |  |  |  | 7 |  | Interseção - a cada 5m |  |  | 955 | Ud
|  | ZPA | 62 | + | 10 | 64 | + | 0 |  |  |  |  | 12 |  | Interseção - a cada 5m |  |  | 955 | Ud
|  | ZPA | 64 | + | 10 | 65 | + | 10 |  |  |  |  | 7 |  | Interseção - a cada 5m |  |  | 955 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 955 | Ud |  |  |  | 16 | Ud
[18 empty] | 16 | Ud
6.1.5 | 40933 | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) |  |  | Total (Ud) |  | Observações |  |  | 16 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 16 | Ud
|  | ZPA | 64 | + | 0 | [7 empty] | 8 |  | Interseção - a cada 2m |  |  | 16 | Ud
|  | ZPA | 65 | + | 0 | [7 empty] | 8 |  | Interseção - a cada 2m |  |  | 16 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 16 | Ud |  |  |  | 78.46 | M2
[18 empty] | 78.46 | M2
6.1.6 | 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M2) |  | Observações |  |  | 78.46 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 78.46 | M2
|  | R-19.60 | 1 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5a | 3 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 12 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-1 | 15 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5a | 21 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5a | 23 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 26 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 39 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 41 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 53 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-2 | 55 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-24b | 55 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-1 | 64 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-3 | 64 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-1 | 64 | + | 10 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-24b | 68 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-4 | 70 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 71 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 73 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1b | 74 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 75 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 84 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 85 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 87 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1a | 89 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1a | 95 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 99 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 99 | + | 11 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 100 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 100 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 100 | + | 13 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 101 | + | 4 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 101 | + | 15 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 102 | + | 6 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 102 | + | 17 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 103 | + | 8 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 103 | + | 19 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 104 | + | 10 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 105 | + | 1 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 105 | + | 12 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 106 | + | 3 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 106 | + | 14 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 107 | + | 5 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 107 | + | 16 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 108 | + | 7 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 108 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 109 | + | 9 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 110 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 110 | + | 11 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 111 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 111 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 114 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1b | 115 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 116 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 119 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 131 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3a | 132 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 144 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 147 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 149 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 152 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3b | 168 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3b | 170 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 187 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 202 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3a | 204 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 204 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 206 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3b | 212 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | E-1 | 235 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | E-1 | 235 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 253 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 256 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3b | 257 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 258 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3b | 261 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-19.60 | 282 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 285 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-19.60 | 329 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3b | 333 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 338 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 346 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 346 | + | 9 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 346 | + | 18 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 347 | + | 7 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 347 | + | 16 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 348 | + | 5 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 348 | + | 13 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 349 | + | 2 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 349 | + | 11 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 350 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 351 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1a | 352 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-3a | 355 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 357 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 357 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 357 | + | 9 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 357 | + | 18 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 358 | + | 16 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 359 | + | 5 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 359 | + | 13 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 360 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 360 | + | 11 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 361 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5b | 366 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1b | 368 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 368 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-20b | 371 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 375 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1b | 379 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5b | 381 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 382 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 382 | + | 9 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 382 | + | 18 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 383 | + | 7 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 383 | + | 16 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 384 | + | 5 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 384 | + | 13 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 385 | + | 2 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 385 | + | 11 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 386 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 386 | + | 9 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 386 | + | 18 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 387 | + | 7 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 387 | + | 16 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 388 | + | 5 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 388 | + | 13 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 389 | + | 2 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 389 | + | 11 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 390 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 390 | + | 9 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 390 | + | 18 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 394 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1a | 395 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 399 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 418 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-20a | 422 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 423 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 425 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 430 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 433 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 449 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 450 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 453 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 455 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 460 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | E-2 | 465 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | E-2 | 465 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-5 | 474 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 485 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-20a | 486 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 489 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 491 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 498 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 508 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 520 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 520 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 523 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 524 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-20b | 527 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 527 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 535 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 537 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 550 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 554 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 556 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 560 | + | 0 |  |  |  | LE |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 78.46 | M2
|  | A-2b | 3 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 9 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1a | 13 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 15 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 17 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 21 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 21 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 21 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 21 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 21 | + | 15 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 22 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 22 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 22 | + | 10 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 22 | + | 15 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 23 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 23 | + | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2a | 26 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1b | 28 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 34 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-19.60 | 37 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-20b | 38 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-2b | 38 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1b | 45 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 49 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-1 | 50 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 51 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 51 | + | 15 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 52 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 52 | + | 5 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 52 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 52 | + | 15 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 53 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 53 | + | 5 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 53 | + | 10 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 53 | + | 15 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-50 | 54 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-19.60 | 57 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-20a | 58 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 60 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 61 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-1a | 63 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5b | 73 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 76 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 77 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 80 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | R-7 | 90 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | M-2 | 100 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 108 | + | 0 |  |  |  | D |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | I-12 | 108 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | A-5b | 111 | + | 0 |  |  |  | E |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 78.46 | M2
|  | Total | [10 empty] | 78.46 | M2 |  |  |  | 150 | M
[18 empty] | 150 | M
6.1.7 | 41203 | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Extensão (m) |  |  |  |  | 150 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 150 | M
|  | Ponte São Salvador | 340 | + | 10 | 343 | + | 0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 150 | M
|  | Ponte Campo Novo | 535 | + | 10 | 538 | + | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 150 | M
|  | Total | [10 empty] | 150 | M |  |  |  | 90 | Ud
6.2 |  | Sinalização em fase de obra | [15 empty] | 90 | Ud
6.2.1 | 42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | [10 empty] | Total (Ud) |  |  |  |  | 90 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 90 | Ud
|  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 60 |  |  |  |  | 90 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 90 | Ud
|  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 90 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 90 | Ud |  |  |  | 70 | Ud
[18 empty] | 70 | Ud
6.2.2 | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | [10 empty] | Total (Ud) |  |  |  |  | 70 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 70 | Ud
|  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | 70 | Ud
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 70 | Ud
|  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 20 |  |  |  |  | 70 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 70 | Ud |  |  |  | 100 | M2
[18 empty] | 100 | M2
6.2.3 | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | [10 empty] | Total (M2) |  |  |  |  | 100 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 100 | M2
|  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 70 |  |  |  |  | 100 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 100 | M2
|  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 100 | M2
|  | Total | [10 empty] | 100 | M2 |  |  |  | 93928 | M2
7 |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [15 empty] | 93928 | M2
7.1 | 42200 | Hidrossemeadura simples em taludes | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M2) |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 93928 | M2
|  | Taludes de Corte - Ramo principal | [10 empty] | 30720 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Taludes de Aterro - Ramo principal | [10 empty] | 29661 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Empréstimo E1 | [10 empty] | 2650 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Empréstimo E2 | [10 empty] | 1300 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Empréstimo E3 | [10 empty] | 17637 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Empréstimo E4 | [10 empty] | 2300 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 93928 | M2
|  | Jazida J-4 | [10 empty] | 1200 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Taludes de Corte | [10 empty] | 3180 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Taludes de Aterro | [10 empty] | 5280 |  |  |  |  | 93928 | M2
|  | Total | [10 empty] | 93928 | M2 |  |  |  | 1700 | M
[18 empty] | 1700 | M
7.2 | 42041 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 1700 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 1700 | M
|  | Barreira de siltagem | [10 empty] | 400 |  |  |  |  | 1700 | M
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 1700 | M
|  | Jazida J-4 | [10 empty] | 600 |  |  |  |  | 1700 | M
|  | OAC-01 | [10 empty] | 350 |  |  |  |  | 1700 | M
|  | OAC-02 | [10 empty] | 350 |  |  |  |  | 1700 | M
|  | Total | [10 empty] | 1700 | M |  |  |  | 430 | M2
7.3 | 42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M2) |  |  |  |  | 430 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 430 | M2
|  | Interseção - canteiro direito | [10 empty] | 171 |  |  |  |  | 430 | M2
|  | Interseção - canteiro esquerdo | [10 empty] | 235 |  |  |  |  | 430 | M2
|  | Interseção - gota | [10 empty] | 24 |  |  |  |  | 430 | M2
|  | Total | [10 empty] | 430 | M2 |  |  |  | 4 | Ud
7.4 | 42044 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Trecho 6 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Trecho 7 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 4 | Ud |  |  |  | 1066.8 | M2
[18 empty] | 1066.8 | M2
8 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | [15 empty] | 1066.8 | M2
8.1 |  | Serviços Preliminares | [15 empty] | 1066.8 | M2
8.1.1 | 40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) |  | Total (M2) |  |  |  |  | 1066.8 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 1066.8 | M2
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 1066.8 | M2
|  | Offset de 5 metros em torno da OAE | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 25.4 | 21 | 1 |  | 533.4 |  |  |  |  | 1066.8 | M2
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 1066.8 | M2
|  | Offset de 5 metros em torno da OAE | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 25.4 | 21 | 1 |  | 533.4 |  |  |  |  | 1066.8 | M2
|  | Total | [10 empty] | 1066.8 | M2 |  |  |  | 1580.2 | M3
[18 empty] | 1580.2 | M3
8.1.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | [6 empty] | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M3) |  |  |  |  | 1580.2 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 1580.2 | M3
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 1580.2 | M3
|  | Escavação sob a projeção da OAE | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 10.5 | 20.4 | 1 | 2 | 428.4 |  |  |  |  | 1580.2 | M3
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 1580.2 | M3
|  | Escavação sob a projeção da OAE | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 10.5 | 20.4 | 1 | 2 | 428.4 |  |  |  |  | 1580.2 | M3
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | [10 empty] | 723.4 |  | Ramo 1000 - Ponte Campo Novo |  |  | 1580.2 | M3
|  | Total | [10 empty] | 1580.2 | M3 |  |  |  | 856.8 | M3
[18 empty] | 856.8 | M3 | [11 empty] | 21
8.1.3 | 43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M3) |  |  |  |  | 856.8 | M3 | [11 empty] | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 856.8 | M3
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 428.4 |  |  |  |  | 856.8 | M3
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 428.4 |  |  |  |  | 856.8 | M3 | [11 empty] | 17
|  | Total | [10 empty] | 856.8 | M3 |  |  |  | 222.6 | M3 | [11 empty] | 21
[18 empty] | 222.6 | M3
8.1.4 | 43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | [10 empty] | Total (M3) |  |  |  |  | 222.6 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 222.6 | M3
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | [10 empty] | 222.6 |  | Ramo 1000 - Ponte Campo Novo |  |  | 222.6 | M3
|  | Total | [10 empty] | 222.6 | M3 |  |  |  | 338.9 | M3
[18 empty] | 338.9 | M3
8.1.5 | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | [10 empty] | Total (M3) |  |  |  |  | 338.9 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 338.9 | M3
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | [10 empty] | 338.9 |  | Ramo 1000 - Ponte Campo Novo |  |  | 338.9 | M3
|  | Total | [10 empty] | 338.9 | M3 |  |  |  | 50 | M3
[18 empty] | 50 | M3
8.1.6 | 40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 50 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 50 | M3
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | 1000 | + | 0 | 1005 | + | 0 |  | 100 | 5 | 0.1 | 50 |  |  |  |  | 50 | M3
|  | Total | [10 empty] | 50 | M3 |  |  |  | 28.75 | M3
[18 empty] | 28.75 | M3
8.1.7 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | % | Volume (m3) | Empolam. |  | Total (M3) |  |  |  |  | 28.75 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 28.75 | M3
|  | Sub-base | [15 empty] | 28.75 | M3
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | 1000 | + | 0 | 1005 | + | 0 | 50 | 50 | 1.15 |  | 28.75 |  |  |  |  | 28.75 | M3
|  | Total | [10 empty] | 28.75 | M3 |  |  |  | 10 | M
[18 empty] | 10 | M
8.1.8 | 40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M) |  |  |  |  | 10 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 10 | M
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | 1002 | + | 0 | [7 empty] | 10 |  | Ramo 1000 - Ponte Campo Novo |  |  | 10 | M
|  | Total | [10 empty] | 10 | M |  |  |  | 2 | Ud
[18 empty] | 2 | Ud
8.1.9 | 40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (Ud) |  |  |  |  | 2 | Ud
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2 | Ud
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | 1002 | + | 0 | [7 empty] | 2 |  | Ramo 1000 - Ponte Campo Novo |  |  | 2 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 2 | Ud |  |  |  | 52.77 | M3
[18 empty] | 52.77 | M3
8.1.10 | 40375 | Demolição mecânica de concreto | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M3) |  |  |  |  | 52.77 | M3 | Vigas (m3) | Tabuleiro (m3) | Encontros (m3)
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 52.77 | M3
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 52.77 |  |  |  |  | 52.77 | M3 | 6.77 | 6 | 40
|  | Total | [10 empty] | 52.77 | M3 |  |  |  | 728.28 | T
[18 empty] | 728.28 | T | [11 empty] | 21
8.1.11 | 60021 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)0,839XP+0,933XR+1,751 - XP=0.000 / XR=7.600 - Transporte de Material até o bota-fora - 7600.00m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | XP (km) | XR (km) | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 728.28 | T | 7.6 | 8.84 | 0.839 | 0.933 | 1.751 |  | 7600 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 728.28 | T
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 728.28 | T
|  | Transporte de Material até o bota-fora - 7600.00m | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  | 7.6 | 428.4 | 1.7 | 728.28 |  |  |  |  | 728.28 | T
|  | Total | [10 empty] | 728.28 | T |  |  |  | 251.94 | T | [11 empty] | 21
[18 empty] | 251.94 | T
8.1.12 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=0.200 - Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo - DMT 200.00m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 251.94 | T | 0.2 | 2.14 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 200 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 251.94 | T
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo - DMT 200.00m | [8 empty] | 148.2 | 1.7 | 251.94 |  | Ramo 1300 - Ponte Campo Novo |  |  | 251.94 | T
|  | Total | [10 empty] | 251.94 | T |  |  |  | 977.84 | T
[18 empty] | 977.84 | T
8.1.13 | 60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%) - XP=0.000 / XR=3.000 - Empréstimo - Caminho de Serviço - DMT 3000.00m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t) |  |  |  |  | 977.84 | T | 3 | 5.5 | 1.085 | 1.198 | 1.904 |  | 3000 |  |  |  |  | 31
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 977.84 | T
|  | Empréstimo - Caminho de Serviço - DMT 3000.00m | [8 empty] | 575.2 | 1.7 | 977.84 |  | Ramo 1300 - Ponte Campo Novo |  |  | 977.84 | T
|  | Total | [10 empty] | 977.84 | T |  |  |  | 58.65 | T
[18 empty] | 58.65 | T
8.1.14 | 60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823 - XP=0.000 / XR=4.180 - Sub-base | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  |  | Vol. (m³) | XP (km) | XR (km) | Total (t) | γ (t/m³) | Vol x XP | Vol x XR |  | 58.65 | T |  | 6.39 | 0.972 | 1.093 | 1.823 | 0 | 4.18
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 58.65 | T
|  | Sub-base | [15 empty] | 58.65 | T | Empréstimo 03 |  | Dist entre estacas | Dist média | Dist média + estaca (m) inicial | Estaca média | Resto da estaca
|  | Caminho de Serviço - Ponte Campo Novo | 1000 | + | 0 | 1005 | + | 0 |  | 28.75 | 0 | 4.18 | 58.65 | 2.04 | 0 | 120.18 |  | 58.65 | T | 397 |  | 100 | 50 | 20050 | 1002 | 10
|  | Total | [7 empty] | 28.75 | 0 | 4.18 | 58.65 | T | 0 | 120.18 |  | 96 | M
[18 empty] | 96 | M
8.2 |  | Infraestrutura e fundações | [15 empty] | 96 | M
8.2.1 | 41340 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M) |  |  |  |  | 96 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 96 | M
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 96 | M
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 96 | M
|  | Total | [10 empty] | 96 | M |  |  |  | 1032 | m
[18 empty] | 1032 | m
8.2.2 | LG-004 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de perfil metálico H 200 x 35,9 laminado | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (m) |  |  |  |  | 1032 | m
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 1032 | m
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 1032 | m
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  | 1032 | m
|  | Total | [10 empty] | 1032 | m |  |  |  | 905.38 | M2
[18 empty] | 905.38 | M2
8.2.3 | 40309 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M2) |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 905.38 | M2
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | [9 empty] | 905.38 | M2
|  | Blocos de fundação | [6 empty] | 15.4 | 2.3 | 0.8 | 2 | 56.64 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Cortinas | [6 empty] | geometria complexa - CAD |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Alas | [6 empty] | geometria complexa - CAD |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Apoios para neoprene | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 12 | 7.3 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | [9 empty] | 905.38 | M2
|  | Blocos de fundação | [6 empty] | 15.4 | 2.3 | 0.8 | 2 | 56.64 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Cortinas | [6 empty] | geometria complexa - CAD |  |  |  | 239.1 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Alas | [6 empty] | geometria complexa - CAD |  |  |  | 167.4 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Apoios para neoprene | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 12 | 7.3 |  |  |  |  | 905.38 | M2
|  | Total | [10 empty] | 905.38 | M2 |  |  |  | 24085 | kg
[18 empty] | 24085 | kg
8.2.4 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (kg) |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 24085 | kg
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | [9 empty] | 24085 | kg
|  | Blocos, alas e cortinas de fundação. Conf. Projeto | [10 empty] | 7676 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Lajes de transição | [10 empty] | 4045 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Fretagens | [10 empty] | 204 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | [9 empty] | 24085 | kg
|  | Blocos e cortinas de fundação. Conf. Projeto | [10 empty] | 6130 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Alas | [10 empty] | 1781 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Lajes de transição | [10 empty] | 4045 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Fretagens | [10 empty] | 204 |  |  |  |  | 24085 | kg
|  | Total | [10 empty] | 24085 | kg |  |  |  | 335.2 | M3
[18 empty] | 335.2 | M3
8.2.5 | 40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M3) |  |  |  |  | 335.2 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 335.2 | M3
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | [9 empty] | 335.2 | M3
|  | Concreto 35 Mpa para encontros, blocos, ALAS e cortinas. Conf. Projeto | [10 empty] | 161.9 |  |  |  |  | 335.2 | M3
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | [9 empty] | 335.2 | M3
|  | Concreto 35 Mpa para encontros, blocos e cortinas. Conf. Projeto | [10 empty] | 173.3 |  |  |  |  | 335.2 | M3
|  | Total | [10 empty] | 335.2 | M3 |  |  |  | 14.16 | M3
[18 empty] | 14.16 | M3
8.2.6 | 40349 | Concreto de regularização, tudo incluído | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M3) |  |  |  |  | 14.16 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 14.16 | M3
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 14.16 | M3
|  | Concreto regularização sob encontros | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 2.3 | 15.4 | 2 |  | 7.08 |  |  |  |  | 14.16 | M3
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 14.16 | M3
|  | Concreto regularização sob encontros | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 2.3 | 15.4 | 2 |  | 7.08 |  |  |  |  | 14.16 | M3
|  | Total | [10 empty] | 14.16 | M3 |  |  |  | 398.4 | M2
[18 empty] | 398.4 | M2
8.2.7 | 40332 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M2) |  |  |  |  | 398.4 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 398.4 | M2
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 398.4 | M2
|  | Ensecadeira com margem de trabalho de 1 metro | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 7.5 | 17.4 | 2 | 2 | 199.2 |  |  |  |  | 398.4 | M2
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 398.4 | M2
|  | Ensecadeira com margem de trabalho de 1 metro | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 7.5 | 17.4 | 2 | 2 | 199.2 |  |  |  |  | 398.4 | M2
|  | Total | [10 empty] | 398.4 | M2 |  |  |  | 165.02 | M3
8.3 |  | Superestrutura | [15 empty] | 165.02 | M3
8.3.1 | 40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M3) |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 165.02 | M3
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | [9 empty] | 165.02 | M3
|  | Concreto para tabuleiro | [10 empty] | 39.6 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Concreto para lajes de transição | [10 empty] | 28.8 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Concreto das prelajes | [10 empty] | 18.63 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Barreira | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | [9 empty] | 165.02 | M3
|  | Concreto para tabuleiro | [10 empty] | 24.8 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Concreto para lajes de transição | [10 empty] | 28.8 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Concreto das prelajes | [10 empty] | 10.89 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Barreira | [10 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 165.02 | M3
|  | Total | [10 empty] | 165.02 | M3 |  |  |  | 17.7 | M3
[18 empty] | 17.7 | M3
8.3.2 | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M3) |  |  |  |  | 17.7 | M3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 17.7 | M3
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 17.7 | M3
|  | Concreto para passeio | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 10.9 |  |  |  |  | 17.7 | M3
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 17.7 | M3
|  | Concreto para passeio | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 6.8 |  |  |  |  | 17.7 | M3
|  | Total | [10 empty] | 17.7 | M3 |  |  |  | 16354 | kg
[18 empty] | 16354 | kg
8.3.3 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (kg) |  |  |  |  | 16354 | kg
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 16354 | kg
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 16354 | kg
|  | Aço para tabuleiro + prelajes + barreiras | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 5572 | 3596 | 944 |  | 10112 |  |  |  |  | 16354 | kg
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 16354 | kg
|  | Aço para tabuleiro + prelajes + barreiras | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 1469 | 4172 | 601 |  | 6242 |  |  |  |  | 16354 | kg
|  | Total | [10 empty] | 16354 | kg |  |  |  | 74.88 | dm3
[18 empty] | 74.88 | dm3
8.3.4 | 40387 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (dm3) |  |  |  |  | 74.88 | dm3
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 74.88 | dm3
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 74.88 | dm3
|  | 200 x 300 x 52 mm | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 2 | 3 | 0.52 | 12 | 37.44 |  |  |  |  | 74.88 | dm3
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 74.88 | dm3
|  | 200 x 300 x 52 mm | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 2 | 3 | 0.52 | 12 | 37.44 |  |  |  |  | 74.88 | dm3
|  | Total | [10 empty] | 74.88 | dm3 |  |  |  | 50 | M
[18 empty] | 50 | M
8.3.5 | 40389 | Guarda corpo metálico | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Extensão(m) | Largura (m) | Espessura (m) | Taxa | Total (M) |  |  |  |  | 50 | M
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 50 | M
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 50 | M
|  | Comprimento de guarda corpo em cada lateral = 16 m | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | 15 | 2 |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 | M
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 50 | M
|  | Comprimento de guarda corpo em cada lateral = 16 m | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | 10 | 2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 50 | M
|  | Total | [10 empty] | 50 | M |  |  |  | 61.6 | m
[18 empty] | 61.6 | m
8.3.6 | LG-005 | Sistema termo-elástico para movimentação de juntas rodoviárias tipo Nafutekt | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (m) |  |  |  |  | 61.6 | m
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 61.6 | m
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 61.6 | m
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 61.6 | m
|  | Total | [10 empty] | 61.6 | m |  |  |  | 270 | m
[18 empty] | 270 | m
8.3.7 | LG-006 | Tubo condutor de instalações sob passeio | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (m) |  |  |  |  | 270 | m
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 270 | m
|  | Ponte São Salvador | [15 empty] | 270 | m
|  | Tubo PEAD para instalações | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 270 | m
|  | Ponte Campo Novo | [15 empty] | 270 | m
|  | Tubo PEAD para instalações | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 270 | m
|  | Total | [10 empty] | 270 | m |  |  |  | 265.2 | M2
[18 empty] | 265.2 | M2
8.3.8 | 40310 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M2) |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 265.2 | M2
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 | [9 empty] | 265.2 | M2
|  | Formas para tabuleiro | [10 empty] | 39.6 |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Formas para pré-lajes | [6 empty] | 2.75 | 1 | 0.1 | 77 | 57.75 |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Barreira | [10 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 | [9 empty] | 265.2 | M2
|  | Formas para tabuleiro | [10 empty] | 27.3 |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Formas para pré-lajes | [6 empty] | 2.75 | 1 | 0.1 | 45 | 33.75 |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Barreira | [10 empty] | 43.3 |  |  |  |  | 265.2 | M2
|  | Total | [10 empty] | 265.2 | M2 |  |  |  | 2514.7 | kg
[18 empty] | 2514.7 | kg
8.3.9 | LG-007 | Estrutura metálica em perfis laminados ASTM A36 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (kg) |  |  |  |  | 2514.7 | kg
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 2514.7 | kg
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 2252.7 |  |  |  |  | 2514.7 | kg
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 2514.7 | kg
|  | Total | [10 empty] | 2514.7 | kg |  |  |  | 32097.3 | kg
[18 empty] | 32097.3 | kg
8.3.10 | LG-008 | Estrutura metálica em perfis laminados tipo Histar (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (kg) |  |  |  |  | 32097.3 | kg
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 32097.3 | kg
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 18584.1 |  |  |  |  | 32097.3 | kg
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 13513.2 |  |  |  |  | 32097.3 | kg
|  | Total | [10 empty] | 32097.3 | kg |  |  |  | 969 | kg
[18 empty] | 969 | kg
8.3.11 | LG-009 | Estrutura metálica em perfis soldados em chapa USI SAC 50 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (kg) |  |  |  |  | 969 | kg
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 969 | kg
|  | Ponte São Salvador | 341 | + | 8 | 342 | + | 3 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 969 | kg
|  | Ponte Campo Novo | 536 | + | 6 | 536 | + | 16 |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 969 | kg
|  | Total | [10 empty] | 969 | kg |  |  |  | 2800 | M2
[18 empty] | 2800 | M2
9 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 2800 | M2
9.1 |  | Serviços preliminares | [15 empty] | 2800 | M2
[18 empty] | 2800 | M2
9.1.1 | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M2) |  |  |  |  | 2800 | M2
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 | M2
|  | Total | [10 empty] | 2800 | M2 |  |  |  | 720 | M3
[18 empty] | 720 | M3
9.1.2 | 40221 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M3) |  |  |  |  | 720 | M3
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 720 | M3
|  | Total | [10 empty] | 720 | M3 |  |  |  | 720 | M3
[18 empty] | 720 | M3
9.1.3 | 40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M3) |  |  |  |  | 720 | M3
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 720 | M3
|  | Total | [10 empty] | 720 | M3 |  |  |  | 2800 | M2
[18 empty] | 2800 | M2
9.1.4 | 42201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M2) |  |  |  |  | 2800 | M2
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 | M2
|  | Total | [10 empty] | 2800 | M2 |  |  |  | 36 | M2
[18 empty] | 36 | M2
9.1.5 | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | [6 empty] | Pos. | Largura (m) | Altura (m) | Quant. (un) | Total (M2) |  |  |  |  | 36 | M2
|  | Trecho 6 | [15 empty] | 36 | M2
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD | 3 | 6 | 1 | 18 |  |  |  |  | 36 | M2
|  | Trecho 7 | [15 empty] | 36 | M2
|  | Canteiro Central | [7 empty] | 3 | 6 | 1 | 18 |  |  |  |  | 36 | M2
|  | Total | [10 empty] | 36 | M2 |  |  |  | 60 | M
[18 empty] | 60 | M
9.1.6 | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 60 | M
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | M
|  | Total | [10 empty] | 60 | M |  |  |  | 60 | M
[18 empty] | 60 | M
9.1.7 | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 60 | M
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | M
|  | Total | [10 empty] | 60 | M |  |  |  | 60 | M
[18 empty] | 60 | M
9.1.8 | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (M) |  |  |  |  | 60 | M
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | M
|  | Total | [10 empty] | 60 | M |  |  |  | 1 | Ud
[18 empty] | 1 | Ud
9.1.9 | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 1 | Ud
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 1 | Ud |  |  |  | 120 | M3
[18 empty] | 120 | M3
9.1.10 | 41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Área (m²) | Prof. (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 120 | M3
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 2400 | 0.05 | 120 |  |  |  |  | 120 | M3
|  | Total | [10 empty] | 120 | M3 |  |  |  | 90 | M2
[18 empty] | 90 | M2
9.1.11 | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Área (m²) |  | Total (M2) |  |  |  |  | 90 | M2
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90 | M2
|  | Total | [10 empty] | 90 | M2 |  |  |  | 220 | M
[18 empty] | 220 | M
[18 empty] | 220 | M
9.1.12 | 40901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Comp (m) |  | Total (M) |  |  |  |  | 220 | M
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  | 220 | M
|  | Total | [10 empty] | 220 | M |  |  |  | 1 | Ud
[18 empty] | 1 | Ud
[18 empty] | 1 | Ud
9.1.13 | 41555 | Sistema separador de água e óleo | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Quant (und) |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 1 | Ud
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 1 | Ud |  |  |  | 223 | M2
[18 empty] | 223 | M2
9.2 |  | Instalações | [15 empty] | 223 | M2
9.2.1 | 41528 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Área (m²) |  | Total (M2) |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Escritório e fiscalização | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 25 |  | 30 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Laboratório | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 40 |  | 50 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Guarita | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Almoxarifado | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 36 |  | 40 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Vestiário | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Castelo d'água | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Forma e Armação | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Oficina Mecânica | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 40 |  | 50 |  |  |  |  | 223 | M2
|  | Total | [10 empty] | 223 | M2 |  |  |  | 1 | Ud
[18 empty] | 1 | Ud
9.2.2 | 41529 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Quant. (un) |  | Total (Ud) |  |  |  |  | 1 | Ud
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ud
|  | Total | [10 empty] | 1 | Ud |  |  |  | 20 | M2
[18 empty] | 20 | M2
9.2.3 | 41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Área (m²) |  | Total (M2) |  |  |  |  | 20 | M2
|  | Canteiro Central | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | M2
|  | Total | [10 empty] | 20 | M2 |  |  |  | 658 | kg
9.2.4 | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | Estaca | [5 empty] | Pos. |  | Vol. de conceto (m³) | Taxa armadura (kg/m³) | Total (kg) |  |  |  |  | 658 | kg
|  | Bacia de contenção - Piso | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 9.8 | 50 | 490 |  |  |  |  | 658 | kg
|  | Bacia de contenção - Parede de contorno | 107 | + | 0 |  |  |  | LD |  | 3.36 | 50 | 168 |  |  |  |  | 658 | kg
|  | Total | [10 empty] | 658 | kg |  |  |  | 44.8 | M2
[18 empty] | 44.8 | M2
9.2.5 | 40313 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | Estaca | [5 empty] | Pos. | Comp.(m) | Nº lados (un) | Altura (m) | Total (M2) |  |  |  |  | 44.8 | M2
|  | Bacia de contenção - Piso | 107 | + | 0 |  |  |  | LD | 28 | 2 | 0.2 | 11.2 |  |  |  |  | 44.8 | M2
|  | Bacia de contenção - Parede de contorno | 107 | + | 0 |  |  |  | LD | 28 | 2 | 0.6 | 33.6 |  |  |  |  | 44.8 | M2
|  | Total | [10 empty] | 44.8 | M2 |  |  |  | 13.16 | M3
[18 empty] | 13.16 | M3
9.2.6 | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | Estaca | [5 empty] | Pos. | Comp.(m) | Largura (m) | Altura (m) | Total (M3) |  |  |  |  | 13.16 | M3
|  | Bacia de contenção - Piso | 107 | + | 0 |  |  |  | LD | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 |  |  |  |  | 13.16 | M3
|  | Bacia de contenção - Parede de contorno | 107 | + | 0 |  |  |  | LD | 28 | 0.6 | 0.2 | 3.36 |  |  |  |  | 13.16 | M3
|  | Total | [10 empty] | 13.16 | M3 |  |  |  | 96.9 | h
9.3 |  | Mobilização e Desmobilização | [15 empty] | 96.9 | h
9.3.1 | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | Quantidade Equip. |  |  | Quantidade - Carreta Prancha |  |  | Distância (km) | Velocidade (km/h) |  |  | Total (h) |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Trator de esteiras | 3 |  |  | 3 |  |  | 171 | 60 |  |  | 17.1 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Carregadeira | 3 |  |  | 3 |  |  | 171 | 60 |  |  | 17.1 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Motoniveladora | 2 |  |  | 2 |  |  | 171 | 60 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Trator de Pneus | 2 |  |  | 2 |  |  | 171 | 60 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Tanque de Estocagem | 2 |  |  | 2 |  |  | 171 | 60 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Retroescavadeira | 2 |  |  | 2 |  |  | 171 | 60 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Escavadeira Hidráulica | 1 |  |  | 1 |  |  | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 96.9 | h
|  | Rolo Compactação | 3 |  |  | 1 |  |  | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  | Um caminhão é capaz de transportar dois rolos compactadores. |  |  | 96.9 | h
|  | Rolo Pneumático | 2 |  |  | 1 |  |  | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  | Um caminhão é capaz de transportar dois rolos pneumáticos. |  |  | 96.9 | h
|  | Total | [10 empty] | 96.9 | h |  |  |  | 57 | h
9.3.2 | 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | Quantidade Equip. |  |  | Quantidade - Caminhão Carroceria |  |  | Distância (km) | Velocidade (km/h) |  |  | Total (h) |  |  |  |  | 57 | h
|  | Caminhão carroceria | 2 | [5 empty] | 171 | 60 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Compactador Placa | 2 |  |  | Caminhão 1 |  |  | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Grade de Discos | 1 |  |  | Caminhão 1 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Betoneira | 2 |  |  | Caminhão 1 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Compactador Sapo | 2 |  |  | Caminhão 1 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Equip. Pintura de Faixas | 1 |  |  | Caminhão 2 |  |  | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Compressor | 2 |  |  | Caminhão 2 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Rompedores | 2 |  |  | Caminhão 2 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Aparelhagem de Topografia | 1 |  |  | Caminhão 3 |  |  | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Aparelhagem de Laboratório de Solos | 1 |  |  | Caminhão 3 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Aparelhagem de Laboratório de Concreto | 1 |  |  | Caminhão 3 |  |  | 171 | 60 | [7 empty] | 57 | h
|  | Caminhão Espargidor | 1 | [5 empty] | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Caminhão Pipa | 1 | [5 empty] | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Caminhão Munck | 1 | [5 empty] | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Comboio de Lubrificação | 1 | [5 empty] | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Caminhão Multidistribuidor - TSBD | 1 | [5 empty] | 171 | 60 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 57 | h
|  | Total | [10 empty] | 57 | h |  |  |  | 81.5 | h
[18 empty] | 81.5 | h
9.3.3 | 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | Quantidade Equip. | [5 empty] | Distância (km) | Velocidade (km/h) |  |  | Total (h) |  |  |  |  | 81.5 | h
|  | Caminhão Basculante | 15 | [5 empty] | 163 | 60 |  |  | 81.5 |  |  |  |  | 81.5 | h
|  | Total | [10 empty] | 81.5 | h |  |  |  | 5.43 | h
[18 empty] | 5.43 | h
9.3.4 | 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | Quantidade Equip. | [5 empty] | Distância (km) | Velocidade (km/h) |  |  | Total (h) |  |  |  |  | 5.43 | h
|  | Caminhão tanque | 1 | [5 empty] | 163 | 60 |  |  | 5.43 |  |  |  |  | 5.43 | h
|  | Total | [10 empty] | 5.43 | h |  |  |  | 1 | vb
[18 empty] | 1 | vb
10 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | [15 empty] | 1 | vb
10.1 |  | Administração Local | [15 empty] | 1 | vb
10.1.1 | LG-001 | Administração local | [10 empty] | Total (vb) |  |  |  |  | 1 | vb
[13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | vb
|  | Total | [10 empty] | 1 | vb |  |  |  | 12 | mês
[18 empty] | 12 | mês
10.2 |  | Controle Tecnológico dos Serviços | [15 empty] | 12 | mês
10.2.1 | LG-002 | Equipe de Topografia | [8 empty] | Quant. (un) | meses | Total (mês) |  |  |  |  | 12 | mês
[11 empty] | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | mês
|  | Total | [10 empty] | 12 | mês |  |  |  | 12 | mês
[18 empty] | 12 | mês
10.2.2 | LG-003 | Equipe de Laboratório | [8 empty] | Quant. (un) | meses | Total (mês) |  |  |  |  | 12 | mês
[11 empty] | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | mês
|  | Total | [10 empty] | 12 | mês
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## DER 10-18
Tabela de preços : 222 - Referencial de Preços outubro 2018 sem desoneração Data base: Outubro/2018 |  |  |  |  | Preço com transporte
Valores com BDI de 23,32%
Código | Serviço | Unidade | Preço Unitário | Transporte | Preço Unitário
Grupo de Serviço: 1 - TERRAPLENAGEM
43339 | Capina manual inclusive limpeza | M2 | 0.7 |  | #N/A | #N/A
41099 | Carga de escoria de aciaria de vagão ferroviário supervisionado | M3 | 6.49 |  | #N/A | #N/A
40224 | Carga de material de 1ª categoria | M3 | 3.37 |  | #N/A | #N/A
40225 | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) | M3 | 4.35 |  | #N/A | #N/A
40226 | Carga de material de 3ª categoria (rocha) | M3 | 6.49 |  | #N/A | #N/A
40229 | Compactação de aterros em rocha | M3 | 6.14 |  | #N/A | #N/A
43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 6.21 |  | 6.22 | 1.0016
40228 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 4.82 |  | 4.82 | 1
42227 | Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com escavadeira | M3 | 4.2 |  | #N/A | #N/A
40994 | Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com trator de esteiras | M3 | 5.36 |  | #N/A | #N/A
42940 | Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado | m2 | 226.55 |  | #N/A | #N/A
41047 | Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira | M3 | 578.79 |  | #N/A | #N/A
41048 | Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras | M3 | 530.34 |  | #N/A | #N/A
40217 | Desmonte de rocha | M3 | 39.83 |  | #N/A | #N/A
40172 | Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira | Ud | 24.84 |  | #N/A | #N/A
40171 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | Ud | 12.41 |  | #N/A | #N/A
42225 | Escalonamento de taludes com escavadeira | M3 | 7 |  | #N/A | #N/A
40178 | Escalonamento de taludes, com trator de esteiras | M3 | 7.51 |  | #N/A | #N/A
40179 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 12.67 |  | #N/A | #N/A
40184 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 22.24 |  | #N/A | #N/A
40180 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo- transportador | M3 | 14.65 |  | #N/A | #N/A
40181 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo- transportador | M3 | 16.46 |  | #N/A | #N/A
40182 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo- transportador | M3 | 18.94 |  | #N/A | #N/A
40183 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo- transportador | M3 | 19.99 |  | #N/A | #N/A
40191 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. até 200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 19.16 |  | #N/A | #N/A
40196 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 30.54 |  | #N/A | #N/A
40192 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo- transportador | M3 | 20.82 |  | #N/A | #N/A
40193 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo- transportador | M3 | 22.82 |  | #N/A | #N/A
40194 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo- transportador | M3 | 26.18 |  | #N/A | #N/A
40195 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo- transportador | M3 | 28 |  | #N/A | #N/A
40220 | Escavação e carga de material de barreira (remoção) | M3 | 9.19 |  | #N/A | #N/A
40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 3.02 |  | 3.02 | 1
40221 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 8.06 |  | 8.07 | 1.0012
40231 | Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira | M3 | 4.45 |  | #N/A | #N/A
40222 | Escavação e carga de material de 2ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 11.54 |  | #N/A | #N/A
40216 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) | M3 | 109.81 |  | #N/A | #N/A
40223 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) | M3 | 46.79 |  | #N/A | #N/A
43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 2.55 |  | 2.55 | 1
42547 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | M3 | 1.67 |  | #N/A | #N/A
40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 4.26 |  | 4.27 | 1.0023
41056 | Forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões, inclusive fornecimento do pó de pedra e da pedra demão | M3 | 67.02 |  | #N/A | #N/A
40218 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) | M3 | 56.86 |  | #N/A | #N/A
40170 | Limpeza de acostamento | M2 | 0.75 |  | #N/A | #N/A
40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 0.48 |  | 0.48 | 1
40168 | Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoçao 15 cm solo orgânico | M2 | 2.38 |  | #N/A | #N/A
40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | M2 | 8.82 |  | 8.83 | 1.0011
102069 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m2 | 3.56 |  | #N/A | #N/A
40219 | Pré-fissuramento de taludes de rocha | M2 | 37.83 |  | #N/A | #N/A
41095 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica | M3 | 24.08 |  | #N/A | #N/A
43352 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira | M2 | 0.57 |  | #N/A | #N/A
43338 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual | M2 | 0.48 |  | #N/A | #N/A
40166 | Roçada mecânica | M2 | 0.17 |  | #N/A | #N/A
41326 | Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m | M3 | 4.83 |  | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 2 - PAVIMENTAÇÃO
40801 | Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 30%,30%,40%, inclusive fornecim. transp.areia e escória, exclusive fornecim. transp. da argila | M3 | 82.88 | A incluir | #N/A | #N/A
40799 | Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 50%,20%,30%, inclusive fornecim.e transp. areia e escória, exclusive fornecim. e transp.argila | M3 | 62.89 | A incluir | #N/A | #N/A
40793 | Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | M3 | 82.1 | A incluir | #N/A | #N/A
40797 | Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila | M3 | 36.94 | A incluir | #N/A | #N/A
41157 | Base com mistura de Saibro, Argila e Brita, 45%, 15% e 40%, exclusive transporte | M3 | 48.66 |  | #N/A | #N/A
40795 | Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia | M3 | 45.77 | A incluir | #N/A | #N/A
40787 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 98.55 | A incluir | #N/A | #N/A
40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 98.55 |  | 98.56 | 1.0001
42673 | Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 117.59 |  | #N/A | #N/A
40803 | Base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória | M3 | 63.18 | A incluir | #N/A | #N/A
41406 | Base de escória/argila na proporção 80:20, inclusive aquisição e transporte da escória, exclusive argila | M3 | 56.22 | A incluir | #N/A | #N/A
41100 | Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória | M3 | 54.29 |  | #N/A | #N/A
40979 | Base de solo brita, 20% em peso, inclusive fornecim. da brita, exclusive transporte da brita e do solo (100% P.IM) | M3 | 45.81 |  | #N/A | #N/A
40815 | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 56.7 |  | #N/A | #N/A
40809 | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 65.19 |  | #N/A | #N/A
40810 | Base de solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 82.27 |  | #N/A | #N/A
41097 | Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 92.58 | A incluir | #N/A | #N/A
41364 | Base estabilizada granulométricamente. com mistura de escória de aciaria 80% e argila exceto fornecimento da argila e transporte da argila e escória | M3 | 56.22 |  | #N/A | #N/A
40777 | Base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 40.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40779 | Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 45.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40781 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 65.19 | A incluir | #N/A | #N/A
40783 | Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 82.27 | A incluir | #N/A | #N/A
41366 | Base solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 92.58 |  | #N/A | #N/A
40834 | Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive transporte da areia | M2 | 1.89 | A incluir | #N/A | #N/A
40835 | Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 3.45 | A incluir | #N/A | #N/A
40841 | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 106.68 | A incluir | #N/A | #N/A
40842 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 350.61 | A incluir | #N/A | #N/A
40843 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 110.96 | A incluir | 150.08 | 1.3526
40844 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 356.61 | A incluir | #N/A | #N/A
41112 | CBUQ (camada pronta Faixa "B" para revestimento) exclusive fornecimento do CAP e transp. de todos os materiais | t | 104.96 | A incluir | #N/A | #N/A
43342 | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 117.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40878 | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais | t | 111.18 | A incluir | #N/A | #N/A
40845 | CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem) | t | 87.32 | A incluir | #N/A | #N/A
40846 | CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) | t | 332.97 | A incluir | #N/A | #N/A
40879 | CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais | t | 87.54 |  | #N/A | #N/A
40877 | CBUQ (massa fina - faixa"D") exclusive fornecimento do CAP e transp.de todos os materiais | t | 117.27 | A incluir | #N/A | #N/A
43341 | CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 120.11 | A incluir | #N/A | #N/A
40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | M2 | 2.67 |  | #N/A | #N/A
101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento | t | 2222.56 |  | #N/A | #N/A
40763 | Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica | M2 | 0.85 |  | #N/A | #N/A | 40763
40765 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m | M2 | 5.93 |  | #N/A | #N/A
40757 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | M3 | 18.68 |  | 18.68 | 1
40758 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.M. | M3 | 20.12 |  | #N/A | #N/A
40761 | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura de areia na pista 100% P.M. (80%, 20%) exclusive transporte | M3 | 46.26 |  | #N/A | #N/A
40759 | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100 % P.I. | M3 | 20.53 |  | #N/A | #N/A
40760 | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100% P.M. | M3 | 21.13 |  | #N/A | #N/A
41069 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais | M2 | 10.4 |  | #N/A | #N/A
40985 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais | M2 | 9.02 |  | #N/A | #N/A
40868 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material | M2 | 13.55 |  | #N/A | #N/A
40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 0.83 |  | 0.84 | 1.012
40817 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 7.41 | A incluir | #N/A | #N/A
40850 | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 1.55 | A incluir | #N/A | #N/A
40851 | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 3.68 | A incluir | #N/A | #N/A
40852 | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 1.68 | A incluir | #N/A | #N/A
40853 | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 5.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40854 | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 1.77 | A incluir | #N/A | #N/A
40855 | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 6.65 | A incluir | #N/A | #N/A
40856 | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.1 | A incluir | #N/A | #N/A
40857 | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 8.82 | A incluir | #N/A | #N/A
40894 | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | M | 31.01 |  | #N/A | #N/A
40895 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | M | 55.43 |  | #N/A | #N/A
40869 | Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 5.33 | A incluir | #N/A | #N/A
40881 | Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento emulsão e transp. de todos os materiais | M2 | 5.33 |  | #N/A | #N/A
40870 | Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 14.52 | A incluir | #N/A | #N/A
40860 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos | M2 | 44.16 | A incluir | #N/A | #N/A
40864 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 454.05 | A incluir | #N/A | #N/A
40861 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos | M2 | 69.55 | A incluir | #N/A | #N/A
40865 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 732.98 | A incluir | #N/A | #N/A
40880 | Obturação de buracos c/ CBUQ-faixa "C", exclusive forn.do CAP e transporte de todos os materiais | M2 | 47.63 |  | #N/A | #N/A
40858 | Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 39.86 | A incluir | #N/A | #N/A
40862 | Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 409.31 | A incluir | #N/A | #N/A
40859 | Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 67.18 | A incluir | #N/A | #N/A
40863 | Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 699.11 | A incluir | #N/A | #N/A
40883 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5 cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 75.81 | A incluir | #N/A | #N/A
40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 91.1 | A incluir | #N/A | #N/A
40897 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclus. transp.materiais | M2 | 75.81 |  | #N/A | #N/A
40884 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 84.26 | A incluir | #N/A | #N/A
40898 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | M2 | 84.26 |  | #N/A | #N/A
40896 | Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.=10 cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia , exclusive transportes | M2 | 91.1 |  | #N/A | #N/A
40886 | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclus. fornecimento e transport. da areia, exclus. fornecim. e transp. paralelepípedo | M2 | 34.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40887 | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia | M2 | 102.55 | A incluir | #N/A | #N/A
40888 | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão pó de pedra esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra | M2 | 100.48 | A incluir | #N/A | #N/A
40889 | Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia | M2 | 102.23 | A incluir | #N/A | #N/A
40818 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 0.7 |  | #N/A | #N/A
40819 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 2.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40872 | PMF camada pronta exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 68.6 | A incluir | #N/A | #N/A
40836 | PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 42.58 | A incluir | #N/A | #N/A
40837 | PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 299.1 | A incluir | #N/A | #N/A
41076 | Pó de pedra, fornecimento | M3 | 37.73 |  | #N/A | #N/A
41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 42 | A incluir | 101.47 | 2.416
43345 | Produção de brita no canteiro, exclusive o desmonte e fragmentação de rocha | M3 | 35.02 |  | #N/A | #N/A
40720 | Produção de brita no canteiro, inclusive o desmonte e fragmentação de rocha | M3 | 75.97 |  | #N/A | #N/A
41070 | Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita 0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais | M3 | 93.22 | A incluir | #N/A | #N/A
40984 | Reciclagem de pavimento (Base existente + CBUQ) sem adição de materiais | M3 | 46.38 |  | #N/A | #N/A
41356 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 93.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40774 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 93.35 |  | #N/A | #N/A
40768 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 20% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 84.86 | A incluir | #N/A | #N/A
40767 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 3% de cimento, inclusive fornecimento e tarnsporte do cimento | M3 | 78.24 | A incluir | #N/A | #N/A
40769 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 101.84 | A incluir | #N/A | #N/A
40766 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) sem adição de materiais | M3 | 50.59 |  | #N/A | #N/A
40771 | Reciclagem de pavimento (Base existente+TSD) com adição de Ligante Betuminoso, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M3 | 261.84 | A incluir | #N/A | #N/A
40773 | Reciclagem de pavimento com adição de 2% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento | M3 | 68.87 | A incluir | #N/A | #N/A
40775 | Reciclagem de pavimento(Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 101.84 |  | #N/A | #N/A
40762 | Recuperação de base de acostamento exclusive transporte do material (solo) | M2 | 6.28 |  | #N/A | #N/A
40804 | Recuperação de base de acostamentos, inclusive fornecimento e transporte da brita | M2 | 11.02 | A incluir | #N/A | #N/A
40811 | Reestabilização da base com adição de 50% de brita, inclusive fonecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 62.17 |  | #N/A | #N/A
42211 | Reestabilização de base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 62.17 | A incluir | #N/A | #N/A
40756 | Reforço do sub leito 100% P.I. | M3 | 6.88 |  | #N/A | #N/A
40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 1.23 |  | 1.23 | 1
40866 | Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte | M2 | 0.85 |  | #N/A | #N/A
40893 | Remoção de meio fio | M | 24.4 |  | #N/A | #N/A
40891 | Remoção de pavimentação poliédrica | M2 | 19.73 |  | #N/A | #N/A
40890 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | M2 | 65.61 | A incluir | #N/A | #N/A
40892 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | M2 | 66.76 | A incluir | #N/A | #N/A
40749 | Revestimento em estradas vicinais (saibro) | M2 | 0.18 |  | #N/A | #N/A
40750 | Revestimento primário, espalhamento e compactação (espessura até 0,15m) | M2 | 0.81 |  | #N/A | #N/A
40792 | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | M3 | 82.1 | A incluir | #N/A | #N/A
40794 | Sub-base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia | M3 | 45.77 | A incluir | #N/A | #N/A
40796 | Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila | M3 | 36.94 | A incluir | #N/A | #N/A
41098 | Sub-base com solo/escória na proporção 70:30, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória | M3 | 36.94 |  | #N/A | #N/A
40786 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 98.55 | A incluir | #N/A | #N/A
43327 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 98.55 |  | #N/A | #N/A
42675 | Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 117.59 |  | #N/A | #N/A
40802 | Sub-base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória | M3 | 63.18 | A incluir | #N/A | #N/A
41074 | Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 62.56 |  | #N/A | #N/A
40776 | Sub-base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 40.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40778 | Sub-base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 45.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 65.19 | A incluir | 106.82 | 1.6386
40782 | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 82.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40830 | T.S.B.D. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem da brita e transporte da areia e brita | M2 | 8.06 | A incluir | #N/A | #N/A
40873 | T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc.areia, brita | M2 | 6.58 | A incluir | #N/A | #N/A
40876 | T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor,inclus.fornec.areia/brita e lavagem brita, excl.fornec.da emulsão e trnasp.todos os materiais | M2 | 7.18 |  | #N/A | #N/A
41363 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento, transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 11.49 | A incluir | #N/A | #N/A
40831 | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 19.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40827 | T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem de brita | M2 | 10.92 | A incluir | #N/A | #N/A
40828 | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 7.33 | A incluir | 9.06 | 1.236
40874 | T.S.B.D. sem capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclusive fornec.e transp. comercial da emulsão, inclusive lavagem e transp. comerc.da brita | M2 | 7.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40875 | T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. da emulsão e transp. comerciais da emulsão e da brita, inclus. lavagem da brita | M2 | 7.02 |  | #N/A | #N/A
40829 | T.S.B.D. sem capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 18.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40824 | T.S.B.S. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 4.67 | A incluir | #N/A | #N/A
40825 | T.S.B.S. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 8.26 | A incluir | #N/A | #N/A
40820 | T.S.B.S. exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, inclusive fornecimento, transporte e lavagem da brita | M2 | 4.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40821 | T.S.B.S. inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 7.86 | A incluir | #N/A | #N/A
40840 | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível | t | 50.04 | A incluir | 52.02 | 1.0396
43331 | Usinagem de mistura de solo brita | M3 | 6.93 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
100394 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 10.4 |  | #N/A | #N/A
40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 9.72 |  | 9.73 | 1.001
43351 | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 9.9 |  | #N/A | #N/A
43350 | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 9.98 |  | #N/A | #N/A
41261 | Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 9.58 |  | #N/A | #N/A
41023 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 82.13 |  | #N/A | #N/A
41575 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco | M2 | 50.26 | A incluir | #N/A | #N/A
40346 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento | M2 | 85.18 | A incluir | #N/A | #N/A
40345 | Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento | M2 | 62.43 | A incluir | #N/A | #N/A
40343 | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra | M3 | 350.59 | A incluir | 402.13 | 1.147
40344 | Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra | M3 | 247.68 | A incluir | #N/A | #N/A
41027 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 26.95 |  | #N/A | #N/A
40337 | Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem | M2 | 132.22 |  | #N/A | #N/A
40395 | Apicoamento manual de superfície de concreto | M2 | 24.76 |  | #N/A | #N/A
40300 | Apiloamento manual | M3 | 52.91 |  | 52.92 | 1.0002
40348 | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | M3 | 456 | A incluir | 499.57 | 1.0955
40347 | Argamassa cimento (nata), inclusive transporte de cimento | M3 | 797.39 | A incluir | #N/A | #N/A
41415 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ | M3 | 468.24 | A incluir | #N/A | #N/A
42257 | Aterro com areia, exceto fornecimento da areia | M3 | 7.15 |  | #N/A | #N/A
40519 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | M | 258.49 | A incluir | #N/A | #N/A
40520 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | M | 403.25 | A incluir | #N/A | #N/A
40521 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | M | 579.45 | A incluir | 658.52 | 1.1365
40522 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | M | 781.49 | A incluir | 890.2 | 1.1391
40523 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m | M | 1127.02 | A incluir | #N/A | #N/A
40513 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | M | 93.71 | A incluir | #N/A | #N/A
40514 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | M | 156.02 | A incluir | #N/A | #N/A
40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | M | 237.07 | A incluir | 264.02 | 1.1137
40516 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | M | 333.61 | A incluir | 373.33 | 1.1191
40517 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | M | 443.5 | A incluir | #N/A | #N/A
40518 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m | M | 628.88 | A incluir | #N/A | #N/A
40524 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m | M | 359.24 | A incluir | #N/A | #N/A
40525 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m | M | 570.31 | A incluir | #N/A | #N/A
40526 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | M | 824.87 | A incluir | #N/A | #N/A
40527 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | M | 1119.47 | A incluir | #N/A | #N/A
40528 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m | M | 1625.17 | A incluir | #N/A | #N/A
41177 | Berço em brita para BSTC diâm. = 1,00 m | M | 42.85 | A incluir | #N/A | #N/A
100391 | Berço em brita para BSTC diâm.=1,20 m | M | 47.68 | A incluir | #N/A | #N/A
41172 | Berço em concreto ciclópico para BSTC diâm. = 0,30m | M | 83.31 | A incluir | #N/A | #N/A
40620 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 14552.93 |  | #N/A | #N/A
40626 | Boca de BDCC 2,00 x 1,20 m conforme projeto | Ud | 13989.28 |  | #N/A | #N/A
40621 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 22134.31 |  | #N/A | #N/A
40622 | Boca de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 34232.81 |  | #N/A | #N/A
40627 | Boca de BDCC 2,50 x 2,00 m conforme projeto | Ud | 25616 |  | #N/A | #N/A
40623 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 30687.62 |  | #N/A | #N/A
40624 | Boca de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 38786.22 |  | #N/A | #N/A
40625 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 43534.71 |  | 45804.56 | 1.0521
40613 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 12725.37 |  | 13330.28 | 1.0475
40614 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 19457.54 |  | 20413.44 | 1.0491
40615 | Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 29083.09 |  | #N/A | #N/A
40616 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 25547.04 |  | #N/A | #N/A
40617 | Boca de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 32487.43 |  | #N/A | #N/A
40618 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 36385.89 |  | #N/A | #N/A
40629 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 17947.09 |  | #N/A | #N/A
40630 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 26995.25 |  | #N/A | #N/A
40631 | Boca de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 40600.18 |  | #N/A | #N/A
40632 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 37497.81 |  | #N/A | #N/A
40633 | Boca de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 46179.85 |  | #N/A | #N/A
40634 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 52276.98 |  | #N/A | #N/A
40535 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1341.67 | A incluir | #N/A | #N/A
40536 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | Ud | 2215.67 | A incluir | #N/A | #N/A
40537 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Ud | 4151.69 | A incluir | 4514.21 | 1.0873
40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 5967.96 | A incluir | 6525.64 | 1.0934
40539 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m | Ud | 10422.4 | A incluir | #N/A | #N/A
40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | Ud | 391.46 | A incluir | #N/A | #N/A
40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1186.74 | A incluir | #N/A | #N/A
40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 1956.39 | A incluir | 2109.52 | 1.0783
40532 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | Ud | 2988.69 | A incluir | 3242.44 | 1.0849
40533 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | Ud | 4284.06 | A incluir | #N/A | #N/A
40534 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m | Ud | 7669.44 | A incluir | #N/A | #N/A
40540 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1668.53 | A incluir | #N/A | #N/A
40541 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m | Ud | 2711.22 | A incluir | #N/A | #N/A
40542 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | Ud | 5314.67 | A incluir | #N/A | #N/A
40543 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | Ud | 7650.93 | A incluir | #N/A | #N/A
40544 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m | Ud | 13227.48 | A incluir | #N/A | #N/A
40565 | Boca de lobo simples | Ud | 3258.12 |  | #N/A | #N/A
40656 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | Ud | 251.99 | A incluir | #N/A | #N/A
41102 | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 1952.47 | A incluir | 2056.9 | 1.0535
41103 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 2696.94 | A incluir | 2856.97 | 1.0593
41104 | BSCC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 3849.38 | A incluir | #N/A | #N/A
41155 | BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 4932.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40635 | Bueiro Metálico BSTM - D = 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e = 2,7 mm - método não destrutivo | M | 11449.02 | A incluir | #N/A | #N/A
42230 | Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita | M | 8224.74 | A incluir | #N/A | #N/A
40658 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | M2 | 5.79 |  | 5.8 | 1.0017
41161 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m | Ud | 4363.77 |  | #N/A | #N/A
40563 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | Ud | 4665.4 |  | #N/A | #N/A
40564 | Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação | Ud | 5730.8 |  | #N/A | #N/A
41333 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2207.41 | A incluir | #N/A | #N/A
40545 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m | Ud | 2163.77 | A incluir | #N/A | #N/A
40546 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m | Ud | 3357.7 | A incluir | #N/A | #N/A
40547 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | Ud | 4170.69 | A incluir | 4370.39 | 1.0479
40548 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m | Ud | 4954.52 | A incluir | #N/A | #N/A
40549 | Caixa de passagem para tubos de D=0,40 m H=1,10 m | Ud | 1434.27 |  | #N/A | #N/A
40550 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m | Ud | 1813.91 |  | #N/A | #N/A
40551 | Caixa de passagem para tubos de D=0,80 m H=1,50 m | Ud | 2284.82 |  | #N/A | #N/A
40552 | Caixa de passagem para tubos de D=1,00 m H=1,80 m | Ud | 3648.48 |  | #N/A | #N/A
41320 | Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) | Ud | 8080.28 | A incluir | #N/A | #N/A
41184 | Caixa para rede de dutos, dimensões 100 x 100 x 100 cm | M | 1301.66 |  | #N/A | #N/A
41338 | Caixa para rede de dutos, dimensões 60 x 60 x 60 cm | Ud | 599.89 |  | #N/A | #N/A
40561 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | Ud | 738.84 | A incluir | #N/A | #N/A
40672 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | M | 685.8 | A incluir | 711.29 | 1.0372
40703 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm | M | 208.53 |  | #N/A | #N/A
40671 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | M | 265.19 |  | #N/A | #N/A
41016 | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação | M | 195.81 | A incluir | #N/A | #N/A
40952 | Cerca de tela de arame galvanizado h = 1,20 m | M2 | 36.23 |  | #N/A | #N/A
40953 | Cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3"x3", com altura de 1,80 m | M | 82.98 | A incluir | #N/A | #N/A
40708 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, 10 x 10 x 2,40 m, fornecimento e execução | M2 | 85.36 |  | #N/A | #N/A
40377 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 5.72 |  | #N/A | #N/A
40378 | Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4 | M2 | 9.35 |  | #N/A | #N/A
41389 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia | M3 | 4.58 |  | #N/A | #N/A
40715 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia | M3 | 83.78 | A incluir | #N/A | #N/A
40716 | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 91.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40717 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 92.65 | A incluir | #N/A | #N/A
40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 95.48 | A incluir | #N/A | #N/A
40652 | Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita | M | 381.88 | A incluir | #N/A | #N/A
41090 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma | M3 | 892.99 |  | #N/A | #N/A
40350 | Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 402.46 | A incluir | #N/A | #N/A
40351 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 430.54 | A incluir | 499.47 | 1.1601
40353 | Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 444.51 | A incluir | #N/A | #N/A
40349 | Concreto de regularização, tudo incluído | M3 | 444 | A incluir | 522.45 | 1.1767
40358 | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 569.97 | A incluir | 645.22 | 1.132
40361 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante, tudo incluído | M3 | 594.4 | A incluir | #N/A | #N/A
40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 589.93 | A incluir | 666.06 | 1.129
40363 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante, tudo incluído | M3 | 616.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40362 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada | M3 | 611.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40368 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 814.36 | A incluir | #N/A | #N/A
40365 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante | M3 | 636.2 | A incluir | #N/A | #N/A
40364 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído | M3 | 630.7 | A incluir | 708.62 | 1.1235
40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 856.01 | A incluir | 935.57 | 1.0929
40371 | Concreto submerso fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 1098.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40467 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 298.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40468 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 321.29 | A incluir | #N/A | #N/A
40469 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 316.38 | A incluir | #N/A | #N/A
40470 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 354.42 | A incluir | #N/A | #N/A
40471 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 640.11 | A incluir | #N/A | #N/A
40472 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 670.5 | A incluir | #N/A | #N/A
40473 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 660.34 | A incluir | #N/A | #N/A
40474 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 732.75 | A incluir | #N/A | #N/A
40475 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 888.45 | A incluir | #N/A | #N/A
40476 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 906.26 | A incluir | #N/A | #N/A
40477 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 860.9 | A incluir | #N/A | #N/A
40478 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1030.37 | A incluir | 1100.58 | 1.0681
40479 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1103.23 | A incluir | #N/A | #N/A
40480 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1235.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40481 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1213.74 | A incluir | #N/A | #N/A
40482 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1204.31 | A incluir | #N/A | #N/A
40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1358.59 | A incluir | 1465.79 | 1.0789
40484 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1504.33 | A incluir | #N/A | #N/A
40485 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1675.52 | A incluir | #N/A | #N/A
40486 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1706.89 | A incluir | #N/A | #N/A
40487 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1662.72 | A incluir | #N/A | #N/A
40488 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1940.95 | A incluir | #N/A | #N/A
40489 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2046.93 | A incluir | #N/A | #N/A
40417 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 101.75 | A incluir | #N/A | #N/A
40418 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 100.2 | A incluir | #N/A | #N/A
40419 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 125.76 | A incluir | #N/A | #N/A
40420 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 127.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40422 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 167.9 | A incluir | #N/A | #N/A
40423 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 173.28 | A incluir | #N/A | #N/A
40426 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 259.36 | A incluir | #N/A | #N/A
40427 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 260.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40421 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 139.41 | A incluir | #N/A | #N/A
40424 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 184.77 | A incluir | #N/A | #N/A
40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 192.72 | A incluir | #N/A | #N/A
40428 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 260.4 | A incluir | #N/A | #N/A
40429 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 271.98 | A incluir | #N/A | #N/A
40430 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 269.52 | A incluir | #N/A | #N/A
40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 288.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40432 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 516.55 | A incluir | #N/A | #N/A
40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 531.74 | A incluir | 556.07 | 1.0458
40434 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 526.66 | A incluir | #N/A | #N/A
40435 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 562.86 | A incluir | #N/A | #N/A
40436 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 734.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40437 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 742.95 | A incluir | #N/A | #N/A
40438 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 720.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40439 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 805 | A incluir | #N/A | #N/A
40440 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 998.58 | A incluir | #N/A | #N/A
40441 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 987.81 | A incluir | #N/A | #N/A
40442 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 983.1 | A incluir | #N/A | #N/A
40443 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1060.24 | A incluir | #N/A | #N/A
40444 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 150.75 | A incluir | #N/A | #N/A
40445 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 162.33 | A incluir | #N/A | #N/A
40446 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 159.88 | A incluir | #N/A | #N/A
40447 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 178.9 | A incluir | #N/A | #N/A
40448 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 361.98 | A incluir | #N/A | #N/A
40449 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 377.17 | A incluir | #N/A | #N/A
40450 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 372.09 | A incluir | #N/A | #N/A
40451 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 408.3 | A incluir | #N/A | #N/A
40452 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 485.21 | A incluir | #N/A | #N/A
40453 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 494.11 | A incluir | 528.5 | 1.0696
40454 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 471.44 | A incluir | #N/A | #N/A
40455 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 556.17 | A incluir | #N/A | #N/A
40456 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 592.6 | A incluir | #N/A | #N/A
40457 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 662.01 | A incluir | #N/A | #N/A
40458 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 651.25 | A incluir | #N/A | #N/A
40459 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 646.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40460 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 723.67 | A incluir | #N/A | #N/A
40461 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 796.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40462 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 878.75 | A incluir | #N/A | #N/A
40463 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 894.43 | A incluir | #N/A | #N/A
40464 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 872.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40465 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1011.47 | A incluir | #N/A | #N/A
40466 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1064.46 | A incluir | #N/A | #N/A
40490 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 448.9 | A incluir | #N/A | #N/A
40491 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 483.64 | A incluir | #N/A | #N/A
40492 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 476.28 | A incluir | #N/A | #N/A
40493 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 533.33 | A incluir | #N/A | #N/A
40494 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 921.98 | A incluir | #N/A | #N/A
40495 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 967.56 | A incluir | #N/A | #N/A
40496 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 952.32 | A incluir | #N/A | #N/A
40497 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1060.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40498 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1291.69 | A incluir | #N/A | #N/A
40499 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1318.4 | A incluir | #N/A | #N/A
40500 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1250.36 | A incluir | #N/A | #N/A
40501 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1504.56 | A incluir | #N/A | #N/A
40502 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1613.85 | A incluir | #N/A | #N/A
40503 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1822.13 | A incluir | #N/A | #N/A
40504 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1789.84 | A incluir | #N/A | #N/A
40505 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1775.7 | A incluir | #N/A | #N/A
40506 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2007.11 | A incluir | #N/A | #N/A
40507 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2225.72 | A incluir | #N/A | #N/A
40508 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2472.28 | A incluir | #N/A | #N/A
40509 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2519.34 | A incluir | #N/A | #N/A
40510 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2453.08 | A incluir | #N/A | #N/A
40511 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2870.43 | A incluir | #N/A | #N/A
40512 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3029.4 | A incluir | #N/A | #N/A
40586 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 4207.37 |  | #N/A | #N/A
40592 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 4401.96 |  | #N/A | #N/A
40598 | Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto | M | 6091.32 |  | #N/A | #N/A
40587 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 6058.16 |  | #N/A | #N/A
40593 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H <5,00 m | M | 6737.4 |  | #N/A | #N/A
40588 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 8603.04 |  | #N/A | #N/A
40594 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 10030.24 |  | #N/A | #N/A
40599 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,00 m - tudo incluído conforme projeto | M | 8782.38 |  | #N/A | #N/A
40589 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 8151.18 |  | #N/A | #N/A
40595 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 9076.85 |  | #N/A | #N/A
40590 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 9837.61 |  | #N/A | #N/A
40596 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 10862.06 |  | #N/A | #N/A
40591 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 10779.4 |  | 11230.68 | 1.0419
40597 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 11585.96 |  | #N/A | #N/A
40573 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 2563.25 |  | #N/A | #N/A
40579 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 2709.2 |  | #N/A | #N/A
41113 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m | M | 4413.22 |  | #N/A | #N/A
40574 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 3634.64 |  | #N/A | #N/A
40580 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 4072.67 |  | #N/A | #N/A
40575 | Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 5240.68 |  | #N/A | #N/A
40581 | Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 6577.12 |  | #N/A | #N/A
40576 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 5136.89 |  | #N/A | #N/A
40582 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 5652.58 |  | #N/A | #N/A
40577 | Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 6452.68 |  | #N/A | #N/A
40583 | Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 7692.24 |  | #N/A | #N/A
40578 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 7017.35 |  | #N/A | #N/A
40584 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 8012.71 |  | #N/A | #N/A
40601 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 5893.01 |  | #N/A | #N/A
40607 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 6253.02 |  | #N/A | #N/A
40602 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 8607.68 |  | #N/A | #N/A
40608 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 9212.8 |  | #N/A | #N/A
40603 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 12473.37 |  | #N/A | #N/A
40609 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 14099.36 |  | #N/A | #N/A
40604 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 11259.95 |  | #N/A | #N/A
40610 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 12579.44 |  | #N/A | #N/A
40605 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 13940.86 |  | #N/A | #N/A
40611 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 15758.53 |  | #N/A | #N/A
40606 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 14957.06 |  | #N/A | #N/A
40612 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 16714.27 |  | #N/A | #N/A
40305 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m | M3 | 13.46 |  | #N/A | #N/A
40306 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m | M3 | 26.93 |  | #N/A | #N/A
41049 | Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm | M | 20.28 |  | #N/A | #N/A
41124 | Curva 90° de PVC, junta elástica PBA, D=75mm, fornecimento e assentamento | Ud | 45.67 |  | #N/A | #N/A
40372 | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa | M3 | 203.89 |  | #N/A | #N/A
40374 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 300.9 |  | #N/A | #N/A
40373 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | M3 | 265.5 |  | #N/A | #N/A
40375 | Demolição mecânica de concreto | M3 | 163.01 |  | 163.02 | 1.0001
40678 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | M | 372.38 |  | 390.07 | 1.0475
40679 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | Ud | 724.86 |  | 775.58 | 1.07
40684 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | Ud | 777.08 |  | 849.87 | 1.0937
40683 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | M | 388.1 |  | 413.42 | 1.0652
40685 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | Ud | 692.92 |  | 743.47 | 1.073
40686 | Descida d'água concreto armado DP-1 (calha) c/ caiação | M | 513.28 |  | #N/A | #N/A
40687 | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | M | 482.42 |  | #N/A | #N/A
40676 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | M | 304.27 |  | #N/A | #N/A
40677 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | Ud | 647.02 |  | #N/A | #N/A
40681 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | Ud | 720.17 |  | #N/A | #N/A
40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | M | 368.64 |  | #N/A | #N/A
40682 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | Ud | 644.27 |  | #N/A | #N/A
41189 | Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3" | M | 39.08 | A incluir | #N/A | #N/A
40728 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | Ud | 354.85 | A incluir | #N/A | #N/A
40732 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | Ud | 628.43 | A incluir | #N/A | #N/A
40733 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-02) | Ud | 1541.11 | A incluir | #N/A | #N/A
40734 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | Ud | 2410.07 | A incluir | 2637.93 | 1.0945
40735 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | Ud | 3478.94 | A incluir | 3815.5 | 1.0967
40736 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | Ud | 4677.09 | A incluir | #N/A | #N/A
40737 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06) | Ud | 7420.33 | A incluir | #N/A | #N/A
40738 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) | Ud | 4755.09 | A incluir | #N/A | #N/A
40739 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | Ud | 6396.69 | A incluir | #N/A | #N/A
40740 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09) | Ud | 9907.34 | A incluir | #N/A | #N/A
40741 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) | Ud | 6038.9 | A incluir | #N/A | #N/A
40742 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12) | Ud | 12392.34 | A incluir | #N/A | #N/A
40729 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) | Ud | 298.37 | A incluir | #N/A | #N/A
40730 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-02) | Ud | 354.85 | A incluir | #N/A | #N/A
40731 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | Ud | 423.14 | A incluir | #N/A | #N/A
40650 | Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn /m, inclusive transporte da brita | M | 53.81 | A incluir | #N/A | #N/A
40637 | Dreno de PVC D = 100 mm | M | 31.5 |  | #N/A | #N/A
40636 | Dreno de PVC D = 50 mm | M | 21.69 |  | #N/A | #N/A
40712 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo | M | 92.19 | A incluir | #N/A | #N/A
40713 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo | M | 119.09 | A incluir | #N/A | #N/A
41262 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/ tubo poroso tipo PEAD d=65mm, inclus. esc. em mat. 1ª cat.e geotêxtil não tecido RT 07 kN/m | M | 92.73 |  | #N/A | #N/A
41259 | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" | M | 19.36 |  | #N/A | #N/A
40640 | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia | M | 101.88 | A incluir | #N/A | #N/A
40642 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita | M | 103.49 | A incluir | #N/A | #N/A
40643 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita | M | 111.14 | A incluir | #N/A | #N/A
40641 | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita | M | 97.37 | A incluir | #N/A | #N/A
40648 | Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo | M | 124.92 | A incluir | #N/A | #N/A
40649 | Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo | M | 101.23 | A incluir | #N/A | #N/A
40645 | Dreno profundo D = 0,10 m c/ enchim. brita, areia (1:1) escav. mat. 3º categ.incl. transp. areia, brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16kn/m | M | 224.99 | A incluir | #N/A | #N/A
40644 | Dreno profundo D = 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp. areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m | M | 137.24 | A incluir | #N/A | #N/A
40646 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria ( DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo | M | 122.25 | A incluir | #N/A | #N/A
40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | M | 117.26 | A incluir | 142.43 | 1.2147
40704 | Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte | M | 91.02 | A incluir | #N/A | #N/A
41107 | Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotextil não tecido RT 16 kn/m, inclusive transporte da brita | M | 123.12 | A incluir | #N/A | #N/A
40638 | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 467.21 |  | #N/A | #N/A
41188 | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em alteração de rocha), inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 743.57 |  | #N/A | #N/A
41187 | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em rocha sã), inlusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 983.41 |  | #N/A | #N/A
40705 | Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/ tubo PEAD perfur. d=100mm, env. por geotêxtil16kn /m, preenc.c/ brita, inclus.transp. tubo, exclusive transp.brita | M | 75.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40639 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m | M | 474.51 |  | #N/A | #N/A
41227 | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4", inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento | M | 115.68 |  | #N/A | #N/A
40951 | Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões | M | 24.38 |  | #N/A | #N/A
41121 | Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento | M | 23.55 |  | #N/A | #N/A
41120 | Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50mm, fornecimento e assentamento | M | 15.92 |  | #N/A | #N/A
41128 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento | M | 7.51 |  | #N/A | #N/A
41129 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento | M | 8.49 |  | #N/A | #N/A
41131 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento | M | 10.02 |  | #N/A | #N/A
41130 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento | M | 17.98 |  | #N/A | #N/A
40997 | Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 100.11 |  | #N/A | #N/A
40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | M3 | 148.57 |  | #N/A | #N/A
40722 | Enrocamento de pedra jogada exclusive fornecimento e transporte (utilização de material considerado em medição) | M3 | 10.9 |  | #N/A | #N/A
40998 | Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da pedra | M3 | 10.39 |  | #N/A | #N/A
40723 | Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 73 |  | #N/A | #N/A
40335 | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento | M2 | 590.48 | A incluir | #N/A | #N/A
40334 | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído | M2 | 817.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40333 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 295.24 | A incluir | #N/A | #N/A
40332 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 408.52 | A incluir | 410.57 | 1.005
40675 | Entrada para descida d'agua DP-1 (calha/degraus) inclusive caiação | Ud | 214.53 |  | #N/A | #N/A
40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 | Ud | 73.6 |  | 81.88 | 1.1125
40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 | Ud | 78.94 |  | 87.53 | 1.1088
41037 | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima | M | 68.03 |  | #N/A | #N/A
40258 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 64.87 |  | 64.88 | 1.0002
40261 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 73.78 |  | #N/A | #N/A
40259 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 95.62 |  | #N/A | #N/A
40262 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 104.52 |  | #N/A | #N/A
40260 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 141.73 |  | #N/A | #N/A
40263 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 150.63 |  | #N/A | #N/A
40267 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 155.14 |  | #N/A | #N/A
40264 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação | M3 | 146.24 |  | #N/A | #N/A
40268 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 190.89 |  | #N/A | #N/A
40265 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação | M3 | 181.99 |  | #N/A | #N/A
40269 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 332.15 |  | #N/A | #N/A
40266 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação | M3 | 323.24 |  | #N/A | #N/A
40276 | Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo | M3 | 270.14 |  | #N/A | #N/A
40256 | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | M3 | 95.62 |  | 95.62 | 1
40257 | Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação (dim. reduz.) | M3 | 217.67 |  | #N/A | #N/A
40282 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 12.23 |  | 12.23 | 1
40285 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 21.13 |  | #N/A | #N/A
40283 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 13.46 |  | 13.47 | 1.0007
40286 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 22.37 |  | #N/A | #N/A
40284 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 15.84 |  | 15.85 | 1.0006
40287 | Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 24.75 |  | #N/A | #N/A
40288 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 22.44 |  | #N/A | #N/A
40291 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 31.34 |  | #N/A | #N/A
40289 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 26.93 |  | #N/A | #N/A
40292 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 35.83 |  | #N/A | #N/A
40290 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 33.66 |  | #N/A | #N/A
40293 | Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 42.57 |  | #N/A | #N/A
40294 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 129.23 |  | #N/A | #N/A
40297 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 138.14 |  | #N/A | #N/A
40295 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 144.79 |  | #N/A | #N/A
40298 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 153.69 |  | #N/A | #N/A
40296 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 173.22 |  | #N/A | #N/A
40299 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 182.13 |  | #N/A | #N/A
40327 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 185.81 | A incluir | #N/A | #N/A
40328 | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M3 | 118.46 | A incluir | 120.34 | 1.0159
43332 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba | Mes | 6541.43 |  | #N/A | #N/A
40316 | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 72.91 | A incluir | 73.72 | 1.0111
40317 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira | M2 | 62.89 | A incluir | 63.67 | 1.0124
40318 | Forma metálica para meio fio | M2 | 7.96 |  | #N/A | #N/A
40311 | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 110.55 | A incluir | 111.22 | 1.0061
40312 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 92.66 | A incluir | 93.17 | 1.0055
40313 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 78.76 | A incluir | 79.15 | 1.005
40310 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 161.67 | A incluir | 162.79 | 1.0069
40748 | Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./ assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal | M2 | 259.83 |  | #N/A | #N/A
40726 | Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão | M3 | 580.62 | A incluir | #N/A | #N/A
40725 | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta | M3 | 577.08 | A incluir | #N/A | #N/A
41394 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | M2 | 22.12 |  | #N/A | #N/A
41393 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | M2 | 27.25 |  | #N/A | #N/A
41391 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 300 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | M2 | 76.98 |  | #N/A | #N/A
41392 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | M2 | 34.22 |  | #N/A | #N/A
41197 | Geogrelha monodirecional 200KN, fornecimento e assentamento | M2 | 40.83 |  | #N/A | #N/A
40709 | Geogrelha tecida bidirecional de polipropileno de alto módulo inicial c/ módulo de rigidez nominal = 400KN/m nas duas direções, fornecimento/aplicação | M2 | 18.54 |  | #N/A | #N/A
40721 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M3 | 120.79 | A incluir | 180.26 | 1.4923
40396 | Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha | M2 | 35.51 |  | #N/A | #N/A
40744 | Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC | M | 31.82 |  | #N/A | #N/A
40746 | Limpeza e desobstrução de BQTC | M | 61.98 |  | #N/A | #N/A
40743 | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC | M | 16.75 |  | #N/A | #N/A
40745 | Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC | M | 46.91 |  | #N/A | #N/A
40397 | Limpeza e preparo de superfície de aço | M2 | 83.66 |  | #N/A | #N/A
41221 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | M2 | 4.27 |  | #N/A | #N/A
41401 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | M2 | 7.41 |  | #N/A | #N/A
40714 | Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação | M2 | 9.81 |  | #N/A | #N/A
40660 | Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação | M | 55.38 |  | #N/A | #N/A
40661 | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação | M | 110.29 |  | #N/A | #N/A
40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | M | 58.74 |  | 61.67 | 1.0499
40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 53.06 | A incluir | #N/A | #N/A
40659 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | M | 50.73 |  | #N/A | #N/A
41024 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 20.64 |  | #N/A | #N/A
40657 | Mureta de corte em rocha | M | 196.31 |  | #N/A | #N/A
41395 | Muro com Terramesh System ou similar, altura H<= 4,00 metros (4 cx 1x1x4m), tudo incluído | M2 | 677.72 | A incluir | #N/A | #N/A
41396 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 4,00 < H <= 5,00 metros (3 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , execução, tudo incluído | M2 | 817.52 | A incluir | #N/A | #N/A
41397 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 5,00 < H <= 6,00 metros (4 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , tudo incluído | M2 | 796.16 | A incluir | #N/A | #N/A
41398 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 6,00 < H <= 7,50 metros (3cx 1x1x4m, 2cx 1x1x5 e 5cx 0,5x1x6m), tudo incluído | M2 | 854.64 | A incluir | #N/A | #N/A
41399 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 7,50 < H <= 9,00 metros (4 cx 1x1x4m, 2 cx 1x1x5, 3 cx 0,5x1x6m e 3cx 0,5x1x7), tudo incluído | M2 | 862.77 | A incluir | #N/A | #N/A
40654 | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo | Ud | 648.3 | A incluir | #N/A | #N/A
40653 | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em solo, inclusive transporte do tubo | Ud | 710.58 | A incluir | #N/A | #N/A
41337 | Passagem d'água 1,10 x 1,00 - Canteiro | Ud | 290.45 | A incluir | #N/A | #N/A
40719 | Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição | M3 | 56.33 |  | #N/A | #N/A
41019 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | M | 728.3 |  | #N/A | #N/A
40557 | Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 112.97 | A incluir | #N/A | #N/A
40391 | Pintura com nata de cimento | M2 | 4.66 |  | #N/A | #N/A
40380 | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada | M2 | 60.53 |  | #N/A | #N/A
40399 | Placas pré-moldadas para passeio | M2 | 191.7 |  | #N/A | #N/A
41028 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | M2 | 3.5 |  | #N/A | #N/A
41167 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) | Ud | 2602.44 |  | #N/A | #N/A
41168 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | Ud | 3007.77 |  | #N/A | #N/A
40570 | Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido | Ud | 10681.34 | A incluir | #N/A | #N/A
41115 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | Ud | 1477.37 |  | #N/A | #N/A
41116 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto | Ud | 1888.53 |  | #N/A | #N/A
41117 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto | Ud | 2293.67 |  | #N/A | #N/A
40572 | Poço de visita para BTTC diam. 1,20 m - tudo incluído | Ud | 17559.28 | A incluir | #N/A | #N/A
40553 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 4004.69 | A incluir | #N/A | #N/A
40554 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 4435.12 | A incluir | #N/A | #N/A
40555 | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 4865.56 | A incluir | #N/A | #N/A
40556 | Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 5296 | A incluir | #N/A | #N/A
41086 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | M2 | 10.72 |  | #N/A | #N/A
41021 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente | M2 | 8.6 |  | #N/A | #N/A
40304 | Reaterro com areia, tudo incluído | M3 | 57.38 | A incluir | 82.58 | 1.4392
40302 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | M3 | 68.28 |  | 68.28 | 1
40301 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.) | M3 | 99.02 |  | #N/A | #N/A
40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | M3 | 43 |  | 43 | 1
40559 | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P. | Ud | 807.25 | A incluir | #N/A | #N/A
41224 | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões | M | 17.69 |  | #N/A | #N/A
41225 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm, incluisve conexões | M | 20.4 |  | #N/A | #N/A
41226 | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | M | 25.63 |  | #N/A | #N/A
41060 | Religação de rede de água em PVC DN 75mm, inclusive conexões | M | 75.32 |  | #N/A | #N/A
41059 | Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100mm, inclusive conexões | M | 104.03 |  | #N/A | #N/A
40567 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto | M | 77.29 |  | #N/A | #N/A
40747 | Remoção de bueiros existentes | M | 127.78 |  | #N/A | #N/A
40727 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | M3 | 327.5 | A incluir | #N/A | #N/A
41264 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | M3 | 403.74 | A incluir | #N/A | #N/A
41239 | Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15) | M3 | 95.58 |  | #N/A | #N/A
40688 | Saída d'água concreto armado DP-1 c/ caiação | Ud | 302.63 |  | #N/A | #N/A
40690 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | Ud | 1447.87 |  | 1551.28 | 1.0714
40691 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) | Ud | 1731.48 |  | #N/A | #N/A
40689 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | Ud | 758.8 |  | #N/A | #N/A
40666 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 85.39 |  | #N/A | #N/A
40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 89.34 |  | 95.75 | 1.0717
41180 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 76.69 | A incluir | #N/A | #N/A
40668 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | M | 98.9 |  | 105.4 | 1.0657
40982 | Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação | M | 176.56 |  | #N/A | #N/A
41336 | Sarjeta de concreto SCC 40/15 | M | 92.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40669 | Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação | M | 84.43 |  | #N/A | #N/A
40670 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | M | 63.02 |  | #N/A | #N/A
40560 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 246.66 | A incluir | #N/A | #N/A
40558 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 537.05 | A incluir | #N/A | #N/A
41029 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura | M2 | 40.02 |  | #N/A | #N/A
41040 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. | M2 | 29.32 |  | #N/A | #N/A
42658 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. | M2 | 39.94 |  | #N/A | #N/A
40655 | Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) | Ud | 361.2 | A incluir | #N/A | #N/A
41092 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 24.39 |  | #N/A | #N/A
41091 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 33.01 |  | #N/A | #N/A
40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | M | 307.94 | A incluir | 330.68 | 1.0738
40651 | Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, inclusive transporte da brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m | M | 405.73 | A incluir | #N/A | #N/A
41122 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento | M | 19.58 |  | #N/A | #N/A
41123 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | M | 36.41 |  | #N/A | #N/A
41125 | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento | M | 35.19 |  | #N/A | #N/A
41119 | Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento | M | 6.33 |  | #N/A | #N/A
41114 | Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento | M | 7.26 |  | #N/A | #N/A
40707 | Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento | M | 208.15 | A incluir | #N/A | #N/A
41118 | Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | M | 9.77 |  | #N/A | #N/A
40702 | Valeta de pedra argamassada VPAR | M3 | 350.59 | A incluir | #N/A | #N/A
40701 | Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra | M3 | 148.57 | A incluir | #N/A | #N/A
40698 | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | M | 78.03 | A incluir | #N/A | #N/A
40700 | Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-03 DNIT) | M | 90.68 | A incluir | #N/A | #N/A
40696 | Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) | M | 179.09 | A incluir | #N/A | #N/A
40695 | Valeta de proteção de aterro VPA-01 (escavação) | M | 67.33 |  | #N/A | #N/A
40692 | Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza | M | 3.74 |  | #N/A | #N/A
40697 | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | M | 76.52 | A incluir | #N/A | #N/A
40699 | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 | M | 213.57 | A incluir | #N/A | #N/A
40693 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | M | 36.45 |  | 36.45 | 1
40694 | Valeta de proteção de corte VPC-02 (revestida em grama) | M | 67.04 | A incluir | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 4 - MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
40972 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41405 | CAP FLEX 60/85, fornecimento | t | 3579.03 |  | #N/A | #N/A
41360 | CAP-50/70, fornecimento | t | 3016.56 |  | 3016.56 | 1
40968 | CM-30, fornecimento | t | 4446.4 |  | 4446.4 | 1
40976 | Dope, fornecimento | t | 56050 |  | 56050 | 1
42545 | Emulsão RL-1C- FLEX (Emulflex RL-1C-E), fornecimento | t | 2480.15 |  | #N/A | #N/A
40974 | Emulsão RM-1C, fornecimento | t | 2600.21 |  | #N/A | #N/A
40978 | Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento | t | 2330.1 |  | #N/A | #N/A
40975 | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 1942.01 |  | #N/A | #N/A
40969 | Emulsão RR-2C, fornecimento | t | 2534.35 |  | 2534.35 | 1
40971 | Emulsão RR-2C-FLEX (Emulflex RR-2C-E), fornecimento | t | 2185.39 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 5 - OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
40910 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | Ud | 14974.35 |  | 15241.78 | 1.0179
41362 | Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m | Ud | 11443.75 |  | #N/A | #N/A
43343 | Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp. | M2 | 96.38 |  | 96.38 | 1
41151 | Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento e instalação | Ud | 1669.16 |  | #N/A | #N/A
41346 | Cabo de cobre nú, seção 35 mm2, fornecimento e colocação | M | 33.04 |  | #N/A | #N/A
41150 | Cabo flexível 2 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 7.07 |  | #N/A | #N/A
41149 | Cabo flexível 2 x 2,5 mm², fornecimento e instalação | M | 7.17 |  | #N/A | #N/A
41410 | Cabo flexível 3 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 8.1 |  | #N/A | #N/A
41148 | Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 9.26 |  | #N/A | #N/A
41152 | Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m | Ud | 463.33 |  | #N/A | #N/A
41004 | Caixa de passagem de eletroduto de lógica | Ud | 1040.32 |  | #N/A | #N/A
40911 | Calçada de concreto | M2 | 47.71 | A incluir | #N/A | #N/A
40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 97.11 | A incluir | 106.38 | 1.0955
40899 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 ,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | M | 18.42 | A incluir | #N/A | #N/A
40900 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20, 0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | M | 25.81 | A incluir | #N/A | #N/A
41365 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60, 0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão | M | 19.5 | A incluir | #N/A | #N/A
41110 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão | M | 18.46 | A incluir | #N/A | #N/A
40903 | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | M | 23.45 | A incluir | 23.86 | 1.0175
40904 | Cerca de arame farpado 8 fios com postes concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 1,5 m | M | 41.33 | A incluir | #N/A | #N/A
40905 | Cerca de arame farpado 8 fios com postes triangulares 10 x 200 cm, a cada 2,5 m, mourão de concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 50,0 m | M | 26.45 | A incluir | #N/A | #N/A
43330 | Cerca de arame farpado,4 fios ,mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/ madeira a cada 40m | M | 30.48 | A incluir | #N/A | #N/A
40901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | M | 17.21 | A incluir | 17.8 | 1.0343
42475 | Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada | M3 | 529.85 | A incluir | 603.48 | 1.139
40945 | Corrimão em eucalipto tratado | M | 57.86 | A incluir | #N/A | #N/A
41109 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | M | 2.82 |  | #N/A | #N/A
40164 | Demolição de edificações | M2 | 42.65 |  | #N/A | #N/A
40944 | Descida d'água em madeira e pedra de mão, tudo incluído | M | 525.47 | A incluir | #N/A | #N/A
40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | M | 5.1 |  | 5.11 | 1.002
41344 | Eletroduto de aço galv. 1 1/4" inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, e luvas | M | 75.07 |  | #N/A | #N/A
41345 | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | M | 122.22 |  | #N/A | #N/A
41242 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ancorada em laje ou alvenaria | M2 | 55.51 |  | #N/A | #N/A
42476 | Fita isolante em rolo de 19 mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Ud | 41.86 |  | #N/A | #N/A
41136 | Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m ( fornecimento e instalação) | Ud | 103.56 |  | #N/A | #N/A
41135 | Isolador de Porcelana tipo roldana com rack 3 x 16, instalação | Ud | 109.31 |  | #N/A | #N/A
40912 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 92.76 | A incluir | #N/A | #N/A
40908 | Mata-burro | Ud | 8474.29 | A incluir | #N/A | #N/A
40907 | Passagem de gado (boca) | Ud | 13845.01 | A incluir | #N/A | #N/A
40906 | Passagem de gado (sem guarda corpo) | M | 3974.93 |  | #N/A | #N/A
41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 87.43 | A incluir | #N/A | #N/A
40946 | Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia | M2 | 87.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40942 | Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada | M2 | 36.82 | A incluir | #N/A | #N/A
41245 | Pintura com tinta a óleo em esquadria de ferros duas demãos | M2 | 38.16 |  | #N/A | #N/A
41404 | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | M2 | 32.05 |  | 32.05 | 1
41244 | Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos | M2 | 20.27 |  | #N/A | #N/A
43328 | Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto ( baixo relevo ) | Ud | 11.75 |  | #N/A | #N/A
40909 | Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço | Ud | 2777.12 | A incluir | #N/A | #N/A
41140 | Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação | Ud | 988.97 |  | #N/A | #N/A
41139 | Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação | Ud | 1925.86 |  | #N/A | #N/A
41138 | Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, fornecimento e instalação | Ud | 1669.7 |  | #N/A | #N/A
41246 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 59.53 | A incluir | #N/A | #N/A
40943 | Rampa em pedra de mão (pé de moleque) argamassada e travada | M | 44.76 | A incluir | #N/A | #N/A
40922 | Remoção de camada vegetal | M3 | 5.27 |  | #N/A | #N/A
40914 | Retirada de Defensa Metálica | M | 17.51 | A incluir | #N/A | #N/A
40913 | Retirada e recolocação de alambrado | M | 115.6 |  | #N/A | #N/A
41191 | Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. postes | M | 383 | A incluir | #N/A | #N/A
40947 | Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 2,00m com 5 anéis inclusive escavação | Ud | 2911.54 | A incluir | #N/A | #N/A
43329 | Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo | Ud | 205.66 | A incluir | #N/A | #N/A
42050 | Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução | M2 | 137.44 | A incluir | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42203 | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm | Ud | 153.43 | A incluir | #N/A | #N/A
42202 | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm | Ud | 90.44 | A incluir | #N/A | #N/A
42041 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | M | 25.29 | A incluir | 25.42 | 1.0051
42199 | Conformação manual de taludes | M2 | 1.65 |  | 1.65 | 1
42210 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | M2 | 20.76 | A incluir | #N/A | #N/A
42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | M2 | 15.06 | A incluir | 15.78 | 1.0478
42208 | Gramínea em leiva, extração | M2 | 1.86 |  | #N/A | #N/A
42209 | Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte | M2 | 8.42 | A incluir | #N/A | #N/A
42207 | Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço | M2 | 3.32 |  | #N/A | #N/A
42200 | Hidrossemeadura simples em taludes | M2 | 5.75 |  | 5.75 | 1
42201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | M2 | 4.03 |  | 4.03 | 1
41247 | Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material de aterro | M3 | 64.9 |  | #N/A | #N/A
42204 | Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes | Ud | 36.13 | A incluir | #N/A | #N/A
42044 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Ud | 4824.15 |  | 4824.16 | 1
40102 | Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama | M2 | 14.37 | A incluir | #N/A | #N/A
42039 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais | M2 | 19.12 | A incluir | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 10 - SINALIZAÇÃO |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
41153 | Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114 mm | Ud | 120.7 |  | #N/A | #N/A
41409 | Anteparo 3 x 300 mm, fornecimento e instalação | Ud | 384.52 |  | #N/A | #N/A
40928 | Balizador de concreto ( fornecimento e assentamento ) | Ud | 41.89 | A incluir | #N/A | #N/A
41408 | Botoeira com sinal sonoro, fornecimento e instalação | Ud | 2655.85 |  | #N/A | #N/A
41147 | Cabos para rede de dados (sincronismo) blindado 2 x 20 awg, fornecimento e instalação | M | 8.31 |  | #N/A | #N/A
42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 90.04 |  | 90.05 | 1.0001
41407 | Controlador Eletrônico Microprocessado 4 fases, fornecimento e instalação | Ud | 12629.7 |  | #N/A | #N/A
41146 | Controlador Eletrônico Microprocessado 6/6 fases, fornecimento e instalação | Ud | 17110.16 |  | #N/A | #N/A
41017 | Defensa de concreto tipo New Jersey, fornecimento e colocação | M | 483.62 |  | #N/A | #N/A
40929 | Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação | M | 267.13 | A incluir | #N/A | #N/A
41203 | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | M | 526.84 | A incluir | 530.28 | 1.0065
42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 39.19 |  | 39.19 | 1
41145 | Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 7479.25 |  | #N/A | #N/A
41141 | Grupo focal repetidor 2x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 2115.39 |  | #N/A | #N/A
41142 | Grupo focal repetidor 3x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 2346.11 |  | #N/A | #N/A
41143 | Grupo focal repetidor 3x300 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 3642.61 |  | #N/A | #N/A
43162 | Ondulação transversal em CBUQ | M | 350.03 | A incluir | #N/A | #N/A
40931 | Ondulação transversal em concreto | M2 | 220.49 | A incluir | #N/A | #N/A
41526 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | M2 | 8.44 | A incluir | #N/A | #N/A
42524 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 95.72 |  | 95.72 | 1
40938 | Sinalização com chapa em alumínio revestida em película | M2 | 907.59 |  | #N/A | #N/A
40924 | Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m² | M2 | 14.88 | A incluir | #N/A | #N/A
40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | M2 | 18.09 | A incluir | 18.23 | 1.0077
40926 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | M2 | 21.3 | A incluir | #N/A | #N/A
40927 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico ) | M2 | 48.24 | A incluir | #N/A | #N/A
41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 25.79 |  | #N/A | #N/A
40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 452.81 |  | 452.86 | 1.0001
40939 | Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira | M2 | 551.32 |  | #N/A | #N/A
40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 554.17 |  | 554.22 | 1.0001
40930 | Sonorizador | M2 | 214.74 | A incluir | #N/A | #N/A
41222 | Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação | Ud | 93.22 |  | #N/A | #N/A
40932 | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 22.09 |  | 22.1 | 1.0005
40934 | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | Ud | 22.25 |  | 22.26 | 1.0004
40933 | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 56.25 |  | 56.26 | 1.0002
40935 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | Ud | 64.37 |  | #N/A | #N/A
41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 21.7 | A incluir | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 12 - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42878 | Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e combustível | Mes | 5719.74 |  | 5719.74 | 1
42888 | Aluguel mensal de automóvel utilitário inclusive combustível, exclusive motorista | Mes | 7017.7 |  | 7017.7 | 1
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
40981 | Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas | M2 | 1.78 |  | #N/A | #N/A
40101 | Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m) | Ud | 146.72 |  | #N/A | #N/A
40110 | Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 35.99 |  | #N/A | #N/A
40137 | Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído | Ud | 1630.74 | A incluir | #N/A | #N/A
40138 | Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído | Ud | 2801.21 | A incluir | #N/A | #N/A
43336 | Capina manual inclusive, limpeza | M2 | 1.39 |  | #N/A | #N/A
40980 | Carga manual de material de limpeza de galerias urbanas | M3 | 15.06 |  | #N/A | #N/A
40115 | CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais | t | 332.97 | A incluir | #N/A | #N/A
40104 | Cerca com mourões de madeira, inclusive escavação e transporte de mourão e arame farpado | M | 18.02 | A incluir | #N/A | #N/A
40143 | Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 92.79 | A incluir | #N/A | #N/A
40107 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 6 |  | #N/A | #N/A
40108 | Compactação de subleito | M2 | 2.91 |  | #N/A | #N/A
40081 | Conformação de taludes de corte | M3 | 8.84 |  | #N/A | #N/A
40136 | Corpo e berço de bueiro tubular, inclusive transporte do tubo | M | 498.94 | A incluir | #N/A | #N/A
40096 | Defensas metálicas (espessura lâminas = 3 mm), inclusive fornecimento de materiais, substituição | M | 351.91 |  | #N/A | #N/A
40134 | Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica | M2 | 5.47 |  | #N/A | #N/A
40105 | Desmatamento, destocamento e limpeza | M2 | 0.61 |  | #N/A | #N/A
40084 | Desobstrução manual de valetas | M | 1.72 |  | #N/A | #N/A
40144 | Dreno profundo D=0,20 m com enchimento brita e areia, tudo incluído | M | 139.62 | A incluir | #N/A | #N/A
40106 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | M3 | 10.76 | A incluir | #N/A | #N/A
40135 | Fresagem de pavimento asfáltico à frio, inclusive transporte do material | M2 | 13.55 |  | #N/A | #N/A
40111 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 | M2 | 7.63 | A incluir | #N/A | #N/A
40126 | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 3.68 | A incluir | #N/A | #N/A
40127 | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 5.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40128 | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 6.65 | A incluir | #N/A | #N/A
40129 | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 8.82 | A incluir | #N/A | #N/A
40085 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | M | 1.29 |  | #N/A | #N/A
40086 | Limpeza e desobstrução de bueiros | M | 29.3 |  | #N/A | #N/A
40087 | Limpeza e desobstrução de caixa coletora | Ud | 108.95 |  | #N/A | #N/A
40983 | Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção | M | 9.13 |  | #N/A | #N/A
40100 | Limpeza e pintura de guarda-corpo | M | 88.32 |  | #N/A | #N/A
40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | M | 53.06 | A incluir | #N/A | #N/A
40118 | Obturação de buracos com CBUQ (tudo incluído) | M2 | 73.46 | A incluir | #N/A | #N/A
40116 | Obturação de buracos com PMF (tudo incluído) | M2 | 67.51 | A incluir | #N/A | #N/A
40117 | Obturação de buracos com PMF usinado pelo DER-ES (tudo incluído) | M2 | 41.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40148 | Pintura de dispositivos de drenagem | M | 3.05 |  | #N/A | #N/A
40112 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M2 | 2.26 | A incluir | #N/A | #N/A
40149 | Pintura de pontes a base de cal | M2 | 6.3 |  | #N/A | #N/A
40094 | Placas de sinalização, assentamento | M2 | 86.8 |  | #N/A | #N/A
40095 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | M2 | 732.39 | A incluir | #N/A | #N/A
40114 | PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais | t | 295.24 | A incluir | #N/A | #N/A
41134 | Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais | M3 | 103.39 | A incluir | #N/A | #N/A
40130 | Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais | t | 356.09 | A incluir | #N/A | #N/A
40131 | Recomposição de revestimento c/ PMF - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais | t | 316.04 | A incluir | #N/A | #N/A
40083 | Recomposição de revestimento primário (tudo incluído) | M2 | 2.86 | A incluir | #N/A | #N/A
40079 | Recomposição mecânica de aterros | M3 | 24.34 | A incluir | #N/A | #N/A
40082 | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) | M2 | 0.12 |  | #N/A | #N/A
40119 | Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) | M2 | 37.63 | A incluir | #N/A | #N/A
40122 | Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) | t | 428.17 | A incluir | #N/A | #N/A
40120 | Remendo com massa asfáltica fria usinada pelo DER-ES (tudo incluído) | M2 | 11.66 | A incluir | #N/A | #N/A
40121 | Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) | M2 | 43.58 | A incluir | #N/A | #N/A
40123 | Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) | t | 462.05 | A incluir | #N/A | #N/A
40080 | Remoção mecânica de barreiras | M3 | 1.82 | A incluir | #N/A | #N/A
40089 | Reparo de bueiros celulares (inclusive boca) | Ud | 1858.4 | A incluir | #N/A | #N/A
40088 | Reparo de bueiros tubulares | Ud | 731.76 | A incluir | #N/A | #N/A
40092 | Reparo de caixa coletora | Ud | 302.19 | A incluir | #N/A | #N/A
40078 | Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais | M | 8.16 | A incluir | #N/A | #N/A
40097 | Reparo de guarda-corpo | M | 123.81 |  | #N/A | #N/A
40090 | Reparo de meio-fio, inclusive caiação | M | 31.44 | A incluir | #N/A | #N/A
40099 | Reparo de muros de arrimo | M3 | 726.49 | A incluir | #N/A | #N/A
40091 | Reparo de sarjeta, inclusive caiação | M | 42.2 | A incluir | #N/A | #N/A
40093 | Retirada de placas de sinalização | M2 | 78.93 |  | #N/A | #N/A
43353 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira (conservação) | M2 | 0.7 |  | #N/A | #N/A
43337 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual ( conservação) | M2 | 0.6 |  | #N/A | #N/A
40077 | Roçada mecanizada | M2 | 0.2 |  | #N/A | #N/A
40142 | Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído | M | 96.26 | A incluir | #N/A | #N/A
40124 | Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão | M2 | 10.3 | A incluir | #N/A | #N/A
40146 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | M2 | 17.24 | A incluir | #N/A | #N/A
40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | M2 | 641.22 | A incluir | #N/A | #N/A
40109 | Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 31.69 |  | #N/A | #N/A
40125 | Tapa-panela, inclusive transporte de material de 1ª categoria | M2 | 12.56 | A incluir | #N/A | #N/A
40113 | TSD - Tratamento superficial duplo incl. transporte dos materiais | M2 | 15.98 | A incluir | #N/A | #N/A
40140 | Valeta em concreto fck=10,0 MPa, tudo incluído | M | 93.42 | A incluir | #N/A | #N/A
40139 | Valeta não revestida | M | 10.81 |  | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 18 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42186 | Aluguel mensal de barco de alumínio 4,20 m com motor 15 HP (equipamentos) | Mes | 8109.52 |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 32 - INFRA E MESO-ESTRUTURA |  |  |  |  | #N/A | #N/A
41352 | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | Ud | 148.3 |  | #N/A | #N/A
41340 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | M | 593.92 |  | 593.92 | 1
40331 | Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira | M2 | 72.01 | A incluir | #N/A | #N/A
40403 | Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda | M | 197.8 | A incluir | #N/A | #N/A
40405 | Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos | M | 272.8 |  | #N/A | #N/A
40408 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68 | M | 512.17 | A incluir | #N/A | #N/A
40406 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57 | M | 467.16 | A incluir | #N/A | #N/A
40407 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57 | M | 798.54 | A incluir | #N/A | #N/A
40409 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 68 | M | 888.55 | A incluir | #N/A | #N/A
40404 | Estaca metálica simples exclusive fornecimento de trilhos | M | 186.79 |  | #N/A | #N/A
42051 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | M | 1008.73 | A incluir | #N/A | #N/A
42052 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | M | 565.27 | A incluir | #N/A | #N/A
40410 | Estaca tipo Franki D = 520 mm | M | 403.51 | A incluir | #N/A | #N/A
40309 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 181.87 | A incluir | 183.24 | 1.0075
41258 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm | M | 228.95 |  | #N/A | #N/A
41034 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm | M | 176.11 |  | #N/A | #N/A
41026 | Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | M | 146.62 |  | #N/A | #N/A
41022 | Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | M | 136.84 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 33 - SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
41403 | Passarela metálica p/ pontes rodoviárias com 1,0m de largura, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfis laminados, inclusive pintura | M | 1059.28 |  | #N/A | #N/A
40398 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | M2 | 191.7 |  | #N/A | #N/A
41036 | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas | T | 89.92 |  | #N/A | #N/A
41423 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 10,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2962.76 |  | #N/A | #N/A
41424 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 11,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2916.32 |  | #N/A | #N/A
41425 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 12,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 3184.64 |  | #N/A | #N/A
41426 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 13,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 3323.89 |  | #N/A | #N/A
41428 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 15,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 3422.09 |  | #N/A | #N/A
41418 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 5,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2325.77 |  | #N/A | #N/A
41419 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 6,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2419.5 |  | #N/A | #N/A
41420 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 7,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2665.57 |  | #N/A | #N/A
41421 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 8,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2849.5 |  | #N/A | #N/A
41422 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 9,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 2942.36 |  | #N/A | #N/A
41427 | Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão 14,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas | M2 | 3409.32 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 37 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
40381 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | M2 | 22.41 |  | #N/A | #N/A
41260 | Acessório para tirante protendido de aço Rocsolo ou similar diâmetro 29,3 mm | Ud | 832.63 | A incluir | #N/A | #N/A
41045 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 800.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40387 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 108.12 | A incluir | 108.25 | 1.0012
40339 | Cantoneiras (2 1/2" x 2 1/2" x 5/16") para extremidade de laje, fornecimento, montagem e pintura | M | 75.73 |  | #N/A | #N/A
40379 | Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem | kg | 11.78 | A incluir | #N/A | #N/A
42875 | Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração | M | 41.57 |  | #N/A | #N/A
40991 | Colagem das mantas de borracha nos berços de apoio das placas, com Sikadur 32 ou equivalente, fornecimento e aplicação | kg | 56.55 |  | #N/A | #N/A
40382 | Concreto projetado com cimento especial | M3 | 659.54 |  | #N/A | #N/A
42660 | Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF | M3 | 838.23 |  | #N/A | #N/A
40401 | Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos | Ud | 2064.04 | A incluir | #N/A | #N/A
41200 | Conectores diâmetro 16mm (h=10cm), fornecimento e soldagem | Ud | 26.43 |  | #N/A | #N/A
42876 | Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 4000 mm | M2 | 153.23 |  | #N/A | #N/A
42239 | Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M3 | 138.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40329 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M3 | 152.11 | A incluir | #N/A | #N/A
41195 | Estrutura metálica provisória para macaqueamento de laje de ponte | kg | 10.09 |  | #N/A | #N/A
40315 | Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 274.67 | A incluir | #N/A | #N/A
40314 | Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 122.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40321 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 88.35 | A incluir | #N/A | #N/A
40323 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 91.7 | A incluir | #N/A | #N/A
40324 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 79.47 | A incluir | #N/A | #N/A
40325 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 68.96 | A incluir | #N/A | #N/A
40319 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 10 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 114.14 | A incluir | #N/A | #N/A
40320 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 124.68 | A incluir | #N/A | #N/A
40322 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 130.34 | A incluir | #N/A | #N/A
40342 | Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.16 mm com resina epoxi (prof. 50 cm) | Ud | 38.53 |  | #N/A | #N/A
40338 | Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi | Ud | 29.91 |  | #N/A | #N/A
40341 | Furação, fornecimento e fixação de grampos 12,5 mm com resina epoxi em vigas pré- moldadas | Ud | 8.01 |  | #N/A | #N/A
40416 | Guarda corpo em toras de eucalipto conf. projeto | M | 311.96 |  | #N/A | #N/A
40389 | Guarda corpo metálico | M | 71.13 |  | 71.14 | 1.0001
40388 | Guarda corpo padrão (tipo DNIT) | M | 287.85 |  | #N/A | #N/A
40402 | Hidrojateamento de superfícies metálicas | M2 | 11.46 |  | #N/A | #N/A
41033 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 40.58 |  | #N/A | #N/A
41233 | Injeção de epoxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 740.4 |  | #N/A | #N/A
40386 | Junta de cantoneira L de 4" x 4" x 3/8" | M | 161.25 | A incluir | #N/A | #N/A
41199 | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação | M | 57.12 |  | #N/A | #N/A
42529 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.) | M | 948.17 |  | #N/A | #N/A
40384 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.) | M | 1355.43 |  | #N/A | #N/A
40385 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50mm ± 25mm,inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE mod.JJ-5070 VV(substituição) | M | 1397.93 |  | #N/A | #N/A
40393 | Perfuração de concreto | M | 21.69 |  | #N/A | #N/A
40394 | Perfuração de rocha para fixação de chumbadores | M | 25.23 |  | #N/A | #N/A
40390 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | M2 | 4.15 |  | #N/A | #N/A
42256 | Ponte provisoria para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira | M2 | 4095.14 | A incluir | #N/A | #N/A
40400 | Preparo e colocação de 12 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento | kg | 17.16 | A incluir | #N/A | #N/A
41201 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) | M2 | 434.72 |  | #N/A | #N/A
41035 | Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m | M | 103.14 |  | #N/A | #N/A
41263 | Tirante de aço Rocsolo ou similar, diâmetro 29,3mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 171.69 |  | #N/A | #N/A
41089 | Tirante de aço ST 50/55, para carga trab. até 22 t, diam.32mm, incluindo fornecimento da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo. | M | 181.77 |  | #N/A | #N/A
41039 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 200.03 |  | #N/A | #N/A
41030 | Tirante protendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm | M | 165.81 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 44 - MATERIAIS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | M3 | 6.16 |  | 6.16 | 1
42043 | Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais | % | 0 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 61 - TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42512 | Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas | M3 | 3.73 |  | #N/A | #N/A
42513 | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas | M3 | 4.84 |  | #N/A | #N/A
42514 | Carga de material de 3ª categoria (rocha) em Vias Urbanas | M3 | 7.78 |  | #N/A | #N/A
43349 | Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas | M3 | 7.51 |  | #N/A | #N/A
42515 | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas | M3 | 5.79 |  | #N/A | #N/A
42523 | Escalonamento de taludes com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 8.41 |  | #N/A | #N/A
42576 | Escavação, carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) em Vias Urbanas | M3 | 128.3 |  | #N/A | #N/A
42577 | Escavação e carga de material de barreira (remoção) em Vias Urbanas | M3 | 9.48 |  | #N/A | #N/A
42578 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 3.62 |  | #N/A | #N/A
42580 | Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 5.35 |  | #N/A | #N/A
42582 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) em Vias Urbanas | M3 | 57.34 |  | #N/A | #N/A
42586 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) em Vias Urbanas | M3 | 65.9 |  | #N/A | #N/A
42587 | Limpeza de acostamento em Vias Urbanas | M2 | 0.91 |  | #N/A | #N/A
42590 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas | M2 | 10.64 |  | #N/A | #N/A
42591 | Pré-fissuramento de taludes de rocha em Vias Urbanas | M2 | 45.36 |  | #N/A | #N/A
42592 | Recomposição vegetal de jazidas, empréstimos e bota-fora em Vias Urbanas | M2 | 14.88 | A incluir | #N/A | #N/A
42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas | M3 | 30.38 |  | #N/A | #N/A
42596 | Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m em Vias Urbanas | M3 | 5.82 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 62 - PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42483 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 104.4 |  | #N/A | #N/A
42695 | Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 123.44 |  | #N/A | #N/A
42481 | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 74.95 |  | #N/A | #N/A
42496 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas | M2 | 3.82 |  | #N/A | #N/A
41133 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas | M2 | 13.87 |  | #N/A | #N/A
42479 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais em Vias Urbanas | M2 | 9.66 |  | #N/A | #N/A
43333 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 1.2 |  | #N/A | #N/A
42484 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 7.78 | A incluir | #N/A | #N/A
42497 | Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, em Vias Urbanas | M2 | 15.85 | A incluir | #N/A | #N/A
42493 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | M2 | 85.67 | A incluir | #N/A | #N/A
42494 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | t | 480.94 | A incluir | #N/A | #N/A
42498 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas | M2 | 82.08 | A incluir | #N/A | #N/A
42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | M2 | 90.52 | A incluir | #N/A | #N/A
42500 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas | M2 | 97.37 | A incluir | #N/A | #N/A
42501 | Pavimentação com paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas | M2 | 108.81 | A incluir | #N/A | #N/A
42502 | Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas | M2 | 106.74 | A incluir | #N/A | #N/A
42503 | Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas | M2 | 113.77 | A incluir | #N/A | #N/A
43334 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 0.99 |  | #N/A | #N/A
42485 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 2.42 | A incluir | #N/A | #N/A
42495 | Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte em Vias Urbanas | M2 | 1.22 |  | #N/A | #N/A
42507 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | M | 26.52 |  | #N/A | #N/A
42505 | Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas | M2 | 21.44 |  | #N/A | #N/A
42504 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 50.09 | A incluir | #N/A | #N/A
42506 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 51.23 | A incluir | #N/A | #N/A
42482 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 98.55 | A incluir | #N/A | #N/A
42702 | Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 123.44 |  | #N/A | #N/A
42480 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 74.95 | A incluir | #N/A | #N/A
42489 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento e transporte da emulsão, areia, brita e lavagem da brita -V. Urbanas | M2 | 13.31 | A incluir | #N/A | #N/A
42487 | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transporte comerc. emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita - V.Urbana | M2 | 22.04 | A incluir | #N/A | #N/A
42486 | T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso e lavagem da brita em Vias Urbanas | M2 | 12.77 | A incluir | #N/A | #N/A
42488 | T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn.e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp.e lavagem brita, V.Urbanas | M2 | 9.1 | A incluir | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 63 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
42601 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia, cimento e bloco | M2 | 55.8 | A incluir | #N/A | #N/A
43602 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas | M2 | 85.18 | A incluir | #N/A | #N/A
42602 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas | M2 | 93.48 | A incluir | #N/A | #N/A
42603 | Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm , inclusive transporte de areia, lajota e cimento, em Vias Urbanas | M2 | 68.36 | A incluir | #N/A | #N/A
42604 | Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas | M3 | 268.96 | A incluir | #N/A | #N/A
42605 | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4) inclusive transporte da pedra de mão, em Vias Urbanas | M3 | 379.65 | A incluir | #N/A | #N/A
42606 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas | M3 | 29.21 |  | #N/A | #N/A
42607 | Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem em Vias Urbanas | M2 | 137.4 |  | #N/A | #N/A
42608 | Apicoamento manual de superfície de concreto em Vias Urbanas | M2 | 26.9 |  | #N/A | #N/A
42609 | Apiloamento manual em Vias Urbanas | M3 | 57.51 |  | #N/A | #N/A
42611 | Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas | M3 | 494.53 | A incluir | #N/A | #N/A
42612 | Argamassa cimento (nata) em Vias Urbanas | M3 | 835.93 | A incluir | #N/A | #N/A
42613 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ em Vias Urbanas | M3 | 506.17 | A incluir | #N/A | #N/A
42615 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m em Via Urbanas | M | 258.49 | A incluir | #N/A | #N/A
41173 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas | M | 18.69 | A incluir | #N/A | #N/A
41174 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | M | 19.9 | A incluir | #N/A | #N/A
41175 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 24.73 | A incluir | #N/A | #N/A
41176 | Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas | M | 36.81 | A incluir | #N/A | #N/A
42635 | Boca de BDCC 2,00 x 1,20m conforme projeto em Vias Urbanas | Ud | 14060.25 |  | #N/A | #N/A
40628 | Boca de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas | Ud | 28115.15 |  | #N/A | #N/A
40619 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m, projeto DNIT em Vias Urbanas | Ud | 26083.69 |  | #N/A | #N/A
41087 | Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas | Ud | 1372.76 |  | #N/A | #N/A
42676 | Bueiro Metálico BSTM - D= 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e=2,7 mm - método não destrutivo em Vias Urbanas | M | 12221.04 | A incluir | #N/A | #N/A
42677 | Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita em Vias Urbanas | M | 8377.78 | A incluir | #N/A | #N/A
42678 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc. em Vias Urbanas | M2 | 6.9 |  | #N/A | #N/A
41159 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas | Ud | 3176.39 |  | #N/A | #N/A
41144 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 (Vias Urbanas) | Ud | 2336.32 |  | #N/A | #N/A
41158 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas) | Ud | 2724.28 |  | #N/A | #N/A
41160 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 1,20m(1,50 x 1,50m) (Vias Urbanas) | Ud | 4042.54 |  | #N/A | #N/A
41101 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas) | Ud | 1961.82 |  | #N/A | #N/A
42679 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em Vias Urbanas | Ud | 4371.07 |  | #N/A | #N/A
42680 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas | Ud | 4672.96 |  | #N/A | #N/A
42681 | Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas | Ud | 5738.36 |  | #N/A | #N/A
42682 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas | Ud | 2214.71 | A incluir | #N/A | #N/A
41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | Ud | 2789.12 | A incluir | #N/A | #N/A
42683 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas | Ud | 2167.54 | A incluir | #N/A | #N/A
42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | Ud | 3363.38 | A incluir | #N/A | #N/A
42685 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80m H=2,50m em Vias Urbanas | Ud | 4178.25 | A incluir | #N/A | #N/A
42686 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00m H=3,00m em Vias Urbanas | Ud | 4962.08 | A incluir | #N/A | #N/A
41162 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas | Ud | 2069.95 |  | #N/A | #N/A
41163 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas | Ud | 2475.27 |  | #N/A | #N/A
41164 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | Ud | 3013.02 |  | #N/A | #N/A
41165 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas | Ud | 3361.97 |  | #N/A | #N/A
41166 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m) em Vias Urbanas | Ud | 4117.24 |  | #N/A | #N/A
42687 | Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas | Ud | 1438.04 |  | #N/A | #N/A
42688 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas | Ud | 1819.58 |  | #N/A | #N/A
42689 | Caixa de passagem para tubos de D=0,80m H=1,50m em Vias Urbanas | Ud | 2290.49 |  | #N/A | #N/A
42690 | Caixa de passagem para tubos de D=1,00m H=1,80m em Vias Urbanas | Ud | 3656.04 |  | #N/A | #N/A
42691 | Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas | Ud | 8176.38 | A incluir | #N/A | #N/A
42693 | Caixa para rede de dutos dimensões 100 x100 x100 cm, em Vias Urbanas | M | 3747.25 |  | #N/A | #N/A
42692 | Caixa para rede de dutos dimensões 60 x 60 x 60 cm, em Vias Urbanas | Ud | 641.95 |  | #N/A | #N/A
41085 | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | Ud | 1478.53 |  | #N/A | #N/A
42694 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas | Ud | 750.93 | A incluir | #N/A | #N/A
41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | Ud | 1394.61 | A incluir | #N/A | #N/A
42697 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | M | 692.71 | A incluir | #N/A | #N/A
42698 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm em Vias Urbanas | M | 203.13 | A incluir | #N/A | #N/A
42699 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 265.19 |  | 277.06 | 1.0448
42700 | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 186.59 | A incluir | #N/A | #N/A
42701 | Cerca de tela de arame galvanizado h=1,20m em Vias Urbanas | M2 | 38.15 |  | #N/A | #N/A
42703 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em Vias Urbanas | M2 | 91.71 |  | #N/A | #N/A
42704 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas | M2 | 6.56 |  | #N/A | #N/A
42705 | Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco 1:4 em Vias Urbanas | M2 | 10.91 |  | #N/A | #N/A
42706 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia em Vias Urbanas | M3 | 5.5 |  | #N/A | #N/A
42707 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em Vias Urbanas | M3 | 84.69 | A incluir | #N/A | #N/A
42708 | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 92.31 | A incluir | #N/A | #N/A
42709 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 93.83 | A incluir | #N/A | #N/A
42710 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 96.67 | A incluir | #N/A | #N/A
42711 | Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 439.9 | A incluir | #N/A | #N/A
42712 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas | M3 | 933.48 |  | #N/A | #N/A
42714 | Concreto de regularização em Vias Urbanas | M3 | 492.91 | A incluir | #N/A | #N/A
42717 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 654.49 | A incluir | #N/A | #N/A
42716 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 650.03 | A incluir | #N/A | #N/A
42719 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 676.22 | A incluir | #N/A | #N/A
42718 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 671.23 | A incluir | #N/A | #N/A
42722 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente em Vias Urbanas | M3 | 874.46 | A incluir | #N/A | #N/A
42721 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 696.3 | A incluir | #N/A | #N/A
42720 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 690.8 | A incluir | #N/A | #N/A
42723 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete ou equivalente em Vias Urbanas | M3 | 838.85 | A incluir | #N/A | #N/A
42724 | Concreto submerso fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 1257.21 | A incluir | #N/A | #N/A
42726 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 323.14 | A incluir | #N/A | #N/A
42727 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 346.3 | A incluir | #N/A | #N/A
42728 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 341.39 | A incluir | #N/A | #N/A
42729 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 379.43 | A incluir | #N/A | #N/A
42730 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 702.76 | A incluir | #N/A | #N/A
42731 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 733.14 | A incluir | #N/A | #N/A
42732 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 722.98 | A incluir | #N/A | #N/A
42733 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 795.4 | A incluir | #N/A | #N/A
42734 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 959.19 | A incluir | #N/A | #N/A
42735 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 906.26 | A incluir | #N/A | #N/A
42736 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 931.64 | A incluir | #N/A | #N/A
42737 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1101.11 | A incluir | #N/A | #N/A
42738 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1173.96 | A incluir | #N/A | #N/A
42739 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1301.79 | A incluir | #N/A | #N/A
42740 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1292.36 | A incluir | #N/A | #N/A
42741 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1446.64 | A incluir | #N/A | #N/A
42742 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1592.38 | A incluir | #N/A | #N/A
42743 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1785.06 | A incluir | #N/A | #N/A
42744 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1816.44 | A incluir | #N/A | #N/A
42745 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1772.26 | A incluir | #N/A | #N/A
42746 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2050.5 | A incluir | #N/A | #N/A
42747 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2156.48 | A incluir | #N/A | #N/A
42748 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 105.89 | A incluir | #N/A | #N/A
42749 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 104.35 | A incluir | #N/A | #N/A
42750 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 131.79 | A incluir | #N/A | #N/A
42751 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 133.07 | A incluir | #N/A | #N/A
42752 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 176.97 | A incluir | #N/A | #N/A
42753 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 182.36 | A incluir | #N/A | #N/A
42754 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 272.21 | A incluir | #N/A | #N/A
42755 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 273.79 | A incluir | #N/A | #N/A
42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 145.44 | A incluir | #N/A | #N/A
42757 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 193.84 | A incluir | #N/A | #N/A
42759 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 201.8 | A incluir | #N/A | #N/A
42760 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 273.25 | A incluir | #N/A | #N/A
42761 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 284.83 | A incluir | #N/A | #N/A
42762 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 282.37 | A incluir | #N/A | #N/A
42763 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 301.39 | A incluir | #N/A | #N/A
42764 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 556.45 | A incluir | #N/A | #N/A
42765 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 571.64 | A incluir | #N/A | #N/A
42766 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 566.56 | A incluir | #N/A | #N/A
42767 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 602.77 | A incluir | 627.46 | 1.041
42768 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 777.8 | A incluir | #N/A | #N/A
42769 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 786.7 | A incluir | #N/A | #N/A
42770 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 764.02 | A incluir | #N/A | #N/A
42771 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 848.76 | A incluir | #N/A | #N/A
42772 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1051.69 | A incluir | #N/A | #N/A
42773 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1040.93 | A incluir | #N/A | #N/A
42774 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 1036.22 | A incluir | #N/A | #N/A
42775 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1113.35 | A incluir | #N/A | #N/A
42776 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 163.6 | A incluir | #N/A | #N/A
42777 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 175.18 | A incluir | #N/A | #N/A
42778 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 172.73 | A incluir | #N/A | #N/A
42779 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 191.75 | A incluir | #N/A | #N/A
42780 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 401.88 | A incluir | #N/A | #N/A
42781 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 417.08 | A incluir | #N/A | #N/A
42782 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 411.99 | A incluir | #N/A | #N/A
42783 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 448.2 | A incluir | #N/A | #N/A
42784 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 528.96 | A incluir | #N/A | #N/A
42785 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 537.87 | A incluir | #N/A | #N/A
42786 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 515.19 | A incluir | #N/A | #N/A
42787 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 599.92 | A incluir | #N/A | #N/A
42788 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 636.35 | A incluir | #N/A | #N/A
42789 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 715.13 | A incluir | #N/A | #N/A
42790 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 704.36 | A incluir | #N/A | #N/A
42791 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 699.65 | A incluir | #N/A | #N/A
42792 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 776.79 | A incluir | #N/A | #N/A
42793 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 849.66 | A incluir | #N/A | #N/A
42794 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 941.91 | A incluir | #N/A | #N/A
42758 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 957.6 | A incluir | #N/A | #N/A
42795 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 935.51 | A incluir | #N/A | #N/A
42796 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1074.63 | A incluir | #N/A | #N/A
42797 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1127.62 | A incluir | #N/A | #N/A
42798 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 486.78 | A incluir | #N/A | #N/A
42799 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 521.52 | A incluir | #N/A | #N/A
42800 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 514.15 | A incluir | #N/A | #N/A
42801 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 571.2 | A incluir | #N/A | #N/A
42802 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1008.14 | A incluir | #N/A | #N/A
42803 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1053.72 | A incluir | #N/A | #N/A
42804 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1038.47 | A incluir | #N/A | #N/A
42805 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1147.09 | A incluir | #N/A | #N/A
42806 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1389.39 | A incluir | #N/A | #N/A
42807 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1416.1 | A incluir | #N/A | #N/A
42808 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1348.07 | A incluir | #N/A | #N/A
42809 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1602.27 | A incluir | #N/A | #N/A
42810 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1711.55 | A incluir | #N/A | #N/A
42811 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1947.91 | A incluir | #N/A | #N/A
42812 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1915.61 | A incluir | #N/A | #N/A
42813 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1901.48 | A incluir | #N/A | #N/A
42814 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2132.89 | A incluir | #N/A | #N/A
42815 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2351.5 | A incluir | #N/A | #N/A
42816 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2628.2 | A incluir | #N/A | #N/A
42817 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2675.26 | A incluir | #N/A | #N/A
42818 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2609 | A incluir | #N/A | #N/A
42819 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3026.35 | A incluir | #N/A | #N/A
42820 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3185.33 | A incluir | #N/A | #N/A
41321 | Corpo de BDCC 1,00 x 1,00 m em Vias Urbanas | M | 5534.63 |  | #N/A | #N/A
42821 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 4242.84 |  | #N/A | #N/A
42822 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 4437.44 |  | #N/A | #N/A
42823 | Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto em Vias Urbanas | M | 6126.8 |  | #N/A | #N/A
42824 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 6093.64 |  | #N/A | #N/A
42825 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 6808.37 |  | #N/A | #N/A
40600 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas | M | 9009.19 |  | #N/A | #N/A
42827 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 10101.21 |  | #N/A | #N/A
42826 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 8674.02 |  | #N/A | #N/A
42828 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,00m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas | M | 8817.86 |  | #N/A | #N/A
42830 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00 m em Vias Urbanas | M | 9147.82 |  | #N/A | #N/A
42829 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 8222.15 |  | #N/A | #N/A
42831 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 9908.58 |  | #N/A | #N/A
42832 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 10933.03 |  | #N/A | #N/A
42834 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 11656.93 |  | #N/A | #N/A
42833 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 10850.37 |  | #N/A | #N/A
42835 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 2585.69 |  | #N/A | #N/A
42836 | Corpo de BSCC 1,50x1,50m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 2731.64 |  | #N/A | #N/A
42837 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m em Vias Urbanas | M | 4448.7 |  | #N/A | #N/A
42838 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 3670.12 |  | #N/A | #N/A
42839 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 4108.15 |  | #N/A | #N/A
42840 | Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 5276.15 |  | #N/A | #N/A
42841 | Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 6612.6 |  | #N/A | #N/A
40585 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m, para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 5654.11 |  | #N/A | #N/A
42843 | Corpo de BSCC 2,50x2,50m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 5688.06 |  | #N/A | #N/A
42844 | Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 6523.65 |  | #N/A | #N/A
42845 | Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 7763.21 |  | #N/A | #N/A
41179 | Corpo de BSCC 3,00x1,50 para 2,50m< H < 5,00m , em Vias Urbanas | M | 6627.05 |  | #N/A | #N/A
42842 | Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 7088.32 |  | #N/A | #N/A
42848 | Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 8083.68 |  | #N/A | #N/A
42849 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 5928.49 |  | #N/A | #N/A
42850 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 6288.5 |  | #N/A | #N/A
42851 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 8678.65 |  | #N/A | #N/A
42852 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 9248.28 |  | #N/A | #N/A
42853 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 12544.34 |  | #N/A | #N/A
42854 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 14170.33 |  | #N/A | #N/A
42855 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 11330.92 |  | #N/A | #N/A
42856 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 12650.41 |  | #N/A | #N/A
42858 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 14011.84 |  | #N/A | #N/A
42857 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em vias Urbanas | M | 14011.84 |  | #N/A | #N/A
42859 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 15829.5 |  | #N/A | #N/A
42860 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 15028.03 |  | #N/A | #N/A
42861 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 16785.24 |  | #N/A | #N/A
42862 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | M3 | 16.21 |  | #N/A | #N/A
42863 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H=1,50 a 3,00m em Vias Urbanas | M3 | 32.44 |  | #N/A | #N/A
42864 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H=0,00 a 1,50m em Vias Urbanas | M3 | 150.46 |  | #N/A | #N/A
42865 | Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm em Vias Urbanas | M | 24.44 |  | #N/A | #N/A
42866 | Curva 90° de PVC, junta elástica PBA, D=75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | Ud | 46.03 |  | #N/A | #N/A
42867 | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas | M3 | 221.61 |  | #N/A | #N/A
42868 | Demolição manual de concreto armado em Vias Urbanas | M3 | 327.05 |  | #N/A | #N/A
42869 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas | M3 | 288.59 |  | #N/A | #N/A
42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | M3 | 196.39 |  | #N/A | #N/A
42880 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio em Vias Urbanas | Ud | 720.17 |  | #N/A | #N/A
42883 | Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3", em Vias Urbanas | M | 42.07 | A incluir | #N/A | #N/A
42899 | Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com tubo PVC d=50mm, geotêxtil não tecido RT 07 kN/m inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 58.29 | A incluir | #N/A | #N/A
42901 | Dreno de PVC D = 100 mm em Vias Urbanas | M | 34.97 |  | #N/A | #N/A
42900 | Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas | M | 23.76 |  | #N/A | #N/A
41185 | Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 7.97 | A incluir | #N/A | #N/A
42903 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d =100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 122.4 | A incluir | #N/A | #N/A
42904 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d=100 mm, inclusive esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 93.2 | A incluir | #N/A | #N/A
42902 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/tubo poroso PEAD d = 65 mm, incl. esc. mat. 1ª cat., geotêxtil não tecido RT 07kN/m, V. Urbanas | M | 99.88 |  | #N/A | #N/A
42905 | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas | M | 20.82 |  | #N/A | #N/A
43120 | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia, em vias Urbanas | M | 109.44 | A incluir | #N/A | #N/A
42906 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas | M | 112.59 | A incluir | #N/A | #N/A
42907 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas | M | 120.24 | A incluir | #N/A | #N/A
42908 | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 106.47 | A incluir | #N/A | #N/A
43122 | Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20 m com enchim. de brita, escav. material 3ª categoria (DPR-01), inclus. transporte brita e tubo, Vias Urbanas | M | 108.74 | A incluir | #N/A | #N/A
42913 | Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20m com enchim. de brita e areia, escav. material 2ª categoria, inclusi. transp. areia,brita e tubo Vias Urbanas | M | 132.43 | A incluir | #N/A | #N/A
42910 | Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita, areia (1:1) escav. em mat. 3ª categoria, incl.geotêxtil não tecido RT 16kn/m, e transp. brita, areia V.Urbanas | M | 235.24 | A incluir | #N/A | #N/A
42909 | Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita,areia (1:1) escav.mat. 1ª categoria, incl. geotêxtil não tecido RT16 kn/m e transp. areia,brita- Vias Urbanas | M | 147.49 | A incluir | #N/A | #N/A
42911 | Dreno profundo D=0,20m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS -01), inclusive transporte da areia e do tubo em Vias Urbanas | M | 129.76 | A incluir | #N/A | #N/A
42912 | Dreno profundo D=0,20m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia, em Vias Urbanas | M | 124.77 | A incluir | #N/A | #N/A
42915 | Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT-16, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 132.22 | A incluir | #N/A | #N/A
42914 | Dreno profundo solo c/tubo PEAD perfur. D=100mm envolto geotêxtil não tecido RT16kn, preench.c/brita, inclus.transp.tubo exclus transp.brita V Urbanas | M | 93.64 | A incluir | #N/A | #N/A
42917 | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus. escavação em alteração de rocha, geotêxtil não tecido RT-16 exclusive transp. em Vias Urbanas | M | 795.36 |  | #N/A | #N/A
42918 | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus.escavação em rocha sã, geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes em Vias Urbanas | M | 1032.11 |  | #N/A | #N/A
42916 | Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, em PVC, exclusive transportes em Vias Urbanas | M | 559.42 |  | #N/A | #N/A
42919 | Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/tubo PEAD perfur.d=100mm, env. geotêxtil RT-16, preenc.c/ brita, incl. transp. tubo, excl. transp brita-Vias Urb | M | 77.9 | A incluir | #N/A | #N/A
42920 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, inclusive geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes, em Vias Urbanas | M | 566.72 |  | #N/A | #N/A
42921 | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento, em Vias Urbanas | M | 119.76 |  | #N/A | #N/A
42922 | Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 26.67 |  | #N/A | #N/A
42923 | Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 24.35 |  | #N/A | #N/A
42924 | Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 16.72 |  | #N/A | #N/A
42925 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 8.31 |  | #N/A | #N/A
42926 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 9.29 |  | #N/A | #N/A
42927 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 10.82 |  | #N/A | #N/A
42928 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 18.78 |  | #N/A | #N/A
42942 | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima em Vias Urbanas | M | 75.36 |  | #N/A | #N/A
42944 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 74.54 |  | #N/A | #N/A
42943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | M3 | 70.51 |  | #N/A | #N/A
42946 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 105.29 |  | #N/A | #N/A
42945 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | M3 | 103.93 |  | #N/A | #N/A
42948 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 151.39 |  | #N/A | #N/A
42947 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 154.05 |  | #N/A | #N/A
42949 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 155.91 |  | #N/A | #N/A
42950 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 158.95 |  | #N/A | #N/A
42951 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 191.66 |  | #N/A | #N/A
42952 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 197.81 |  | #N/A | #N/A
42953 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 332.91 |  | #N/A | #N/A
42954 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 351.35 |  | #N/A | #N/A
42955 | Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo, em Vias Urbanas | M3 | 292.08 |  | #N/A | #N/A
42956 | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 103.93 |  | #N/A | #N/A
42957 | Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/detonação (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 236.58 |  | #N/A | #N/A
42958 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50 m, c/ esgotamento, carga do material, transp. material p/ bota-fora -Vias Urbanas | M3 | 238.22 | A incluir | #N/A | #N/A
42959 | Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00 m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento, em Vias Urbanas | M3 | 240.64 | A incluir | #N/A | #N/A
42961 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 21.9 |  | #N/A | #N/A
42962 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 21.9 |  | #N/A | #N/A
42960 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 13.46 |  | #N/A | #N/A
42964 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 23.13 |  | #N/A | #N/A
42963 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | M3 | 14.63 |  | #N/A | #N/A
42966 | Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 25.51 |  | #N/A | #N/A
42965 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 16.99 |  | #N/A | #N/A
42968 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 32.11 |  | #N/A | #N/A
42967 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 24.47 |  | #N/A | #N/A
42970 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 36.6 |  | #N/A | #N/A
42969 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | M3 | 29.27 |  | #N/A | #N/A
42973 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 43.33 |  | #N/A | #N/A
42979 | Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 43.33 |  | #N/A | #N/A
42971 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 36.65 |  | #N/A | #N/A
42981 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 193.4 | A incluir | #N/A | #N/A
42982 | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras , em Vias Urbanas | M3 | 140.3 | A incluir | #N/A | #N/A
42987 | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas | M2 | 78.32 | A incluir | #N/A | #N/A
42988 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 66.5 | A incluir | #N/A | #N/A
42989 | Forma metálica para meio fio, em Vias Urbanas | M2 | 9 |  | #N/A | #N/A
42991 | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 122.33 | A incluir | #N/A | #N/A
42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 103.29 | A incluir | #N/A | #N/A
42993 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 87.13 | A incluir | #N/A | #N/A
42994 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas | M2 | 176.9 | A incluir | #N/A | #N/A
43070 | Gabião manta/colchão, p/ revest. canal em malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp., Vias Urbanas | M2 | 271.59 |  | #N/A | #N/A
42996 | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas | M3 | 586.21 | A incluir | #N/A | #N/A
43012 | Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas | M2 | 9.97 |  | #N/A | #N/A
43011 | Geotêxtil não-tecido com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas | M2 | 7.3 |  | #N/A | #N/A
43003 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 130.04 | A incluir | #N/A | #N/A
43004 | Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha em Vias Urbanas | M2 | 42.77 |  | #N/A | #N/A
43005 | Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC em Vias Urbanas | M | 38.34 |  | #N/A | #N/A
43006 | Limpeza e desobstrução de BQTC em Vias Urbanas | M | 61.98 |  | #N/A | #N/A
43007 | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC em Vias Urbanas | M | 20.18 |  | #N/A | #N/A
43008 | Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC em Vias Urbanas | M | 56.51 |  | #N/A | #N/A
43009 | Limpeza e preparo de superfície de aço em Vias Urbanas | M2 | 100.78 |  | #N/A | #N/A
43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 58.74 | A incluir | #N/A | #N/A
43026 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento em Vias Urbanas | M | 24.86 |  | #N/A | #N/A
43033 | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | Ud | 1132.79 | A incluir | #N/A | #N/A
43037 | Pedra de mão p/ (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição em Vias Urbanas | M3 | 62.58 |  | #N/A | #N/A
43038 | Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | Ud | 121.27 | A incluir | #N/A | #N/A
43039 | Pintura com nata de cimento em Vias Urbanas | M2 | 5.41 |  | #N/A | #N/A
43040 | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada em Vias Urbanas | M2 | 63.26 |  | #N/A | #N/A
43042 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12", em Vias Urbanas | M2 | 3.85 |  | #N/A | #N/A
43043 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | Ud | 2613.58 |  | #N/A | #N/A
43044 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas | Ud | 3018.91 |  | #N/A | #N/A
41169 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas | Ud | 3556.65 |  | #N/A | #N/A
41170 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | Ud | 3905.6 |  | #N/A | #N/A
41171 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | Ud | 4649.74 |  | #N/A | #N/A
43046 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 1511.26 |  | #N/A | #N/A
43047 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 1922.42 |  | #N/A | #N/A
43048 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 2327.56 |  | #N/A | #N/A
43050 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 4014.34 | A incluir | #N/A | #N/A
43051 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 4444.78 | A incluir | #N/A | #N/A
43052 | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 4875.22 | A incluir | #N/A | #N/A
43053 | Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 5305.65 | A incluir | #N/A | #N/A
43054 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas | M2 | 11.65 |  | #N/A | #N/A
43055 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25 cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente, em Vias Urbanas | M2 | 9.34 |  | #N/A | #N/A
43056 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | M3 | 58.93 | A incluir | #N/A | #N/A
43058 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 107.63 |  | #N/A | #N/A
43057 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas | M3 | 74.21 |  | #N/A | #N/A
43059 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | M3 | 46.73 |  | #N/A | #N/A
43060 | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas | Ud | 809.48 | A incluir | #N/A | #N/A
43064 | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 20.54 |  | #N/A | #N/A
43065 | Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 23.67 |  | #N/A | #N/A
43066 | Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 31.12 |  | #N/A | #N/A
43067 | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 79.4 |  | #N/A | #N/A
43063 | Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 108.11 |  | #N/A | #N/A
43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 80.74 |  | #N/A | #N/A
43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 153.95 | A incluir | #N/A | #N/A
43071 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em Vias Urbanas | M3 | 343.33 | A incluir | #N/A | #N/A
43078 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 89.24 |  | #N/A | #N/A
43079 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 93.19 |  | #N/A | #N/A
43080 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 - em Vias Urbanas | M | 80.54 | A incluir | #N/A | #N/A
43081 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 102.75 |  | #N/A | #N/A
43085 | Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 181.21 |  | #N/A | #N/A
43083 | Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 88.28 |  | #N/A | #N/A
43084 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 66.87 |  | #N/A | #N/A
43086 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas | Ud | 248.23 | A incluir | #N/A | #N/A
43087 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | Ud | 540.32 | A incluir | #N/A | #N/A
43089 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | M2 | 45.29 |  | #N/A | #N/A
43090 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M2 | 32.26 |  | #N/A | #N/A
43088 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | M | 22.2 | A incluir | #N/A | #N/A
43091 | Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) em Vias Urbanas | Ud | 401.19 | A incluir | #N/A | #N/A
43092 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas | t dam | 26.51 |  | #N/A | #N/A
43093 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas | t dam | 35.87 |  | #N/A | #N/A
43094 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto em Vias Urbanas | M | 320.45 | A incluir | #N/A | #N/A
43095 | Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, com utilização de geotêxtil não tecido Rt-16 kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 463.75 | A incluir | #N/A | #N/A
43096 | Trincheira drenante em madeira em Vias Urbanas | M | 576.04 |  | #N/A | #N/A
43098 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 20.38 |  | #N/A | #N/A
43097 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 37.21 |  | #N/A | #N/A
43100 | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 35.99 |  | #N/A | #N/A
43101 | Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 7.14 |  | #N/A | #N/A
43102 | Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 8.06 |  | #N/A | #N/A
42614 | Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento em Vias Urbanas | M | 211.02 | A incluir | #N/A | #N/A
43104 | Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 10.58 |  | #N/A | #N/A
43105 | Valeta de pedra argamassada VPAR em Vias Urbanas | M3 | 350.59 | A incluir | #N/A | #N/A
43106 | Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas | M3 | 167.49 | A incluir | #N/A | #N/A
43111 | Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza em Vias Urbanas | M | 4.06 |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: 139 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 685.65 |  | #N/A | #N/A
42511 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | Mes | 524.11 |  | #N/A | #N/A
41579 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 411.06 |  | #N/A | #N/A
41494 | Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 760.24 |  | #N/A | #N/A
41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | Mes | 720.96 |  | #N/A | #N/A
41455 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 1441.93 |  | #N/A | #N/A
41456 | Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condiocionado , 6 luminárias e 6 janelas de vidro | Mes | 2052.66 |  | #N/A | #N/A
41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 678.26 |  | #N/A | #N/A
41454 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 419.28 |  | #N/A | #N/A
41498 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | M2 | 464.18 |  | #N/A | #N/A
41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 392.87 |  | #N/A | #N/A
41557 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | M | 175.89 |  | #N/A | #N/A
41506 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 43.42 |  | #N/A | #N/A
41505 | Estrutura de madeira lei para telhado de telha ondulada de fibroc. esp. 6mm, c/ pontaletes e caibros, incl. com cupinicida, excl. telhas | M2 | 89.29 |  | #N/A | #N/A
41528 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 156.69 |  | 156.69 | 1
41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 233.87 |  | 233.89 | 1.0001
41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 199.7 |  | 199.7 | 1
41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 195.63 |  | 195.65 | 1.0001
41497 | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | Ud | 3547.81 |  | #N/A | #N/A
41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | Ud | 971.42 |  | #N/A | #N/A
41496 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 1792.91 |  | #N/A | #N/A
41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 389.66 |  | 389.67 | 1
41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 261.38 |  | 261.39 | 1
41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 34.91 |  | 34.91 | 1
41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 291.19 |  | 291.2 | 1
41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 421.97 |  | 421.98 | 1
41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | M2 | 376.31 |  | 376.31 | 1
41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 1764.88 |  | 1764.88 | 1
41529 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | Ud | 21733.09 |  | 21733.09 | 1
41555 | Sistema separador de água e óleo | Ud | 6062.5 |  | 6246.53 | 1.0304
100883 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl montagem e pintura esmalte sintético | M | 165.61 |  | #N/A | #N/A
100882 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | M | 141.91 |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
Grupo de Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
100390 | Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra) | vb | 0
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.

## equip.
Tabela Referencial Outubro 2018 sem desoneração | [5 empty] | Data Base: Outubro/2018
Código | Equipamento | CT | Potência | Combustível | Hora Prod. | Hora Improd.
30041 | Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  | 54 | ÓLEO DIESEL | 197.82 | 100.1
30047 | Acabadora de superficie de concreto, rotativa PT 36" B c/ motor de 9 hp, Petrotec ou equivalente | M | 9 | ÓLEO DIESEL | 8.63 | 1.15
30140 | Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de referência Elgimaq ou equivalente |  | 4 | ÓLEO DIESEL | 26.56 | 21.48
101529 | Automóvel - VW Gol (flex), 1.6 Total Flex 4 P ou equivalente |  | 60 | GASOLINA | 31.65 | 27.08
30102 | Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine simples (flex), ou equivalente | M | 99 | GASOLINA | 197.01 | 33.72
30101 | Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) |  | 52 | GASOLINA | 112.47 | 27.63
30134 | Barco de aluminio compr. 4,20 metros motor 15HP |  | 15 | GASOLINA | 32.88 | 18.39
30078 | Bate-estaca (martelo 2.500 kg) | M | 90 | ÓLEO DIESEL | 145.72 | 57.73
30070 | Betoneira 600 l com carregador (elétrica) |  | 5 | ENERGIA | 24.55 | 19.8
30081 | Bomba d'água 3,0 CV |  | 4 | ENERGIA | 14.59 | 11.88
30072 | Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h |  | 100 | ÓLEO DIESEL | 147.57 | 49.01
30088 | Bomba hidraulica tipo MT 200 |  | 27 | ÓLEO DIESEL | 68.2 | 39.1
30113 | Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente | M | 12 | ÓLEO DIESEL | 26.09 | 15.11
101461 | Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW | L | 22 | ENERGIA | 84.93 | 51.12
30002 | Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) | M | 184 | ÓLEO DIESEL | 189.79 | 48.49
30131 | Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t | M | 200 | ÓLEO DIESEL | 98.67 | 62.86
30000 | Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 157.28 | 42.91
30001 | Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 167.31 | 48.22
30005 | Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 151.95 | 41.15
30006 | Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 159.35 | 45.32
30004 | Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | M | 143 | ÓLEO DIESEL | 140.51 | 37.26
30010 | Caminhao para hidrossemeadura L 1319 - (6.000 L) | M | 180 | ÓLEO DIESEL | 208.74 | 65.78
30007 | Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 155.91 | 43.38
30023 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 204.45 | 66.49
30024 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | M | 170 | ÓLEO DIESEL | 333.85 | 132.1
30008 | Carreta com prancha 2040 45,0 t | M | 360 | ÓLEO DIESEL | 328.64 | 62.11
30076 | Carrinho de mão |  | 0 | ENERGIA | 0.18 | 0.12
30075 | Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente |  | 6 | GASOLINA | 14.38 | 12.6
30059 | Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente |  | 119 | ÓLEO DIESEL | 108.95 | 19.77
30060 | Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente |  | 180 | ÓLEO DIESEL | 163.12 | 25.87
30116 | Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente | M | 12 | ENERGIA | 19.7 | 11.79
30126 | Conjunto de campânula para fundação a ar comprimido | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 43.03 | 37.11
30117 | Conjunto de manômetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar. | M | 10 | ENERGIA | 18.37 | 11.77
30080 | Conjunto moto bomba diam. 4" |  | 8 | ÓLEO DIESEL | 18.05 | 12.15
30145 | Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h) | M | 90 | ENERGIA | 851.44 | 496.52
30092 | Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente |  | 46 | GASOLINA | 198.7 | 96.36
30053 | Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 5.06 | 3.69
30009 | Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 163.12 | 52.9
30012 | Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão | M | 185 | ÓLEO DIESEL | 254.31 | 90.75
30109 | Equipamento Vácuo SEWER JET e combinado de jato d'água à alta pressão ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 173.63 | 64.83
30044 | Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente | M | 168 | ÓLEO DIESEL | 202.43 | 48.16
30025 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente |  | 106 | ÓLEO DIESEL | 193.66 | 79.11
30098 | Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente |  | 2 | ENERGIA | 24.25 | 22.89
30042 | Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente |  | 105 | ÓLEO DIESEL | 611.63 | 277.38
30096 | Furadeira elétrica de bancada |  | 1 | ENERGIA | 0.7 | 0.04
30094 | Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente |  | 1 | ENERGIA | 18.84 | 18.15
30054 | Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 15.59 | 14.45
30129 | Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente | M | 20 | ÓLEO DIESEL | 37.65 | 19.76
30069 | Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente | M | 200 | ÓLEO DIESEL | 182.82 | 20.87
30144 | Grupo Gerador Stemac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa |  | 500 | ÓLEO DIESEL | 343.07 | 14.13
30068 | Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente | M | 114 | ÓLEO DIESEL | 108.94 | 16.82
30093 | Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina |  | 3 | GASOLINA | 16.38 | 12
30067 | Grupo gerador 40/35 kva (STEMAC) ou equivalente | M | 40 | ÓLEO DIESEL | 49.56 | 16.08
30097 | Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm |  | 3 | ENERGIA | 31.67 | 27.09
30028 | Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente | M | 151 | ÓLEO DIESEL | 328.56 | 149.4
30111 | Guindaste 97 T (PBT) sobre esteira com lança de 15m | M | 560 | ÓLEO DIESEL | 604.07 | 148.89
30130 | Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 22.16 | 21
30115 | Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente | M | 30 | ÓLEO DIESEL | 47.06 | 17.87
30089 | Macaco hidraúlico p/ protensao (12 cordoalhas) |  | 5 | ÓLEO DIESEL | 59.98 | 52.01
30074 | Máquina de cortar ferro |  | 4 | ENERGIA | 17.11 | 14.48
30147 | Máquina de hidrojateamento |  | 40 | ENERGIA | 46.38 | 13.98
30091 | Máquina de jateamento de areia |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 14.76 | 13.45
30082 | Máquina de solda 425 A, pot=33A |  | 33 | ENERGIA | 44.91 | 23.17
30090 | Máquina injetora de nata de cimento |  | 3 | ENERGIA | 18.78 | 14.61
30146 | Máquina para fio diamantado, Guidoni, modelo TSY, 15 cv/11kw, ou equivalente |  | 15 | ENERGIA | 69.16 | 5.98
30061 | Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 17.48 | 16.28
30021 | Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente |  | 335 | ÓLEO DIESEL | 991.1 | 400.25
30085 | Moto serra 15" (gas.) | M | 7 | GASOLINA | 24.57 | 14.53
30022 | Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | M | 140 | ÓLEO DIESEL | 247.92 | 83.72
30046 | Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente |  | 268 | ÓLEO DIESEL | 262.57 | 77.35
30099 | Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo |  | 10 | ÓLEO DIESEL | 10.34 | 1.88
30133 | Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente |  | 67 | ÓLEO DIESEL | 221.74 | 102.54
30045 | Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente |  | 297 | ÓLEO DIESEL | 889.69 | 370.37
30029 | Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | M | 76 | ÓLEO DIESEL | 106.71 | 41.33
30055 | Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 13.3 | 12.73
30142 | Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente |  | 5 | ÓLEO DIESEL | 3.49 | 0.13
30032 | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | M | 127 | ÓLEO DIESEL | 175.45 | 59
30038 | Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 179.43 | 53.86
30034 | Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente |  | 58 | ÓLEO DIESEL | 106.75 | 48.24
30035 | Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  | 44 | ÓLEO DIESEL | 98.09 | 49.13
30037 | Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente | M | 76 | ÓLEO DIESEL | 114.97 | 44.25
30036 | Rolo AP vib. liso de aço VAP-70 L (MULLER) ou equivalente | M | 127 | ÓLEO DIESEL | 178.33 | 59.06
30040 | Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 187.58 | 58.07
30039 | Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente | M | 76 | ÓLEO DIESEL | 123.44 | 49.83
30033 | Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente |  | 145 | ÓLEO DIESEL | 192.45 | 61.52
30095 | Serra circular manual |  | 4 | ENERGIA | 2.74 | 0.1
30073 | Serra circular (WEG) ou equivalente | M | 5 | ENERGIA | 18.22 | 14.81
30128 | Serra de juntas para concreto, Clipper, mod. C-844 ou equivalente | M | 6 | ENERGIA | 23.05 | 18.35
30114 | Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente | M | 30 | ÓLEO DIESEL | 63.9 | 36.5
30086 | Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente |  | 48 | ÓLEO DIESEL | 91.85 | 43.63
30138 | Talha de 4 toneladas, elétrica ref. Tirfor ou equivalente, | M | 5 | ENERGIA | 5.6 | 1.14
30084 | Tanque estacionário 20.000 L |  | 0 | ENERGIA | 5.23 | 3.74
30136 | Tanque estacionário 30.000 L |  | 0 | ENERGIA | 6.14 | 4.39
30135 | Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo) |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 17.54 | 12.54
30030 | Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | M | 110 | ÓLEO DIESEL | 117.24 | 30.29
30020 | Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente |  | 300 | ÓLEO DIESEL | 628.07 | 212.49
30015 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente | M | 105 | ÓLEO DIESEL | 273.82 | 115.18
30016 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente | M | 155 | ÓLEO DIESEL | 317.38 | 115.44
30017 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente | M | 140 | ÓLEO DIESEL | 302.73 | 115.82
30018 | Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente |  | 300 | ÓLEO DIESEL | 628.07 | 212.49
30019 | Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente |  | 300 | ÓLEO DIESEL | 630.11 | 213.59
30063 | Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente |  | 195 | ENERGIA | 502.4 | 317.3
30065 | Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA) ou equivalente | M | 15 | ÓLEO DIESEL | 142.85 | 126.45
30066 | Usina de solos USC-2 dos. triplo 100/200t (CIBER) ou equivalente | M | 110 | ÓLEO DIESEL | 326.14 | 200.28
30051 | Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 7.09 | 4.44
30071 | Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente |  | 4 | ENERGIA | 15.14 | 12.3

## m.o.
Tabela Referencial Outubro 2018 sem desoneração |  |  |  |  | Data Base: Outubro/2018
Salário base: R$ 995,38 Salário hora: R$ 4,52
Cód. Padrão | Descrição da mão de obra | Unidade | Qt. sal | Valor sem encargos | Encargos | Valor com encargos
Família : 2 - ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES
20039 | Ajudante de carpinteiro | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20050 | Ajudante de carpinteiro de O.A.C. | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20151 | Ajudante de eletricista | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20061 | Ajudante de máquina | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20072 | Ajudante de pedreiro O.A.C. | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20083 | Ajudante de pedreiro O.A.E. | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20094 | Almoxarife | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20012 | Apontador | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20020 | Armador | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20022 | Auxiliar de almoxarife | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20027 | Auxiliar de serviços gerais | h | 1.01 | 4.56 | 157.27 | 11.75
20033 | Blaster | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20034 | Cabo de fogo | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20035 | Calceteiro | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20037 | Capataz de ar comprimido | h | 2.35 | 10.63 | 157.27 | 27.35
20038 | Carpinteiro de O.A.C. | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20040 | Carpinteiro de O.A.E. | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20041 | Cavouqueiro | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20042 | Compressorista | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20056 | Eletricista | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20057 | Encarregado de britador | h | 2.35 | 10.63 | 157.27 | 27.35
20058 | Encarregado de escritório | h | 2.35 | 10.63 | 157.27 | 27.35
20059 | Encarregado de fundação | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20060 | Encarregado de O.A.C. | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20065 | Encarregado de pavimentação | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20064 | Encarregado de pesagem | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20063 | Encarregado de pista | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20066 | Encarregado de protensao | h | 2.35 | 10.63 | 157.27 | 27.35
20067 | Encarregado de terraplenagem | h | 2.35 | 10.63 | 157.27 | 27.35
20068 | Encarregado de usina | h | 2.35 | 10.63 | 157.27 | 27.35
99301 | Encarregado Geral | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20062 | Encarregado O.A.E. | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20081 | Escavadeirista | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20087 | Feitor | h | 2.26 | 10.22 | 157.27 | 26.3
20088 | Greidista | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20157 | Laboratorista de Usina | h | 5 | 22.62 | 157.27 | 58.2
20092 | Marroeiro | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20093 | Marteleteiro | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20095 | Meio Oficial | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20096 | Montador | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20097 | Motorista | h | 2 | 9.04 | 157.27 | 23.28
20099 | Oficial | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20100 | Operador de bate-estacas | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20101 | Operador de betoneira | h | 1.55 | 7.01 | 157.27 | 18.04
20102 | Operador de campânula p/ tubulaçao | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20103 | Operador de máquina | h | 1.55 | 7.01 | 157.27 | 18.04
20104 | Operador de protensão | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20173 | Operador de roçadeira | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20106 | Operador de usina | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20107 | Operário braçal | h | 1.02 | 4.61 | 157.27 | 11.87
20108 | Patrolista | h | 1.55 | 7.01 | 157.27 | 18.04
20109 | Pedreiro de O.A.C. | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20110 | Pedreiro de O.A.E. | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20111 | Pintor | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20112 | Poceiro | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20156 | Rasteleiro | h | 1.24 | 5.61 | 157.27 | 14.43
20115 | Serralheiro | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20002 | Servente | h | 1 | 4.52 | 157.27 | 11.64
20003 | Servente de usina | h | 1 | 4.52 | 157.27 | 11.64
20004 | Sinaleiro | h | 1 | 4.52 | 157.27 | 11.64
20005 | Soldador | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20006 | Sondador | h | 1.96 | 8.86 | 157.27 | 22.81
20117 | Supervisor Técnico de Montagem | h | 5.14 | 23.25 | 157.27 | 59.82
20017 | Trabalhador sob ar comprimido | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20018 | Tratorista | h | 1.65 | 7.46 | 157.27 | 19.2
20019 | Vigia | h | 1 | 4.52 | 157.27 | 11.64
004 - CONSULTORIA
20000 | Administrador de empresas | Mes |  | 8109 | 84.04 | 14923.8
20028 | Advogado | Mes |  | 8109 | 84.04 | 14923.8
20105 | Analista de sistemas (júnior) | Mes |  | 8690.41 | 84.04 | 15993.83
20001 | Analista de sistemas (sênior) | Mes |  | 13502.3 | 84.04 | 24849.63
20021 | Auxiliar de administraçao | Mes |  | 1902.9 | 84.04 | 3502.09
20023 | Auxiliar de desenhista | Mes |  | 2117.19 | 84.04 | 3896.47
20025 | Auxiliar de escritório | Mes |  | 1902.9 | 84.04 | 3502.09
20026 | Auxiliar de laboratório | Mes |  | 2117.19 | 84.04 | 3896.47
100387 | Auxiliar de Serviços Gerais | Mes |  | 1658.9 | 84.04 | 3053.03
20029 | Auxiliar de topografia | Mes |  | 2117.19 | 84.04 | 3896.47
20031 | Auxiliar técnico | Mes |  | 2117.19 | 84.04 | 3896.47
20032 | Auxiliar técnico de estradas | Mes |  | 2117.19 | 84.04 | 3896.47
20024 | Auxliar de engenharia | Mes |  | 3530.9 | 84.04 | 6498.26
20044 | Contador de nível superior | Mes |  | 8109 | 84.04 | 14923.8
20048 | Desenhista | Mes |  | 3530.9 | 84.04 | 6498.26
20049 | Desenhista chefe | Mes |  | 4668.95 | 84.04 | 8592.73
20051 | Desenhista projetista | Mes |  | 6121.44 | 84.04 | 11265.89
20052 | Digitador | Mes |  | 2117.19 | 84.04 | 3896.47
20054 | Economista | Mes |  | 8109 | 84.04 | 14923.8
20077 | Engenheiro auxiliar | Mes |  | 8109 | 84.04 | 14923.8
20073 | Engenheiro coordenador | Mes |  | 17135.73 | 84.04 | 31536.59
20070 | Engenheiro junior | Mes |  | 8690.41 | 84.04 | 15993.83
20069 | Engenheiro pleno | Mes |  | 10563.18 | 84.04 | 19440.47
20079 | Engenheiro sênior | Mes |  | 13502.3 | 84.04 | 24849.63
20153 | Especialista Ambiental (Coordenador de Estudos) | Mes |  | 17135.73 | 84.04 | 31536.59
20084 | Especialista em meio ambiente | Mes |  | 13502.3 | 84.04 | 24849.63
20089 | Laboratorista | Mes |  | 3530.9 | 84.04 | 6498.26
20090 | Laboratorista auxiliar | Mes |  | 2834.03 | 84.04 | 5215.74
20091 | Laboratorista chefe | Mes |  | 4668.95 | 84.04 | 8592.73
20098 | Nivelador | Mes |  | 2834.03 | 84.04 | 5215.74
20114 | Secretária | Mes |  | 2945.28 | 84.04 | 5420.49
20174 | Servente consultoria | Mes |  | 1658.9 | 84.04 | 3053.03
20007 | Técnico de campo | Mes |  | 2599.16 | 84.04 | 4783.49
20009 | Técnico de estradas I | Mes |  | 2834.03 | 84.04 | 5215.74
99872 | Técnico de Estradas II | Mes |  | 3530.9 | 84.04 | 6498.26
99873 | Técnico de Estradas III | Mes |  | 4668.95 | 84.04 | 8592.73
20008 | Técnico de nível médio | Mes |  | 2834.03 | 84.04 | 5215.74
99302 | Técnico de Segurança | Mes |  | 4668.95 | 84.04 | 8592.73
20010 | Técnico em meio ambiente | Mes |  | 3530.9 | 84.04 | 6498.26
99874 | Técnico Especial | Mes |  | 6121.44 | 84.04 | 11265.89
20014 | Topógrafo | Mes |  | 3530.9 | 84.04 | 6498.26
20015 | Topógrafo auxiliar (nivelador) | Mes |  | 2834.03 | 84.04 | 5215.74
20016 | Topógrafo chefe | Mes |  | 4668.95 | 84.04 | 8592.73

## mat.
Tabela Referencial Outubro 2018 sem desoneração |  |  | Data Base: Outubro/2018
VALORES SEM BDI
Código | Material | Unidade | Custo Unitário
11013 | Abraçadeira para fixação de eletroduto diâm. 3/4" | Ud | 0.31
10714 | Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114mm | Ud | 85.66
10186 | Acetileno | kg | 25.8
10645 | Aço (barra) GEWI ou equivalente, ST 85/105, de 32mm | M | 83.34
10625 | Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm | M | 68.43
10133 | Aço CA-25 (granel) - (preço médio) | kg | 4.81
10131 | Aço CA-25 (granel) D=1/2" | kg | 4.82
10132 | Aço CA-25 (granel) D=3/8" | kg | 4.79
10130 | Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8" | kg | 3.98
11570 | Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm | kg | 4.59
11569 | Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm | kg | 5.16
10129 | Aço CA-50 (granel) - (preço médio) | kg | 4.69
10127 | Aço CA-50 (granel) diam. 1/2" | kg | 4.57
10128 | Aço CA-50 (granel) diam. 3/8" | kg | 4.8
10801 | Aço CA-60 (granel) (preço médio) | kg | 5.07
10202 | Aço (cordoalha de 7 fios) CP 190 RB-12,7 mm | kg | 8.26
10799 | Aço diâmetro 29,3mm para tirante, referência Rocsolo ou equivalente | M | 60.36
10769 | Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente | LAT | 42.95
10770 | Adesivo estrutural tixotrópico a base de epoxi para colagem de pré-moldados em latas de 1kg -Sikadur 31 | LAT | 41.23
10762 | Adesivo para PVC soldável | Kg | 46.34
10574 | Adubo NPK | kg | 1.18
10557 | Agua potável tratada (CESAN) | M3 | 8.05
10785 | Aguarráz mineral | L | 10.89
10035 | Alcool etílico hidratado | L | 3.62
102064 | Aluguel mensal de máquina fotográfica (20.1 MP) | Mes | 56.8
10591 | Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows com Pacote Office | Mes | 249.36
10634 | Aluguel de tubo equipado completo para andaime com h=10,0 m | Mes | 100
10578 | Aluguel mensal de alojamento | Mes | 1765.35
10579 | Aluguel mensal de escritório até 50m2 | Mes | 1759.08
11490 | Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) | Mes | 3835.69
10587 | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) | Mes | 1722.48
10589 | Aluguel mensal de laboratório de betume | Mes | 3796.01
10590 | Aluguel mensal de laboratório de concreto | Mes | 3014.48
10588 | Aluguel mensal de laboratório de solos | Mes | 2456.25
10581 | Aluguel mensal de mobiliário - alojamento | Mes | 630.47
10582 | Aluguel mensal de mobiliário - escritório | Mes | 756.55
10583 | Aluguel mensal de mobiliário - resid. engenheiro | Mes | 781.71
10580 | Aluguel mensal de residência - engenheiro | Mes | 2007.08
10586 | Aluguel mensal de utilitário exclusive motorista e combustível | Mes | 3315.65
10585 | Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e combustível | Mes | 2263.13
10592 | Aluguel multifuncional A4 monocromática | Mes | 296.71
10662 | Anéis de borracha para PVC PBA 75mm | Ud | 6.68
10659 | Anéis de borracha para PVC PBA 100mm | Ud | 5.23
10650 | Anel para compensação angular até 45° | Ud | 30.75
10675 | Anel pré moldado para bueiro celular 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45 | Ud | 1150.77
10676 | Anel pré moldado para bueiro celular 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45 | Ud | 1711.25
10677 | Anel pré moldado para bueiro celular 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45 | Ud | 2627.76
10243 | Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF | Ud | 335.64
10670 | Anel pré-moldado para bueiro celular 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45 | M | 3480.56
10857 | Anteparo 3 x 300 mm | Ud | 292.02
10367 | Anti-óxido de base de resina alquídica modificada | GL | 113.52
11571 | Aquisição de máquina fotográfica (12.1 MP) | Ud | 703.39
10140 | Arame farpado fio 16 rolo 500 m | rl | 341.46
10626 | Arame nº 06 galvanizado | kg | 9.5
10639 | Arame nº 10 galvanizado | Kg | 10.44
10640 | Arame nº 12 galvanizado | Kg | 10.82
10641 | Arame nº 16 galvanizado | Kg | 11.97
10138 | Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m | rl | 519.75
10134 | Arame recozido 18 | kg | 11.99
10112 | Areia de rio (preço médio) | M3 | 61.65
10109 | Areia grossa jazida com carregamento mecânico | m3 | 64.22
10107 | Areia grossa rio com carregamento mecânico | M3 | 53.94
10110 | Areia média jazida com carregamento mecânico | m3 | 69.35
10111 | Areia suja jazida com carregamento mecânico | m3 | 41.1
10657 | Argamassa expansiva | kg | 4.2
10737 | Argamassa polimérica de reparo estrutural, bicomponente | kg | 3.84
10564 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) | M3 | 6.16
102070 | Armação secundária para isolador de porcelana 3 x 16 | Ud | 33.38
10605 | ARMCO BDTM D=1,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 4200.38
10606 | ARMCO BDTM D=1,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 4734.97
10607 | ARMCO BDTM D=1,60 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 5517.26
10608 | ARMCO BDTM D=2,00 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 6941.46
10609 | ARMCO BDTM D=2,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 7723.75
10610 | ARMCO BDTM D=2,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 8328.52
10611 | ARMCO BDTM D=2,60 m - T.L. esp. 3,4 mm | M | 11048.96
10597 | ARMCO BSTM D=1,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 2100.19
10598 | ARMCO BSTM D=1,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 2367.49
10599 | ARMCO BSTM D=1,60 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 2758.63
10600 | ARMCO BSTM D=2,00 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 3470.73
10601 | ARMCO BSTM D=2,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 3861.87
10602 | ARMCO BSTM D=2,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 4164.26
10603 | ARMCO BSTM D=2,60 m - T.L. esp. 3,4 mm | M | 5524.48
10604 | ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 5213.84
11266 | ARMCO STACO BDTM D=3,05 m - MPI52 esp.2,7mm | M | 11604.2
11265 | ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2,7mm | M | 5802.1
11012 | Arruela de alumínio fundido 3/4" | Ud | 0.42
10203 | Bainha de aço galvanizado diam. interno= 65 mm | M | 33.22
10647 | Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm | M | 37.56
10627 | Bainha Plástica de PEAD (tubo de polietileno de alta densidade ) | M | 13.49
10745 | Balde plástico para sinalização (vermelho) | Ud | 4.28
10118 | Bica corrida sem frete | m3 | 45.12
100493 | Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 10Mpa (NBR 6136) | Ud | 2.4
10271 | Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm | Ud | 1.37
10272 | Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 14 cm | Ud | 1.99
10273 | Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm | Ud | 2.62
10619 | Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm ( estrutural ) | Ud | 2.99
10266 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa | M2 | 33.47
10296 | Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06cm, colorido, resistência 35 MPa | M2 | 45.27
10267 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa | M2 | 40.32
10268 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa | M2 | 45.87
10748 | Bocal com rabicho | Ud | 2.91
10097 | Bombeamento de concreto | M3 | 28.94
10553 | Bonificação de 15,28 % sobre material betuminoso | % | 0
10355 | Bota borracha sem forro cano 40cm | Ud | 29.37
10562 | Botinas de couro sem biqueira | Ud | 48.96
10855 | Botoeira com sinal sonoro | Ud | 2132.33
10713 | Braço galvanizado 101 mm - projeção 4,70 m, para sustentação de semáforos | Ud | 1164.91
10119 | Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | m3 | 49.19
10113 | Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 77.1
10114 | Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 60.22
10115 | Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 61.29
10116 | Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 63.29
10117 | Brita 4 (incl. 0% IUM) sem frete | M3 | 59.86
10047 | Broca para perfuratriz 714.0441 (S-12) | Ud | 539.1
10048 | Broca para perfuratriz 714.0840 (S-12) | Ud | 582.02
10049 | Broca para perfuratriz 714.1639 (S-12) | Ud | 646.06
10050 | Broca para perfuratriz 714.2438 (S-12) | Ud | 793.31
10051 | Broca para perfuratriz 714.3237 (S-12) | Ud | 922.1
10052 | Broca para perfuratriz 714.4036 (S-12) | Ud | 1058.6
10053 | Broca para perfuratriz 714.4835 (S-12) | Ud | 1212.5
10054 | Broca para perfuratriz 714.5634 (S-12) | Ud | 1377.84
10055 | Broca para perfuratriz 714.6433 (S-12) | Ud | 1705.25
11011 | Bucha de alumínio fundido 3/4" | Ud | 0.82
11566 | Bucha de nylon S16 | Ud | 1.94
11005 | Bucha plástica com parafuso - 8 mm | Ud | 0.29
10709 | Cabo blindado 2 x 20 AWG (sincronismo) | m | 2.8
10170 | Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8" | M | 9.36
11420 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 2,5 mm2 | M | 1.46
11421 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 4,0 mm2 | M | 2.09
11422 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 6,0 mm2 | M | 2.85
11423 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 10,0 mm2 | M | 4.57
11424 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 25,0 mm2 | M | 10.69
11425 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 35,0 mm2 | M | 14.73
10811 | Cabo de cobre nú seção 35mm2 | M | 18.03
10712 | Cabo flexivel 2 x 1,5mm² | M | 2.55
10711 | Cabo flexivel 2 x 2,5 mm² | M | 2.63
10858 | Cabo flexivel 3 x 1,5 mm2 | M | 3.38
10710 | Cabo flexivel 4 x 1,5mm² | M | 4.32
11010 | Cabo isolado 750V - 4 x 4,00 mm² | M | 10.03
10162 | Cadeado de 40mm | Ud | 16.24
10817 | Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x240 / 2pç 25x7x620 cm | CJ | 1242.05
10064 | Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm | CJ | 1388.56
10062 | Caibros 7 X 7 cm | m | 7.92
10066 | Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | M3 | 1616
10256 | Caixa ralo sup e inf p/ carga média | CJ | 233.16
10312 | Cal (saco de 7 kg) | kg | 1.3
10068 | Cambotas de 1" (taipá de 1ª com 2,5cm) | M3 | 1278.17
10143 | Cantoneira de aço seção - 2" X 2" x 1/8" | kg | 5.05
10145 | Cantoneira de aço seçao - 3" X 3" X 3/8" | kg | 5.56
10144 | Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8" | kg | 5.75
10169 | Cantoneira de aço seção 2 1/2"x 2 1/2" x 5/16" | kg | 5.1
10772 | CAP AB 8 | t | 3011.98
10001 | CAP 50/70 | t | 3016.56
10622 | Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m) | M2 | 11.79
10085 | Chapa compensada resinada 10mm (dim. 2,20 x 1,10m) | CH | 44.98
11014 | Chapa compensada resinada 12mm (dim. 2,20 x 1,10m) | M2 | 18.6
10086 | Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m) | CH | 63.82
10087 | Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m) | CH | 73.93
11462 | Chapa de aço ASTM A572, grau 50 esp.=12,50mm, | kg | 5.53
10147 | Chapa de aço esp.= 25mm | kg | 8.08
10146 | Chapa de aço esp.= 5mm | kg | 6.22
10812 | Chapa de aço espessura 2mm | kg | 6.52
10379 | Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 | M2 | 62.37
10168 | Chapa de aço 1/2" | kg | 6.25
10148 | Chapa de aço 1/8" | kg | 4.78
10150 | Chapa de aço 3/8" | kg | 6.67
10149 | Chapa de aço 6.3 mm | kg | 6.41
10382 | Chapa de poliéster reforçado, com fibra de vidro de 2mm, para sinalização viária vertical | M2 | 60.06
10854 | Chapa xadrez espessura=1/4" | kg | 7.89
10092 | Cimento CP III | kg | 0.38
10357 | Cinto segurança nylon | Ud | 48.96
10171 | Clips (grampo) para cabo de aço diam. 3/8" | Ud | 1.08
10006 | CM 30 | t | 4446.4
10362 | Cola a base de poliester | kg | 17.2
11427 | Concreto pronto - 15 MPa - DT = 50 km | M3 | 286.21
11428 | Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km | M3 | 256.14
11426 | Concreto pronto - 25 MPa - DT = 50 km | M3 | 283.12
11406 | Concreto pronto - 30 MPa - DT = 50 km | M3 | 320.62
11481 | Concreto pronto - 35 MPa - DT = 50 km | M3 | 330.94
11482 | Concreto pronto - 40 MPa - DT = 50 km | M3 | 345.39
10283 | Cone de ancoragem ativo 12 fios de 1/2" | Ud | 1411.45
10364 | Cone para sinalizaçao ( NBR-15.071, h=75cm) | Ud | 72.73
10651 | Contra porca sextavada | Ud | 30.75
10708 | Controlador eletronico microprocessado 6/6 fases | Ud | 13800.3
10856 | Controlador microprocessado 4 fases | Ud | 10167.1
11476 | Cópia Xerox - formato A4 | Ud | 0.29
10045 | Cordel detonante | M | 1.51
10644 | Coroa para diamante NX D=75 mm | Ud | 1318.84
10774 | Curva de aço 90° para eletroduto 3/4" | Ud | 4.39
11007 | Curva de PVC rígido para eletroduto 3/4" | Ud | 2.32
10689 | Curva de 90° PVC junta elástica ponta e bolsa PBA, diam 75mm | Ud | 35.58
10879 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 10m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2402.5
10880 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 11m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2364.84
10881 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 12m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2582.42
10882 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 13m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2695.34
10883 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 14m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2764.62
10884 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 15m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2774.97
10874 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 5 m, descarga e assentamento | M2 | 1885.97
10875 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 6m, incl. descarga e assentamento | M2 | 1961.97
10876 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 7m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2161.51
10877 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 8m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2310.66
10878 | Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 9m, incl. descarga e assentamento | M2 | 2385.96
10342 | Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável | M | 208
10208 | Desengraxante alcalino (Solupan) | kg | 5.23
11020 | Diária | DIA | 112
10040 | Dinamite a 60% | kg | 11.57
10029 | Dope | kg | 56.05
10028 | Dope AT | t | 56050
10185 | Eletrodo para soldas - OK 4804 | kg | 19
10775 | Eletroduto de aço com costura galvanizada 3/4" | M | 8.98
10809 | Eletroduto de aço galvanizado d=1 1/4" | M | 22.33
10763 | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" | M | 52.31
11467 | Eletroduto de ferro galvanizado d=2" | vr | 202.8
11006 | Eletroduto de PVC rígido d=3/4" | M | 2.6
10810 | Eletroduto de PVC rígido d=4" | M | 43.03
10685 | Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm | M | 9.71
10686 | Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm | M | 15.9
10694 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2 | M | 3.69
10693 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4 | M | 2.89
10696 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 2 | M | 4.93
10695 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 4 | M | 11.38
101195 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) | t | 2406.28
10777 | Emulsão RC 1C-E | t | 2866.79
10011 | Emulsao RL 1C | t | 1987.47
10022 | Emulsão RL 1C-E | t | 2480.15
10008 | Emulsao RM 1C | t | 2600.21
10009 | Emulsão RR 1C | t | 1942.01
10020 | Emulsão RR 1C-E | t | 2330.1
10010 | Emulsao RR 2C | t | 2534.35
10021 | Emulsão RR 2C-E | t | 2185.39
10104 | Endurecedor químico de superfícies de concreto aplicado, referência -Sikafloor Cure Hard 24 da Sika | L | 10.71
10427 | Equipamento completo de topografia | Mes | 1722.48
10073 | Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) | DZ | 60.38
10123 | Escória de aciaria, posto em Vitória | t | 13.36
10207 | Escova de Aço 18 x 6 cm | Ud | 7
10369 | Esmalte sintético brilhante secagem rápida | GL | 83.45
10370 | Esmalte sintético fosco secagem rápida | GL | 94.57
10044 | Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros | Ud | 16.62
10043 | Espoleta simples | Ud | 2.42
11468 | Estaca de concreto pré-moldada, carga 40T | M | 61.44
11469 | Estaca de concreto pré-moldada, carga 60T | M | 71.41
11470 | Estaca de concreto pré-moldada, carga 90T | M | 121.24
10720 | Estaca prancha de aço até 400 mm | kg | 14.28
10425 | Estaçao total LEICA TC-800 | Mes | 903.03
10426 | Estaçao total WILD TC-600 | Mes | 903.03
10078 | Esticador com catraca | Ud | 5.89
11531 | Estopa branca de 2ª (pacote de 10kg) | kg | 10.77
10042 | Estopim simples | M | 2.23
10098 | Filler | t | 141.9
11021 | Filmagem para Consulta / Audiência Publica | Ud | 609.67
11516 | Fio diamantado | M | 219.33
10773 | Fio isolado de PVC 705V -70°C - baixa tensão 6mm² | M | 2.38
11009 | Fio isolado em PVC 4,00 mm² - 750V | M | 1.72
10744 | Fio paralelo de cobre (2,50mm²) | M | 2.1
11472 | Fita isolante NR 33 19m x 20mm | rl | 10.45
11260 | Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex | Kg | 13.9
11253 | Fosfato natural | kg | 0.37
10786 | Fundo preparador de superfície | L | 13.55
10158 | Gabião malha hex. 8X10mm PVC, e= 2,4mm, dimensões = 1,00 m | M3 | 361.62
10157 | Gabião malha hex. 8X10mm PVC, e-> 2,7mm, h-> 0,50m | M3 | 556.44
10155 | Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e-> 2,7mm, h-> 0,50m | M3 | 380
10156 | Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m | M3 | 361.62
10176 | Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, para revestimento de canal | M2 | 153.65
10853 | Gabião tipo saco malha hex. de dupla torção 8x10mm PVC e=2,7mm e diâmetro 0,65m | M3 | 358.85
10859 | Gasolina | L | 4.75
10041 | Gelatina a 75% | kg | 4.97
10852 | Geodreno vertical, em forma de fita | M | 6.27
10848 | Geogrelha com resistência longit. a tração 300 kN, resist. transv. a tração 30 kN | M2 | 61.55
10851 | Geogrelha com resistência longit. tração 35 a 40 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5% | M2 | 17.06
10850 | Geogrelha com resistência longit. tração 55 a 60 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5% | M2 | 21.22
10849 | Geogrelha com resistência longit. tração 80 a 90 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação 5% | M2 | 26.87
10719 | Geogrelha de poliéster monodirecional com resistência de 200KN na longitudinal e 25kN na transversal | M2 | 28.87
10334 | Geogrelha em polipropileno (PP) módulo de rigidez nominal 400KN/m nas duas direções | M2 | 14.85
10569 | Grama esmeralda em placas | M2 | 6.9
10137 | Grampo para cerca (galvanizado) | kg | 11.76
10629 | Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg | kg | 22.38
10782 | Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido | Ud | 361.63
10255 | Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | CJ | 184.94
10707 | Grupo focal gradativo | Ud | 3106.93
11478 | Grupo focal gradativo veicular 200 x 200 x 200mm, com lâmpada tipo LED | Ud | 5873.38
11480 | Grupo focal repetidor 2 x 200mm, com lâmpada LED, pedestre, inclusive abraçadeira para fixação | Ud | 1536.05
10706 | Grupo focal repetidor 2 x 200mm, pedestre | Ud | 1049.9
10705 | Grupo focal repetidor 3 x 200mm | Ud | 1232.08
11475 | Grupo focal repetidor 3x200mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte de fixação | Ud | 1723.14
10704 | Grupo focal repetidor 3x300mm | Ud | 2662.65
11474 | Grupo focal repetidor 3x300mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte para fixação | Ud | 2762.25
10663 | Guia pré-moldada para caixa boca de lobo | Ud | 54.74
10699 | Haste cobreada para aterramento diam. 5/8" x 2,40m | Ud | 29.01
11471 | Imposto sobre serviços (ISS) | vb | 0
10747 | Interruptor | Ud | 5.94
10697 | Isolador de porcelana tipo roldana | Ud | 3.45
10056 | Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12) | JG | 8836.8
10771 | Junta de dilatação elástica prémoldada tipo fungenband em perfil O-12, de PVC de alta densidade, Uniontech ou equivalente | M | 42
10781 | Ladrilho hidráulico podotátil | M2 | 57.07
10274 | Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada | M2 | 48.22
10319 | Lajota de 20 X 20 X 10 cm | MIL | 500
10746 | Lâmpada de LED equivalente a incandescente (60Watts) | Ud | 6.65
11022 | Lanche (cofee break) p/ pessoa | Ud | 15.68
10318 | Lixa d'água | Ud | 0.72
10373 | Lixa d'água nº 80 | Ud | 1.16
10784 | Lixa para madeira nº 100 | Ud | 0.7
10789 | Lixa para superfície metálica | Ud | 3.09
10742 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo | M2 | 0.95
11008 | Luva de PVC rígido para eletroduto 3/4" | Ud | 0.87
10630 | Luva de PVC rígido, roscável de 3/4" | Ud | 1.35
10764 | Luva DN 4" ferro galvanizado | Ud | 90.8
10653 | Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm | Ud | 48.57
10354 | Luva raspa crupon cano curto reforçado | Ud | 9.18
10561 | Luvas de couro - cano curto reforçada | Ud | 9.18
10071 | Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) | m | 21.21
10072 | Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m) | M | 50.23
10082 | Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm) | M3 | 1394.57
10081 | Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm) | m3 | 1394.57
10080 | Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m) | Ud | 31.14
10632 | Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 35mm | Ud | 1812.72
10633 | Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 50mm | Ud | 2359.97
11250 | Manta de fibras vegetais, 0,5kg/m², fornecimento e aplicação, inclusive grampos | m2 | 10.78
10323 | Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m) | M2 | 3.3
10847 | Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m) | M2 | 5.02
10163 | Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m) | M2 | 6.96
10039 | Massa asfáltica CBUQ - usina comercial | t | 250
11486 | Material termoplástico (extrusão) | SC | 253
10352 | Material termoplástico (SPRAY) (25 kg) | SC | 252.75
10263 | Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m | PÇ | 15.59
10344 | Micro esfera (DROP-ON) saco 25 kg | SC | 294.5
10346 | Micro-esfera (preço médio) | kg | 11.78
10345 | Micro-esfera (PRE-MIX) saco 25 kg | SC | 294.5
10623 | Mourão de concreto 2,50m "T" | Ud | 38.34
10074 | Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca | DZ | 143.88
10075 | Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.) | DZ | 641.14
10821 | Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador) | DZ | 850.75
10260 | Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m | PÇ | 34.23
10261 | Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m | PÇ | 28.82
10570 | Muda de árvore (altura até 1,50m) | Ud | 31.17
11262 | Muda de árvore grande (altura maior que 150cm) | Ud | 76.43
11267 | Muda de árvore/arbusto espécies da Mata Atlântica (mudas em sacolas ou tubetes) | Ud | 1.81
10036 | Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão | kg | 2.82
10309 | Oleo de linhaça | L | 16.55
10034 | Óleo diesel | L | 3.59
10187 | Oxigênio | M3 | 8.26
10375 | Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") | Ud | 0.3
10327 | Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado) | Ud | 7.98
101971 | Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm | Ud | 7.73
11565 | Parafuso sextavado, soberba 5/8 x 130 | Ud | 3.14
10326 | Parafusos completos 5/16 X 65 mm | Ud | 0.65
10298 | Paralelepípedo de pedra (milheiro) | MIL | 1225.71
10767 | Pasta lubrificante para tubos junta elástica | kg | 17.79
11016 | Peça em madeira de 1ª qualidade 10,0 x 2,5 cm | M | 8.49
11017 | Peça em madeira de 1ª qualidade 7,0 x 2,0 cm | M | 4.88
11015 | Peça em madeira de 1ª qualidade 8,0 x 8,0 cm | M | 11.23
11000 | Peça em madeira 7 x 12 cm | m | 17.97
11001 | Peça em madeira 7 x 5 cm | M | 4.62
10125 | Pedra britada p/ concreto, sem frete | m3 | 60.76
10121 | Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | m3 | 45.57
10124 | Pedra p/ enrocamento | M3 | 50.36
10301 | Pedra portuguesa (só a pedra) | M2 | 28.41
10126 | Pedrisco | m3 | 69.39
10368 | Película preto legenda | M2 | 84.38
10380 | Película refletiva grau técnico todas as cores | M2 | 118.77
10363 | Película refletiva lentes inclusas | M2 | 74.67
11488 | Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 25 mm ± 10 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação (Ref. JEENE JJ2540 VV) | M | 768.87
10200 | Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação | M | 1099.12
11465 | Perfil laminado W 250 x 44.80, Perfil I | kg | 5.33
10179 | Perfil metálico seção I | kg | 5.51
10257 | Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado) | Ud | 56.51
11512 | PIS/COFINS | vb | 0
10201 | Placa de neoprene fretado esp = 5 cm (18% I.P.I. e embalagem) | dm3 | 84.62
10378 | Placa em alumínio espessura = 1,5mm | M2 | 334.06
10615 | Placa metálica para ancoragem, sextavada, de (160x160x19)mm | Ud | 48.92
10340 | Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro N. 20 | M2 | 462
10654 | Placa 160 x 160 x 10mm | Ud | 26.86
10798 | Placa 20 x 20 x 3/4" para tirante Rocsolo | Ud | 53.03
10191 | Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika | kg | 4.34
11407 | Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit | M | 10.32
10573 | Pó calcáreo dolomítico | kg | 0.08
10120 | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | m3 | 30.6
10621 | Pontalete de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento | M | 7.46
10624 | Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento | M | 3.52
10616 | Porca de ancoragem de aço, sextavada, para protensão, com altura de 50mm | Ud | 23.84
10656 | Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm | Ud | 44.25
10778 | Poste galvanizado reto com 4,0m e base | Ud | 690
10703 | Poste galvanizado 101mm simples, h= 6,0 m para semáforo | Ud | 598.2
10702 | Poste galvanizado 114mm - 1 boca, h = 6,00 m para semáforo | Ud | 1357.92
10701 | Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, h = 6,00 m para semáforo | Ud | 1150.2
11519 | Poste Intermediário 40x60 mm, para Gradil Nylofor | Ud | 164.92
10063 | Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) | M3 | 2758.33
10135 | Prego 18 X 24 | kg | 10.54
10136 | Prego 25 X 72 (para pontes de madeira) | kg | 13.92
10381 | Primer base cromato de zinco | GL | 87.48
10617 | Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar | GL | 120.82
10618 | Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar | GL | 149.03
10749 | Primer (PCF) | kg | 69.65
11487 | Redutor tipo 2002 primeira qualidade | L | 9.48
11002 | Reservatório de polietileno 1000 litros tampa redonda | Ud | 283.5
10046 | Retardo | Ud | 20.97
10069 | Ripão de 2,5 X 7.0 cm | m3 | 1370.24
11261 | Ripas de 2,5cm x 5,0cm | M | 4.1
10320 | Saco de propileno (RIP RAP) | Ud | 1.64
10165 | Sapata de widea NW | Ud | 253.01
10067 | Sarrafo 10 X 2,5 cm | M3 | 1012
10004 | SBS 55 75 (CAP FLEX 55/75) | t | 3382.67
10005 | SBS 60 85 (CAP FLEX 60/85) | t | 3579.03
10776 | SBS 65 90 (CAP FLEX 65/90) | t | 3254.38
10572 | Sementes | kg | 12.94
10584 | Serviços gráficos e materiais de consumo | Mes | 3069.71
11504 | Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar | kg | 8.64
11558 | Sikacrete BR | L | 9.42
10193 | Sikadur 32 | kg | 42.95
10198 | Sikadur 43 (argamassa epoxídica) | kg | 96.22
10195 | Sikagrout | kg | 0.7
10099 | Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg | SC | 39.6
11513 | Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), #50x200mm, fio 5mm, L=2,50m, H=2,03m | M | 197.79
10122 | Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete | M3 | 44.22
10366 | Solvente epoxi | GL | 115.96
10374 | Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm) | Ud | 45.13
10743 | Suporte para placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, tratada e pintada (8x8) com 3,40m | Ud | 47.95
10620 | Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12" | M | 9.35
10065 | Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | M3 | 1884
10061 | Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada) | m3 | 3320
10359 | Tacha bidirecional | Ud | 13.03
10358 | Tacha monodirecional | Ud | 12.9
10361 | Tachao bidirecional | Ud | 40.03
10360 | Tachao monodirecional | Ud | 33.45
10057 | Taipá de 1ª com 2,5 cm | m3 | 1246.67
10244 | Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro d=2,00m | Ud | 431.54
10161 | Tampão de aço galvanizado D=3" | Ud | 42.44
10182 | Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN) | CJ | 422.56
10642 | Tampão simples 1,07x0,62 Padrão R2 Telemar | Ud | 497.11
11255 | Tela de aço galvanizada 8 x 10 cm , d=2,70mm, dupla torção | M2 | 53.25
10635 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar | kg | 5.02
11493 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar | Kg | 6.07
10649 | Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m | rl | 63.01
10173 | Tela losangular fio 10 galvanizado, malha 3" | M2 | 30.28
10637 | Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3" | M2 | 14.43
10172 | Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3" | M2 | 27.75
10783 | Telha cerâmica tipo plana | Ud | 0.8
11003 | Telha de fribrocimento ondulada de 6 mm | M2 | 21.73
10818 | Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 2,50 m | PÇ | 87.3
10324 | Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 3,60 m | PÇ | 125.92
10819 | Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp. = 2,50 m | PÇ | 95.48
10325 | Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp. = 3,60 m | PÇ | 126.65
10571 | Terra vegetal | M3 | 74.67
10845 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m | PÇ | 585.43
10844 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m | PÇ | 475.45
10846 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x7,00m | PÇ | 640.48
10842 | Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m | PÇ | 573.71
10843 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m | PÇ | 634.36
10329 | Tijolinho a vista (placa de revestimento) | M2 | 39.53
11567 | Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm | Ud | 0.31
10372 | Tinner comum | L | 14.64
10365 | Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores | GL | 315.76
11521 | Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente | L | 40.51
10788 | Tinta a óleo | L | 20.49
10371 | Tinta acrílica | BD | 180.88
10317 | Tinta base água (preço médio) | BD | 276.66
10655 | Tinta epóxica isenta de solvente | kg | 27.01
10787 | Tinta látex acrílica | L | 8.16
10339 | Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio) | BD | 234.72
10178 | Trilho usado | kg | 3.16
10159 | Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" | M | 27.42
10160 | Tubo de aço galvanizado D=3" | M | 66.04
11477 | Tubo de aço galvanizado, semi-pesado d=2" | M | 34.82
10174 | Tubo de aço redondo preto DIN2440 diâm. 2" | M | 26.34
10217 | Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF | M | 46.2
10218 | Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF | M | 55.86
10229 | Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF | M | 62.31
10219 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF | M | 65.81
10224 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB | M | 75.2
10230 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF | M | 73.21
10235 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB | M | 88.63
10220 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF | M | 126.27
10225 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB | M | 138.59
10231 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF | M | 134.47
10236 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB | M | 163.83
10221 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF | M | 208.36
10226 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB | M | 215.58
10232 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF | M | 197.19
10237 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB | M | 265.9
10240 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF | M | 295.44
10222 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF | M | 309.9
10227 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB | M | 301.17
10233 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF | M | 297.35
10238 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB | M | 359.9
10241 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF | M | 418.99
10223 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF | M | 440.29
10228 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB | M | 453.01
10234 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF | M | 435.1
10239 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB | M | 547.91
10242 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF | M | 590.88
10209 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m MF | M | 28.47
10213 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB | M | 27.22
10210 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m MF | M | 35.13
10214 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m PB | M | 36.17
10211 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m MF | M | 42.18
10215 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m PB | m | 46.55
10212 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m MF | M | 64.97
10216 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m PB | m | 66.25
10304 | Tubo de PVC D= 75 mm (esgoto) - vara 6 m | vr | 54.6
10813 | Tubo de PVC de 100mm para esgoto | M | 9.71
10661 | Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm | M | 30.73
10658 | Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm | M | 51.34
10688 | Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647, diam. 75mm | M | 26.33
10687 | Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647 diâm. 50mm | M | 12.68
10306 | Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m | vr | 56.16
10307 | Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m | vr | 86.82
10308 | Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m | vr | 70.93
10648 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm | Ud | 33.12
10631 | Tubo de PVC rígido, roscável, vara com 6m de 3/4" | Ud | 52.16
10690 | Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam.100mm | M | 25.34
10752 | Tubo de PVC soldável DN 20mm | M | 2.15
10753 | Tubo de PVC soldável DN 25mm | M | 2.56
10754 | Tubo de PVC soldável DN 32mm | M | 5.89
10303 | Tubo de PVC soldável DN 50 mm (água) | M | 8.16
10684 | Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32 | M | 1.94
10682 | Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm | M | 2.69
10683 | Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm | M | 4.73
10258 | Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm | M | 5.8
10800 | Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm | M | 3.61
10249 | Tubo poroso D=0,20 m (preço médio) | M | 20.59
10515 | TX 10,00% de custos diretos | vb | 0
10516 | TX 2,00% de custos diretos + remuneraçao | vb | 0
10514 | TX 25.00% s/ mao obra/equip. projeto | vb | 0
10513 | TX 80,40 s/ mao obra/equip. projeto | vb | 0
10330 | Vassoura tipo gari | Ud | 11.28
10328 | Verniz (para tijolinho a vista) | GL | 59.63
10463 | Viga pré-moldada concreto vão 4,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 8049.35
10464 | Viga pré-moldada concreto vão 5,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 10216.63
10465 | Viga pré-moldada concreto vão 6,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 12847.28
10466 | Viga pré-moldada concreto vão 7,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 16430.51
10467 | Viga pré-moldada concreto vão 8,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 20109.71
10468 | Viga pré-moldada concreto vão 9,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 23407.06
10469 | Viga pré-moldada concreto vão 10,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 26308.62
10470 | Viga pré-moldada concreto vão 11,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 28612.13
10471 | Viga pré-moldada concreto vão 12,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 33947.74
10472 | Viga pré-moldada concreto vão 13,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 38378.27
10473 | Viga pré-moldada concreto vão 14,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 42491.44
10474 | Viga pré-moldada concreto vão 15,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 45779.5
10790 | Zarcão, Suvinil ou equivalente | L | 24.3
10473 | Viga pré-moldada concreto vão 14,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 39850.55
10474 | Viga pré-moldada concreto vão 15,00 m, classe 45 (preço médio) | Ud | 42934.26
10790 | Zarcão, Suvinil ou equivalente | L | 21.42

## tranp.
Data Base: Outubro/2018 |  | x = DMT em km |  |  |  |  | + | + | + | (Incluindo BDI= 23,32%)
Valores sem BDI |  | x1 = DMT em km (rodovia pavimentada)
BDI (%) | 23.32% | x2 = DMT em km (rodovia não pavimentada)
|  |  |  | Fórmula de Transporte (R$/t) |  |  | Fórmula de Transporte c/ BDI (R$/t) |  |  | Descrição com BDI (23,32%)
Código | Serviço | Unidade | Fórmula de Transporte (R$/t) | XP | XR | K | XP | XR | K
60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | T | 0,880XP + 0,972XR + 1,544 | 0.88 | 0.972 | 1.544 | 1.085 | 1.198 | 1.904 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,085XP+1,198XR+1,904 (Incluindo BDI= 23,32%)
60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | T | 0,607XP + 0,642XR + 1,365 | 0.607 | 0.642 | 1.365 | 0.748 | 0.791 | 1.683 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)0,748XP+0,791XR+1,683
60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante) | T | 0,789XP + 0,887XR + 1,479 | 0.789 | 0.887 | 1.479 | 0.972 | 1.093 | 1.823 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)0,972XP+1,093XR+1,823
60021 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) | T | 0,681XP + 0,757XR + 1,420 | 0.681 | 0.757 | 1.42 | 0.839 | 0.933 | 1.751 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)0,839XP+0,933XR+1,751
60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | T | 0,200XP + 0,212XR + 7,678 | 0.2 | 0.212 | 7.678 | 0.246 | 0.261 | 9.468 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,246XP+0,261XR+9,468 (Incluindo BDI= 23,32%)
100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado | T | 0,436XP + 0,516XR + 46,578 | 0.436 | 0.516 | 46.578 | 0.537 | 0.636 | 57.439 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,636XR+57,439
60010 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) | t | 1,064XP + 1,419XR + 1,774 | 1.064 | 1.419 | 1.774 | 1.312 | 1.749 | 2.187 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante)1,312XP+1,749XR+2,187
60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) | T | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+3,503
60003 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) | T | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+0
60012 | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) | T | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante)0,839XP+0,875XR+0 (Incluindo BDI= 23,32%)
60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) | T | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)0,833XP+0,866XR+0 (Incluindo BDI= 23,32%)
60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) | T | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria)0,833XP+0,866XR+0 (Incluindo BDI= 23,32%)
60005 | TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha) | T | 1,126XP + 1,173XR | 1.126 | 1.173 | 0 | 1.388 | 1.446 | 0 | TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha)1,388XP+1,446XR+0 (Incluindo BDI= 23,32%)
60014 | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) | T | 1,126XP + 1,173XR | 1.126 | 1.173 | 0 | 1.388 | 1.446 | 0 | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha)1,388XP+1,446XR+0
60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) | T | 1,025XP + 1,065XR + 7,891 | 1.025 | 1.065 | 7.891 | 1.264 | 1.313 | 9.731 | TR-301-00 (Massa Asfáltica)1,264XP+1,313XR+9,731
1253 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF0,833XP+0,866XR+0
1261 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB0,839XP+0,875XR+0
1275 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB0,833XP+0,866XR+0
1345 | Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita0,839XP+0,875XR+0
1643 | Transp. de Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada0,839XP+0,875XR+0
1091 | Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável0,833XP+0,866XR+0
1144 | Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)0,833XP+0,866XR+0
1116 | Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm0,833XP+0,866XR+0
1436 | Transp. De Escoria de Aciaria | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transp. De Escoria de Aciaria0,839XP+0,875XR+3,503
1263 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2PB | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2PB0,839XP+0,875XR+0
1267 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2PB | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2PB0,833XP+0,866XR+0
1271 | Transp. De Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2PB | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2PB0,833XP+0,866XR+0
1256 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF0,833XP+0,866XR+0
1006 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB0,833XP+0,866XR+0
1269 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB0,833XP+0,866XR+0
1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico0,839XP+0,875XR+3,503
1083 | Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)0,833XP+0,866XR+0
1250 | Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB0,839XP+0,875XR+0
1024 | Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete0,839XP+0,875XR+3,503
1025 | Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete0,839XP+0,875XR+3,503
1002 | Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m0,833XP+0,866XR+0
1630 | Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2,20 m | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2,20 m0,833XP+0,866XR+0
1631 | Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2,00 m | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2,00 m0,833XP+0,866XR+0
1090 | Transp. de Micro-esfera (preço médio) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Micro-esfera (preço médio)0,833XP+0,866XR+0
1088 | Transp. de Tinta | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tinta0,833XP+0,866XR+0
1089 | Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)0,833XP+0,866XR+0
1169 | Transp. de Geotêxtil | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Geotêxtil0,833XP+0,866XR+0
1168 | Transp. de Madeira roliça | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Madeira roliça0,833XP+0,866XR+0
1628 | Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m0,833XP+0,866XR+0
1015 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca0,833XP+0,866XR+0
1000 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)0,833XP+0,866XR+0
1153 | Transp. de Cimento | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Cimento0,833XP+0,866XR+0
1162 | Transp. de Pedra britada p/ concreto | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transp. de Pedra britada p/ concreto0,839XP+0,875XR+3,503
1115 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm0,833XP+0,866XR+0
1124 | Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm0,839XP+0,875XR+0
1036 | Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao | t | 0,436XP + 0,516XR + 46,578 | 0.436 | 0.516 | 46.578 | 0.537 | 0.636 | 57.439 | Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao0,537XP+0,636XR+57,439
1134 | Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)0,839XP+0,875XR+0
1661 | Transp. de Material termoplástico (SPRAY) | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Material termoplástico (SPRAY)0,839XP+0,875XR+0
1155 | Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm0,839XP+0,875XR+0
1152 | Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm0,833XP+0,866XR+0
1239 | Transp. De Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transp. De Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete0,839XP+0,875XR+3,503
1028 | Transporte de Brita Gadruada | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transporte de Brita Gadruada0,839XP+0,875XR+3,503
1032 | Transporte de Filler | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transporte de Filler0,833XP+0,866XR+0
1029 | Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) s/ frete | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) s/ frete0,839XP+0,875XR+3,503
1093 | Transporte de areia suja jazida c/ carregamento mecânico | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transporte de areia suja jazida c/ carregamento mecânico0,839XP+0,875XR+3,503
1026 | Transporte de areia grossa jazida c/ carregamento mecânico | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transporte de areia grossa jazida c/ carregamento mecânico0,839XP+0,875XR+3,503
1605 | Transporte de bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transporte de bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm0,839XP+0,875XR+3,503
1014 | Transporte de Grama | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transporte de Grama0,833XP+0,866XR+0
1649 | Transporte de Muda de árvore | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transporte de Muda de árvore0,839XP+0,875XR+0
1087 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm0,839XP+0,875XR+0
1150 | Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete0,839XP+0,875XR+0
1095 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)0,833XP+0,866XR+0
1096 | Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm0,833XP+0,866XR+0
1094 | Transporte de Tábuas de 2,5 cm | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transporte de Tábuas de 2,5 cm0,833XP+0,866XR+0
1614 | Transporte de pedra portuguesa (só a pedra) | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Transporte de pedra portuguesa (só a pedra)0,839XP+0,875XR+3,503
1081 | Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m0,839XP+0,875XR+0
1354 | Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média | t | 0,681XP + 0,710XR | 0.681 | 0.71 | 0 | 0.839 | 0.875 | 0 | Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média0,839XP+0,875XR+0
1352 | Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)0,833XP+0,866XR+0
1607 | Trans. de Bloco p/ pavimentação - esp=10 cm | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 0.681 | 0.71 | 2.841 | 0.839 | 0.875 | 3.503 | Trans. de Bloco p/ pavimentação - esp=10 cm0,839XP+0,875XR+3,503
1227 | Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg0,833XP+0,866XR+0
1213 | Transp. de Placa neoprene (18% I.P.I. eembalagem) | t | 0,676XP + 0,703XR | 0.676 | 0.703 | 0 | 0.833 | 0.866 | 0 | Transp. de Placa neoprene (18% I.P.I. eembalagem)0,833XP+0,866XR+0

## Ocor.
Material | Fornecedor | Local | Distâncias |  | Transp
|  |  | XP | XR
Areia | Areal (A1) | Itapemirim - ES | 10 | 5.6 | 60002
Arame |  | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6
Argila | E-2 (Leste Oeste) | Cariacica-ES | 159 | 5.6 | 60002
Brita | Pedreira | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6
Cimento | Nassau | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60004
Comércio Local | Diversos | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60004
Concreto usinado |  | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6
Geotêxtil |  | Grande Vitória-ES | 159 | 5.6 | 60004
Grama em placa |  | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60004
Insumos sinalização | Sinales | Serra-ES | 159 | 5.6 | 60004
Ladrilho hidráulico |  | Vitória - ES | 159 | 5.6 | 60004
Madeira em Geral | Diversos | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60004
Material betuminoso |  | Duque de Caxias - RJ | 411.8 | 5.7 | 60007
Mistura asfáltica | Pedreira (P2) | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60002
Mourão |  | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6
Pré-moldados de concreto |  | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60004
Produto Pétreo | Pedreira (P1) | Cach. Itapemirim - ES | 37.2 | 5.6 | 60002
Produtos siderúrgico | Diversos | Grande Vitória-ES | 159 | 5.6 | 60004

## 43069 (hidden)
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
#REF! | #REF! | [6 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Prod. | Imp. | Prod. | Imp.
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  |  | 30029 | 1 | 0.05 | 0.95 | 106.71 | 41.33 | 44.59
Total - A | [8 empty] | 44.59
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 0.2 | 10.22 | 2.04
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 |  | 0.5 | 5.61 | 2.8
Servente |  |  |  |  | 20002 |  | 4 | 4.52 | 18.08
Total - B | [8 empty] | 22.92
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 67.51
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 81.33
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Total - E | [8 empty] | 0
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,436XP + 0,516XR + 46,578 |  | Remoção bueiros |  | 100849 | 11.8 | 0.2 | 51.82 | 1.918 | 99.39 | 0.436 | 0.516 | 46.578
0
Total - G | [8 empty] | 99.39
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 180.72
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 63.25
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 243.97
OBSERVAÇÃO
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado

## 42981 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
#REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 11.1 |  | 0
Total - A | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Ajudante de carpinteiro |  |  |  |  | 20039 |  | 0.8 | 4.56 | 3.64
Carpinteiro de O.A.E. |  |  |  |  | 20040 |  | 1 | 7.46 | 7.46
Total - B | [8 empty] | 11.1
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 11.1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 13.37
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Caibros 7 X 7 cm |  |  |  |  | 10062 | m | 7.92 | 3 | 23.76
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) |  |  |  |  | 10071 | m | 21.21 | 3 | 63.63
Prego 18 X 24 |  |  |  |  | 10135 | kg | 10.54 | 0.2 | 2.1
Taipá de 1ª com 2,5 cm |  |  |  |  | 10057 | m3 | 1246.67 | 0.025 | 31.16
Total - E | [8 empty] | 120.65
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,676XP + 0,703XR |  | Caibros |  | 60013 | 24 | 0 | 16.22 | 0.154 | 2.49 | 0.676 | 0.703 | 0
0,676XP + 0,703XR |  | Madeira roliça |  | 60013 | 24 | 0 | 16.22 | 0.424 | 6.88 | 0.676 | 0.703 | 0
0,676XP + 0,703XR |  | Taipá |  | 60013 | 24 | 0 | 16.22 | 0.02 | 0.32 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 9.69
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 143.71
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 50.3
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 194.01
OBSERVAÇÃO

## 42714 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
#REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) |  |  | 30070 | 1 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 24.55
Carrinho de mão |  |  | 30076 | 3 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente |  |  | 30071 | 2 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 30.28
Ferramnetas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 67.54 |  | 3.37
Total - A | [8 empty] | 58.74
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 1 | 10.22 | 10.22
Operário braçal |  |  |  |  | 20107 |  | 10 | 4.61 | 46.1
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 |  | 2 | 5.61 | 11.22
Total - B | [8 empty] | 67.54
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 126.28
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 126.28
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Areia grossa jazida com carregamento mecânico |  |  |  |  | 10109 | m3 | 64.22 | 3 | 192.66
Cimento CP III |  |  |  |  | 10092 | kg | 0.38 | 3 | 1.14
Pedra britada p/ concreto, sem frete |  |  |  |  | 10125 | m3 | 60.76 | 0.2 | 12.15
Total - E | [8 empty] | 205.95
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,681XP + 0,710XR + 2,841 |  | Areia |  | 60002 | 28 | 0 | 21.9 | 0.154 | 3.37 | 0.681 | 0.71 | 2.841
0,676XP + 0,703XR |  | Cimento |  | 60013 | 141 | 0 | 95.31 | 0.424 | 40.41 | 0.676 | 0.703 | 0
0,681XP + 0,710XR + 2,841 |  | Pedra |  | 60002 | 7.5 | 1 | 8.65 | 0.02 | 0.17 | 0.681 | 0.71 | 2.841
Total - G | [8 empty] | 43.95
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 376.18
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 131.66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 507.84
OBSERVAÇÃO

## ST01 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | [6 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente |  |  | 30028 | 1 | 0.9 | 0.1 | 328.56 | 149.4 | 310.64
Carrinho de mão |  |  | 30076 | 3 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.54
Ferramnetas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 27.71 |  | 1.38
Total - A | [8 empty] | 312.56
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 0.5 | 10.22 | 5.11
Servente |  |  |  |  | 20002 |  | 5 | 4.52 | 22.6
Total - B | [8 empty] | 27.71
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 340.27
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 340.27
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Anel pre-moldado para bueiro celular 2,00x1,00x1,00, Classe 45 |  |  |  |  | S/COD | ud | 1599.15 | 1 | 1599.15
Concreto de regularização |  |  |  |  | 42714 | m³ | 376.18 | 0.28 | 105.33
Total - E | [8 empty] | 1704.48
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,676XP + 0,703XR |  | Galeria |  | 60004 | 141 | 0 | 95.31 | 3.575 | 340.73 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 340.73
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 2385.48
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 834.92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 3220.4
OBSERVAÇÃO
Cotação: Premobras - (028) 2102 2735

## ST02 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40591 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [6 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente |  |  | 30028 | 1 | 0.9 | 0.1 | 328.56 | 149.4 | 310.64
Carrinho de mão |  |  | 30076 | 3 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.54
Ferramnetas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 27.71 |  | 1.38
Total - A | [8 empty] | 312.56
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 0.5 | 10.22 | 5.11
Servente |  |  |  |  | 20002 |  | 5 | 4.52 | 22.6
Total - B | [8 empty] | 27.71
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.5 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 340.27
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 680.54
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Anel pre-moldado para bueiro celular 2,00x2,00x1,00, Classe 45 |  |  |  |  | 10676 | ud | 3312.2 | 2 | 6624.4
Concreto de regularização |  |  |  |  | 42714 | m³ | 376.18 | 0.55 | 206.9
Total - E | [8 empty] | 6831.3
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,676XP + 0,703XR |  | Galeria |  | 60004 | 141 | 0 | 95.31 | 7.74 | 737.69 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 737.69
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 8249.53
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 2887.34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 11136.87
OBSERVAÇÃO
Cotação: Premobras - (028) 2102 2735

## 42779 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40478 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [6 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 18.83 |  | 0.94
Total - A | [8 empty] | 0.94
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 0.3 | 10.22 | 3.06
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 |  | 1.2 | 5.61 | 6.73
Servente |  |  |  |  | 20002 |  | 2 | 4.52 | 9.04
Total - B | [8 empty] | 18.83
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 19.77
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 23.81
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB |  |  |  |  | 10235 | M | 88.63 | 1 | 88.63
Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas |  |  |  |  | 42611 | m³ | 358.58 | 0.015 | 5.37
Total - E | [8 empty] | 94
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,676XP + 0,703XR |  | Tubos |  | 60004 | 32 | 0 | 21.63 | 0.325 | 7.02 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 7.02
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 124.83
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 43.69
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 168.52
OBSERVAÇÃO

## 42783 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [6 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente |  |  | 30023 | 1 | 0.1 | 0.9 | 204.45 | 66.49 | 80.28
Ferramentas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 28.76 |  | 1.43
Total - A | [8 empty] | 81.71
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 0.5 | 10.22 | 5.11
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 |  | 1.8 | 5.61 | 10.09
Servente |  |  |  |  | 20002 |  | 3 | 4.52 | 13.56
Total - B | [8 empty] | 28.76
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 110.47
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 133.09
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB |  |  |  |  | 10236 | M | 163.83 | 1 | 163.83
Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas |  |  |  |  | 42611 | m³ | 358.58 | 0.025 | 8.96
Total - E | [8 empty] | 172.79
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,676XP + 0,703XR |  | Tubos |  | 60004 | 32 | 0 | 21.63 | 0.66 | 14.27 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 14.27
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 320.15
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 112.05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 432.2
OBSERVAÇÃO

## 40514 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [5 empty] | Unidade: | Data:
41102 | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | [5 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  | 5% |  |  | 0 |  | 0
Total - A | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Total - B | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [7 empty] | 0
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído |  |  |  | 40351 | m³ | 380.06 | 0.238 | 90.45
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras |  |  |  | 40313 | m² | 50.08 | 0.68 | 34.05
Total - E | [7 empty] | 124.5
TRANSPORTE |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
|  |  |  | XP | XR
Total - G | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | D+E+F |  | R$ | 124.5
BONIFICAÇÃO |  |  |  |  | 35% |  | R$ | 43.58
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [6 empty] | R$ | 168.08
OBSERVAÇÃO

## 40515 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [5 empty] | Unidade: | Data:
41103 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | [5 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  | 5% |  |  | 0 |  | 0
Total - A | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Total - B | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [7 empty] | 0
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído |  |  |  | 40351 | m³ | 380.06 | 0.386 | 146.7
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras |  |  |  | 40313 | m² | 50.08 | 0.9 | 45.07
Total - E | [7 empty] | 191.77
TRANSPORTE |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
|  |  |  | XP | XR
Total - G | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | D+E+F |  | R$ | 191.77
BONIFICAÇÃO |  |  |  |  | 35% |  | R$ | 67.12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [6 empty] | R$ | 258.89
OBSERVAÇÃO

## 003 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [5 empty] | Unidade: | Data:
ST 003 | Desempenamento de superficie de concreto, acabamento camurçado | [5 empty] | m² | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  | 0.05 | 1 | 0 | 2.4 |  | 0.12
Total - A | [7 empty] | 0.12
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  | 20109 |  | 0.2 | 12.02 | 2.4
Total - B | [7 empty] | 2.4
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 2.52
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [7 empty] | 2.52
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Total - E | [7 empty] | 0
TRANSPORTE |  |  | DMT |  |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS)
Total - G | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | D+E+F |  | R$ | 2.52
BONIFICAÇÃO |  |  |  |  | 35% |  | R$ | 0.88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [6 empty] | R$ | 3.4
OBSERVAÇÃO

## 005 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [5 empty] | Unidade: | Data:
ST 005 | Rampa de pedestres com largura de 3,80m, piso em ladrilho hidráulico podotátil (Rampa de acesso 01) | [5 empty] | m | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  | 0.05 | 1 | 0 | 8.35 |  | 0.41
Total - A | [7 empty] | 0.41
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  | 20109 |  | 0.4 | 12.02 | 4.81
Servente |  |  |  | 20002 |  | 0.4 | 8.84 | 3.54
Total - B | [7 empty] | 8.35
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 8.76
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [7 empty] | 8.76
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Ladrilho hidráulico podotátil |  |  |  | 10781 | m² | 34.46 | 2 | 68.92
Argamassa cimento e areia traço 1:4 |  |  |  | 40348 | m³ | 353.6 | 0.02 | 7.07
Total - E | [7 empty] | 75.99
TRANSPORTE |  |  | DMT |  |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS)
Total - G | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | D+E+F |  | R$ | 84.75
BONIFICAÇÃO |  |  |  |  | 35% |  | R$ | 29.66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [6 empty] | R$ | 114.41
OBSERVAÇÃO

## 006 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [5 empty] | Unidade: | Data:
ST 006 | Vistoria previa de edificações | [5 empty] | unid | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Automóvel - VW/ Gol (flex) |  | 30106 | 1 | 0.7 | 0.3 | 17.56 | 14.8 | 16.73
Total - A | [7 empty] | 16.73
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Engennheiro consultor |  |  |  | 20071 |  | 3 | 165.65 | 496.95
Desenhista projetista |  |  |  | 20051 |  | 3 | 31.25 | 93.75
Total - B | [7 empty] | 590.7
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 607.43
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [7 empty] | 607.43
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Total - E | [7 empty] | 0
TRANSPORTE |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário | 3.575
|  |  |  | XP | XR
Total - G | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | D+E+F |  | R$ | 607.43
BONIFICAÇÃO |  |  |  |  | 35% |  | R$ | 212.6
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [6 empty] | R$ | 820.03
OBSERVAÇÃO

## Mapa (hidden)
IFES
TERM. ITACIBÁ

## CX (hidden)
TABELA DE QUANTIDADES
CAIXA | ARMAÇÃO TAMPA (Kg) | FORMA (m²) | CONCRETO CICLÓPICO fck 20 Mpa (m³) | CONCRETO ESTRUTURAL TAMPA fck 30 Mpa (m³)
CE-01 | 154.6656 | 30.36 | 3.01 | 3.2311
CE-02 | 193.1712 | 33.46 | 3.93 | 3.6796
CE-03 | 158.016 | 26.66 | 2.9 | 3.1651
|  |  |  | CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO |  |  |  | CONCRETO CICLÓPICO |  | FORMAS PLANAS DE MADEIRA | [7 empty] | ARMAÇÃO TAMPA |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL 30 Mpa
|  |  | CAIXA | ÁREA | ALT | VOLUME | ÁREA | ALT | VOLUME | PERIM PAREDE | PERIM TAMPA | ALT PAREDE | ALT TAMPA | ÁREA TAMPA | ÁREA LATERAL TAMPA | ÁREA PAREDE | ÁREA TOTAL | COMPRIMENTO | Kg/m | PESO | ÁREA TAMPA | ALTURA | VOLUME
|  |  | CE-01 | 4.42 | 0.05 | 0.221 | 1.89 | 1.2 | 2.268 | 12.04 | 9.92 | 1.2 | 0.15 | 5.88 | 1.488 | 14.448 | 21.816 | 78.15 | 0.96 | 75.024 | 5.88 | 0.15 | 0.882
|  |  | CE-02 | 8.34 | 0.05 | 0.417 | 2.23 | 1.2 | 2.676 | 13.77 | 13.47 | 1.2 | 0.15 | 11.22 | 2.0205 | 16.524 | 29.7645 | 158.96 | 0.96 | 152.6016 | 11.22 | 0.15 | 1.683
|  |  | CE-03 | 5.82 | 0.05 | 0.291 | 2.41 | 1.2 | 2.892 | 10.43 | 11.81 | 1.2 | 0.15 | 8.69 | 1.7715 | 12.516 | 22.9775 | 110.64 | 0.96 | 106.2144 | 8.69 | 0.15 | 1.3035
|  |  | CE-04 | 8.11 | 0.05 | 0.4055 | 3.25 | 1.2 | 3.9 | 12.89 | 12.98 | 1.2 | 0.15 | 10.96 | 1.947 | 15.468 | 28.375 | 155.08 | 0.96 | 148.8768 | 10.96 | 0.15 | 1.644
|  |  | CE-05 | 8.01 | 0.05 | 0.4005 | 3.23 | 1.2 | 3.876 | 12.64 | 12.86 | 1.2 | 0.15 | 10.89 | 1.929 | 15.168 | 27.987 | 154.08 | 0.96 | 147.9168 | 10.89 | 0.15 | 1.6335
|  |  | CE-06 | 5.45 | 0.05 | 0.2725 | 2.35 | 1.2 | 2.82 | 9.71 | 11.45 | 1.2 | 0.15 | 8.33 | 1.7175 | 11.652 | 21.6995 | 134.09 | 0.96 | 128.7264 | 8.33 | 0.15 | 1.2495
|  |  | CE-07 | 7.49 | 0.05 | 0.3745 | 3.11 | 1.2 | 3.732 | 12.07 | 10.37 | 1.2 | 0.15 | 10.37 | 1.5555 | 14.484 | 26.4095 | 179.45 | 0.96 | 172.272 | 10.37 | 0.15 | 1.5555
|  |  | CE-08 | 5.17 | 0.05 | 0.2585 | 2.28 | 1.2 | 2.736 | 9.28 | 11.23 | 1.2 | 0.15 | 8.05 | 1.6845 | 11.136 | 20.8705 | 138.83 | 0.96 | 133.2768 | 8.05 | 0.15 | 1.2075
|  |  | CE-09 | 7.39 | 0.05 | 0.3695 | 2.71 | 1.3 | 3.523 | 12.01 | 13.78 | 1.3 | 0.15 | 11 | 2.067 | 15.613 | 28.68 | 183.11 | 0.96 | 175.7856 | 11 | 0.15 | 1.65
[17 empty] | envelopamento | 16 | 0.62 | 9.92 | por m

## 42611 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
#REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Carrinho de mão |  |  | 30076 | 2 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.36
Ferramnetas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 56.32 |  | 2.81
Total - A | [8 empty] | 3.17
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 1 | 10.22 | 10.22
Operário braçal |  |  |  |  | 20107 |  | 10 | 4.61 | 46.1
Total - B | [8 empty] | 56.32
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 59.49
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 71.67
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Areia grossa jazida com carregamento mecânico |  |  |  |  | 10109 | m3 | 64.22 | 1.207 | 77.51
Cimento CP III |  |  |  |  | 10092 | kg | 0.38 | 367.5 | 139.65
Total - E | [8 empty] | 217.16
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,681XP + 0,710XR + 2,841 |  | Areia |  | 60002 | 24 | 0 | 19.18 | 1.8105 | 34.72 | 0.681 | 0.71 | 2.841
0,676XP + 0,703XR |  | Cimento |  | 60013 | 141 | 0 | 95.31 | 0.3675 | 35.03 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 69.75
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 358.58
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 125.5
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 484.08
OBSERVAÇÃO

## 40313 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40313 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras transporte das madeiras | [6 empty] | m² | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Serra circular (WEG) ou equivalente |  |  | 30073 | 1 | 0.26 | 0.74 | 18.22 | 14.81 | 15.69
Ferramentas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 8.44 |  | 0.42
Total - A | [8 empty] | 16.11
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Carpinteiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20038 |  | 0.52 | 5.61 | 2.91
Operário braçal |  |  |  |  | 20107 |  | 1.2 | 4.61 | 5.53
Total - B | [8 empty] | 8.44
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 24.55
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 24.55
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Caibros 7 X 7 cm (pontalete) |  |  |  |  | 10066 | M3 | 1616 | 0.0024 | 3.87
Prego 18 X 24 |  |  |  |  | 10135 | kg | 10.54 | 0.2 | 2.1
Sarrafo 10 X 2,5 cm |  |  |  |  | 10067 | M3 | 1012 | 0.0015 | 1.51
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) |  |  |  |  | 10065 | M3 | 1884 | 0.0095 | 17.89
Total - E | [8 empty] | 25.37
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,676XP + 0,703XR |  | Caibro |  | 60013 | 24 | 0 | 16.22 | 0.0019 | 0.03 | 0.676 | 0.703 | 0
0,676XP + 0,703XR |  | Sarrafo |  | 60013 | 24 | 0 | 16.22 | 0.0012 | 0.01 | 0.676 | 0.703 | 0
0,676XP + 0,703XR |  | Tábuas |  | 60013 | 24 | 0 | 16.22 | 0.0076 | 0.12 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 0.16
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 50.08
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 17.53
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 67.61
OBSERVAÇÃO

## 40351 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40351 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | [6 empty] | m³ | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Ferramentas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 4.41 |  | 0.22
Total - A | [8 empty] | 0.22
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Ajudante de pedreiro O.A.C. |  |  |  |  | 20072 |  | 0.6 | 4.56 | 2.73
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 |  | 0.3 | 5.61 | 1.68
Total - B | [8 empty] | 4.41
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 0.83 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 4.63
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 5.57
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete |  |  |  |  | 10121 | m3 | 45.57 | 0.3 | 13.67
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído |  |  |  |  | 40358 | m³ | 415.82 | 0.7 | 291.07
Total - E | [8 empty] | 304.74
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,681XP + 0,710XR + 2,841 |  | Areia |  | 60002 | 24 | 0 | 19.18 | 1.8105 | 34.72 | 0.681 | 0.71 | 2.841
0,676XP + 0,703XR |  | Cimento |  | 60013 | 141 | 0 | 95.31 | 0.3675 | 35.03 | 0.676 | 0.703 | 0
Total - G | [8 empty] | 69.75
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 380.06
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 133.02
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 513.08
OBSERVAÇÃO

## 40358 (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS
Código: | Serviço: | [6 empty] | Unidade: | Data:
40358 | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | [6 empty] | m³ | 11/2013
EQUIPAMENTOS |  |  | Código | Quant | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) |  |  | 30070 | 1 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 24.55
Carrinho de mão |  |  | 30076 | 3 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente |  |  | 30071 | 2 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 30.28
Ferramentas manuais |  |  |  | 5% |  |  | 67.54 |  | 3.37
Total - A | [8 empty] | 58.74
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | K ou R | Quant | Salário base | Custo horário
Encarregado de O.A.C. |  |  |  |  | 20060 |  | 1 | 10.22 | 10.22
Operário braçal |  |  |  |  | 20107 |  | 10 | 4.61 | 46.1
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 |  | 2 | 5.61 | 11.22
Total - B | [8 empty] | 67.54
PRODUÇÃO DA EQUIPE - C |  |  |  |  | 1 | CUSTO TOTAL - D = (A+B) |  |  | 126.28
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A+B)/C = D | [8 empty] | 126.28
MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Código | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Total
Areia grossa jazida com carregamento mecânico |  |  |  |  | 10109 | m3 | 64.22 | 0.6447 | 41.4
Cimento CP III |  |  |  |  | 10092 | kg | 0.38 | 357 | 135.66
Pedra britada p/ concreto, sem frete |  |  |  |  | 10125 | m3 | 60.76 | 0.777 | 47.21
Total - E | [8 empty] | 224.27
TRANSPORTE |  |  |  | Código | DMT |  | Custo | Consumo (T) | Custo Unitário
[5 empty] | XP | XR
0,681XP + 0,710XR + 2,841 |  | Areia |  | 60002 | 28 | 0 | 21.9 | 0.9671 | 21.17 | 0.681 | 0.71 | 2.841
0,676XP + 0,703XR |  | Cimento |  | 60013 | 141 | 0 | 95.31 | 0.357 | 34.02 | 0.676 | 0.703 | 0
0,681XP + 0,710XR + 2,841 |  | Pedra |  | 60002 | 7.5 | 1 | 8.65 | 1.1655 | 10.08 | 0.681 | 0.71 | 2.841
Total - G | [8 empty] | 65.27
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | D+E+F |  | R$ | 415.82
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 35% |  | R$ | 145.54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [7 empty] | R$ | 561.36
OBSERVAÇÃO

## Dist
Serviço | Item | Material | Percurso - Origem/Destino | Transporte
|  |  |  | XP | XR | Total
Distância até o ponto médio da Obra
Pavimentação | CBUQ | CAP 50/70 | REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro | 411.8 | 5.7 | 417.5 | Atualizado em 17/07/2019
|  | Brita | Pedreira (P1) - Canteiro | 22.1 | 5.7 | 27.8
|  | Areia | Areal (A1) - Canteiro | 10 | 23.4 | 33.4
|  | Massa Asfáltica | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
| Sub-Base Solo Estabilizado | Saibro | Jazida de Solo (J4) - Pista | 0.86 | 14.34 | 15.2
| Base de Brita Graduada | Brita | Pedreira P1 - Pista | 22.1 | 5.6 | 27.7
|  | Solo | Canteiro - Pista | 0 | 7.74 | 7.74
| Imprimação | CM - 30 | REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro | 411.8 | 5.7 | 417.5
Drenagem Obra de Artes Correntes e Especiais | Pintura de Ligação | RR - 2C | REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro | 411.8 | 5.7 | 417.5
| Concreto Estrutural Concreto Ciclópico Canaleta de Concreto Boca de Bueiro Caixa de Passagem Saída D'água Muro de Arrimo Testa para Dreno etc. | Brita | Pedreira (P1) - Pista | 22.1 | 5.6 | 27.7
|  | Areia | Areal (A1) - Pista | 10 | 5.6 | 15.6
|  | Cimento | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
|  | Pedra de Mão | Pedreira (P1) - Pista | 22.1 | 5.6 | 27.7
|  | Aço | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
|  | Formas/Madeira/Madeiriti | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
Drenagem Obra de Artes Correntes e Especiais | Dreno Profundo | Geotêxteis | Fornecedor (Vitória) - Pista | 159 | 5.6 | 164.6
|  | Brita | Pedreira (P1) - Canteiro | 22.1 | 5.7 | 27.8
|  | Areia | Areal (A1) - Pista | 10 | 5.6 | 15.6
| Colchão Drenante | Brita | Pedreira (P1) - Canteiro | 22.1 | 5.7 | 27.8
|  | Areia | Areal (A1) - Pista | 10 | 5.6 | 15.6
| Transp. de Segmento de Sarjeta Bueiros Tubulares de Concreto | Tubos | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
| Poço de Visita | Tampão F.F.A.P | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
Obras Complementares Meio Ambiente | Cerca de Arame Farpado | Mourões de Madeira | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
|  | Esticadores de Madeira | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
|  | Arame Farpado | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
| Sinalização Horizontal | Tintas | Fornecedor (Vitória) - Pista | 159 | 5.6 | 164.6
| Sinalização Vertical | Pórtico/Semi-Pórticos | Fornecedor (Vitória) - Pista | 159 | 5.6 | 164.6
| Revestimento Vegetal | Grama | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
| Barreira de Segurança | Formas de Madeirit | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8
| Defensa Metálica | Lâmina Maleável | Fornecedor (Vitória) - Pista | 159 | 5.6 | 164.6
| Calçada de Concreto fck: 25MPa | Brita | Pedreira (P1) - Canteiro | 22.1 | 5.7 | 27.8
|  | Areia | Areal (A1) - Pista | 10 | 5.6 | 15.6
|  | Cimento | Fornecedor (Cachoeiro) - Pista | 37.2 | 5.6 | 42.8

## Compos DER
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
[7 empty] | BDI: | 23,32
23.32%
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40167 | 0.48 | 0 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
Serviço: 40167 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente | 30018 | 0 | 1 | 0 | 628.07 | 212.49 | 1 | 628.07
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 628.07
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.5 |  | 13.67
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 36.95
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 665.02
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1700
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0.39
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 0.39
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.09
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 0.48
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40230 | 3.02 | 0 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira
Serviço: 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente | 30044 | M | 1 | 0 | 202.43 | 48.16 | 1 | 202.43
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 0.11 | 0.89 | 247.92 | 83.72 | 1 | 101.78
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 304.21
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 1 |  | 27.35
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 38.99
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 343.2
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 140
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.45
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2.45
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.57
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3.02
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 43340 | 6.22 | 0 | Compactação de aterros 100% P.I.
Serviço: 43340 Compactação de aterros 100% P.I. | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 0.55 | 0.45 | 155.91 | 43.38 | 2 | 210.54
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.55 | 0.45 | 18.05 | 12.15 | 1 | 15.39
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 0 | 0.5 | 0.5 | 15.59 | 14.45 | 1 | 15.02
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 0.5 | 0.5 | 247.92 | 83.72 | 1 | 165.82
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | 30040 | M | 1 | 0 | 187.58 | 58.07 | 1 | 187.58
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.5 | 0.5 | 117.24 | 30.29 | 1 | 73.76
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 668.11
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.5 |  | 13.67
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 36.95
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.84
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 706.9
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 140
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 5.04
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 5.04
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.18
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 6.22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40228 | 4.82 | 0 | Compactação de aterros 100% PN
Serviço: 40228 Compactação de aterros 100% PN | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 0.55 | 0.45 | 155.91 | 43.38 | 2 | 210.54
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.55 | 0.45 | 18.05 | 12.15 | 1 | 15.39
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 0 | 0.5 | 0.5 | 15.59 | 14.45 | 1 | 15.02
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 0.5 | 0.5 | 247.92 | 83.72 | 1 | 165.82
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | 30040 | M | 1 | 0 | 187.58 | 58.07 | 1 | 187.58
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.5 | 0.5 | 117.24 | 30.29 | 1 | 73.76
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 668.11
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.5 |  | 13.67
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 36.95
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 705.06
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 180
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 3.91
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3.91
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.91
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4.82
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42767 | 627.46 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
Serviço: 42767 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30023 | M | 0.1 | 0.9 | 204.45 | 66.49 | 1 | 80.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 80.28
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1.8 |  | 25.97
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 74.04
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 3.7
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 3.7
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 158.02
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 0.83
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 190.38
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB | 10236 | M | 163.83 |  |  | 1 |  | 163.83
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 163.83
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.025 |  | 10.12
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.16 |  | 8.41
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40282 | M3 | 9.91 |  |  | 3 |  | 29.73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | 40303 | M3 | 34.86 |  |  | 2.5 |  | 87.15
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 135.41
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Pré-moldados de concreto
Transp. De Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2PB | 1267 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.66 | 19.19
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 19.19
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 508.81
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 118.65
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 627.46
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | [7 empty] | Unidade: M | 40521 | 658.52 | A incluir | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 1.141 |  | 462.11
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 1.12 |  | 71.88
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 533.99
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 533.99
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 124.53
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 658.52
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40522 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | [7 empty] | Unidade: M | 40522 | 890.2 | A incluir | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 1.57 |  | 635.86
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 1.34 |  | 86
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 721.86
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 721.86
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 168.34
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 890.2
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita | [7 empty] | Unidade: M3 | 40721 | 180.26 | A incluir | Lastro de brita, inclusive transporte da brita
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 34.92
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.74
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 36.66
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 36.66
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete | 10115 | m3 | 61.29 |  |  | 1 |  | 61.29
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 61.29
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Brita
Transp. De Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete | 1239 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.5 | 48.22
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 48.22
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 146.17
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 34.09
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 180.26
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | [7 empty] | Unidade: M | 40515 | 264.02 | A incluir | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 0.386 |  | 156.33
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 0.9 |  | 57.76
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 214.09
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 214.09
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 49.93
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 264.02
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [7 empty] | Unidade: M | 40516 | 373.33 | A incluir | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 0.57 |  | 230.85
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 1.12 |  | 71.88
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 302.73
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 302.73
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 70.6
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 373.33
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | [7 empty] | Unidade: Ud | 40537 | 4514.21 | A incluir | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 5.106 |  | 2067.98
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 21.08 |  | 1592.59
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 3660.57
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3660.57
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 853.64
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4514.21
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40538 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | [7 empty] | Unidade: Ud | 40538 | 6525.64 | A incluir | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 7.889 |  | 3195.12
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 27.75 |  | 2096.51
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 5291.63
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 5291.63
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1234.01
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 6525.64
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | [7 empty] | Unidade: Ud | 40531 | 2109.52 | A incluir | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 2.14 |  | 866.72
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 11.17 |  | 843.89
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 1710.61
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1710.61
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 398.91
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 2109.52
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | [7 empty] | Unidade: Ud | 40532 | 3242.44 | A incluir | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 3.567 |  | 1444.67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 15.68 |  | 1184.62
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 2629.29
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2629.29
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 613.15
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3242.44
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40625 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | [7 empty] | Unidade: Ud | 40625 | 45804.56 | 0 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 5 | 702.55
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 702.55
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 702.55
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 702.55
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 1676 |  | 13223.64
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 6.825 |  | 2891.41
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 22.215 |  | 11622.88
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40311 | M2 | 90.18 |  |  | 96.5 |  | 8702.37
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 36440.3
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 37142.85
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 8661.71
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 45804.56
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40613 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | [7 empty] | Unidade: Ud | 40613 | 13330.28 | 0 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 2 | 281.02
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 281.02
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 281.02
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 281.02
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 381.5 |  | 3010.03
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 2.16 |  | 915.08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 5.425 |  | 2838.36
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40311 | M2 | 90.18 |  |  | 41.75 |  | 3765.01
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 10528.48
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 10809.5
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 2520.78
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 13330.28
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40614 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | [7 empty] | Unidade: Ud | 40614 | 20413.44 | 0 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 3 | 421.53
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 421.53
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 421.53
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 421.53
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 637.5 |  | 5029.87
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 3.15 |  | 1334.49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 8.93 |  | 4672.17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40311 | M2 | 90.18 |  |  | 56.5 |  | 5095.17
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 16131.7
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 16553.23
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3860.21
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 20413.44
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40673 Entrada para descida d'água EDA-01 | [7 empty] | Unidade: Ud | 40673 | 81.88 | 0 | Entrada para descida d'água EDA-01
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 1.08 |  | 5.07
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.11 |  | 57.55
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.072 |  | 3.78
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 66.4
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 66.4
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 15.48
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 81.88
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40674 Entrada para descida d'água EDA-02 | [7 empty] | Unidade: Ud | 40674 | 87.53 | 0 | Entrada para descida d'água EDA-02
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 1.14 |  | 5.35
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.114 |  | 59.64
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.114 |  | 5.99
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 70.98
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 70.98
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 16.55
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 87.53
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | [7 empty] | Unidade: Ud | 40690 | 1551.28 | 0 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01)
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 5.11 |  | 24.01
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 1.34 |  | 701.08
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 2.79 |  | 146.78
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 5.11 |  | 386.06
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 1257.93
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1257.93
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 293.35
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1551.28
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40683 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | [7 empty] | Unidade: M | 40683 | 413.42 | 0 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 2 |  | 15.78
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 2.44 |  | 11.46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.33 |  | 172.65
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 1.18 |  | 62.07
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 0.97 |  | 73.28
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 335.24
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 335.24
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 78.18
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 413.42
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40684 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | [7 empty] | Unidade: Ud | 40684 | 849.87 | 0 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 5.85 |  | 46.15
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 3.5 |  | 16.45
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.96 |  | 502.27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.783 |  | 41.19
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 1.1 |  | 83.1
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 689.16
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 689.16
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 160.71
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 849.87
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40678 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | [7 empty] | Unidade: M | 40678 | 390.07 | 0 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 7 |  | 55.23
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 1.5 |  | 7.05
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.225 |  | 117.72
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.437 |  | 22.99
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 1.5 |  | 113.32
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 316.31
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 316.31
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 73.76
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 390.07
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | [7 empty] | Unidade: Ud | 40679 | 775.58 | 0 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 8 |  | 63.12
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 3.87 |  | 18.18
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.66 |  | 345.31
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.83 |  | 43.66
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 2.1 |  | 158.65
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 628.92
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 628.92
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 146.66
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 775.58
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | [7 empty] | Unidade: Ud | 40685 | 743.47 | 0 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 5 |  | 39.45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 4.5 |  | 21.15
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.66 |  | 345.31
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 1.231 |  | 64.76
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 1.75 |  | 132.21
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 602.88
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 602.88
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 140.59
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 743.47
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | [7 empty] | Unidade: Ud | 40735 | 3815.5 | A incluir | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04)
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra | 40343 | M3 | 326.08 |  |  | 3.8 |  | 1239.1
Apiloamento manual | 40300 | M3 | 42.91 |  |  | 0.5 |  | 21.45
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 1.82 |  | 952.22
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 4.49 |  | 236.21
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 10.05 |  | 645
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 3093.98
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3093.98
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 721.52
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3815.5
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40706 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | [7 empty] | Unidade: M | 40706 | 330.68 | A incluir | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 49.58
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 49.58
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 49.58
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF | 10217 | M | 46.2 |  |  | 1 |  | 46.2
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 46.2
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | 40360 | M3 | 540.1 |  |  | 0.28 |  | 151.22
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.38 |  | 19.99
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 171.21
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Pré-moldados de concreto
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF | 1253 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.04 | 1.16
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.16
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 268.15
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 62.53
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 330.68
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40672 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | [7 empty] | Unidade: M | 40672 | 711.29 | A incluir | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 26.07
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.3
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 27.37
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 27.37
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | 10255 | CJ | 184.94 |  |  | 1 |  | 184.94
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 184.94
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.05 |  | 20.25
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 0.03 |  | 12.7
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.217 |  | 113.53
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.73 |  | 38.4
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 2.1 |  | 158.65
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | 40302 | M3 | 55.36 |  |  | 0.326 |  | 18.04
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 361.57
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Pré-moldados de concreto
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | 1352 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.1 | 2.9
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 2.9
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 576.78
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 134.51
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 711.29
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 42699 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | [7 empty] | Unidade: M | 42699 | 277.06 | 0 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 0.83
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 1.65 |  | 7.75
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 0.015 |  | 6.35
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.13 |  | 68.01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.125 |  | 6.57
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 1.8 |  | 135.99
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 224.67
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 224.67
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 52.39
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 277.06
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40668 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | [7 empty] | Unidade: M | 40668 | 105.4 | 0 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.2 |  | 2.88
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 14.52
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 0.72
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0.72
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 15.24
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 15.24
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.0031 |  | 3.13
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 3.13
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 0.978 |  | 4.59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.084 |  | 43.94
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.107 |  | 5.62
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira | 40317 | M2 | 51.62 |  |  | 0.251 |  | 12.95
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 67.1
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 85.47
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 19.93
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 105.4
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40667 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | [7 empty] | Unidade: M | 40667 | 95.75 | 0 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.2 |  | 2.88
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 14.52
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 0.72
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0.72
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 15.24
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 15.24
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.0031 |  | 3.13
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 3.13
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 1.08 |  | 5.07
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.085 |  | 44.47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.185 |  | 9.73
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 59.27
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 77.64
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 18.11
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 95.75
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40693 Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | [7 empty] | Unidade: M | 40693 | 36.45 | 0 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação)
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.562 |  | 29.56
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 29.56
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Areia
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 29.56
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 6.89
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 36.45
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | [7 empty] | Unidade: Ud | 40547 | 4370.39 | A incluir | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.2 |  | 5.26
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 28.54
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.42
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.42
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 29.96
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 29.96
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Apiloamento manual | 40300 | M3 | 42.91 |  |  | 6 |  | 257.46
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | 40351 | M3 | 405.01 |  |  | 2.71 |  | 1097.57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.144 |  | 7.57
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | 40283 | M3 | 10.92 |  |  | 19.9 |  | 217.3
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 25.6 |  | 1934.08
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 3513.98
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3543.94
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 826.45
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4370.39
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40647 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | [7 empty] | Unidade: M | 40647 | 142.43 | A incluir | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.3 |  | 7.89
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.45 |  | 6.49
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1.2 |  | 13.96
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 28.34
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.41
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 29.75
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 29.75
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.32 |  | 20.55
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | 10119 | m3 | 49.19 |  |  | 0.27 |  | 13.28
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio) | 10249 | M | 20.59 |  |  | 1 |  | 20.59
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 54.42
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40282 | M3 | 9.91 |  |  | 0.75 |  | 7.43
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | 40303 | M3 | 34.86 |  |  | 0.1 |  | 3.48
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 10.91
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 0.48 | 6.53 | Areia
Transporte de Brita Gadruada | 1028 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 0.405 | 13.02 | Brita
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio) | 1083 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.03 | 0.87 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 20.42
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 115.5
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 26.93
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 142.43
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40662 | 61.67 | 0 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação
Serviço: 40662 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 2.63
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 2.63
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.63
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | M2 | 4.7 |  |  | 0.25 |  | 1.17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.034 |  | 17.78
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.018 |  | 0.94
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40316 | M2 | 59.77 |  |  | 0.46 |  | 27.49
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 47.38
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 50.01
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 11.66
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 61.67
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | [7 empty] | Unidade: Ud | 40734 | 2637.93 | A incluir | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03)
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra | 40343 | M3 | 326.08 |  |  | 2.53 |  | 824.98
Apiloamento manual | 40300 | M3 | 42.91 |  |  | 0.4 |  | 17.16
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 1.258 |  | 658.18
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 3.09 |  | 162.56
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 7.42 |  | 476.21
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 2139.09
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2139.09
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 498.84
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 2637.93
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40754 | 1.23 | 0 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
Serviço: 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 0.98 | 0.02 | 155.91 | 43.38 | 1 | 153.65
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18.05 | 12.15 | 1 | 15.1
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 0 | 0.52 | 0.48 | 15.59 | 14.45 | 1 | 15.04
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 0.55 | 0.45 | 247.92 | 83.72 | 1 | 174.03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | 30040 | M | 1 | 0 | 187.58 | 58.07 | 1 | 187.58
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente | 30033 | 0 | 0.78 | 0.22 | 192.45 | 61.52 | 1 | 163.64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.52 | 0.48 | 117.24 | 30.29 | 1 | 75.5
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 784.54
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 61.22
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 845.76
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 841
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 1
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.23
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1.23
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40757 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | [7 empty] | Unidade: M3 | 40757 | 18.68 | 0 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 0.8 | 0.2 | 155.91 | 43.38 | 2 | 266.8
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.8 | 0.2 | 18.05 | 12.15 | 1 | 16.87
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 0 | 0.6 | 0.4 | 15.59 | 14.45 | 1 | 15.13
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 1 | 0 | 247.92 | 83.72 | 1 | 247.92
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente | 30037 | M | 0.55 | 0.45 | 114.97 | 44.25 | 1 | 83.14
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | 30040 | M | 0.6 | 0.4 | 187.58 | 58.07 | 1 | 135.77
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente | 30033 | 0 | 0.5 | 0.5 | 192.45 | 61.52 | 1 | 126.98
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.6 | 0.4 | 117.24 | 30.29 | 1 | 82.46
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 975.07
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Greidista | 20088 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 5 |  | 58.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 85.78
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 1060.85
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 70
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 15.15
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Areia
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 15.15
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3.53
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 18.68
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40780 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | [7 empty] | Unidade: M3 | 40780 | 106.82 | A incluir | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 1 | 0 | 155.91 | 43.38 | 1 | 155.91
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18.05 | 12.15 | 1 | 15.1
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 0 | 0.6 | 0.4 | 15.59 | 14.45 | 2 | 30.26
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 1 | 0 | 247.92 | 83.72 | 1 | 247.92
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente | 30038 | M | 0.8 | 0.2 | 179.43 | 53.86 | 1 | 154.31
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | 30040 | M | 0.4 | 0.6 | 187.58 | 58.07 | 1 | 109.87
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente | 30033 | 0 | 0.6 | 0.4 | 192.45 | 61.52 | 1 | 140.07
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.6 | 0.4 | 117.24 | 30.29 | 2 | 164.92
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 1018.36
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.6 |  | 15.78
Greidista | 20088 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 5 |  | 58.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 88.41
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 1106.77
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 60
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 18.44
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | 10119 | m3 | 49.19 |  |  | 0.7 |  | 34.43
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 34.43
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transporte de Brita Gadruada | 1028 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.05 | 33.75 | Brita
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 33.75
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 86.62
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 20.2
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 106.82
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40812 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | [7 empty] | Unidade: M3 | 40812 | 98.56 | 0 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 1 | 0 | 155.91 | 43.38 | 1 | 155.91
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18.05 | 12.15 | 1 | 15.1
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | M | 1 | 0 | 247.92 | 83.72 | 1 | 247.92
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente | 30038 | M | 0.8 | 0.2 | 179.43 | 53.86 | 1 | 154.31
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente | 30033 | 0 | 0.5 | 0.5 | 192.45 | 61.52 | 1 | 126.98
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 700.22
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Greidista | 20088 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 74.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 774.36
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 70
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 11.06
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | 10119 | m3 | 49.19 |  |  | 1.4 |  | 68.86
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 68.86
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 79.92
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 18.64
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 98.56
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40816 | 0.84 | 0 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
Serviço: 40816 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | 30009 | M | 1 | 0 | 163.12 | 52.9 | 1 | 163.12
Tanque estacionário 20.000 L | 30084 | 0 | 1 | 0 | 5.23 | 3.74 | 1 | 5.23
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.5 | 0.5 | 117.24 | 30.29 | 1 | 73.76
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | 30051 | M | 0.5 | 0.5 | 7.09 | 4.44 | 1 | 5.76
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 247.87
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 6 |  | 69.84
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 96.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 344.01
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 500
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0.68
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 0.68
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.16
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 0.84
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40828 T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | [7 empty] | Unidade: M2 | 40828 | 9.06 | A incluir | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t) | 30001 | M | 1 | 0 | 167.31 | 48.22 | 2 | 334.62
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30024 | M | 0.5 | 0.5 | 333.85 | 132.1 | 1 | 232.97
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente | 30053 | M | 0.8 | 0.2 | 5.06 | 3.69 | 1 | 4.78
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | 30009 | M | 1 | 0 | 163.12 | 52.9 | 1 | 163.12
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente | 30035 | 0 | 0.6 | 0.4 | 98.09 | 49.13 | 1 | 78.5
Tanque estacionário 20.000 L | 30084 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5.23 | 3.74 | 2 | 8.97
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.6 | 0.4 | 117.24 | 30.29 | 1 | 82.46
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | 30051 | M | 0.6 | 0.4 | 7.09 | 4.44 | 1 | 6.03
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 911.45
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 10 |  | 116.4
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 142.7
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 1054.15
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 300
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 3.51
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete | 10113 | m3 | 77.1 |  |  | 0.014 |  | 1.07
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete | 10114 | m3 | 60.22 |  |  | 0.0153 |  | 0.92
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 1.99
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Lavagem de Brita para tratamento | 42229 | m³ | 15.51 |  |  | 0.0293 |  | 0.45
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0.45
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete | 1024 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 0.021 | 0.67 | Brita
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete | 1025 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 0.023 | 0.73 | Brita
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.4
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 7.35
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.71
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 9.06
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | [7 empty] | Unidade: M3 | 42045 | 6.16 | 0 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argila (barreiras comerciais - saibreiras) | 10564 | M3 | 6.16 |  |  | 1 |  | 6.16
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 6.16
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 6.16
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 6.16
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40843 | 150.08 | A incluir | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa
Serviço: 40843 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | [7 empty] | Unidade: t
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente | 30041 | 0 | 0.84 | 0.16 | 197.82 | 100.1 | 1 | 182.18
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | 30032 | M | 0.96 | 0.04 | 175.45 | 59 | 1 | 170.79
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente | 30035 | 0 | 0.3 | 0.7 | 98.09 | 49.13 | 1 | 63.81
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.59 | 0.41 | 117.24 | 30.29 | 1 | 81.59
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | 30051 | M | 0.59 | 0.41 | 7.09 | 4.44 | 1 | 6
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 504.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Rasteleiro | 20156 | 1.24 | 14.43 |  |  | 4 |  | 57.72
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 8 |  | 93.12
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 177.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.85
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 690.36
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 36
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 19.17
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | 10119 | m3 | 49.19 |  |  | 0.3996 |  | 19.65
Filler | 10098 | t | 141.9 |  |  | 0.03 |  | 4.25
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | 10120 | m3 | 30.6 |  |  | 0.2071 |  | 6.33
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 30.23
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível | 40840 | t | 42.18 |  |  | 1 |  | 42.18
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 42.18
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Brita
Transporte de Brita Gadruada | 1028 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 0.5995 | 19.27 | Produto Pétreo
Transporte de Filler | 1032 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.03 | 0.87 | Produto Pétreo
Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) s/ frete | 1029 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 0.3106 | 9.98
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 30.12
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 121.7
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 28.38
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 150.08
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40968 | 4446.4 | 0 | CM-30, fornecimento
Serviço: 40968 CM-30, fornecimento | [7 empty] | Unidade: t
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
CM 30 | 10006 | t | 4446.4 |  |  | 1 |  | 4446.4
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 4446.4
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
Este serviço não tem BDI |  |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 4446.4
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4446.4
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41360 | 3016.56 | 0 | CAP-50/70, fornecimento
Serviço: 41360 CAP-50/70, fornecimento | [7 empty] | Unidade: t
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
CAP 50/70 | 10001 | t | 3016.56 |  |  | 1 |  | 3016.56
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 3016.56
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
Este serviço não tem BDI |  |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3016.56
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3016.56
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40976 | 56050 | 0 | Dope, fornecimento
Serviço: 40976 Dope, fornecimento | [7 empty] | Unidade: t
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Dope AT | 10028 | t | 56050 |  |  | 1 |  | 56050
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 56050
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
Este serviço não tem BDI |  |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 56050
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 56050
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40969 Emulsão RR-2C, fornecimento | [7 empty] | Unidade: t | 40969 | 2534.35 | 0 | Emulsão RR-2C, fornecimento
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Emulsao RR 2C | 10010 | t | 2534.35 |  |  | 1 |  | 2534.35
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 2534.35
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
Este serviço não tem BDI |  |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2534.35
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 2534.35
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40972 | 0 | 0 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
Serviço: 40972 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | [7 empty] | Unidade: %
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
Este serviço não tem BDI |  |  |  |  | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 0
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40903 Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | [7 empty] | Unidade: M | 40903 | 23.86 | A incluir | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 7 |  | 81.48
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 107.78
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 5.38
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 5.38
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 113.16
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 60
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 1.88
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m | 10140 | rl | 341.46 |  |  | 0.008 |  | 2.73
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m | 10260 | PÇ | 34.23 |  |  | 0.04 |  | 1.36
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m | 10261 | PÇ | 28.82 |  |  | 0.4 |  | 11.52
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 15.61
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | 40256 | M3 | 77.53 |  |  | 0.0198 |  | 1.53
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 1.53
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m | 1002 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0002 | 0 | Arame
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2,20 m | 1630 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0021 | 0.06 | Pré-moldados de concreto
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2,00 m | 1631 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0096 | 0.27 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.33
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 19.35
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 4.51
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 23.86
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40902 | 5.11 | 0 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame
Serviço: 40902 Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 9 |  | 104.76
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 131.06
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 6.55
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 6.55
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 137.61
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 60
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.29
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Grampo para cerca (galvanizado) | 10137 | kg | 11.76 |  |  | 0.01 |  | 0.11
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0.11
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | 40256 | M3 | 77.53 |  |  | 0.0225 |  | 1.74
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 1.74
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 4.14
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.97
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 5.11
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | [7 empty] | Unidade: Ud | 40910 | 15241.78 | 0 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) | 30005 | M | 0.4 | 0.6 | 151.95 | 41.15 | 4 | 341.88
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 341.88
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 40 |  | 577.2
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 40 |  | 1052
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 160 |  | 1862.4
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 3491.6
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 174.58
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 174.58
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 4008.06
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 4008.06
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete | 10115 | m3 | 61.29 |  |  | 1.8 |  | 110.32
Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm | 10064 | CJ | 1388.56 |  |  | 1 |  | 1388.56
Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm | 101971 | Ud | 7.73 |  |  | 16 |  | 123.68
Parafusos completos 5/16 X 65 mm | 10326 | Ud | 0.65 |  |  | 28 |  | 18.2
Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 3,60 m | 10324 | PÇ | 125.92 |  |  | 13 |  | 1636.96
Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp. = 3,60 m | 10325 | PÇ | 126.65 |  |  | 2 |  | 253.3
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 3531.02
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 56.44 |  | 445.31
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp. | 43343 | M2 | 78.15 |  |  | 8 |  | 625.2
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada | 42475 | M3 | 489.36 |  |  | 3.5 |  | 1712.76
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 10.72 |  | 563.97
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 19.5 |  | 1473.22
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 4820.46
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Areia
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 12359.54
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 2882.24
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 15241.78
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40925 | 18.23 | A incluir | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²
Serviço: 40925 Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) | 30101 | 0 | 0.4 | 0.6 | 112.47 | 27.63 | 1 | 61.56
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente | 30092 | 0 | 1 | 0 | 198.7 | 96.36 | 1 | 198.7
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 260.26
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 26.3 |  |  | 2 |  | 52.6
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 8 |  | 93.12
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 145.72
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 7.28
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 7.28
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 413.26
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 200
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.06
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Micro-esfera (preço médio) | 10346 | kg | 11.78 |  |  | 0.385 |  | 4.53
Tinta base água (preço médio) | 10317 | BD | 276.66 |  |  | 0.001 |  | 0.27
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio) | 10339 | BD | 234.72 |  |  | 0.0333 |  | 7.81
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 12.61
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Insumos sinalização
Transp. de Micro-esfera (preço médio) | 1090 | t | 0,676XP + 0,703XR | 159 | 5.6 | 111.42 | 0.0004 | 0.04 | Insumos sinalização
Transp. de Tinta | 1088 | t | 0,676XP + 0,703XR | 159 | 5.6 | 111.42 | 0.0001 | 0.01 | Insumos sinalização
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) | 1089 | t | 0,676XP + 0,703XR | 159 | 5.6 | 111.42 | 0.0006 | 0.06
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.11
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 14.78
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3.45
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 18.23
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42524 | 95.72 | 0 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão)
Serviço: 42524 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de referência Elgimaq ou equivalente | 30140 | 0 | 1 | 0 | 26.56 | 21.48 | 1 | 26.56
Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine simples (flex), ou equivalente | 30102 | M | 1 | 0 | 197.01 | 33.72 | 1 | 197.01
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 0.5 | 0.5 | 140.51 | 37.26 | 1 | 88.88
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente | 30092 | 0 | 1 | 0 | 198.7 | 96.36 | 1 | 198.7
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 511.15
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 72.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 3.64
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 3.64
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 587.65
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 20
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 29.38
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Material termoplástico (extrusão) | 11486 | SC | 253 |  |  | 0.1371 |  | 34.68
Micro-esfera (preço médio) | 10346 | kg | 11.78 |  |  | 0.4 |  | 4.71
Redutor tipo 2002 primeira qualidade | 11487 | L | 9.48 |  |  | 0.06 |  | 0.56
Tinta base água (preço médio) | 10317 | BD | 276.66 |  |  | 0.03 |  | 8.29
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 48.24
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 77.62
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 18.1
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 95.72
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40932 | 22.1 | 0 | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação
Serviço: 40932 Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 1 | 140.51
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente | 30094 | 0 | 1 | 0 | 18.84 | 18.15 | 2 | 37.68
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina | 30093 | 0 | 1 | 0 | 16.38 | 12 | 1 | 16.38
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 194.57
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Oficial | 20099 | 1.65 | 19.2 |  |  | 2 |  | 38.4
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 111.26
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 305.83
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 80
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 3.82
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Cola a base de poliester | 10362 | kg | 17.2 |  |  | 0.07 |  | 1.2
Tacha monodirecional | 10358 | Ud | 12.9 |  |  | 1 |  | 12.9
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14.1
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Código
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 17.92
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 4.18
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 22.1
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | [7 empty] | Unidade: Ud | 40934 | 22.26 | 0 | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 1 | 140.51
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente | 30094 | 0 | 1 | 0 | 18.84 | 18.15 | 2 | 37.68
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina | 30093 | 0 | 1 | 0 | 16.38 | 12 | 1 | 16.38
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 194.57
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Oficial | 20099 | 1.65 | 19.2 |  |  | 2 |  | 38.4
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 111.26
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 305.83
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 80
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 3.82
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Cola a base de poliester | 10362 | kg | 17.2 |  |  | 0.07 |  | 1.2
Tacha bidirecional | 10359 | Ud | 13.03 |  |  | 1 |  | 13.03
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14.23
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 18.05
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 4.21
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 22.26
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40933 Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | [7 empty] | Unidade: Ud | 40933 | 56.26 | 0 | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 1 | 140.51
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente | 30094 | 0 | 1 | 0 | 18.84 | 18.15 | 2 | 37.68
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina | 30093 | 0 | 1 | 0 | 16.38 | 12 | 1 | 16.38
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 194.57
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Oficial | 20099 | 1.65 | 19.2 |  |  | 2 |  | 38.4
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 111.26
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 305.83
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 35
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 8.73
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Cola a base de poliester | 10362 | kg | 17.2 |  |  | 0.2 |  | 3.44
Tachao monodirecional | 10360 | Ud | 33.45 |  |  | 1 |  | 33.45
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 36.89
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 45.62
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 10.64
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 56.26
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40936 | 554.22 | 0 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira
Serviço: 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 0.15 | 0.85 | 140.51 | 37.26 | 1 | 52.74
Furadeira elétrica de bancada | 30096 | 0 | 0.01 | 0.99 | 0.7 | 0.04 | 1 | 0.04
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm | 30097 | 0 | 0.01 | 0.99 | 31.67 | 27.09 | 1 | 27.13
Serra circular manual | 30095 | 0 | 0.01 | 0.99 | 2.74 | 0.1 | 1 | 0.12
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 80.03
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Desenhista | 20048 | 0 | 6498.26 |  |  | 0.0045 |  | 29.24
Pintor | 20111 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 66.95
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuis | 2000 | 5 | x |  |  |  |  | 3.35
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 3.35
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 150.33
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 150.33
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 | 10379 | M2 | 62.37 |  |  | 1 |  | 62.37
Esmalte sintético fosco secagem rápida | 10370 | GL | 94.57 |  |  | 0.0455 |  | 4.3
Lixa d'água nº 80 | 10373 | Ud | 1.16 |  |  | 0.08 |  | 0.09
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") | 10375 | Ud | 0.3 |  |  | 4 |  | 1.2
Película preto legenda | 10368 | M2 | 84.38 |  |  | 0.185 |  | 15.61
Película refletiva grau técnico todas as cores | 10380 | M2 | 118.77 |  |  | 1.354 |  | 160.81
Primer base cromato de zinco | 10381 | GL | 87.48 |  |  | 0.0909 |  | 7.95
Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm) | 10374 | Ud | 45.13 |  |  | 1 |  | 45.13
Tinner comum | 10372 | L | 14.64 |  |  | 0.0491 |  | 0.71
Tinta acrílica | 10371 | BD | 180.88 |  |  | 0.0051 |  | 0.92
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 299.09
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 449.42
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 104.8
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 554.22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41203 | 530.28 | A incluir | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação
Serviço: 41203 Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Montador | 20096 | 1.96 | 22.81 |  |  | 1 |  | 22.81
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 84.03
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 4.2
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 4.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 88.23
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 12
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 7.35
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável | 10342 | M | 208 |  |  | 2 |  | 416
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 416
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | 40256 | M3 | 77.53 |  |  | 0.05 |  | 3.87
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 3.87
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Insumos sinalização
Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável | 1091 | t | 0,676XP + 0,703XR | 159 | 5.6 | 111.42 | 0.025 | 2.78 | Insumos sinalização
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 2.78
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 430
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 100.28
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 530.28
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42046 | 90.05 | 0 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação
Serviço: 42046 Cones para sinalização, fornecimento e colocação | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 11.64
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 11.64
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 40
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0.29
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Cone para sinalizaçao ( NBR-15.071, h=75cm) | 10364 | Ud | 72.73 |  |  | 1 |  | 72.73
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 72.73
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 73.02
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 17.03
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 90.05
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42047 | 39.19 | 0 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes
Serviço: 42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 26.07
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuis | 2000 | 5 | x |  |  |  |  | 1.3
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 27.37
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 4
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 6.84
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caibros 7 X 7 cm | 10062 | m | 7.92 |  |  | 2 |  | 15.84
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.009 |  | 9.1
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 24.94
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 31.78
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 7.41
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 39.19
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40937 | 452.86 | 0 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético
Serviço: 40937 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 0.15 | 0.85 | 140.51 | 37.26 | 1 | 52.74
Furadeira elétrica de bancada | 30096 | 0 | 0.01 | 0.99 | 0.7 | 0.04 | 1 | 0.04
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm | 30097 | 0 | 0.01 | 0.99 | 31.67 | 27.09 | 1 | 27.13
Serra circular manual | 30095 | 0 | 0.01 | 0.99 | 2.74 | 0.1 | 1 | 0.12
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 80.03
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de carpinteiro | 20039 | 1.01 | 11.75 |  |  | 2 |  | 23.5
Desenhista | 20048 | 3530.9 | 6498.26 |  |  | 0.0045 |  | 29.24
Pintor | 20111 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 90.45
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuis | 2000 | 5 | x |  |  |  |  | 4.52
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 4.52
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 175
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 175
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 | 10379 | M2 | 62.37 |  |  | 1 |  | 62.37
Esmalte sintético brilhante secagem rápida | 10369 | GL | 83.45 |  |  | 0.0455 |  | 3.79
Esmalte sintético fosco secagem rápida | 10370 | GL | 94.57 |  |  | 0.0455 |  | 4.3
Lixa d'água nº 80 | 10373 | Ud | 1.16 |  |  | 0.08 |  | 0.09
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") | 10375 | Ud | 0.3 |  |  | 4 |  | 1.2
Película refletiva grau técnico todas as cores | 10380 | M2 | 118.77 |  |  | 0.539 |  | 64.01
Primer base cromato de zinco | 10381 | GL | 87.48 |  |  | 0.0909 |  | 7.95
Ripão de 2,5 X 7.0 cm | 10069 | m3 | 1370.24 |  |  | 0.0018 |  | 2.46
Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm) | 10374 | Ud | 45.13 |  |  | 1 |  | 45.13
Tinta acrílica | 10371 | BD | 180.88 |  |  | 0.0051 |  | 0.92
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 192.22
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 367.22
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 85.64
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 452.86
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42200 | 5.75 | 0 | Hidrossemeadura simples em taludes
Serviço: 42200 Hidrossemeadura simples em taludes | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 1 | 0 | 155.91 | 43.38 | 1 | 155.91
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 155.91
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 23.28
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuis | 2000 | 5 | x |  |  |  |  | 1.16
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 180.35
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 350
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0.51
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Conformação manual de taludes | 42199 | M2 | 1.33 |  |  | 1 |  | 1.33
Hidrossemeadura simples | 42237 | m2 | 2.82 |  |  | 1 |  | 2.82
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 4.15
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 4.66
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.09
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 5.75
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 42041 Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | [7 empty] | Unidade: M | 42041 | 25.42 | A incluir | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
0
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 0.8 |  | 9.31
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 11.94
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 0.59
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0.59
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 12.53
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 12.53
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Arame recozido 18 | 10134 | kg | 11.99 |  |  | 0.007 |  | 0.08
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) | 10073 | DZ | 60.38 |  |  | 0.0312 |  | 1.88
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m) | 10847 | M2 | 5.02 |  |  | 1.2 |  | 6.02
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 7.98
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Geotêxtil | 1169 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0003 | 0 | Madeira em Geral
Transp. de Madeira roliça | 1168 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0035 | 0.1 | Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.1
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 20.61
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 4.81
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 25.42
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42206 | 15.78 | A incluir | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)
Serviço: 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 0.5 | 0.5 | 155.91 | 43.38 | 1 | 99.64
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.25 | 0.75 | 18.05 | 12.15 | 1 | 13.62
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 113.26
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 10 |  | 116.4
Técnico em meio ambiente | 20010 | 3530.9 | 6498.26 |  |  | 0.0045 |  | 29.24
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 145.64
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 7.28
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 7.28
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 266.18
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 50
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 5.32
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Grama esmeralda em placas | 10569 | M2 | 6.9 |  |  | 1 |  | 6.9
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 6.9
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Grama em placa
Transporte de Grama | 1014 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.02 | 0.58
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.58
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 12.8
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 2.98
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 15.78
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42044 | 4824.16 | 0 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo
Serviço: 42044 Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Engenheiro pleno | 20069 | 10563.18 | 19440.47 |  |  | 0.0182 |  | 353.81
Engenheiro junior | 20070 | 8690.41 | 15993.83 |  |  | 0.0182 |  | 291.08
Secretária | 20114 | 2945.28 | 5420.49 |  |  | 0.0364 |  | 197.3
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 842.19
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 842.19
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 842.19
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Serviços gráficos e materiais de consumo | 10584 | Mes | 3069.71 |  |  | 1 |  | 3069.71
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 3069.71
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3911.9
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 912.26
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4824.16
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40303 | 43 | 0 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)
Serviço: 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente | 30075 | 0 | 1 | 0 | 14.38 | 12.6 | 1 | 14.38
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 14.38
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.2 |  | 5.26
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 4 |  | 47.48
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 52.74
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.63
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.63
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 69.75
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 34.87
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 34.87
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 8.13
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 43
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40433 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [7 empty] | Unidade: M | 40433 | 556.07 | A incluir | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30023 | M | 0.1 | 0.9 | 204.45 | 66.49 | 1 | 80.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 80.28
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1.8 |  | 25.97
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 74.04
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 3.7
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 3.7
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 158.02
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 158.02
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB | 10225 | M | 138.59 |  |  | 1 |  | 138.59
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 138.59
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.025 |  | 10.12
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.16 |  | 8.41
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40282 | M3 | 9.91 |  |  | 3 |  | 29.73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | 40303 | M3 | 34.86 |  |  | 2.5 |  | 87.15
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 135.41
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB | 1006 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.65 | 18.9 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 18.9
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 450.92
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 105.15
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 556.07
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40453 Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [7 empty] | Unidade: M | 40453 | 528.5 | A incluir | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30023 | M | 0.1 | 0.9 | 204.45 | 66.49 | 1 | 80.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 80.28
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 88.57
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 4.42
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 4.42
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 173.27
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 173.27
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB | 10226 | M | 215.58 |  |  | 1 |  | 215.58
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 215.58
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.032 |  | 12.96
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 12.96
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB | 1269 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.92 | 26.75 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 26.75
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 428.56
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 99.94
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 528.5
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40591 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | [7 empty] | Unidade: M | 40591 | 11230.68 | 0 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | 30004 | M | 1 | 0 | 140.51 | 37.26 | 2 | 281.02
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 281.02
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 281.02
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 281.02
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 276 |  | 2177.64
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 0.69 |  | 292.31
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 4.62 |  | 2417.18
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | 40328 | M3 | 97.58 |  |  | 18 |  | 1756.44
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40311 | M2 | 90.18 |  |  | 24.2 |  | 2182.35
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 8825.92
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 9106.94
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 2123.74
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 11230.68
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40478 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [7 empty] | Unidade: M | 40478 | 1100.58 | A incluir | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30023 | M | 0.2 | 0.8 | 204.45 | 66.49 | 1 | 94.08
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 94.08
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 4 |  | 57.72
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 8 |  | 93.12
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 177.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.85
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 280.07
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 280.07
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB | 10237 | M | 265.9 |  |  | 2 |  | 531.8
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 531.8
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.064 |  | 25.92
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 25.92
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. De Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2PB | 1271 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 1.88 | 54.67 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 54.67
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 892.46
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 208.12
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1100.58
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40483 Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | [7 empty] | Unidade: M | 40483 | 1465.79 | A incluir | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30023 | M | 0.3 | 0.7 | 204.45 | 66.49 | 1 | 107.87
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 107.87
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 6 |  | 86.58
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 10 |  | 116.4
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 229.28
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 11.46
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 11.46
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 348.61
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 348.61
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB | 10238 | M | 359.9 |  |  | 2 |  | 719.8
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 719.8
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.09 |  | 36.45
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 36.45
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB | 1275 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 2.88 | 83.75 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 83.75
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1188.61
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 277.18
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1465.79
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 41102 BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | [7 empty] | Unidade: M | 41102 | 2056.9 | A incluir | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente | 30028 | M | 0.9 | 0.1 | 328.56 | 149.4 | 1 | 310.64
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 310.64
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4.7 |  | 54.7
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 67.85
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 378.49
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 378.49
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Anel pré moldado para bueiro celular 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45 | 10675 | Ud | 1150.77 |  |  | 1 |  | 1150.77
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 1150.77
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 0.15 |  | 63.54
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 63.54
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) | 60004 | T | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 2.584 | 75.14 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 75.14
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1667.94
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 388.96
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 2056.9
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 41103 BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | [7 empty] | Unidade: M | 41103 | 2856.97 | A incluir | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente | 30028 | M | 0.9 | 0.1 | 328.56 | 149.4 | 1 | 310.64
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 310.64
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4.7 |  | 54.7
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 67.85
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 378.49
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 378.49
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45 | 10676 | Ud | 1711.25 |  |  | 1 |  | 1711.25
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 1711.25
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 0.27 |  | 114.38
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 114.38
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) | 60004 | T | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 3.872 | 112.59 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 112.59
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2316.71
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 540.26
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 2856.97
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40221 | 8.07 | 0 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira
Serviço: 40221 Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30024 | M | 1 | 0 | 333.85 | 132.1 | 1 | 333.85
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente | 30018 | 0 | 1 | 0 | 628.07 | 212.49 | 1 | 628.07
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 961.92
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.3 |  | 8.2
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 19.84
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 981.76
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 150
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 6.54
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Pré-moldados de concreto
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 6.54
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.53
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 8.07
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40177 | 4.27 | 0 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras
Serviço: 40177 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente | 30016 | M | 1 | 0 | 317.38 | 115.44 | 1 | 317.38
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 317.38
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.5 |  | 13.67
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 25.31
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 342.69
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 99
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 3.46
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Pré-moldados de concreto
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3.46
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.81
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4.27
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42201 | 4.03 | 0 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos
Serviço: 42201 Hidrossemeadura simples em terrenos planos | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 1 | 0 | 155.91 | 43.38 | 1 | 155.91
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 155.91
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 23.28
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.16
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 180.35
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 400
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0.45
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Hidrossemeadura | 42237 | m2 | 2.82 |  |  | 1 |  | 2.82
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 2.82
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 3.27
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.76
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4.03
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41500 | 261.39 | 0 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES
Serviço: 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 211.96
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 49.43
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 261.39
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41501 | 34.91 | 0 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
Serviço: 41501 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 28.31
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 6.6
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 34.91
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41499 | 291.2 | 0 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m
Serviço: 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 236.13
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 55.07
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 291.2
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41503 | 421.98 | 0 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
Serviço: 41503 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 342.18
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 79.8
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 421.98
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41527 | 1764.88 | 0 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
Serviço: 41527 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 1431.14
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 333.74
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1764.88
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41556 | 101.47 | A incluir | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte
Serviço: 41556 Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente | 30016 | M | 1 | 0 | 317.38 | 115.44 | 1 | 317.38
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 317.38
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.5 |  | 13.67
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 25.31
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 342.69
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 99
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 3.46
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | 10120 | m3 | 30.6 |  |  | 1 |  | 30.6
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 30.6
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produto Pétreo
Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) s/ frete | 1029 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.5 | 48.22
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 48.22
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 82.28
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 19.19
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 101.47
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40915 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | [7 empty] | Unidade: M2 | 40915 | 106.38 | A incluir | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 26.07
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.3
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 27.37
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 27.37
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | 10119 | m3 | 49.19 |  |  | 0.04 |  | 1.96
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.005 |  | 5.06
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 7.02
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.02 |  | 8.1
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.08 |  | 41.85
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 49.95
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transporte de Brita Gadruada | 1028 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 0.06 | 1.92 | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.92
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 86.26
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 20.12
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 106.38
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40901 | 17.8 | A incluir | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso
Serviço: 40901 Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
0
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 5 |  | 58.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 84.5
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 4.22
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 4.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 88.72
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 60
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 1.47
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m | 10138 | rl | 519.75 |  |  | 0.004 |  | 2.07
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca | 10074 | DZ | 143.88 |  |  | 0.0417 |  | 5.99
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.) | 10075 | DZ | 641.14 |  |  | 0.0042 |  | 2.69
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 10.75
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | 40256 | M3 | 77.53 |  |  | 0.0225 |  | 1.74
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 1.74
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Arame
Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m | 1628 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0002 | 0 | Mourão
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20 m - D=0,10m) m. branca | 1015 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0132 | 0.38 | Mourão
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50 m - D=0,10m) m. branca (estic) | 1000 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0034 | 0.09
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.47
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 14.43
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3.37
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 17.8
Código
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41555 | 6246.53 | 0 | Sistema separador de água e óleo
Serviço: 41555 Sistema separador de água e óleo | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m | 10308 | vr | 70.93 |  |  | 0.5 |  | 35.46
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 35.46
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 127 |  | 1002.03
Concreto de regularização, tudo incluído | 40349 | M3 | 423.65 |  |  | 0.14 |  | 59.31
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | 40360 | M3 | 540.1 |  |  | 2.11 |  | 1139.61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 10.87 |  | 571.87
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40312 | M2 | 75.55 |  |  | 24.76 |  | 1870.61
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | 40302 | M3 | 55.36 |  |  | 6.98 |  | 386.41
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 5029.84
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 5065.3
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1181.23
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 6246.53
Código
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41528 | 156.69 | 0 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina
Serviço: 41528 Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Mourão
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 127.06
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 29.63
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 156.69
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41529 | 21733.09 | 0 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp
Serviço: 41529 Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | [7 empty] | Unidade: Ud
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Mourão
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 17623.33
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 4109.76
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 21733.09
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41530 | 376.31 | 0 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)
Serviço: 41530 Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Mourão
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Adotado |  |  | 305.15
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 71.16
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 376.31
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40376 | 9.73 | 0 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)
Serviço: 40376 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | [7 empty] | Unidade: kg
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Armador | 20020 | 1.24 | 14.43 |  |  | 10 |  | 144.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 263
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 13.15
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 13.15
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 276.15
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 110
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.51
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio) | 10129 | kg | 4.69 |  |  | 1.1 |  | 5.15
Arame recozido 18 | 10134 | kg | 11.99 |  |  | 0.02 |  | 0.23
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 5.38
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Mourão
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 7.89
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.84
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 9.73
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40387 | 108.25 | A incluir | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene
Serviço: 40387 Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | [7 empty] | Unidade: dm3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.E. | 20110 | 1.65 | 19.2 |  |  | 0.11 |  | 2.11
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 2.11
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 0.11
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0.11
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 2.22
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.22
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Placa de neoprene fretado esp = 5 cm (18% I.P.I. e embalagem) | 10201 | dm3 | 84.62 |  |  | 1 |  | 84.62
Sikagrout | 10195 | kg | 0.7 |  |  | 1.22 |  | 0.85
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 85.47
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg | 1227 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0032 | 0.09 | Pré-moldados de concreto
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.09
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 87.78
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 20.47
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 108.25
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40389 | 71.14 | 0 | Guarda corpo metálico
Serviço: 40389 Guarda corpo metálico | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E. | 20083 | 1.01 | 11.75 |  |  | 1 |  | 11.75
Pedreiro de O.A.E. | 20110 | 1.65 | 19.2 |  |  | 0.5 |  | 9.6
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 21.35
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.07
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.07
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 22.42
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 11.21
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Chapa de aço 1/8" | 10148 | kg | 4.78 |  |  | 1.109 |  | 5.3
Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" | 10159 | M | 27.42 |  |  | 1.502 |  | 41.18
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 46.48
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 57.69
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 13.45
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 71.14
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40369 | 935.57 | A incluir | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente
Serviço: 40369 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 1 | 24.55
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 2 | 30.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 55.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 173.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 237.92
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 237.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.5396 |  | 34.65
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 510 |  | 193.8
Pedra britada p/ concreto, sem frete | 10125 | m3 | 60.76 |  |  | 0.777 |  | 47.21
Sikacrete BR | 11558 | L | 9.42 |  |  | 7.65 |  | 72.06
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg | 10099 | SC | 39.6 |  |  | 2.74 |  | 108.5
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 456.22
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 0.8094 | 11.02 | Areia
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.51 | 14.83 | Cimento
Transp. de Pedra britada p/ concreto | 1162 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.1655 | 37.47 | Brita
Transp. de Placa neoprene (18% I.P.I. eembalagem) | 1213 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0411 | 1.19 | Cimento
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 64.51
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 758.65
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 176.92
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 935.57
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40313 | 79.15 | A incluir | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras
Serviço: 40313 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.26 | 0.74 | 18.22 | 14.81 | 1 | 15.69
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 15.69
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.52 |  | 7.5
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 1.2 |  | 14.24
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 21.74
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.08
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.08
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 38.51
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 38.51
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | 10066 | M3 | 1616 |  |  | 0.0024 |  | 3.87
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.0015 |  | 1.51
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | 10065 | M3 | 1884 |  |  | 0.0095 |  | 17.89
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 25.37
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Madeira em Geral
Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | 1095 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0019 | 0.05 | Madeira em Geral
Transporte de Tábuas de 2,5 cm | 1094 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0012 | 0.03 | Madeira em Geral
Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | 1096 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0076 | 0.22
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.3
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 64.18
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 14.97
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 79.15
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40360 | 666.06 | A incluir | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído
Serviço: 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 1 | 24.55
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 2 | 30.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 55.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 173.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 237.92
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 237.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.6111 |  | 39.24
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 405.3 |  | 154.01
Pedra britada p/ concreto, sem frete | 10125 | m3 | 60.76 |  |  | 0.777 |  | 47.21
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 240.46
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Areia
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 0.9167 | 12.48 | Cimento
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.4053 | 11.78 | Produto Pétreo
Transp. de Pedra britada p/ concreto | 1162 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.1655 | 37.47
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 61.73
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 540.11
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 125.95
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 666.06
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41544 | 389.67 | 0 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)
Serviço: 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | [7 empty] | Unidade: h
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t | 30008 | M | 0.9 | 0.1 | 328.64 | 62.11 | 1 | 301.98
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 301.98
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 301.98
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 301.98
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Diária | 11020 | DIA | 112 |  |  | 0.125 |  | 14
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 315.98
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 73.69
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 389.67
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41545 | 199.7 | 0 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)
Serviço: 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | [7 empty] | Unidade: h
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) | 30006 | M | 0.9 | 0.1 | 159.35 | 45.32 | 1 | 147.94
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 147.94
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 147.94
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 147.94
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Diária | 11020 | DIA | 112 |  |  | 0.125 |  | 14
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 161.94
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 37.76
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 199.7
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41546 | 233.89 | 0 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)
Serviço: 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | [7 empty] | Unidade: h
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) | 30002 | M | 0.9 | 0.1 | 189.79 | 48.49 | 1 | 175.66
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 175.66
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 175.66
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 175.66
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Diária | 11020 | DIA | 112 |  |  | 0.125 |  | 14
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 189.66
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 44.23
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 233.89
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41547 | 195.65 | 0 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)
Serviço: 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | [7 empty] | Unidade: h
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | M | 0.9 | 0.1 | 155.91 | 43.38 | 1 | 144.65
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 144.65
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 144.65
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 144.65
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Diária | 11020 | DIA | 112 |  |  | 0.125 |  | 14
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 158.65
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 37
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 195.65
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40169 | 8.83 | 0 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra
Serviço: 40169 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Moto serra 15" (gas.) | 30085 | M | 0.25 | 0.75 | 24.57 | 14.53 | 1 | 17.04
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 17.04
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.2 |  | 5.47
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 52.03
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.6
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 71.67
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 10
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 7.16
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Cimento
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 7.16
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.67
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 8.83
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 43335 Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | [7 empty] | Unidade: M3 | 43335 | 2.55 | 0 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente | 30039 | M | 0.5 | 0.5 | 123.44 | 49.83 | 1 | 86.63
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente | 30016 | M | 0.8 | 0.2 | 317.38 | 115.44 | 1 | 276.99
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 363.62
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 1 |  | 27.35
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2 |  | 23.28
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 50.63
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 414.25
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 200
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2.07
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2.07
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.48
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 2.55
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40375 | 163.02 | 0 | Demolição mecânica de concreto
Serviço: 40375 Demolição mecânica de concreto | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente | 30059 | 0 | 1 | 0 | 108.95 | 19.77 | 1 | 108.95
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente | 30061 | 0 | 1 | 0 | 17.48 | 16.28 | 1 | 17.48
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 126.43
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.E. | 20110 | 1.65 | 19.2 |  |  | 0.3 |  | 5.76
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 5.76
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 132.19
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 132.19
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 132.19
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 30.83
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 163.02
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 41340 | 593.92 | 0 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa)
Serviço: 41340 Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | [7 empty] | Unidade: M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 0.8 | 0.2 | 24.55 | 19.8 | 1 | 23.6
Bomba d'água 3,0 CV | 30081 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14.59 | 11.88 | 1 | 13.23
Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW | 101461 | L | 0.5 | 0.5 | 84.93 | 51.12 | 1 | 68.02
Máquina de solda 425 A, pot=33A | 30082 | 0 | 0.5 | 0.5 | 44.91 | 23.17 | 1 | 34.04
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 0.8 | 0.2 | 15.14 | 12.3 | 1 | 14.57
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 153.46
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E. | 20040 | 1.65 | 19.2 |  |  | 1 |  | 19.2
Encarregado de fundação | 20059 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
Soldador | 20005 | 1.96 | 22.81 |  |  | 1 |  | 22.81
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 103.23
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 5.16
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 5.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 261.85
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 4
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 65.46
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia de rio (preço médio) | 10112 | M3 | 61.65 |  |  | 0.103 |  | 6.34
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete | 10114 | m3 | 60.22 |  |  | 0.05 |  | 3.01
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete | 10115 | m3 | 61.29 |  |  | 0.05 |  | 3.06
Chapa de aço 6.3 mm | 10149 | kg | 6.41 |  |  | 59.8 |  | 383.31
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 45.84 |  | 17.41
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 19 |  |  | 0.14 |  | 2.66
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika | 10191 | kg | 4.34 |  |  | 0.085 |  | 0.36
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 416.15
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 481.61
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 112.31
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 593.92
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40309 | 183.24 | A incluir | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras
Serviço: 40309 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.5 | 0.5 | 18.22 | 14.81 | 1 | 16.51
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 16.51
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 2.3 |  | 27.3
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 41.73
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.08
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.08
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 60.32
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 60.32
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | 10066 | M3 | 1616 |  |  | 0.019 |  | 30.7
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.25 |  | 2.63
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.002 |  | 2.02
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | 10065 | M3 | 1884 |  |  | 0.0275 |  | 51.81
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 87.16
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Madeira em Geral
Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | 1095 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0152 | 0.44 | Madeira em Geral
Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | 1096 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0016 | 0.04 | Madeira em Geral
Transporte de Tábuas de 2,5 cm | 1094 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.022 | 0.63
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.11
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 148.59
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 34.65
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 183.24
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40348 | 499.57 | A incluir | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído
Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 2 | 0.36
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0.36
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 145
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 7.25
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 7.25
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 152.61
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 152.61
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 1.207 |  | 77.51
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 367.5 |  | 139.65
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 217.16
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Areia
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 1.8105 | 24.65 | Cimento
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.3675 | 10.68
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 35.33
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 405.1
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 94.47
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 499.57
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40312 | 93.17 | A incluir | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras
Serviço: 40312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.3 | 0.7 | 18.22 | 14.81 | 1 | 15.83
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 15.83
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.6 |  | 8.65
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 1.38 |  | 16.38
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 25.03
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.25
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.25
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 42.11
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 42.11
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | 10066 | M3 | 1616 |  |  | 0.0032 |  | 5.17
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.0022 |  | 2.22
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | 10065 | M3 | 1884 |  |  | 0.0125 |  | 23.55
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 33.04
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Madeira em Geral
Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | 1095 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0026 | 0.07 | Madeira em Geral
Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | 1096 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0017 | 0.04 | Madeira em Geral
Transporte de Tábuas de 2,5 cm | 1094 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.01 | 0.29
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.4
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 75.55
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 17.62
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 93.17
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40351 | 499.47 | A incluir | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído
Serviço: 40351 Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C. | 20072 | 1.01 | 11.75 |  |  | 0.6 |  | 7.05
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.3 |  | 4.32
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 11.37
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 0.56
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0.56
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 11.93
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 11.93
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | 10121 | m3 | 45.57 |  |  | 0.3 |  | 13.67
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 13.67
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.2 |  |  | 0.7 |  | 366.24
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 366.24
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produto Pétreo
Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | 1150 | t | 0,681XP + 0,710XR | 37.2 | 5.6 | 29.3 | 0.45 | 13.18
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 13.18
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 405.02
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 94.45
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 499.47
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40358 | 645.22 | A incluir | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído
Serviço: 40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 1 | 24.55
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 2 | 30.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 55.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 173.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 237.92
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 237.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.6447 |  | 41.4
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 357 |  | 135.66
Pedra britada p/ concreto, sem frete | 10125 | m3 | 60.76 |  |  | 0.777 |  | 47.21
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 224.27
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Areia
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 0.9671 | 13.17 | Cimento
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.357 | 10.38 | Produto Pétreo
Transp. de Pedra britada p/ concreto | 1162 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.1655 | 37.47
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 61.02
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 523.21
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 122.01
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 645.22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40282 | 12.23 | 0 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m
Serviço: 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente | 30025 | 0 | 1 | 0 | 193.66 | 79.11 | 1 | 193.66
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 193.66
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 24.79
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 218.45
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 22
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 9.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 9.92
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 2.31
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 12.23
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40283 | 13.47 | 0 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m
Serviço: 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente | 30025 | 0 | 1 | 0 | 193.66 | 79.11 | 1 | 193.66
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 193.66
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 24.79
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 218.45
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 20
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 10.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 10.92
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 2.55
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 13.47
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40284 | 15.85 | 0 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m
Serviço: 40284 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente | 30025 | 0 | 1 | 0 | 193.66 | 79.11 | 1 | 193.66
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 193.66
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 24.79
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
0
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 218.45
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 17
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 12.85
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
0
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 12.85
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 15.85
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40840 | 52.02 | A incluir | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível
Serviço: 40840 Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível | [7 empty] | Unidade: t
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | 30024 | M | 0.4 | 0.6 | 333.85 | 132.1 | 1 | 212.8
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo) | 30135 | 0 | 1 | 0 | 17.54 | 12.54 | 2 | 35.08
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente | 30063 | 0 | 1 | 0 | 502.4 | 317.3 | 1 | 502.4
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 750.28
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 0
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 750.28
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 36
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 20.84
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão | 10036 | kg | 2.82 |  |  | 7 |  | 19.74
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 19.74
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Material betuminoso
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao | 1036 | t | 0,436XP + 0,516XR + 46,578 | 411.8 | 5.7 | 229.06 | 0.007 | 1.6
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.6
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 42.18
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 9.84
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 52.02
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40349 | 522.45 | A incluir | Concreto de regularização, tudo incluído
Serviço: 40349 Concreto de regularização, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 1 | 24.55
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 2 | 30.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 55.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 173.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 237.92
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1.2
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 198.26
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.6132 |  | 39.37
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 169.05 |  | 64.23
Pedra britada p/ concreto, sem frete | 10125 | m3 | 60.76 |  |  | 0.9576 |  | 58.18
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 161.78
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Areia
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 0.9198 | 12.52 | Cimento
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.1691 | 4.91 | Produto Pétreo
Transp. de Pedra britada p/ concreto | 1162 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.4364 | 46.18
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 63.61
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 423.65
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 98.8
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 522.45
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40332 | 410.57 | A incluir | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras
Serviço: 40332 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.5 | 0.5 | 18.22 | 14.81 | 1 | 16.51
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 16.51
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de carpinteiro | 20039 | 1.01 | 11.75 |  |  | 8 |  | 94
Carpinteiro de O.A.E. | 20040 | 1.65 | 19.2 |  |  | 1.5 |  | 28.8
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 122.8
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 6.14
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 6.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 145.45
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 145.45
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) | 10063 | M3 | 2758.33 |  |  | 0.055 |  | 151.7
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | 10065 | M3 | 1884 |  |  | 0.017 |  | 32.02
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 185.82
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) | 1144 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.044 | 1.27 | Cimento
Transporte de Tábuas de 2,5 cm | 1094 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0136 | 0.39 | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.66
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 332.93
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 77.64
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 410.57
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40310 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2 | 40310 | 162.79 | A incluir | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.5 | 0.5 | 18.22 | 14.81 | 1 | 16.51
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 16.51
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 2.3 |  | 27.3
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 41.73
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.08
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.08
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 60.32
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 60.32
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | 10066 | M3 | 1616 |  |  | 0.007 |  | 11.31
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.0055 |  | 5.56
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | 10065 | M3 | 1884 |  |  | 0.0275 |  | 51.81
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 70.78
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | 1095 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0056 | 0.16 | Madeira em Geral
Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | 1096 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0044 | 0.12 | Madeira em Geral
Transporte de Tábuas de 2,5 cm | 1094 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.022 | 0.63 | Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.91
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 132.01
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 30.78
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 162.79
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40658 | 5.8 | 0 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc
Serviço: 40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc | [7 empty] | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Pintor | 20111 | 1.24 | 14.43 |  |  | 4 |  | 57.72
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 84.02
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 4.2
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 4.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 88.22
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 20
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 4.41
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Cal (saco de 7 kg) | 10312 | kg | 1.3 |  |  | 0.1 |  | 0.13
Oleo de linhaça | 10309 | L | 16.55 |  |  | 0.01 |  | 0.16
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0.29
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 4.7
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1.1
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 5.8
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42199 | 1.65 | 0 | Conformação manual de taludes
Serviço: 42199 Conformação manual de taludes | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 14 |  | 162.96
Técnico em meio ambiente | 20010 | 3530.9 | 6498.26 |  |  | 0.0045 |  | 29.24
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 192.2
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 9.61
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 9.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 201.81
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 150
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 1.34
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1.34
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 0.31
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1.65
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40302 | 68.28 | 0 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)
Serviço: 40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.2 |  | 5.26
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 4 |  | 47.48
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 52.74
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.63
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.63
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 55.37
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 55.37
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 55.37
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 12.91
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 68.28
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40256 | 95.62 | 0 | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)
Serviço: 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 6 |  | 71.22
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 73.85
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 3.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 3.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 77.54
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 77.54
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 77.54
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 18.08
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 95.62
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 42878 | 5719.74 | 0 | Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e combustível
Serviço: 42878 Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e combustível | [7 empty] | Unidade: Mes
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e combustível | 10585 | Mes | 2263.13 |  |  | 1 |  | 2263.13
Gasolina | 10859 | L | 4.75 |  |  | 500 |  | 2375
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 4638.13
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 4638.13
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 1081.61
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 5719.74
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | [7 empty] | Unidade: M3 | 40258 | 64.88 | 0 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 4 |  | 47.48
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 50.11
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.5
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.5
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 52.61
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 52.61
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 52.61
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 12.27
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 64.88
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40300 Apiloamento manual | [7 empty] | Unidade: M3 | 40300 | 52.92 | 0 | Apiloamento manual
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.2 |  | 5.26
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 3 |  | 35.61
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 40.87
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.04
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.04
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 42.91
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 42.91
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 42.91
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 10.01
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 52.92
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40317 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira | [7 empty] | Unidade: M2 | 40317 | 63.67 | A incluir | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.5 | 0.5 | 18.22 | 14.81 | 1 | 16.51
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 16.51
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 26.07
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.3
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 43.88
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 3
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 14.62
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Taipá de 1ª com 2,5 cm | 10057 | m3 | 1246.67 |  |  | 0.0275 |  | 34.28
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 36.38
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm | 1115 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.022 | 0.63 | Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.63
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 51.63
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 12.04
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 63.67
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40343 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra | [7 empty] | Unidade: M3 | 40343 | 402.13 | A incluir | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 150.19
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 7.5
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 7.5
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 157.69
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 157.69
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | 10121 | m3 | 45.57 |  |  | 0.75 |  | 34.17
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 34.17
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | M3 | 405.1 |  |  | 0.25 |  | 101.27
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 101.27
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | 1150 | t | 0,681XP + 0,710XR | 37.2 | 5.6 | 29.3 | 1.125 | 32.96 | Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 32.96
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 326.09
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 76.04
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 402.13
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 41404 Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | [7 empty] | Unidade: M2 | 41404 | 32.05 | 0 | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Pintor | 20111 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.51 |  | 7.35
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 0.255 |  | 2.96
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 10.31
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 0.51
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0.51
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 10.82
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 10.82
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada | 10367 | GL | 113.52 |  |  | 0.04 |  | 4.54
Lixa d'água | 10318 | Ud | 0.72 |  |  | 0.5 |  | 0.36
Solvente epoxi | 10366 | GL | 115.96 |  |  | 0.07 |  | 8.11
Tinta epóxica isenta de solvente | 10655 | kg | 27.01 |  |  | 0.08 |  | 2.16
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 15.17
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 25.99
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 6.06
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 32.05
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40316 | 73.72 | A incluir | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras
Serviço: 40316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 1 | 0 | 18.22 | 14.81 | 1 | 18.22
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 18.22
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de carpinteiro | 20039 | 1.01 | 11.75 |  |  | 2 |  | 23.5
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 84.49
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 4.22
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 4.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 106.93
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 5
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 21.38
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Ripão de 2,5 X 7.0 cm | 10069 | m3 | 1370.24 |  |  | 0.001 |  | 1.37
Taipá de 1ª com 2,5 cm | 10057 | m3 | 1246.67 |  |  | 0.0275 |  | 34.28
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 37.75
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Madeira em Geral
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm | 1116 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0008 | 0.02 | Madeira em Geral
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm | 1115 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.022 | 0.63
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.65
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 59.78
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 13.94
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 73.72
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40364 | 708.62 | A incluir | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído
Serviço: 40364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 1 | 24.55
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 2 | 30.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 55.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 173.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 237.92
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 237.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.5418 |  | 34.79
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 504 |  | 191.52
Pedra britada p/ concreto, sem frete | 10125 | m3 | 60.76 |  |  | 0.777 |  | 47.21
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 273.52
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 0.8127 | 11.06 | Areia
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.504 | 14.65 | Cimento
Transp. de Pedra britada p/ concreto | 1162 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.1655 | 37.47 | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 63.18
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 574.62
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 134
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 708.62
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40304 | 82.58 | A incluir | Reaterro com areia, tudo incluído
Serviço: 40304 Reaterro com areia, tudo incluído | [7 empty] | Unidade: M3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30029 | M | 0.2 | 0.8 | 106.71 | 41.33 | 1 | 54.4
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 54.4
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de terraplenagem | 20067 | 2.35 | 27.35 |  |  | 0.2 |  | 5.47
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 2.2 |  | 25.6
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 31.07
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.55
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.55
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 87.02
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 16
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 5.43
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia suja jazida com carregamento mecânico | 10111 | m3 | 41.1 |  |  | 1 |  | 41.1
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 41.1
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transporte de areia suja jazida c/ carregamento mecânico | 1093 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 1.5 | 20.43 | Areia
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 20.43
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 66.96
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 15.62
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 82.58
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018 | 40311 | 111.22 | A incluir | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras
Serviço: 40311 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [7 empty] | Unidade: M2
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.35 | 0.65 | 18.22 | 14.81 | 1 | 16
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 16
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C. | 20038 | 1.24 | 14.43 |  |  | 0.7 |  | 10.1
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 1.61 |  | 19.11
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 29.21
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 1.46
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 1.46
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 46.67
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 46.67
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | 10066 | M3 | 1616 |  |  | 0.0042 |  | 6.78
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.003 |  | 3.03
Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | 10065 | M3 | 1884 |  |  | 0.0165 |  | 31.08
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 42.99
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | 1095 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0033 | 0.09 | Madeira em Geral
Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | 1096 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0024 | 0.06 | Madeira em Geral
Transporte de Tábuas de 2,5 cm | 1094 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.0132 | 0.38 | Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0.53
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 90.19
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 21.03
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 111.22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 42475 Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada | [7 empty] | Unidade: M3 | 42475 | 603.48 | A incluir | Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica) | 30070 | 0 | 1 | 0 | 24.55 | 19.8 | 1 | 24.55
Carrinho de mão | 30076 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.12 | 3 | 0.54
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente | 30071 | 0 | 1 | 0 | 15.14 | 12.3 | 2 | 30.28
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 55.37
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Operário braçal | 20107 | 1.02 | 11.87 |  |  | 10 |  | 118.7
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 14.43 |  |  | 2 |  | 28.86
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 173.86
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 8.69
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 8.69
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 237.92
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 237.92
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m3 | 64.22 |  |  | 0.69 |  | 44.31
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.38 |  |  | 262 |  | 99.56
Pedra britada p/ concreto, sem frete | 10125 | m3 | 60.76 |  |  | 0.788 |  | 47.87
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 191.74
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | 1026 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 10 | 5.6 | 13.62 | 1.035 | 14.09 | Areia
Transp. de Cimento | 1153 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.262 | 7.61 | Cimento
Transp. de Pedra britada p/ concreto | 1162 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 37.2 | 5.6 | 32.15 | 1.182 | 38 | Produto Pétreo
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 59.7
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 489.36
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 114.12
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 603.48
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: 40328 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | [7 empty] | Unidade: M3 | 40328 | 120.34 | A incluir | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | M | 0.5 | 0.5 | 18.22 | 14.81 | 1 | 16.51
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 16.51
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de carpinteiro | 20039 | 1.01 | 11.75 |  |  | 2 |  | 23.5
Carpinteiro de O.A.E. | 20040 | 1.65 | 19.2 |  |  | 1 |  | 19.2
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 45.33
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X |  |  |  |  | 2.26
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 2.26
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 64.1
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 64.1
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) | 10073 | DZ | 60.38 |  |  | 0.0833 |  | 5.02
Prego 18 X 24 | 10135 | kg | 10.54 |  |  | 0.2 |  | 2.1
Sarrafo 10 X 2,5 cm | 10067 | M3 | 1012 |  |  | 0.011 |  | 11.13
Taipá de 1ª com 2,5 cm | 10057 | m3 | 1246.67 |  |  | 0.011 |  | 13.71
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 31.96
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça | 1168 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.031 | 0.9 | Madeira em Geral
Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | 1096 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.011 | 0.31 | Madeira em Geral
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm | 1115 | t | 0,676XP + 0,703XR | 37.2 | 5.6 | 29.08 | 0.011 | 0.31 | Madeira em Geral
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 1.52
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 97.58
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 22.76
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 120.34

## Compos lug
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
[7 empty] | BDI: | 23,32
23.32%
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-001 Administração local | [7 empty] | Unidade: vb | LG-001 | 354358.59 | Administração local | vb
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Engenheiro junior | 20070 | Mes | 8690.41 |  |  | 1 |  | 8690.41
Vigia | 20019 | h | 11.64 |  |  | 220 |  | 2560.8
Técnico de nível médio | 20008 | Mes | 2834.03 |  |  | 1 |  | 2834.03
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 14085.24
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 14085.24
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 0.05 | Prazo previsto= | 19
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 281704.8
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aluguel mensal de mobiliário - escritório | 10582 | Mes | 756.55 |  |  | 1 |  | 756.55
Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows com Pacote Office | 10591 | Mes | 249.36 |  |  | 1 |  | 249.36
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 1005.91
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e combustível | 42878 | Mes | 4638.13 |  |  | 1 |  | 4638.13
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 4638.13
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 287348.84
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 67009.75
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 354358.59
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-002 Equipe de Topografia | [7 empty] | Unidade: mês | LG-002 | 16896.17 | Equipe de Topografia | mês
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Auxiliar de topografia | 20029 | Mes | 2117.19 |  |  | 1 |  | 2117.19
Topógrafo chefe | 20016 | Mes | 4668.95 |  |  | 1 |  | 4668.95
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 6786.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 6786.14
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 6786.14
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Estação Total Leica/Wild | 10425 | m | 903.03 |  |  | 1 |  | 903.03
Nivel | 10420 | m | 321.27 |  |  | 1 |  | 321.27 |  |  | Nivel (planilha jan 2017)
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 1224.3
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Aluguel mensal de automóvel utilitário, inclusive combustível | 42888 | Mes | 5690.64 |  |  | 1 |  | 5690.64
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 5690.64
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 13701.08
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3195.09
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 16896.17
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-003 Equipe de Laboratório | [7 empty] | Unidade: mês | LG-003 | 18415.41 | Equipe de Laboratório | mês
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Auxiliar de laboratório | 20026 | Mes | 2117.19 |  |  | 1 |  | 2117.19
Laboratorista chefe | 20091 | Mes | 4668.95 |  |  | 1 |  | 4668.95
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 6786.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 6786.14
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 6786.14
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Aluguel mensal de laboratório de solos | 10588 | mês | 2456.25 |  |  | 1 |  | 2456.25
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 2456.25
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Aluguel mensal de automóvel utilitário, inclusive combustível | 42888 | m | 5690.64 |  |  | 1 |  | 5690.64 | 0
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 5690.64
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 14933.03
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 3482.38
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 18415.41
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-004 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de perfil metálico H 200 x 35,9 laminado | [7 empty] | Unidade: m | LG-004 | 408.79 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de perfil metálico H 200 x 35,9 laminado | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg) | 30078 | M | 0.5 | 0.5 | 145.72 | 57.73 | 1 | 101.72
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente | 30098 | 0 | 0.2 | 0.8 | 24.25 | 22.89 | 1 | 23.16
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente | 30069 | M | 0.5 | 0.5 | 182.82 | 20.87 | 1 | 101.84
Máquina de solda 425 A, pot=33A | 30082 | 0 | 0.2 | 0.8 | 44.91 | 23.17 | 1 | 27.51
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 254.23
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.1 |  | 2.63
Soldador | 20005 | 1.96 | 22.81 |  |  | 0.17 |  | 3.88
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 0.33 |  | 3.84
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 10.35
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 264.58
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 500 | Prazo previsto= | 8
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0.53
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Perfil metálico seção I | 10179 | kg | 5.51 |  |  | 35.9 |  | 197.81
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 19 |  |  | 0.2 |  | 3.8
Acetileno | 10186 | kg | 25.8 |  |  | 0.25 |  | 6.45
Oxigênio | 10187 | M3 | 8.26 |  |  | 0.05 |  | 0.41
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 208.47
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produtos siderúrgico
TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha) | 60005 | T | 1,126XP + 1,173XR | 159 | 5.6 | 185.6 | 0.66 | 122.49
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 122.49
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 331.49
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 77.3
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 408.79
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-005 Sistema termo-elástico para movimentação de juntas rodoviárias tipo Nafutekt | [7 empty] | Unidade: m | LG-005 | 3337.9 | Sistema termo-elástico para movimentação de juntas rodoviárias tipo Nafutekt | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Pulvimisturadora | 30125 | m | 0.8 | 0.2 | 128.3 | 35.18 | 1 | 109.67 |  |  | pulvimisturadora plan jan 2017
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente | 30042 | 0 | 0.3 | 0.7 | 611.63 | 277.38 | 1 | 377.65
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente | 30069 | M | 0.8 | 0.2 | 182.82 | 20.87 | 1 | 150.43
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente | 30075 | 0 | 0.3 | 0.7 | 14.38 | 12.6 | 1 | 13.13
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 650.88
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Ajudante de máquina | 20061 | 1.01 | 11.75 |  |  | 2 |  | 23.5
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 3 |  | 34.92
Compressorista | 20042 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Pedreiro de O.A.E. | 20110 | 1.65 | 19.2 |  |  | 1 |  | 19.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 118.35
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 769.23
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 0.33
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 2331
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Perfil de borracha esponjosa resistente a altas temperaturas | Cotação | m | 54 |  |  | 2 |  | 108
Emulsão Voranstrich | Cotação | L | 26 |  |  | 1.4 |  | 36.4
Malha poliester Gittergewebe | Cotação | m2 | 165 |  |  | 1.1 |  | 181.5
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete | 10113 | m3 | 77.1 |  |  | 0.03 |  | 2.31
Manta asfáltica revestida com aço inox Bitinox strip | Cotação | m2 | 254 |  |  | 0.18 |  | 45.72
Betume modificado Nafutekt plus | Cotação | kg | 59 |  |  | 0.03 |  | 1.77
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 375.7
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit. | Produtos siderúrgico
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 2706.7
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 631.2
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3337.9
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-006 Tubo condutor de instalações sob passeio | [7 empty] | Unidade: m | LG-006 | 111.26 | Tubo condutor de instalações sob passeio | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente | 30094 | 0 | 0.8 | 0.2 | 18.84 | 18.15 | 1 | 18.7
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 18.7
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 1 |  | 11.64
Pedreiro de O.A.E. | 20110 | 1.65 | 19.2 |  |  | 1 |  | 19.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 57.14
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 75.84
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 75.84
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Bainha Plástica de PEAD (tubo de polietileno de alta densidade ) | 10627 | M | 13.49 |  |  | 1 |  | 13.49
Bucha plástica com parafuso - 8 mm | 11005 | Ud | 0.29 |  |  | 2 |  | 0.58
Abraçadeira para fixação de eletroduto diâm. 3/4" | 11013 | Ud | 0.31 |  |  | 1 |  | 0.31
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 14.38
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 90.22
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 21.04
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 111.26
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-007 Estrutura metálica em perfis laminados ASTM A36 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | [7 empty] | Unidade: kg | LG-007 | 31.89 | Estrutura metálica em perfis laminados ASTM A36 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A | 30082 | 0 | 0.8 | 0.2 | 44.91 | 23.17 | 40 | 1622.48
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente | 30098 | 0 | 0.8 | 0.2 | 24.25 | 22.89 | 40 | 959.12
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 2581.6
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Soldador | 20005 | 1.96 | 22.81 |  |  | 2 |  | 45.62
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 118.48
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 2700.08
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 250
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 10.8
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Perfil metálico seção I | 10179 | kg | 5.51 |  |  | 1.1 |  | 6.06
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 19 |  |  | 0.2 |  | 3.8
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 9.86
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | 41404 | M2 | 25.99 |  |  | 0.2 |  | 5.2
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 5.2
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 25.86
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 6.03
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 31.89
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-008 Estrutura metálica em perfis laminados tipo Histar (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | [7 empty] | Unidade: kg | LG-008 | 38.3 | Estrutura metálica em perfis laminados tipo Histar (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A | 30082 | 0 | 0.8 | 0.2 | 44.91 | 23.17 | 40 | 1622.48
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente | 30098 | 0 | 0.8 | 0.2 | 24.25 | 22.89 | 40 | 959.12
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 2581.6
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Soldador | 20005 | 1.96 | 22.81 |  |  | 2 |  | 45.62
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 118.48
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 2700.08
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 250
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 10.8
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Perfil metálico seção I | 10179 | kg | 5.51 |  |  | 1.1 |  | 6.06
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 19 |  |  | 0.2 |  | 3.8
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 9.86
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | 41404 | M2 | 25.99 |  |  | 0.4 |  | 10.4
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 10.4
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 31.06
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 7.24
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 38.3
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-009 Estrutura metálica em perfis soldados em chapa USI SAC 50 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | [7 empty] | Unidade: kg | LG-009 | 39.31 | Estrutura metálica em perfis soldados em chapa USI SAC 50 (fornecimento, tratamento anti-corrosivo e montagem) | kg
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A | 30082 | 0 | 0.8 | 0.2 | 44.91 | 23.17 | 40 | 1622.48
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente | 30098 | 0 | 0.8 | 0.2 | 24.25 | 22.89 | 40 | 959.12
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 2581.6
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 | 26.3 |  |  | 1 |  | 26.3
Soldador | 20005 | 1.96 | 22.81 |  |  | 2 |  | 45.62
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 4 |  | 46.56
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 118.48
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 2700.08
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 250
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 10.8
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Chapa de aço 1/2" | 10168 | kg | 6.25 |  |  | 1.1 |  | 6.88
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 19 |  |  | 0.2 |  | 3.8
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 10.68
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | 41404 | M2 | 25.99 |  |  | 0.4 |  | 10.4
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 10.4
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 31.88
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 7.43
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 39.31
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-010 Envelopamento de BDTC diâmetro 1,00 m | [7 empty] | Unidade: m | LG-010 | 920.3 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,00 m | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 26.15 |  | 206.32
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído | 40364 | M3 | 574.62 |  |  | 0.74 |  | 425.22
Reaterro com areia, tudo incluído | 40304 | M3 | 66.96 |  |  | 1.33 |  | 89.06
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 0.4 |  | 25.67
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 746.27
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 746.27
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 174.03
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 920.3
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES - sem desoneração | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-011 Envelopamento de BDTC diâmetro 1,20 m | [7 empty] | Unidade: m | LG-011 | 1024.64 | Envelopamento de BDTC diâmetro 1,20 m | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 0
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 28.67 |  | 226.21
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído | 40364 | M3 | 574.62 |  |  | 0.82 |  | 471.19
Reaterro com areia, tudo incluído | 40304 | M3 | 66.96 |  |  | 1.61 |  | 107.81
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40313 | M2 | 64.18 |  |  | 0.4 |  | 25.67
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 830.88
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 830.88
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 193.76
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1024.64
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-012 Descida d'agua para Cortes - DCD 02 | [7 empty] | Unidade: m | LG-012 | 243.72 | Descida d'agua para Cortes - DCD 02 | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.5 |  | 13.15
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 13.15
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 13.15
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 13.15
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | 40310 | M2 | 132.01 |  |  | 0.168 |  | 22.17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | 40358 | M3 | 523.21 |  |  | 0.168 |  | 87.89
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | 40376 | kg | 7.89 |  |  | 6.16 |  | 48.6
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | 40258 | M3 | 52.61 |  |  | 0.45 |  | 23.67 |  |  | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04
Compactação manual |  | m³ | 10.75 |  |  | 0.2 |  | 2.15
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 184.48
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
(H) Total:
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 197.63
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 46.09
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 243.72
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES | [7 empty] | Data Base: Outubro/2018
Serviço: LG-013 Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo | [7 empty] | Unidade: m³ | LG-013 | 120.02 | Base mistura em peso 60% de brita graduada / 40% solo | m³
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | m | 1 | 0 | 155.91 | 43.38 | 1 | 155.91
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18.05 | 12.15 | 1 | 15.1
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 0 | 0.7 | 0.3 | 15.59 | 14.45 | 2 | 30.5
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | m | 1 | 0 | 247.92 | 83.72 | 1 | 247.92
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente | 30038 | m | 0.8 | 0.2 | 179.43 | 53.86 | 1 | 154.32
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | 30040 | m | 0.4 | 0.6 | 187.58 | 58.07 | 1 | 109.87
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente | 30033 | 0 | 0.5 | 0.5 | 192.45 | 61.52 | 1 | 126.99
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | m | 0.7 | 0.3 | 117.24 | 30.29 | 2 | 182.31
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 1022.92
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Sal. | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 26.3 |  |  | 0.6 |  | 15.78
Greidista | 20088 | 1.24 | 14.43 |  |  | 1 |  | 14.43
Servente | 20002 | 1 | 11.64 |  |  | 5 |  | 58.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 88.41
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
(C) Total:
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 1111.33
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 60
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 18.52
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | 10119 | m³ | 49.19 |  |  | 0.96 |  | 47.22
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 47.22
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de brita graduada | 60002 | t | 0,681XP + 0,710XR + 2,841 | 22.1 | 5.7 | 21.93 | 1.44 | 31.58 | Brita
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 31.58
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 97.32
[5 empty] | BDI: 23,32 |  |  | 22.7
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 120.02