## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: AV. Orestes Baiense e Ruas Adjacentes
REFERENCIA: DER-ES novembro de 2014; IOPES agosto 2014
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | SERVIÇO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 505065.1487
1.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (as built) |  |  |  |  | 28042.3852
1.1.1 | DER | 43109 | Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área urbana | KM | 1.812 | 3376.82 | 6118.7978
1.1.2 | DER | 42632 | Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área urbana | KM | 1.812 | 2145.97 | 3888.4976
1.1.3 | DER | 43149 | Projeto de Pavimentação para implantação de rodovias em pista simples | KM | 1.812 | 1536.15 | 2783.5038
1.1.4 | DER | 43114 | Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área urbana | KM | 1.812 | 4686.99 | 8492.8259
1.1.5 | DER | 43157 | Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área urbana | KM | 1.812 | 1955.36 | 3543.1123
1.1.6 | DER | 43118 | Projeto de Iluminação Viária | KM | 1.812 | 783 | 1418.796
1.1.7 | DER | 43196 | Projeto de Obras Complementares em rodovias | KM | 1.812 | 991.64 | 1796.8517
1.2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 477022.7635
1.2.1 | DER | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão PMPK | M2 | 18 | 229.09 | 4123.62
1.2.2 | DER | 41502 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10 dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura | M | 216 | 235.39 | 50844.24
1.2.3 | IOPES | 20701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 29 | 672.18 | 19493.22
1.2.4 | IOPES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 32.7 | 523.94 | 17132.838
1.2.5 | IOPES | 020703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 21.8 | 475.26 | 10360.668
1.2.6 | IOPES | 20704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | M2 | 30.25 | 457.27 | 13832.4175
1.2.7 | IOPES | 20705 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | UND | 1 | 12952.01 | 12952.01
1.2.8 | IOPES | 20711 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | UND | 3 | 1568.37 | 4705.11
1.2.9 | IOPES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 55 | 31.33 | 1723.15
1.2.10 | IOPES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M | 20 | 356.63 | 7132.6
1.2.11 | IOPES | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | M | 35 | 275.17 | 9630.95
1.2.12 | DER | 42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 90 | 37.81 | 3402.9
1.2.13 | IOPES | 010512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | MÊS | 24 | 13403.71 | 321689.04
2.0 |  | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 1182282.24
2.1.1 | DER | 20021 | Auxiliar de administraçao | H | 4224 | 7.5 | 31680
2.1.2 | DER | 20026 | Auxiliar de laboratório | H | 2112 | 12.5 | 26400
2.1.3 | DER | 20029 | Auxiliar de topografia | H | 2112 | 12.5 | 26400
2.1.4 | DER | 20069 | Engenheiro | H | 4224 | 90.64 | 382863.36
2.1.5 | DER | 20076 | Engenheiro coordenador (sênior) | H | 2304 | 115.64 | 266434.56
2.1.6 | DER | 20089 | Laboratorista | H | 2112 | 31.25 | 66000
2.1.7 | DER | 20014 | Topógrafo | H | 4224 | 31.25 | 132000
2.1.8 | DER | 20019 | Vigia | H | 4224 | 8.84 | 37340.16
2.1.9 | DER | 20157 | Laboratorista de Usina | H | 2112 | 31.25 | 66000
2.1.10 | DER | 20063 | Encarregado de pista | H | 4224 | 19.19 | 81058.56
2.1.11 | DER | 20094 | Almoxarife | H | 4224 | 15.65 | 66105.6
3.0 |  | TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 40, 40 A 43 E 43 A 48 |  |  |  |  | 685821.4711
3.1.1 | DER | 42225 | Escalonamento de taludes com escavadeira | M3 | 3289.11 | 6.37 | 20951.6307
3.1.2 | DER | 41086 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | M2 | 6578.22 | 8.85 | 58217.247
3.1.3 | DER | 42039 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais | M2 | 6578.22 | 14.14 | 93016.0308
3.1.4 | DER | 40102 | Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama | M2 | 1256.222 | 13.39 | 16820.8126
3.1.5 | DER | 40670 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | M | 690 | 58.32 | 40240.8
3.1.6 | DER | 40699 | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 | M | 1380 | 187.46 | 258694.8
3.1.7 | DER | 42880 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação apoio em Vias Urbanas | UD | 10 | 676.91 | 6769.1
3.1.8 | DER | 40675 | Entrada para descida d'agua (calha/degraus) inclusive caiação | UD | 10 | 193.95 | 1939.5
3.1.9 | DER | 40730 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta | UD | 10 | 323.52 | 3235.2
3.1.10 | DER | 40689 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação | UD | 10 | 655.96 | 6559.6
3.1.11 | DER | 42996 | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas | M3 | 525 | 341.67 | 179376.75
4.0 |  | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  |  | 557248.5778
4.1 |  | REDE COLETORA EM TUBO PVC |  |  |  |  | 541833.0178
4.1.1 | DER | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 552 | 42.1 | 23239.2
4.1.2 | DER | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | M | 1710.88 | 68.79 | 117691.4352
4.1.3 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 2715.45 | 40.31 | 109459.7895
4.1.4 | IOPES | 030305 | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | UD | 366.41 | 18.61 | 6818.8901
4.1.5 | DER | 43056 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | M3 | 333.1 | 57.13 | 19030.003
4.1.6 | DER | 40554 | Poço de visita (tubo D->0,60 m) H->1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão CONFORME PROJETO PMPK | UN | 41 | 3695.17 | 151501.97
4.1.7 | DER | 42981 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M² | 1710.88 | 17.5 | 29940.4
4.1.8 | DER | 43332 | Esgotamento com auxilio de ponteria drenante para rebaixamento de lençol freático, inclusive mobilização e desmobilização | MÊS | 6 | 7384.08 | 44304.48
4.1.9 | DER | 40551 | Caixa de passagem para tubos de H->1,50 m | UN | 5 | 1979.96 | 9899.8
4.1.10 | DER | 42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | UD | 50 | 14.55 | 727.5
4.1.11 | DER | 41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 25 | 20.27 | 506.75
4.1.12 | DER | 40929 | Defensa metálica (1 lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento ecolocação | UD | 10 | 262.08 | 2620.8
4.1.13 | DER | 40095 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | M2 | 55 | 474.4 | 26092
4.2 |  | POSSIVEIS REPAROS |  |  |  |  | 15415.56
4.2.1 | IOPES | 141415 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | M | 100 | 59 | 5900
4.2.2 | DER | 41226 | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | M | 220 | 21.11 | 4644.2
4.2.3 | DER | 43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 62 | 68.53 | 4248.86
4.2.4 | DER | 40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | M | 150 | 4.15 | 622.5
5.0 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 3469613.3794
5.1 |  | DRENAGEM NA AVENIDA E RUAS ADJACENTES |  |  |  |  | 3375573.9954
5.1.1 | DER | 40258 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m | M3 | 555.16 | 52.8 | 29312.448
5.1.2 | DER | 40282 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m | M3 | 3652.9 | 10.89 | 39780.081
5.1.3 | DER | 40285 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m com ESGOTAMENTO | M3 | 4750 | 20.29 | 96377.5
5.1.4 | DER | 42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com Escavadeira hidráulica em Vias Urbanas | M3 | 491.82 | 25.13 | 12359.4366
5.1.5 | DER | 40307 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 8616.72 | 168.65 | 1453209.828
5.1.6 | DER | 41028 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | M2 | 1200 | 2.4 | 2880
5.1.7 | DER | 40300 | Apiloamento manual | M3 | 2086 | 43.01 | 89718.86
5.1.8 | DER | 40304 | Reaterro com areia, tudo incluído (ENVELOPAMENTO BSTC) | M3 | 787.89 | 55.86 | 44011.5354
5.1.9 | IOPES | 030305 | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | UD | 82 | 18.61 | 1526.02
5.1.10 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M3 | 491.82 | 43.66 | 21472.8612
5.1.11 | DER | 40424 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 911.35 | 159.09 | 144986.6715
5.1.12 | DER | 40449 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2046.73 | 340.94 | 697812.1262
5.1.13 | DER | 40452 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 107.45 | 397.06 | 42664.097
5.1.14 | DER | 40551 | Caixa de passagem para tubos de D->0,80 m H->1,50 m | UD | 15 | 1979.96 | 29699.4
5.1.15 | DER | 41174 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas | M | 911.35 | 17.03 | 15520.2905
5.1.16 | DER | 41176 | Berço em brita para BSTC diam. -> 0,80 m em Vias Urbanas | M | 6 | 31.4 | 188.4
5.1.17 | DER | 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | UD | 1 | 1731.78 | 1731.78
5.1.18 | DER | 40532 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | UD | 2 | 2669.4 | 5338.8
5.1.19 | DER | 40555 | Poço de visita (tubo D->0,80 m) H->1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão (DET. COMFORME PROJETO PADRAO PMPK) | UD | 83 | 4061.19 | 337078.77
5.1.20 | DER | 40556 | Poço de visita (tubo D->1,00 m) H->2,10 m com tampão F.F.A.P., escavação e transporte do tampão (DET. COMFORME PROJETO PADRAO PMPK) | UD | 1 | 4427.21 | 4427.21
5.1.21 | DER | 40557 | Pescoço de poço de visita H->0,30 m, diâm. -> 0,60 m, fornecimento, assentamento e transport | UD | 84 | 116.78 | 9809.52
5.1.22 | DER | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UD | 164 | 1368.75 | 224475
5.1.23 | DER | 42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | UD | 80 | 14.55 | 1164
5.1.24 | DER | 41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 360 | 20.27 | 7297.2
5.1.25 | DER | 40929 | Defensa metálica (1 lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento ecolocação | UD | 96 | 262.08 | 25159.68
5.1.26 | DER | 40095 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | M2 | 79.2 | 474.4 | 37572.48
5.2 |  | GALERIA RUA ATILA VIVACQUA |  |  |  |  | 94039.384
5.2.1 | DER | 43332 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros,galerias e outros, com conj. moto bomba | MÊS | 2 | 6548.99 | 13097.98
5.2.2 | DER | 41155 | BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | UD | 9 | 8017.83 | 72160.47
5.2.3 | DER | 42611 | Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas | M3 | 3.8 | 488.92 | 1857.896
5.2.4 | DER | 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 5.4 | 559.15 | 3019.41
5.2.5 | IOPES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 133.93 | 7.6 | 1017.868
5.2.6 | DER | 40388 | Guarda corpo padrão (tipo DNIT) | M | 12 | 233.1 | 2797.2
5.2.7 | DER | 40390 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | M2 | 24 | 3.69 | 88.56
6.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS |  |  |  |  | 4567561.9407
6.1 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 1651572.4423
6.1.1 | DER | 40106 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | M3 | 27330.99 | 9.38 | 256364.6862
6.1.2 | DER | 60010 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) onde x1=XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 0 KM e x2=XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 1,0KM | T | 46462.683 | 2.23 | 103611.7831 | 0,744XP+0,993XR+1,241 | 2.231
6.1.3 | DER | 40756 | Reforço do sub leito 100% P.I. | M3 | 2252.73 | 13.56 | 30547.0188
6.1.4 | DER | 42478 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,15m em Urbanas | M3 | 4380.65 | 2.94 | 12879.111
6.1.5 | DER | 40109 | Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 4380.65 | 25.59 | 112100.8335
6.1.6 | DER | 42483 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 4380.65 | 104.07 | 455894.2455
6.1.7 | DER | 60010 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) onde x1=XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 39,40 KM e x2=XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 12,70KM | T | 15770.34 | 43.13 | 680174.7642 | 0,744XP+0,993XR+1,241 | 43.1276
6.2 |  | PAVIMENTO |  |  |  |  | 1332048.0901
6.2.1 | DER | 42484 | IImprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 29204.34 | 4.02 | 117401.4468
6.2.2 | DER | 42485 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 29204.34 | 1.76 | 51399.6384
6.2.3 | DER | 42491 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transportecomercial do CAP, exclusive transporte da massa em Vias Urbanas | T | 3212.47 | 205.92 | 661511.8224
6.2.4 | DER | 42492 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercia do CAP, exclusive transporte da massa em Vias Urbanas | T | 1620.6 | 218.49 | 354084.894 |  | total DMT
6.2.5 | DER | 60010 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) onde x1=XP= DMT em Km (rodovia pavimentada) = 39,40 KM e x2=XR= DMT em Km (rodovia não pavimentada) = 0KM | T | 4833.07 | 30.55 | 147650.2885 | 0,744XP+0,993XR+1,241 | 30.5546
6.3 |  | PASSEIOS E CICLOVIA |  |  |  |  | 1583941.4083
6.3.2 | DER | 40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | M | 6114.14 | 57.75 | 353091.585
6.3.3 | IOPES | 040329 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel | M3 | 1298.4 | 373.62 | 485108.208
6.3.4 | IOPES | 040304 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | M2 | 1050.77 | 154.09 | 161913.1493
6.3.5 | MERCADO | COTAÇÃO | Piso tátil massa de granito reconstituído e cimento, com características antiderrapantes, alta resistência ao desgaste de dimensoes 25x25cm, esp.20mm e 63kg/m2 atendendo a NBR 9050. | M2 | 3114.14 | 124.9 | 388956.086
6.3.6 | IOPES | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | M2 | 3624 | 53.72 | 194681.28
6.3.7 | MERCADO | COTAÇÃO | Pigmentação a base de oxido de ferro na cor vermelha | kg | 182 | 1.05 | 191.1
7.0 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 43577.7576
7.1.1 | DER | 42524 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 42 | 57.45 | 2412.9
7.1.2 | DER | 40927 | Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 3 anos, taxa->3,0 kg/m² material termoplástico ) | M2 | 350 | 37.67 | 13184.5
7.1.3 | DER | 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 35.92 | 464.03 | 16667.9576
7.1.4 | DER | 40935 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | UD | 220 | 51.42 | 11312.4
8.0 |  | PAISAGISMO E URBANISMO |  |  |  |  | 221094.1843
8.1 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 92726.5843
8.1.1 | DER | 42203 | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm (Especificação em Projeto pisagistico e memorial descritivo) | UD | 169 | 106.6 | 18015.4
8.1.2 | DER | 42202 | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm (Especificação em Projeto pisagistico e memorial descritivo) | UD | 132 | 85.56 | 11293.92
8.1.3 | DER | 40102 | Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama | M2 | 2030.52 | 13.39 | 27188.6628
8.1.4 | IOPES | 200307 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m3 | 304.57 | 118.95 | 36228.6015
8.2 |  | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 128367.6
8.2.1 | MERCADO | COTAÇÃO | Ponto de ônibus conforme projeto arquitetonico | UD | 4 | 13056.9 | 52227.6
8.2.2 | MERCADO | COTAÇÃO | Ponto de ônibus conforme projeto arquitetonico | UD | 3 | 25380 | 76140
9.0 |  | COMUNICAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 4658.31
9.1 | DER | 42044 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | UD | 1 | 4658.31 | 4658.31
10.0 |  | ELETRICA |  |  |  |  | 1251352.148
10.1.1 | IOPES | 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 1976.28 | 40.56 | 80157.9168 | 11305992.9175
10.1.2 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 102 | 47.22 | 4816.44
10.1.3 | IOPES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 114 | 166.04 | 18928.56 | 11305992.9175
10.1.4 | IOPES | 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1976.28 | 19.02 | 37588.8456
10.1.5 | IOPES | 151419 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 | m | 11337.72 | 7.53 | 85373.0316
10.1.6 | IOPES | 151420 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 1762.47 | 9.33 | 16443.8451
10.1.7 | IOPES | 152030 | Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 | und | 561 | 9.87 | 5537.07
10.1.8 | IOPES | 152031 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 44 | 16.47 | 724.68
10.1.9 | IOPES | 151503 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | und | 19 | 13.39 | 254.41
10.1.10 | IOPES | 151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 152 | 102.63 | 15599.76
10.1.11 | IOPES | 151510 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 450 | 3.89 | 1750.5
10.1.12 | IOPES | 42050 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" | m | 271.7 | 37.32 | 10139.844
10.1.13 | IOPES | 42014 | CURVA 90 DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 1 1/4" | und | 19 | 11.06 | 210.14
10.1.14 | IOPES | cotação | Fita Elétrica De Alta Tensão Scotch , Auto Fusão 3mm | und | 102 | 23.18 | 2364.36
10.1.15 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 782.36 | 40.31 | 31536.9316
10.1.16 | IOPES | 30211 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 657.385 | 5.58 | 3668.2083
10.1.17 | MERCADO | cotação | Poste 11MT flangeado, galvanizado, telecônico ornamental, com dupla subida, nos formatos simples ou duplos, possibilitando a fixação de uma ou duas luminárias públicas. Pintado em cor branca e instalado. | und | 95 | 5209.48 | 494900.6
10.1.18 | MERCADO | cotação | Luminária pública LED, fabricada em aluminio injetado, 150 w de potência,tensão de 90~300 Vca,com suporte de fixação e instalação. | und | 184 | 2267.15 | 417155.6
10.1.19 | IOPES | 42014 | CURVA 90 DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 1 1/4" | und | 285 | 8,64 | 2462.4
10.1.20 | IOPES | 40232 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 33.25 | 484.58 | 16112.285
10.1.21 | MERCADO | cotação | Relé fotoeletrico para luminaria de led até 226 W | und | 184 | 30.58 | 5626.72
TOTAL | [6 empty] | 12488275.1575
Note on H184: Carol Note:

## RESUMO
RESUMO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: AV. Orestes Baiense e Ruas Adjacentes
REFERENCIA: DER-ES novembro de 2014; IOPES agosto 2014
PREÇOS
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | TOTAL/ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 505065.1487
2 | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO |  | 1182282.24
3 | TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 40, 40 A 43 E 43 A 48 |  | 685821.4711
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 557248.5778
5 | DRENAGEM |  | 3469613.3794
6 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS |  | 4567561.9407
7 | SINALIZAÇÃO |  | 43577.7576
8 | PAISAGISMO E URBANISMO |  | 221094.1843
9 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |  | 4658.31
10 | ELETRICA |  | 1251352.148
TOTAL |  |  | 12488275.1575
ELABORADO POR:

## Cron. Fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | REFERENCIAS |  |  |  | DATA:
PRESIDENTE KENNEDY | [9 empty] | IOPES |  | 2014-08-01 |  | 01/08/2014
| PMPK | LOCAL: AV. Orestes Baiense e Ruas Adjacentes | [7 empty] | DER - ES |  | 2013-11-01
[14 empty] | FOLHA: |  | 1
PREÇO TOTAL/ITEM
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | Inc. | Prazo em dias (FÍSICO) | [11 empty] | Valor Total
|  |  |  | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360dias | Serviços
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 505065.1487 | 4.0443 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 252532.5743
2 | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO |  | 1182282.24 | 9.4671 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 591141.12
3 | TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 40, 40 A 43 E 43 A 48 |  | 685821.4711 | 5.4917 |  |  |  |  | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 457214.3141
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 557248.5778 | 4.4622 |  |  |  | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | 417936.4334
5 | DRENAGEM |  | 3469613.3794 | 27.783 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 2313075.5863
6 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS |  | 4567561.9407 | 36.5748 | [6 empty] | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 1522520.6469
7 | SINALIZAÇÃO |  | 43577.7576 | 0.34895 | [12 empty] | 0
8 | PAISAGISMO E URBANISMO |  | 221094.1843 | 1.7704 | [12 empty] | 0
9 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |  | 4658.31 | 0.037301 | 4658.31 | [11 empty] | 4658.31
10 | ELETRICA |  | 1251352.148 | 10.0202 |  |  |  |  | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 500540.8592
| Valor das Parcelas |  | 12488275.1575 | 100 | 267720.75 | 263062.44 | 263062.44 | 309499.8215 | 429219.2182 | 429219.2182 | 682972.6593 | 682972.6593 | 682972.6593 | 682972.6593 | 682972.6593 | 682972.6593 | 6059619.8441
| Valor Acumulado |  |  |  | 267720.75 | 530783.1901 | 793845.6301 | 1103345.4517 | 1532564.6699 | 1961783.8881 | 2644756.5474 | 3327729.2067 | 4010701.8661 | 4693674.5254 | 5376647.1848 | 6059619.8441
ELABORADO POR:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | REFERENCIAS |  |  |  | DATA:
PRESIDENTE KENNEDY | [9 empty] | IOPES |  | 2014-08-01 |  | 01/08/2014
| PMPK | LOCAL: AV. Orestes Baiense e Ruas Adjacentes | [7 empty] | DER - ES |  | 2013-11-01
[14 empty] | FOLHA: |  | 2
PREÇO TOTAL/ITEM
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | Inc. | Prazo em dias (FÍSICO) | [11 empty] | Valor Total
|  |  |  | % | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | 630 dias | 660 dias | 690 dias | 720 dias | Serviços
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 505065.1487 | 4.0443 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 21044.3812 | 505065.1487
2 | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO |  | 1182282.24 | 9.4671 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 49261.76 | 1182282.24
3 | TRATAMENTO EM ENCOSTA EST.10+10M A 25, 28 A 40, 40 A 43 E 43 A 48 |  | 685821.4711 | 5.4917 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | 57151.7893 | [8 empty] | 685821.4711
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 557248.5778 | 4.4622 | 46437.3815 | 46437.3815 | 46437.3815 | [9 empty] | 557248.5778
5 | DRENAGEM |  | 3469613.3794 | 27.783 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | 192756.2989 | [6 empty] | 3469613.3794
6 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS |  | 4567561.9407 | 36.5748 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 253753.4411 | 4567561.9407
7 | SINALIZAÇÃO |  | 43577.7576 | 0.34895 | [9 empty] | 14525.9192 | 14525.9192 | 14525.9192 | 43577.7576
8 | PAISAGISMO E URBANISMO |  | 221094.1843 | 1.7704 | [9 empty] | 73698.0614 | 73698.0614 | 73698.0614 | 221094.1843
9 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |  | 4658.31 | 0.037301 | [12 empty] | 4658.31
10 | ELETRICA |  | 1251352.148 | 10.0202 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 62567.6074 | 1251352.148
| Valor das Parcelas |  | 12488275.1575 | 100 | 682972.6593 | 682972.6593 | 682972.6593 | 636535.2779 | 579383.4886 | 579383.4886 | 386627.1897 | 386627.1897 | 386627.1897 | 474851.1704 | 474851.1704 | 474851.1704 | 12488275.1575
| Valor Acumulado |  |  |  | 6742592.5034 | 7425565.1628 | 8108537.8221 | 8745073.1 | 9324456.5886 | 9903840.0772 | 10290467.2669 | 10677094.4567 | 11063721.6464 | 11538572.8168 | 12013423.9872 | 12488275.1575
ELABORADO POR:

## Plan1
RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL (PRAÇA DA BIBLIA) | REFERENCIAS |  | DATA:
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | IOPES | 2014/05 | 17/06/2014
| PMPK | LOCAL: OLEGARIO FRICKS- CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES
PREÇOS
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  |  | TOTAL/ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2010.0558
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 27224.0732
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 4876.9157
4 | ESTRUTURAS (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 2104.2883
5 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 2964.2857
6 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 2287.8076
7 | MURO DO CANTEIRO |  |  |  | 4291.1086
8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1497.165
9 | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 312.015
10 | COBERTURA |  |  |  | 3713.094
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 891.81
12 | TETOS E FORROS |  |  |  | 440.325
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 2922.2328
14 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 16113.4061
15 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 363.602
16 | DRENAGEM |  |  |  | 4632.0234
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 8851.1885
18 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 543.59
19 | PINTURA |  |  |  | 2891.3984
20 | PAISAGISMO |  |  |  | 11708.0567
21 | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA |  |  |  | 4313.59
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10197.4164
TOTAL |  |  |  |  | 115149.4481
ELABORADO POR: