## Plan1
SERVIÇOS | CUSTO TOTAL (R$ ) |  | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
ADMINISTRAÇÃO | 640763.6792 | % | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 100
|  | R$ | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733 | 53396.9733
SERVIÇOS AUXILIARES | 456937.47 | % | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  | 100
|  | R$ | 27416.2482 | 36554.9976 | 36554.9976 | 45693.747 | 54832.4964 | 54832.4964 | 54832.4964 | 45693.747 | 36554.9976 | 36554.9976 | 27416.2482
TERRAPLENAGEM | 1280834.75 | % |  | 8 | 9 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 8 |  |  |  | 100
|  | R$ |  | 102466.78 | 115275.1275 | 192125.2125 | 192125.2125 | 256166.95 | 192125.2125 | 128083.475 | 102466.78
PAVIMENTAÇÃO | 3564302.25 | % |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
|  | R$ |  |  |  | 356430.225 | 534645.3375 | 534645.3375 | 712860.45 | 534645.3375 | 534645.3375 | 356430.225
OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | 2884389.8 | % |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |  | 100
|  | R$ |  | 144219.49 | 144219.49 | 288438.98 | 432658.47 | 432658.47 | 432658.47 | 432658.47 | 288438.98 | 144219.49 | 144219.49
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 700511.53 | % | [6 empty] | 10 | 25 | 30 | 25 | 10 |  | 100
|  | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70051.153 | 175127.8825 | 210153.459 | 175127.8825 | 70051.153
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 282240.34 | % | 100 | [11 empty] | 100
|  | R$ | 282240.34
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 74369.63 | % | 50 | [10 empty] | 50 | 100
|  | R$ | 37184.815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37184.815
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 398490.36 | % |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
|  | R$ |  |  | 19924.518 | 39849.036 | 59773.554 | 79698.072 | 79698.072 | 59773.554 | 39849.036 | 19924.518
TOTAL | 10282839.8092 | % | 3.8923 | 3.2738 | 3.5921 | 9.4909 | 12.9092 | 13.7258 | 15.5173 | 13.9006 | 12.307 | 7.6404 | 2.8697 | 0.8809
|  | R$ | 400238.3765 | 336638.2409 | 369371.1064 | 975934.1738 | 1327432.0437 | 1411398.2992 | 1595622.8272 | 1429379.4393 | 1265505.5634 | 785654.0864 | 295083.8645 | 90581.7883
TOTAL ACUMULADO |  | % | 3.8923 | 7.1661 | 10.7582 | 20.2491 | 33.1583 | 46.8841 | 62.4014 | 76.302 | 88.609 | 96.2494 | 99.1191 | 100
|  | R$ | 400238.3765 | 736876.6173 | 1106247.7237 | 2082181.8975 | 3409613.9411 | 4821012.2403 | 6416635.0675 | 7846014.5068 | 9111520.0701 | 9897174.1565 | 10192258.021 | 10282839.8092
Observações:
Projeto Executivo para Implantação
RODOVIA: 02
TRECHO: Estrada Cancela - Leonel - ES -162
EXTENSÃO: 6,30 Km |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [7 empty] | PE-Qd-14
SEGMENTO: