## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de São Paulo - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES OUT/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), DER-ES OUT/2014 (BDI=26,05%), EMOP MAR/2015( BDI=23%), SINAPI OUT/2015 (BDI=27,64%)
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | SERVIÇO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
1.0 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | Total do Item= | 29350.02
1.1 | IOPES | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | M² | 225 | 3.05 | 686.25
1.2 | DER-ES | 41029 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura | M² | 225 | 31.51 | 7089.75
1.3 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M² | 2 | 202.33 | 404.66
1.4 | IOPES | 020703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização), inc. banheiro. | M² | 10.9 | 326.67 | 3560.703
1.5 | IOPES | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações) | M² | 10.9 | 373.73 | 4073.657
1.6 | IOPES | 020710 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) | UND | 1 | 1148.33 | 1148.33
1.7 | IOPES | 020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utilizações) | M² | 10 | 328.14 | 3281.4
1.8 | IOPES | 020712 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações) | M | 36 | 29.98 | 1079.28
1.9 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) | M | 21 | 382.19 | 8025.99
2.0 |  | Itens de Conservação |  |  |  | Total do Item= | 18753.2863
2.1 | EMOP | 21.004.0095-A | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | UND | 16 | 86.5428 | 1384.6848
2.2 | EMOP | 21.004.0100-A | Retirada de poste de concreto ou aço, de 10,00 a 12,00m | UND | 4 | 108.1908 | 432.7632
2.3 | EMOP | 21.004.0140-A | Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m | UND | 24 | 5.3997 | 129.5928
2.4 | EMOP | 21.004.0141-A | Retirada de luminária em altura de10,00 a 12,00m | UND | 48 | 16.2237 | 778.7376
2.5 | EMOP | 21.004.0200-A | Retirada de poste de madeira | UND | 4 | 95.0298 | 380.1192
2.6 | EMOP | 21.004.0155-A | Retirada de braço para fixação de luminárias | UND | 56 | 10.8117 | 605.4552
2.7 | EMOP | 08.006.0001-A | Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de areia, inclusive fornecimento da areia e rejuntamento com betume e cascalhinho, exclusive fornecimento dos paralelepípedos | M² | 194.08 | 60.2577 | 11694.8144
2.8 | EMOP | 08.012.0001-A | Levantamento e reassentamento de meio-fio | M | 34 | 45.5223 | 1547.7582
2.9 | EMOP | 21.004.0160-A | Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8,00 até 12,00m de altura | UND | 48 | 10.8117 | 518.9616
2.10 | EMOP | 21.004.0158-A | Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado até 7,00m de altura | UND | 24 | 5.3997 | 129.5928
2.11 | EMOP | 21.004.0135-A | Retirada de rede aérea de B.T. (lance) | UND | 25 | 16.2237 | 405.5925
2.12 | EMOP | 21.004.0170-A | Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12,00m de altura | UND | 72 | 5.3997 | 388.7784
2.13 | IOPES | 010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | M² | 19.78 | 18.02 | 356.4356
3.0 |  | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA |  |  |  | Total do Item= | 70127.7453
3.1 | IOPES | 010512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 2 | 14484.09 | 28968.18
3.2 | IOPES | 080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 119 | 97.25 | 11572.75
3.3 | IOPES | 311601 | Tecnico 2º Grau - A - (Leis Sociais =51,67%) - ELETRICISTA | mês | 5 | 5428.78 | 27143.9
3.4 | EMOP | 05.105.0021-A | Mão de obra de operador de máquinas, inclusive encargos sociais | H | 119 | 20.5287 | 2442.9153
4.0 |  | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  |  |  | Total do Item= | 157145.3501
4.1 | OBRAS | composição 04 | ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | 573.58 | 132.0723 | 75754.0293
4.2 | OBRAS | composição 05 | ramal quadroplex de 25 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | 436.37 | 119.634 | 52204.6858
4.3 | SINAPI | 1091 | ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR" | UND | 29 | 13.79 | 399.91
4.4 | IOPES | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | UND | 6 | 253.45 | 1520.7
4.5 | EMOP | 18.045.0030-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 25 | 1090.641 | 27266.025
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de São Paulo - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES OUT/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), DER-ES OUT/2014 (BDI=26,05%), EMOP MAR/2015( BDI=23%), SINAPI OUT/2015 (BDI=27,64%)
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
5.0 |  | FIOS, CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | Total do Item= | 7977.4208
5.1 | IOPES | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 300 | 5.09 | 1527
5.2 | IOPES | 151419 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2(Sendo nas cores AZUL, PRETO e VERDE em quantidades iguais) | m | 295.08 | 7.34 | 2165.8872
5.3 | IOPES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 98.36 | 7.66 | 753.4376
5.4 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Unid. | 10 | 21.6 | 216
5.5 | EMOP | 21.028.0140-A | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | Unid. | 240 | 13.8129 | 3315.096
6.0 |  | POSTES E INSTALAÇÃO |  |  |  | Total do Item= | 36439.5636
6.1 | OBRAS | composição 01 | Poste de aço galvanizado 6 metros, com base em concreto 60x40 cm, escavação, fio 2,5mm² em 16,5 m, parafusos, porcas e montagem. | Unid. | 4 | 920.9051 | 3683.6202
6.2 | OBRAS | composição 02 | POSTE PADRÃO ENTRADA TRIFÁSICO, COMPLETO, ESCELSA | Unid. | 2 | 1680.3236 | 3360.6471
6.3 | OBRAS | composição 03 | suporte para luminária de iluminação pública, para 4 pétalas, instalada em poste de aço galvanizado. | Unid. | 4 | 285.6773 | 1142.709
6.4 | EMOP | 21.009.0010-A | Pintura de poste reto de aço, de 3,50 a 6,00m, com duas demãos de tinta fenólica de alta resistência às intempéries, de secagem rápida, na cor alumínio | Unid. | 4 | 28.3638 | 113.4552
6.5 | IOPES | 190201 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | M² | 273.4 | 9.47 | 2589.098
6.6 | EMOP | 21.011.0080-A | Fundação para poste reto, de aço, de 7,00 a 9,00m, em terreno de areia, argila ou piçarra, inclusive instalação e fornecimento de tampa de proteção | UND | 21 | 808.9341 | 16987.6161
6.7 | IOPES | 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 95.81 | 40.05 | 3837.1905
6.8 | EMOP | 05.056.0001-A | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 80 | 43.788 | 3503.04
6.9 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M³ | 7.89 | 39.66 | 312.9174
6.10 | IOPES | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | Unid. | 9 | 101.03 | 909.27
7.0 |  | LUMINÁRIAS DE LED E BRAÇOS |  |  |  | Total do Item= | 333426.5326
7.1 | OBRAS | composição 07 | luminária de led, com potência de 85 - 120 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 9,500 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 34 led`s e máximo de 40 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 500x300x60mm. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | Unid. | 26 | 2557.3695 | 66491.6073
7.2 | OBRAS | composição 06 | luminária de led, com potência de 145 à 160 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 16.000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 50 led`s e máximo de 60 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 600x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | Unid. | 26 | 2744.0515 | 71345.3396
7.3 | OBRAS | composição 08 | luminária de led, com potência de 200 à 250 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | Unid. | 38 | 4529.3437 | 172115.0603
7.4 | EMOP | 18.260.0070-A | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 90 | 22.8534 | 2056.806
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de São Paulo - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES OUT/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), DER-ES OUT/2014 (BDI=26,05%), EMOP MAR/2015( BDI=23%), SINAPI OUT/2015 (BDI=27,64%)
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
7.4 | EMOP | 18.260.0045-A | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendo com diâmetro de 48,2mm, projeção horizontal 2500mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 42 | 227.5008 | 9555.0336
7.5 | EMOP | 18.260.0046-A | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendosendo com diâmetro de 60,3mm, projeção horizontal 2530mm, projeção vertical 2180mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 35 | 241.1661 | 8440.8135
7.6 | EMOP | 18.260.0050-A | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 77 | 44.4399 | 3421.8723
8.0 |  | RECOMPOSIÇÕES |  |  |  | Total do Item= | 6742.5576
8.1 | DER-ES | 40915 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M² | 17.98 | 87.2 | 1567.856
8.2 | IOPES | 200229 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora | M | 34 | 59.89 | 2036.26
8.3 | DER-ES | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (Para reposição de materiais perdido no arrancamento). | M² | 14.56 | 73.38 | 1068.4128
8.4 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M³ | 40.32 | 51.34 | 2070.0288
[6 empty] | TOTAL= | 659962.4763

## RESUMO
RESUMO
OBRA:GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de São Paulo - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES OUT/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), DER-ES OUT/2014 (BDI=26,05%), EMOP MAR/2015( BDI=23%), SINAPI OUT/2015 (BDI=27,64%)
PREÇOS
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | TOTAL/ITEM
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 29350.02
2 | Itens de Conservação |  | 18753.2863
3 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA |  | 70127.7453
4 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  | 157145.3501
5 | FIOS, CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | 7977.4208
6 | POSTES E INSTALAÇÃO |  | 36439.5636
7 | LUMINÁRIAS DE LED E BRAÇOS |  | 333426.5326
8 | RECOMPOSIÇÕES |  | 6742.5576
TOTAL |  |  | 659962.4763
ELABORADO POR:

## Cron. Fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA:GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | TABELA: IOPES OUT/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), DER-ES OUT/2014 (BDI=26,05%), EMOP MAR/2015( BDI=23%), SINAPI OUT/2015 (BDI=27,64%)
PRESIDENTE KENNEDY | [7 empty] | OUTUBRO/2015
| PMPK | LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de São Paulo - PRESIDENTE KENNEDY
PREÇO TOTAL/ITEM
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | Inc. | Prazo em dias (FÍSICO) | [5 empty] | Valor Total
|  |  |  | % | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS |  | Serviços
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 29350.02 | 4.4472 | 29350.02 | [5 empty] | 29350.02
2 | Itens de Conservação |  | 18753.2863 | 2.8416 | 3750.6573 | 3750.6573 | 3750.6573 | 3750.6573 | 3750.6573 |  | 18753.2863
3 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA |  | 70127.7453 | 10.626 | 14025.5491 | 14025.5491 | 14025.5491 | 14025.5491 | 14025.5491 |  | 70127.7453
4 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  | 157145.3501 | 23.8113 |  | 39286.3375 | 39286.3375 | 39286.3375 | 39286.3375 |  | 157145.3501
5 | FIOS, CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | 7977.4208 | 1.2088 |  |  | 2659.1403 | 2659.1403 | 2659.1403 |  | 7977.4208
6 | POSTES E INSTALAÇÃO |  | 36439.5636 | 5.5215 |  | 9109.8909 | 9109.8909 | 9109.8909 | 9109.8909 |  | 36439.5636
7 | LUMINÁRIAS DE LED E BRAÇOS |  | 333426.5326 | 50.522 |  | 83356.6331 | 83356.6331 | 83356.6331 | 83356.6331 |  | 333426.5326
8 | RECOMPOSIÇÕES |  | 6742.5576 | 1.0217 |  |  |  |  | 6742.5576 |  | 6742.5576
| Valor das Parcelas |  | 659962.4763 | 100 | 47126.2263 | 149529.0679 | 152188.2082 | 152188.2082 | 158930.7658 | 0 | 659962.4763
| Valor Acumulado |  |  |  | 47126.2263 | 196655.2942 | 348843.5024 | 501031.7105 | 507774.2681 | 501031.7005
ELABORADO POR:
Note on N24: Sec. Obras:

## Plan1 - poste de aço
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-01 ITEM--
DESCRIÇÃO | POSTE DE AÇO GALVANIZADO
UNIDADE
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 10.97
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 13.01
PEDREIRO | H | 10139 | 3.3 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 42.933
SERVENTE | H | 10146 | 3.3 | 1 | 4.07 | 0 | 9.56 | 31.548
[7 empty] | Sub-Total | 98.461
Materiais
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX" | M | 42565 | 1 | 1 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1.65
CABO FLEX ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V - 70º | M | 43005 | 16.5 | 1 | 0.85 | 0 | 0.85 | 14.025
PORCA QUADRADA DIAM. 16MM | UND | 49104 | 4 | 1 | 0.95 | 0 | 0.95 | 3.8
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM | UND | 48444 | 4 | 1 | 9.23 | 0 | 9.23 | 36.92
POSTE EM TUBO DE FERRO GALV. DIAM.76MM, H=6.0M | UND | 40164 | 1 | 1 | 431.3 | 0 | 431.3 | 431.3
[7 empty] | Sub-Total | 487.695
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 97.25
[7 empty] | Sub-Total | 97.25
SERVIÇOS
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 30101 | 0.1 | 1 | 39.66 | 0 |  | 3.966
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 | 40202 | 0.1 | 1 | 449.13 |  |  | 44.913
[7 empty] | Sub-Total | 48.879
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 98.461
Materias (B) |  | 487.695
Serviços (F) |  | 48.879
Equipamentos (C) |  | 97.25
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 195.711
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 195.711
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 683.406
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.64 | 188.6201
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 920.9051
Custo Unitário (adotado) |  | 920.9051
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A28: Marcelo Henrique:

## Plan2 - poste padrão
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-02 ITEM--
DESCRIÇÃO | POSTE PADRÃO
UNIDADE
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
SERVENTE | H | 10146 | 3.3 | 1 | 4.07 | 0 | 9.56 | 31.548
[7 empty] | Sub-Total | 31.548
Materiais
POSTE PADRÃO ENTRADA TRIFÁSICO, COMPLETO, ESCELSA | und | 040144 | 1 | 1 | 1188.95 | 0 | 1188.95 | 1188.95
[7 empty] | Sub-Total | 1188.95
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 96.37 | 9.63 | 96.37 | 96.37
[7 empty] | Sub-Total | 96.37
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 31.548
Materias (B) |  | 1188.95
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 96.37
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 127.918
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 127.918
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1316.868
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.6 | 363.4556
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 1680.3236
Custo Unitário (adotado) |  | 1680.3236
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A21: Marcelo Henrique:

## Plan3 - suporte para 4 petalas
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-03 ITEM--
DESCRIÇÃO | SUPORTE PARA LUMINARIA 4 PÉTALAS
UNIDADE
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 10101 | 0.75 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 8.2275
[7 empty] | Sub-Total | 8.2275
Materiais
SUPORE DE 4 PÉTALAS PAR LUMINÁRIA PÚBLICA | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 142.72 | 0 |  | 142.72
0
0
0
0
[7 empty] | Sub-Total | 142.72
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 0.75 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 72.9375
|  |  | g |  |  |  |  | 72.9375
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 8.2275
Materias (B) |  | 142.72
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 72.9375
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 81.165
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 81.165
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 223.885
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.6 | 61.7923
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 285.6773
Custo Unitário (adotado) |  | 285.6773
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A25: Marcelo Henrique:

## Plan4 - ramal 35 mm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-04 ITEM--
DESCRIÇÃO | ramal de 35 mm | [7 empty] | Primeiro item | brito | 11.95 | tel:(28)3522-6391 | vendedor Gilson
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | cachoeiro.mat.eletricos | 11.8 | tel:(28)3522-2917 | vendedor valeria
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | salespe | 13.9 | tel:(28)3542-2576 | vendedora paulo
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 37.65
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 12.55
AJUDANTE | H | 10101 | 0.75 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 8.2275
ELETRICISTA | H | 10115 | 0.75 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 9.7575
[7 empty] | Sub-Total | 17.985
Materiais
ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.55 | 12.55
[7 empty] | Sub-Total | 12.55
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 0.75 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 72.9375
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 72.9375
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 17.985
Materias (B) |  | 12.55
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 72.9375
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 90.9225
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 90.9225
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 103.4725
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.64 | 28.5998
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 132.0723
Custo Unitário (adotado) |  | 132.0723
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A22: Marcelo Henrique:

## Plan5 - ramal 25mm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-05 ITEM--
DESCRIÇÃO | ramal de 25 mm | [7 empty] | Primeiro item | brito | 8.1 | tel:(28)3522-6391 | vendedor Gilson
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | cachoeiro.mat.eletricos | 8.6 | tel:(28)3522-2917 | vendedor valeria
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | salespe | 9.9 | tel:(28)3542-2576 | vendedora paulo
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 26.6
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 8.8667
AJUDANTE | H | 10101 | 0.7 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 7.679
ELETRICISTA | H | 10115 | 0.7 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 9.107
[7 empty] | Sub-Total | 16.786
Materiais
ramal quadroplex de 25 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8667 | 8.8667
[7 empty] | Sub-Total | 8.8667
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 0.7 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 68.075
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 68.075
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 16.786
Materias (B) |  | 8.8667
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 68.075
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 84.861
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 84.861
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 93.7277
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.64 | 25.9063
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 119.634
Custo Unitário (adotado) |  | 119.634
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A22: Marcelo Henrique:

## Plan6 - led 150w
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-06 ITEM--
DESCRIÇÃO | luminaria de led de 150 w | [7 empty] | Primeiro item | conexled | 2170.32 | tel:(11)23310303 | vendedora shirlei
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | fortlight | 1956.5 | tel:(11)20876000 | vendedor clelio
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | projeluz | 1959 | tel:(27)30624849 | vendedora dorio
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 6085.82
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 2028.6067
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 10.97
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 13.01
[7 empty] | Sub-Total | 23.98
Materiais
luminária de led, com potência de 85 - 120 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 9,500 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 34 led`s e máximo de 40 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 500x300x60mm. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2028.6067 | 2028.6067
[7 empty] | Sub-Total | 2028.6067
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 97.25
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 97.25
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 23.98
Materias (B) |  | 2028.6067
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 97.25
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 121.23
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 121.23
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2149.8367
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.64 | 594.2149
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 2744.0515
Custo Unitário (adotado) |  | 2744.0515
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A22: Marcelo Henrique:

## Plan7- led 90w
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-07 ITEM--
DESCRIÇÃO | luminaria de led de 80-120 w | [7 empty] | Primeiro item | conexled | 1700.85 | tel:(11)23310303 | vendedora shirlei
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | fator nobre | 1656.2 | tel:(11)37635565 | vendedor jean
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | projeluz | 2290 | tel:(27)30624849 | vendedora dorio
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 5647.05
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 1882.35
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 4.57 | 0 | 10.97 | 10.97
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 13.01
[7 empty] | Sub-Total | 23.98
Materiais
luminária de led, com potência de 85 - 120 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 9,500 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 34 led`s e máximo de 40 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 500x300x60mm. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1882.35 | 1882.35
[7 empty] | Sub-Total | 1882.35
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 97.25
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 97.25
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 23.98
Materias (B) |  | 1882.35
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 97.25
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 121.23
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 121.23
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2003.58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.64 | 553.7895
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 2557.3695
Custo Unitário (adotado) |  | 2557.3695
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A22: Marcelo Henrique:

## Plan8 - led 250w
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
CÓDIGO | COMP-08 ITEM--
DESCRIÇÃO | luminaria de led de 200-255 w | [7 empty] | Primeiro item | conexled | 3346.41 | tel:(11)23310303 | vendedora shirlei
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | elimac | 3196.08 | tel:(11)29472066 | vendedor dep. De vendas
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | sp ilumnação | 3739.41 | tel:(11)26068534 | vendedor dep. De vendas
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 10281.9
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 3427.3
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 4.67 | 0 | 10.97 | 10.97
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 13.01
[7 empty] | Sub-Total | 23.98
Materiais
luminária de led, com potência de 200 à 255 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3427.3 | 3427.3
[7 empty] | Sub-Total | 3427.3
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 97.25 | 9.63 | 97.25 | 97.25
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 97.25
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 23.98
Materias (B) |  | 3427.3
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 97.25
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 121.23
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 121.23
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 3548.53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 27.64 | 980.8137
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 4529.3437
Custo Unitário (adotado) |  | 4529.3437
Observação:
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS IOPES OUTUBRO/2015 (LS=134,87 %; BDI=27,6%)
Note on A22: Marcelo Henrique: