## ORÇAMENTO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  |  |  | DATA-BASE: | 2015-06-01 | DER-ES
|  | OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - CANALIZAÇÃO DO CORRÊGO BATALHA - 2º ETAPA (ESTACA 26 + 0,00 Á 59 + 0,00) | EXTENSÃO: | 660 | m
|  | LOCAL: | SEDE - PRESIDENTE KENNEDY | BDI: | 23.32%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | DER-ES | 42511 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | mês | 4 | 850.08 | 3400.32 | 0.08188%
1.2 | DER-ES | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 4 | 730.88 | 2923.52
1.3 | DER-ES | 41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibr. 6mm, incl. ponto de luz | m² | 40 | 491.2 | 19648 | 0.4731%
1.4 | DER-ES | 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 48 | 155.23 | 7451.04
1.5 | DER-ES | 41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | ud | 2 | 1048.2 | 2096.4
1.6 | DER-ES | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 24 | 292.08 | 7009.92 | 0.1688%
1.7 | DER-ES | 41502 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura | m | 160 | 211.03 | 33764.8 | 0.813%
1.8 | DER-ES | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m 10x80 cm, reforçado para guias rebaixadas em locais de passagem de veículos pasados | m | 100 | 29.04 | 2904 | 0.06993%
1.9 | DER-ES | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 266.64 | 26664
1.10 | DER-ES | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 50 | 346.66 | 17333 | 0.4174%
1.11 | DER-ES | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão PMPK | m² | 18 | 264.91 | 4768.38
|  |  | TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 127963.38
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | DER-ES | 42531 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 4 | 24444.87 | 97779.48 | 2.354%
|  |  | TOTAL ITEM 2 |  |  |  | 97779.48
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER-ES | 40286 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m com esgotamento. | m³ | 4253.2 | 17.89 | 76089.748 | 1.832%
3.2 | DER-ES | 40287 | Escavação mecânica em material de 1º cat. H-> 3,00 a 4,50 m com esgotamento | m³ | 7489.8 | 19.81 | 148372.938 | 3.573%
3.3 | DER-ES | 42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | m³ | 174.6 | 155.27 | 27110.142 | 0.6528%
3.4 | DER-ES | 42862 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H->1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | m³ | 968 | 13.17 | 12748.56 | 0.307%
3.5 | DER-ES | 42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas | m³ | 1944 | 23.62 | 45917.28 | 1.106%
3.6 | DER-ES | 43059 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | m³ | 6357.4 | 37.85 | 240627.59
3.7 | DER-ES | 42982 | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m³ | 552 | 122.2384 | 67475.5936
3.8 | DER-ES | 60019 | Transporte local com DMT 3,0 km - BOTA FORA (caminhão basculante) 0,838XP + 0,926XR + 1,471 (XP=0,00 ; XR=2,00km) | t | 7539.84 | 3.32 | 25032.2688
3.9 | DER-ES | 60020 | Transporte local com DMT 3,1 km a 5,0 km - SOLO MOLE (caminhão basculante) 0,751XP + 0,845XR + 1,409 (XP=0,00 ; XR=3,80km) | t | 2138.4 | 4.62 | 9879.408
|  |  | TOTAL ITEM 03 |  |  |  | 653253.5284 | 15.73%
4 |  |  | EXECUÇÃO DA GALERIA - BSCC (3,00 X 2,00)
4.1 | DER-ES | 40723 | Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra (lastro) | m³ | 1085.7 | 50.46 | 54784.42 | 1.319%
4.2 | DER-ES | 60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) 0,205XP + 0,218XR + 7,896 (XP=35,00 ; XR=0,00km) | t | 1628.55 | 15.07 | 24542.24 | 0.591%
4.3 | DER-ES | 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m² | 330 | 88.56 | 29224.8 | 0.7037%
4.4 | DER-ES | 42712 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas (berço). | m³ | 742.5 | 810.5 | 601796.25 | 14.49%
4.5 | COMPOSIÇÃO |  | BSCC (prémoldado) 3,00 x 2,00 x 1,00 m - classe 45, inclusive transporte do anel de bueiro celular | m | 660 | 3639.7597 | 2402241.4 | 57.84%
4.6 | DER-ES | 41170 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d->1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | ud | 10 | 3257.21 | 32572.1 | 0.7843%
4.7 | DER-ES | 41085 | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | ud | 20 | 1252.53 | 25050.6
4.8 | DER-ES | 43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | m | 1520 | 68.22 | 103694.4
|  |  | TOTAL ITEM 04 |  |  |  | 3273906.21 | 78.83%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 4152902.5984
6292276.6642

## COMP
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES (BDI=23,32%)
CÓDIGO | 42982
DESCRIÇÃO | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em vias urbanas
UNIDADE | M³
(A) Equipamento | Código padrão | Quantidade | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente | 30073 | 1,00 | 0.7 | 0.3 | 15.36 | 12 | 14.35
[6 empty] | (A) Sub-Total |  | 14.35
(B) Mão-de-obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
Ajudante de carpinteiro | 20039 | 1.01 | 157.27 | 9.57 | 1.2 |  | 11.48
Carpinteiro de O.A.E. | 20040 | 1.65 | 157.27 | 15.64 | 0.7 |  | 10.94
[6 empty] | (B) Sub-Total |  | 22.42
(C) Itens de Incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5,00 | X |  |  | 1.121
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 1.121
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 37.891
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 0.83
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 45.65
Materiais | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,000m - D=0,15m) | 10071 | M | 19.09 |  | 2 |  | 38.18
Prego 18x24 | 10135 | KG | 8.32 |  | 0.2 |  | 1.664
Taipá de 1ª com 2,5cm | 10057 | M³ | 1178.2 |  | 0.011 |  | 12.9602
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 52.8042
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. De Madeira roliça (aprox. 8,00-D=0,15m) | 1134 | t | 0,515XP+0,535XR | 35 | 0 | 0 | 0.0283 | 0.51011
Transp. De Taipá de 1ª com 2,5cm | 1115 | t | 0,515XP+0,535XR | 35 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.15862
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 0.66873
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [5 empty] | 99.1229
BDI: 23,32% | [5 empty] | 23.1155
Preço Unitário Total | [5 empty] | 122.2384

## COMP (2)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER/ES (BDI=23,32%)
CÓDIGO | COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO | BSCC (pré-moldado) 3,00 x 2,00 x 1,00 CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro celular pré-moldado
UNIDADE | M
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Guindaste de esteira para 40t ou equivalente | 30028 | M | 0.9 | 0.1 | 353 | 183 | 1 | 317.7
[6 empty] | (A) Sub-Total |  | 317.7
(B) Mão-de-obra | Código | Eq. Salarial |  | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
Encarregado O.A.E. | 20062 | 2.26 |  | 21.42 | 0.5 |  | 24.2046
Servente | 20002 | 1 |  | 9.48 | 4.7 |  | 44.556
[6 empty] | (B) Sub-Total |  | 68.7606
(C) Itens de Incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 386.4606
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 386.4606
Materiais | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
Anel pré-moldado para bueiro celular 3,00x2,00x1,00 CL 45, duas peças | 10677 | UND | 2445 |  | 1 |  | 2445
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 2445
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[6 empty] | (C) Sub-Total |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Anel de Bueiro Pré-moldado | 1686 | t | 0,635XP+0,659XR | 35 | 0 | 22.12 | 5.4 | 120.015
[6 empty] | (F) Sub-Total |  | 120.015
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [5 empty] | 2951.4756
BDI: 23,32% | [5 empty] | 688.2841
Preço Unitário Total | [5 empty] | 3639.7597
Seguem abaixo cotações conforme mercado e preço mediano seguindo média simples.
MÉDIA DE PREÇO
| FORNECEDOR |  | VALOR
| LAQUENGE |  | 2690
| ULTRAMAR |  | 2200
| MÉDIA |  | 2445

## RESUMO
RESUMO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PORCENTAGEM
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 127963.38 | 3.081%
SERVIÇOS PRELIMINARES | 97779.48 | 2.354%
MOVIMENTO DE TERRA | 653253.5284 | 15.73%
EXECUÇÃO DA GALERIA - BSCC (3,00 X 2,00) | 3273906.21 | 78.83%
TOTAL | 4152902.5984 | 100%
4152902.5984

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - CANALIZAÇÃO DO CORRÊGO BATALHA - 2º ETAPA (ESTACA 26 + 0,00 Á 59 + 0,00) |  |  |  | VALOR : | 4152902.5984
|  |  |  | DATA-BASE: | 2015-06-01 | BDI 23,32%
SEDE - PRESIDENTE KENNEDY |  |  |  | REF.: | DER/ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELAS |  |  |  | Total
|  | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 127963.38 |  |  |  | 127963.38
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24444.87 | 24444.87 | 24444.87 | 24444.87 | 97779.48
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 163313.3821 | 163313.3821 | 163313.3821 | 163313.3821 | 653253.5284
4 | EXECUÇÃO DA GALERIA - BSCC (3,00 X 2,00) |  | 1091302.07 | 1091302.07 | 1091302.07 | 3273906.21
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 315721.6321 | 1279060.3221 | 1279060.3221 | 1279060.3221 | 4152902.5984
VALOR ACUMULADO |  | 315721.6321 | 1594781.9542 | 2873842.2763 | 4152902.5984
PERCENTUAL DO MÊS |  | 7.6024 | 30.7992 | 30.7992 | 30.7992 | 100
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 7.6024 | 38.4016 | 69.2008 | 100