## GINASIO SÃO SALVADOR
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |  |  | OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SÃO SALVADOR
LOCAL: SÃO SALVADOR
| PMPK |  |  | TABELA: IOPES MAR/2016 |  |  | TOTAL: | 646576.5202
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6401.7477
1.1 |  |  | Instalação, Mobilização/Desmobilização de Obra (1% valor da obra) |  |  | 1 | 6401.7477 | 6401.7477
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 11075.84
2.1 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 8 | 207.08 | 1656.64
2.2 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m | 80 | 117.74 | 9419.2
3 |  |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES |  |  |  |  | 8246.98
3.1 | IOPES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  | m | 590 | 8.42 | 4967.8
3.2 | EMOP | 19.007.0006 | Betoneira para 600L de mistura seca, de carregamento mecânico e tambor reversível, com motor, exclusive operador |  | h | 200 | 16.3959 | 3279.18
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 81305.7882
4.1 | IOPES | 010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  | m² | 83.1 | 17.96 | 1492.476
4.2 | IOPES | 010203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto |  | m² | 67.03 | 19.35 | 1297.0305
4.3 | IOPES | 010206 | Demolição de revestimento com azulejos |  | m² | 129.92 | 34.54 | 4487.4368
4.4 | IOPES | 010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco |  | m² | 433.72 | 6.91 | 2997.0052
4.5 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria |  | m³ | 7.27 | 41.46 | 301.4142
4.6 | IOPES | 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  | m² | 12.18 | 11.05 | 134.589
4.7 | IOPES | 010213 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento |  | m² | 238 | 9.67 | 2301.46
4.8 | IOPES | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas |  | m² | 15.16 | 6.91 | 104.7556
4.9 | IOPES | 010216 | Retirada de meio-fio de concreto |  | m | 50 | 6.91 | 345.5
4.10 | IOPES | 010218 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte |  | m² | 62.02 | 9.08 | 563.1416
4.11 | IOPES | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários |  | und | 6 | 14.36 | 86.16
4.12 | IOPES | 200726 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização |  | m³ | 498.31 | 129.11 | 64336.8041
4.13 | IOPES | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | m² | 33.6 | 12.16 | 408.576
4.14 | IOPES | 010238 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa |  | m² | 129.92 | 6.91 | 897.7472
4.15 | IOPES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga para recebimento de nova camada de tinta |  | m² | 400 | 2.59 | 1036
4.16 | IOPES | 010315 | Retirada de cobertura em telhas |  | m² | 40 | 7.92 | 316.8
4.17 | IOPES | 010323 | Retirada de torneiras e registros |  | und | 16 | 7.63 | 122.08
4.18 | IOPES | 010327 | Retirada de marco de madeira |  | m | 44.4 | 1.73 | 76.812
5 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 193.5429
5.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 3.12 | 39.52 | 123.3024
5.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 1.65 | 42.57 | 70.2405
6 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 2220.8689
6.1 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.412 | 441.26 | 181.7991
6.2 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 16.8 | 74.31 | 1248.408
6.3 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 36.75 | 7.64 | 280.77
6.4 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 1.06 | 481.03 | 509.8918
7 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 2928.4196
7.1 | IOPES | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  | m² | 20.95 | 90.26 | 1890.947
7.2 | IOPES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 61.2 | 7.64 | 467.568
7.3 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 1.02 | 558.73 | 569.9046
8 |  |  | REVISÕES E REPAROS |  |  |  |  | 13140
8.1 | IOPES | 071801 | Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro |  | m² | 720 | 18.25 | 13140
9 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 17433.7776
9.1 | IOPES | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, espessura das juntas 12mm e esp. das paredes sem revestimento, 10cm |  | m² | 115 | 46.84 | 5386.6
9.2 | IOPES | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  | m | 4.4 | 7.85 | 34.54
9.3 | DER | 40124 | Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão |  | m² | 30 | 7.03 | 210.9
9.4 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 8 | 689.96 | 5519.68
9.5 | IOPES | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | m² | 9.36 | 671.16 | 6282.0576
10 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 45440.8632
10.1 | IOPES | 110101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, esp. 5 mm |  | m² | 360 | 9.71 | 3495.6
10.2 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 360 | 46.57 | 16765.2
10.3 | IOPES | 120208 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes |  | m | 55 | 13.43 | 738.65 | 0 | 0
10.4 | IOPES | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 109.75 | 27.02 | 2965.445 | 0 | 0
10.5 | IOPES | 120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados |  | m | 66.5 | 44.36 | 2949.94 | 0 | 0
10.6 | IOPES | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  | m² | 109.75 | 57.18 | 6275.505
10.7 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 5.2 | 62.86 | 326.872
10.8 | IOPES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m² | 229.92 | 51.86 | 11923.6512 | 0 | 0
11 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 77834.1942
11.1 | IOPES | 130321 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento |  | m | 109.75 | 39.91 | 4380.1225
11.2 | IOPES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | m² | 125.22 | 91.45 | 11451.369
11.3 | IOPES | 130403 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro e preparo da caixa quando necessário |  | m² | 42.7 | 90.16 | 3849.832
11.4 | IOPES | 200702 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur |  | m² | 498.31 | 92.21 | 45949.1651
11.5 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | m | 9.7 | 49.73 | 482.381
11.6 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  | m² | 145.03 | 17.12 | 2482.9136
11.7 | IOPES | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m² | 145.03 | 63.7 | 9238.411
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 162217.0819
12.1 | IOPES | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  | und | 45 | 7.63 | 343.35
12.2 | IOPES | 010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos |  | und | 5 | 10.29 | 51.45
12.3 | IOPES | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 21 | 91.13 | 1913.73
12.4 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 21 | 143.19 | 3006.99
12.5 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 24 | 146.12 | 3506.88
12.6 | IOPES | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 9 | 152.69 | 1374.21
12.7 | IOPES | 151814 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) |  | und | 8 | 212.35 | 1698.8
12.8 | IOPES | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 8 | 126.67 | 1013.36
12.9 | IOPES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) (USAR COMO PONTO DE TOMADA 220V DO PALCO) |  | und | 10 | 342.67 | 3426.7
12.10 | IOPES | 150315 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. |  | und | 2 | 941.79 | 1883.58
12.11 | IOPES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento |  | und | 3 | 430.23 | 1290.69
12.12 | IOPES | 151705 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 34001 até 41000W, instalada em muro |  | und | 1 | 2511.3 | 2511.3
12.13 | IOPES | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W |  | und | 8 | 77.72 | 621.76
12.14 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 24 | 25.75 | 618
12.15 | IOPES | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | und | 9 | 30.29 | 272.61
12.16 | IOPES | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 10 | 29.88 | 298.8
12.17 | IOPES | 180210 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 2 | 28.43 | 56.86
12.18 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | und | 4 | 72.91 | 291.64
12.19 | IOPES | 151423 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 |  | m | 150 | 24.75 | 3712.5
12.20 | IOPES | 151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 |  | m | 50 | 18.21 | 910.5
12.21 | IOPES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 |  | m | 50 | 13.42 | 671
12.22 | IOPES | 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 |  | m | 530 | 6.79 | 3598.7
12.23 | IOPES | 151140 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 50 | 31.48 | 1574
12.24 | IOPES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | m | 93 | 18.43 | 1713.99
12.25 | IOPES | 151313 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | 155.12 | 310.24
12.26 | IOPES | 151316 | Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | 110.15 | 220.3
12.27 | IOPES | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 8 | 45.67 | 365.36
12.28 | IOPES | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 17 | 45.67 | 776.39
12.29 | IOPES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 6 | 16.14 | 96.84
12.30 | IOPES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 10 | 16.14 | 161.4
12.31 | IOPES | 046027 | Rele fotoeletrico MAG. MOD. RM10A / 220V |  | und | 8 | 26.5727 | 212.5816
12.32 |  | COMP | Projetor modular de led, com potência de mínima de 200w, com grau de proteção IP 67, composta com minimo de 60 led´s, fluxo luminoso superior a 21000 lm, temperatura de cor de 5000k, tensão de trabalho bi-volt, 110/220, vida útil de 50000h, fabricada a alumínio injetado, regulagem de ângulo por fixação, sistema anti-surto |  | und | 26 | 3183.8401 | 82779.8431
12.33 | EMOP | 21.003.0090-0 | Poste de aço, reto, de 7,00m, com sapata, escalonado, braço de aço curvo com diâmetro de 60,3mm e projeção horizontal de 2,50m para luminária superior e braço de aço reto de 1,00m com diâmetro de 60,3mm para luminária inferior, com suporte para um galhardete e suporte para placa indicativa de rua, com 4 chumbadores de 7/8”x70cm, tipo I, padrão Riomar. FORNECIMENTO |  | und | 4 | 10233.1818 | 40932.7272
13 |  |  | COBERTURA / TETOS E FORROS |  |  |  |  | 26151.64
13.1 | IOPES | 090103 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 65 | 66.93 | 4350.45
13.2 | IOPES | 090203 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação |  | m² | 65 | 58.75 | 3818.75
13.3 | IOPES | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  | m | 35 | 24.4 | 854
13.4 | IOPES | 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  | m | 86 | 111.84 | 9618.24
13.5 |  | COMPOSIÇÃO | Tamponamento de furos existentes no telhado metálico com a utilização de fita auto-aderente aluminizada para vedação |  | m | 150 | 8.8 | 1320
13.6 | IOPES | 100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int.polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. |  | m² | 18.8 | 108.93 | 2047.884
13.7 | IOPES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m | 85.35 | 31.76 | 2710.716
13.8 | IOPES | 200720 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva |  | m² | 40 | 35.79 | 1431.6
14 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 25064.898
14.1 | IOPES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 5 | 403.75 | 2018.75
14.2 | IOPES | 071103 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L" |  | m² | 16.8 | 103.92 | 1745.856
14.3 | IOPES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 3.6 | 214.6 | 772.56
14.4 | IOPES | 071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 26.8 | 403.49 | 10813.532
14.5 | IOPES | 071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento |  | m² | 16.8 | 481.42 | 8087.856
14.6 | IOPES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 2.4 | 377.08 | 904.992
14.7 | IOPES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 7.4 | 97.48 | 721.352
15 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 8198.66
15.1 | IOPES | 200705 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior |  | und | 1 | 153.01 | 153.01
15.2 | IOPES | 200708 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo |  | und | 1 | 887.61 | 887.61
15.3 | IOPES | 200709 | Tabela de basquete de madeira, com aro metálico e rede para cesta de basquete, inclusive colocação e pintura esmalte sintético sobre fundo anti-corrosivo |  | und | 2 | 619.71 | 1239.42
15.4 | IOPES | 200713 | Rede para futebol de salão |  | und | 2 | 110.14 | 220.28
15.5 | IOPES | 200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m, pintada |  | und | 2 | 893.17 | 1786.34
15.6 | IOPES | 200721 | Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes |  | m² | 300 | 13.04 | 3912
16 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 109507.4699
16.1 | IOPES | 190602 | Pintura a base de epoxi, marca de referência sobre piso de concreto, para piso de quadra de esportes |  | m² | 498.31 | 27.75 | 13828.1025
16.2 | IOPES | 190601 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes |  | m | 239 | 25.28 | 6041.92
16.3 | IOPES | 200725 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes |  | m | 81 | 40.44 | 3275.64
16.4 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência, inclusive selador acrílico, em paredes e tetos, a três demãos |  | m² | 1950 | 19.66 | 38337
16.5 | IOPES | 190204 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos |  | m² | 465.6 | 23.58 | 10978.848
16.6 | IOPES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  | m² | 1938.46 | 16.79 | 32546.7434
16.7 | IOPES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  | m² | 239.32 | 18.8 | 4499.216
17 |  |  | INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 12553.688
17.1 | IOPES | 170115 | Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | und | 5 | 241.59 | 1207.95
17.2 | IOPES | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 4 | 319.36 | 1277.44
17.3 | IOPES | 170502 | Caixa de descarga plástica de sobrepor |  | und | 7 | 127.1 | 889.7
17.4 | SINAPI | 89446 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação |  | und | 12 | 122.364 | 1468.368
17.5 | IOPES | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 12 | 404.64 | 4855.68
17.6 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 1 | 338.38 | 338.38
17.7 | IOPES | 170304 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marca de referência |  | und | 5 | 70.57 | 352.85
17.8 | IOPES | 170327 | Registro de gaveta com canopla cromada diâmetro 20mm (3/4"), marca de referência |  | und | 5 | 51.39 | 256.95
17.9 | IOPES | 170316 | Registro de pressão com canopla cromada diâmetro 15mm (1/2"), marca de referência |  | und | 7 | 52.78 | 369.46
17.10 | IOPES | 142118 | Engate flexível de PVC para lavatório e/ou cx. descarga |  | und | 13 | 11.75 | 152.75
17.11 | IOPES | 170351 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol |  | und | 1 | 279.59 | 279.59
17.12 | IOPES | 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  | m² | 1.6 | 473.65 | 757.84
17.13 | IOPES | 170107 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados |  | und | 1 | 346.73 | 346.73
18 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 953.44
18.1 | IOPES | 061102 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale |  | und | 4 | 89.21 | 356.84
18.2 | IOPES | 061104 | Targeta tipo livre/ocupado |  | und | 10 | 59.66 | 596.6
19 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  | 35707.62
19.1 | IOPES | 200237 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  | m² | 230 | 58.03 | 13346.9
19.2 | IOPES | 200229 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora |  | m | 150 | 59.68 | 8952
19.3 | IOPES | 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm |  | m | 16 | 171.03 | 2736.48
19.4 | IOPES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | m² | 500 | 15.16 | 7580
19.5 | IOPES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 831.03 | 831.03
19.6 | IOPES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | m² | 950 | 0.85 | 807.5
19.7 | IOPES | 170557 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras |  | und | 1 | 1453.71 | 1453.71
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 646576.5202
,

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SÃO SALVADOR | [5 empty] | VALOR : | 646576.5202
LOCAL: SÃO SALVADOR
TABELA: IOPES MAR/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | Total
01 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 6401.7477 |  |  |  |  | 6401.7477
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 11075.84 |  |  |  |  | 11075.84
03 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | 1649.396 | 1649.396 | 1649.396 | 1649.396 | 1649.396 | 8246.98
04 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 65044.6306 | 8130.5788 | 8130.5788 |  |  | 81305.7882
05 | MOVIMENTO DE TERRA | 193.5429 |  |  |  |  | 193.5429
06 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 2220.8689 |  |  |  |  | 2220.8689
07 | SUPER-ESTRUTURA | 2928.4196 |  |  |  |  | 2928.4196
08 | REVISÕES E REPAROS |  | 13140 |  |  |  | 13140
09 | PAREDES E PAINÉIS |  | 13947.0221 | 3486.7555 |  |  | 17433.7776
10 | REVESTIMENTOS |  | 9088.1726 | 22720.4316 | 13632.259 |  | 45440.8632
11 | PISOS | 3891.7097 | 11675.1291 | 46700.5165 | 15566.8388 |  | 77834.1942
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 32443.4164 | 48665.1246 | 48665.1246 | 32443.4164 | 162217.0819
13 | COBERTURA / TETOS E FORROS |  |  | 20921.312 | 5230.328 |  | 26151.64
14 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 25064.898 |  | 25064.898
15 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 8198.66 | 8198.66
16 | PINTURA |  |  |  | 54753.735 | 54753.735 | 109507.4699
17 | INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 6276.844 | 6276.844 | 12553.688
18 | FERRAGENS |  |  |  |  | 953.44 | 953.44
19 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  | 35707.62 | 35707.62
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 93406.1554 | 90073.7151 | 152274.115 | 170839.4233 | 139983.1113 | 646576.5202
VALOR ACUMULADO |  | 93406.1554 | 183479.8704 | 335753.9855 | 506593.4088 | 475737.0968
PERCENTUAL DO MÊS |  | 14.4463 | 13.9309 | 23.5508 | 26.4222 | 21.6499 | 100
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 14.4463 | 28.3771 | 51.928 | 78.3501 | 100