## LIS SANTO EDUARDO
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |  |  | OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS
LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY / ES
| PMPK |  |  | TABELA: IOPES FEV/2017, LABOR UFES FEV/2017, EMOP FEV/2017 |  |  | TOTAL: | 7594817.7927
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 274315.721
1.1 | COMP |  | Administração Local |  | mês | 18 | 15239.7623 | 274315.721 | 3.612%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 67889.563
2.1 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m | 112 | 130.69 | 14637.28
2.2 | DER | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  | m² | 18 | 179.83 | 3236.94
2.3 | IOPES | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 14.5 | 577.02 | 8366.79
2.4 | IOPES | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 10.9 | 399.87 | 4358.583
2.5 | IOPES | 020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 20 | 363.64 | 7272.8
2.6 | IOPES | 020705 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  | und | 1 | 11107.01 | 11107.01
2.7 | IOPES | 020711 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (1 utilização) |  | und | 1 | 1877.56 | 1877.56
2.8 | IOPES | 020712 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  | m | 25 | 33 | 825
2.9 | IOPES | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  | m | 25 | 305.28 | 7632
2.10 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG |  | m | 20 | 428.78 | 8575.6
3 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 57693.42
3.1 | IOPES | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | m³ | 3546 | 16.27 | 57693.42
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 662046.5716
4.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 571.095 | 43.52 | 24854.0544
4.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 342.657 | 46.88 | 16063.7602
4.3 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 2247.3 | 92.68 | 208279.764
4.4 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 32.634 | 468.05 | 15274.3437
4.5 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 444.024 | 505.99 | 224671.7038
4.6 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 26641.44 | 6.49 | 172902.9456
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 980378.5964
5.1 | IOPES | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 1707.6 | 238.46 | 407194.296
5.2 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 108.225 | 591.55 | 64020.4987
5.3 | IOPES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 6493.5 | 6.49 | 42142.815
5.4 | IOPES | 040601 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck =150Kg/cm2 |  | m² | 275.4 | 87.91 | 24210.414
5.5 | IOPES | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  | m | 1212 | 8.89 | 10774.68
5.6 | IOPES | 050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm |  | m² | 8815.26 | 49.01 | 432035.8926
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1351027.689
6.1 | IOPES | 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 5014.02 | 165.93 | 831976.3386
6.2 | IOPES | 090212 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) |  | m² | 5014.02 | 103.52 | 519051.3504
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 559927.464
7.1 | IOPES | 060103 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10m |  | und | 180 | 232.73 | 41891.4
7.2 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 180 | 759.76 | 136756.8
7.3 | IOPES | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | m² | 244.8 | 676.37 | 165575.376
7.4 | IOPES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 345 | 482.03 | 166300.35
7.5 | IOPES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 21.6 | 479.15 | 10349.64
7.6 | IOPES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 366.6 | 106.53 | 39053.898
8 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDES |  |  |  |  | 749405.9314
8.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 13931.088 | 5.37 | 74809.9426
8.2 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 12767.088 | 45.1 | 575795.6688
8.3 | IOPES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 1164 | 26.28 | 30589.92
8.4 | IOPES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m² | 1164 | 58.6 | 68210.4
9 |  |  | REVESTIMENTO DE TETOS |  |  |  |  | 133477.59
9.1 | IOPES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 275.4 | 10.52 | 2897.208
9.2 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm |  | m² | 275.4 | 50.91 | 14020.614
9.3 | IOPES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  | m² | 2042.4 | 57.07 | 116559.768
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 641148.3384
10.1 | IOPES | 130111 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | m² | 3182.4 | 47.57 | 151386.768
10.2 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  | m² | 3182.4 | 18.4 | 58556.16
10.3 | IOPES | 130235 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco |  | m² | 3182.4 | 51.91 | 165198.384
10.4 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | m | 240 | 51.46 | 12350.4
10.5 | IOPES | 130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento |  | m | 2932.2 | 11.75 | 34453.35
10.6 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 366 | 71.13 | 26033.58
10.7 | IOPES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | m² | 1929.96 | 100.09 | 193169.6964
11 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 92855.46
11.1 | IOPES | 170117 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira |  | und | 60 | 176.96 | 10617.6
11.2 | IOPES | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 60 | 338.13 | 20287.8
11.3 | IOPES | 170311 | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros |  | und | 60 | 28.12 | 1687.2
11.4 | IOPES | 170310 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 120 | 70.18 | 8421.6
11.5 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 54 | 351.49 | 18980.46
11.6 | IOPES | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC |  | und | 60 | 164.76 | 9885.6
11.7 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 60 | 382.92 | 22975.2
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 285256.9409
12.1 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 7468.92 | 20.26 | 151320.3192
12.2 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 5298.168 | 20.72 | 109778.041
12.3 | IOPES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  | m² | 604.8 | 22.27 | 13468.896
12.4 | IOPES | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos (portas) |  | m² | 444.2928 | 24.06 | 10689.6848
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 412277.858
13.1 | IOPES | 170540 | Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 60 | 717.67 | 43060.2
13.2 | LABOR UFES | 140601 | Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro |  | und | 60 | 2130.1894 | 127811.3658
13.3 | LABOR UFES | 140602 | Prumada de água fria |  | und | 60 | 469.2229 | 28153.3741
13.4 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 180 | 77.81 | 14005.8
13.5 | IOPES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 120 | 140.46 | 16855.2
13.6 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 60 | 95.65 | 5739
13.7 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 180 | 71.59 | 12886.2
13.8 | IOPES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | pt | 60 | 129.55 | 7773
13.9 | IOPES | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 60 | 71.43 | 4285.8
13.10 | IOPES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 990 | 27.67 | 27393.3
13.11 | IOPES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | m | 741 | 35.09 | 26001.69
13.12 | IOPES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | m | 820.2 | 56.64 | 46456.128
13.13 | IOPES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 60 | 176.13 | 10567.8
13.14 | IOPES | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 60 | 459.97 | 27598.2
13.15 | IOPES | 151004 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm |  | und | 60 | 228.18 | 13690.8
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 475077.7322
14.1 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 480 | 151.99 | 72955.2
14.2 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 840 | 155.27 | 130426.8
14.3 | IOPES | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 120 | 260.29 | 31234.8
14.4 | IOPES | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 300 | 162.42 | 48726
14.5 | IOPES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 60 | 357.24 | 21434.4
14.6 | IOPES | 151819 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 180 | 78.61 | 14149.8
14.7 | EMOP | 15.015.0255-0 | Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 20A |  | und | 60 | 296.922 | 17815.32
14.8 | IOPES | 150932 | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente |  | und | 480 | 5.72 | 2745.6
14.9 | LABOR UFES | 160805 | Ponto para rede lógica em caixa de pvc amarela 4x2", com conector RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC amarela |  | und | 60 | 291.479 | 17488.7402
14.10 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 840 | 29.16 | 24494.4
14.11 | IOPES | 180202 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 60 | 36.08 | 2164.8
14.12 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 120 | 22.15 | 2658
14.13 | IOPES | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | und | 300 | 30.92 | 9276
14.14 | IOPES | 180220 | Tomada coaxial 75 ohms para TV |  | und | 180 | 16.72 | 3009.6
14.15 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | und | 60 | 77.64 | 4658.4
14.16 | EMOP | 15.020.0158-0 | Lâmpada LED, bulbo, A60/DY,10,5W, 100/240V, base E-26/E27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  | und | 480 | 149.6664 | 71839.872
15 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 195624.672
15.1 | IOPES | 150302 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar |  | und | 60 | 275.81 | 16548.6
15.2 | IOPES | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W |  | und | 60 | 1664.72 | 99883.2
15.3 | IOPES | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | und | 120 | 104.47 | 12536.4
15.4 | IOPES | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 1164.6 | 22.28 | 25947.288
15.5 | IOPES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 |  | m | 698.4 | 13.26 | 9260.784
15.6 | IOPES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5cm |  | und | 120 | 136.32 | 16358.4
15.7 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente |  | und | 600 | 25.15 | 15090
16 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | 34477.2
16.1 | IOPES | 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | m | 1200 | 15.38 | 18456
16.2 | IOPES | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. |  | und | 60 | 267.02 | 16021.2
17 |  |  | MURO DE FECHAMENTO |  |  |  |  | 588711.0249
17.1 | IOPES | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 59.4 | 392.74 | 23328.756
17.2 | IOPES | 160718 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal. |  | m² | 118.8 | 19.33 | 2296.404
17.3 | IOPES | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0,9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  | m | 2189.52 | 257.1732 | 563085.8649 | MURO 2,5H | 714.37 | 257.1732
18 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  | 33226.02
18.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra |  | m² | 3546 | 9.37 | 33226.02
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 7594817.7927

## MEM. CALC. CASAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Quantidade de casas (und) |  | 60
LOCAÇÃO
Área da casa = 59,10 * 60 = | 3546
INFRAESTRUTURA
Comprimento das paredes (m) |  |  | 54.39
Área do piso (m²) |  |  | 59.1
Cinta 20x30 | largura | altura
| 0.2 | 0.3
| 1 casa | 60 casas
Escavação | 9.5183 | 571.095 |  | TOTAL INFRA
Concreto magro | 0.5439 | 32.634 |  | Escavação | 571.095
Fôrmas | 32.634 | 1958.04 |  | Concreto magro | 32.634
Concreto | 3.2634 | 195.804 |  | Formas | 2247.3
Ferragens | 195.804 | 11748.24 |  | Concreto | 444.024
Reaterro | 5.7109 | 342.657 |  | Ferragens | 26641.44
|  |  |  | Reaterro | 342.657
Laje de piso (0,07m de altura) | 1 casa | 60 casas
Fôrmas | 4.821 | 289.26
Concreto | 4.137 | 248.22
Ferragens | 248.22 | 14893.2
SUPERESTRUTURA
Pilares da laje do banheiro |  | largura | comprimento | altura | quantidade
|  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 4
| 1 pilar | 4 pilares/1 casa | 60 casas
Fôrmas | 1.5 | 6 | 360
Concreto | 0.05625 | 0.225 | 13.5
Ferragens | 3.375 | 13.5 | 810
Vigas do banheiro |  | largura | comprimento | altura
|  | 0.15 | 9.4 | 0.3
| 1 casa | 60 casas
Fôrmas | 7.05 | 423
Concreto | 0.423 | 25.38
Ferragens | 25.38 | 1522.8
Laje do banheiro (pré-moldada) | largura | comprimento | área | 1 casa | 60 casas
| 1.7 | 2.7 | 4.59 | 4.59 | 275.4
Vigas (cintamento superior) eliminando vergas |  | largura | comprimento | altura
|  | 0.15 | 30.82 | 0.25
| 1 casa | 60 casas |  |  |  |  | TOTAL SUPER
Fôrmas | 15.41 | 924.6 |  |  |  |  | Formas | 1707.6
Concreto | 1.1558 | 69.345 |  |  |  |  | Concreto | 108.225
Ferragens | 69.345 | 4160.7 |  |  |  |  | Ferragens | 6493.5
PAREDES E PAINÉIS |  | comprimento | altura | 1 casa | 60 casas
Alvenarias sob vigas |  | 40.57 | 2.8 | 113.596 | 6815.76
Balcão entre cozinha e sala |  | 0.85 | 1.1 | 0.935 | 56.1
Alvenaria sobre vigas |  |  |  | 32.39 | 1943.4
Alvenaria total |  |  |  | 146.921 | 8815.26
VERGAS / MARCO / ESQUADRIAS / PEITORIL / SOLEIRA
Verga / contraverga | acréscimo | comprimento | altura | qtde | Verga | Marco | Janela | Báscula | Vidro | Peitoril | Soleira | Pint portas mad | Portas aluminio
J1 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 3 | 11.4 |  | 4.95 |  | 4.95 | 4.5
J2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 2.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 1
Báscula | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.6
Portas de alumínio | 0.35 | 0.8 | 2.1 | 2 | [6 empty] | 1.6 |  | 3.36
Porta de aluminio cx dagua | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.72
Portas de madeira | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 |  | 2.4 | 10.08
|  |  |  | 1 casa | 20.2 | 3 | 5.75 | 0.36 | 6.11 | 6.1 | 4 | 10.08 | 4.08
|  |  |  | 60 casas | 1212 | 180 | 345 | 21.6 | 366.6 | 366 | 240 | 604.8 | 244.8
COBERTURA |  | 1 casa | 60 casas
11.77 | 7.1 | 83.567 | 5014.02
REVESTIMENTO TETO / RODAPÉ
Perímetros | [8 empty] | rodapé portas (descontar) | área interna | Rodapé | Chapisco teto (banho + circ) | Reboco teto (banh + circ) | pintura teto (banh + circ) | Forro
Quarto 1 | 2.7 | 3.25 | 2.7 | 3.25 |  |  |  |  | 0.8 | 8.78 | 11.1 |  |  |  | 8.78
Quarto 2 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 2.7 |  |  |  |  | 0.8 | 8.64 | 11 |  |  |  | 8.64
Banheiro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [5 empty] | 2.89 |  | 2.89 | 2.89 | 2.89
Sala/cozinha/circ | 2.55 | 6.52 | 2.55 | 2.05 | 1.7 | 1 | 1 | 2.77 | 4 | 18.32 | 16.14 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16.62
Bancada | 0.95 | 0.95 | [8 empty] | 1.9
Varanda | 5.7 | 0.58 | [6 empty] | 0.8 | 10.77 | 5.48
Área serviço | 2.7 | 1.35 | [6 empty] | 0.8 | 3.64 | 3.25
[8 empty] | 1 casa |  | 53.04 | 48.87 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 34.04
[8 empty] | 60 casas |  | 3182.4 | 2932.2 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 2042.4
REVESTIMENTO PAREDES
Paredes internas | comprimento | altura | chapisco | reboco | pintura | emboço | azulejo
Quarto 1 | 11.9 | 2.8 | 33.32 | 33.32 | 33.32
Quarto 2 | 11.8 | 2.8 | 33.04 | 33.04 | 33.04
Banheiro | 6.8 | 2.8 | 19.04 | 0 | 0 | 19.04 | 19.04
Sala/cozinha/circ | 20.14 | 2.8 | 56.392 | 56.032 | 56.032 | 0.36 | 0.36
Bancada | 1.9 | 1.1 | 2.09 | 2.09 | 2.09
|  | 1 casa | 143.882 | 124.482 | 124.482 | 19.4 | 19.4
|  | 60 casas | 8632.92 | 7468.92 | 7468.92 | 1164 | 1164
área externa | lado corte BB | lado corte CC | lado corte AA
| 11.3925 | 18.9318 | 35.028
| 7.82 | 3.5753
11.5552
| 30.7677 | 22.507 | 35.028
total área externa | 88.3028 | chapisco | reboco | pintura
1 casa | 88.3028 | 88.3028 | 88.3028 | 88.3028
60 casas | 5298.168 | 5298.168 | 5298.168 | 5298.168
Chapisco total paredes | 13931.088
Reboco total paredes | 12767.088
BANCADAS |  |  | 1 casa | 60 casas
Bancada granito | 1 | 0.3 | 0.3 | 18
Bancada cozinha | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 36
54
PONTOS HIDROSSANITÁRIOS
| 1 casa | 60 casas
Ponto de água fria | 3 | 180
Ponto com registro de pressão | 2 | 120
Ponto para esgoto secundário | 3 | 180
PASSEIO CIMENTADO
comprimento | largura | 2 lados | total 1 casa | 60 casas
17.87 | 0.9 | 2 | 32.166 | 1929.96 |  | ((((5,70+0,90) + (10,37+0,90))*0,90)*2)*60
Juntas |  |  | 28.566 | 1713.96
1929.96
MURO DE FECHAMENTO
Quadra A | 1072.83
Quadra B | 320
Quadra C | 766.92
Quadra D | 179.77 | qtde portoes | muro (m)
| 2339.52 | 150 | 2189.52
PORTÕES | largura | altura | 1 casa | 60 casas
| 1.1 | 0.9 | 0.99 | 59.4
Pintura portão |  |  | 1.98 | 118.8
VERNIZ | largura | altura | comp | lados | quant | total
pilares | 0.2 | 2.2 |  | 4 | 3 | 5.28
Vigotas | 0.08 | 0.15 | 2.4 | 4 | 16 | 1.8432
Ripas 1 | 0.02 | 0.07 | 5.7 | 4 | 7 | 0.22344
Ripas 2 | 0.02 | 0.07 | 2.6 | 4 | 4 | 0.05824
[5 empty] | 1 casa | 7.4049
[5 empty] | 60 casas | 444.2928

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS |  |  |  |  | VALOR : | 7594817.7927
LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY / ES
TABELA: IOPES FEV/2017, LABOR UFES FEV/2017, EMOP FEV/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | 6o. MÊS | 7o. MÊS | 8o. MÊS | 9o. MÊS | 10o. MÊS | 11o. MÊS | 12o. MÊS | 13o. MÊS | 14o. MÊS | 15o. MÊS | 16o. MÊS | 17o. MÊS | 18o. MÊS | Total
01 | ADMINISTRAÇÃO | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 15239.7623 | 274315.721
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 67889.563 | [17 empty] | 67889.563
03 | LOCAÇÃO | 28846.71 | 28846.71 | [16 empty] | 57693.42
04 | INFRAESTRUTURA | 110341.0953 | 110341.0953 | 110341.0953 | 110341.0953 | 110341.0953 | 110341.0953 | [12 empty] | 662046.5716
05 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 163396.4327 | 163396.4327 | 163396.4327 | 163396.4327 | 163396.4327 | 163396.4327 | [8 empty] | 980378.5963
06 | COBERTURA | [9 empty] | 337756.9222 | 337756.9222 | 337756.9222 | 337756.9222 | [5 empty] | 1351027.689
07 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 139981.866 | 139981.866 | 139981.866 | 139981.866 |  |  |  |  | 559927.464
08 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 249801.9771 | 249801.9771 | 249801.9771 | [9 empty] | 749405.9314
09 | REVESTIMENTO DE TETOS | [7 empty] | 44492.53 | 44492.53 | 44492.53 | [8 empty] | 133477.59
10 | REVESTIMENTO DE PISOS | [8 empty] | 213716.1128 | 213716.1128 | 213716.1128 | [7 empty] | 641148.3384
11 | LOUÇAS E METAIS | [14 empty] | 46427.73 | 46427.73 |  |  | 92855.46
12 | PINTURA | [15 empty] | 142628.4705 | 85577.0823 | 57051.3882 | 285256.9409
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [13 empty] | 206138.929 | 206138.929 |  |  |  | 412277.858
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [15 empty] | 237538.8661 | 237538.8661 |  | 475077.7322
15 | PADRÃO DE ENTRADA | [15 empty] | 195624.672 |  |  | 195624.672
16 | ENTRADA DE ÁGUA | [14 empty] | 34477.2 |  |  |  | 34477.2
17 | MURO DE FECHAMENTO |  |  |  |  | 58871.1025 | 88306.6537 | 29435.5512 | 58871.1025 | 29435.5512 | 29435.5512 | 29435.5512 | 58871.1025 | 29435.5512 | 58871.1025 | 29435.5512 | 29435.5512 | 29435.5512 | 29435.5512 | 588711.0249
18 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [17 empty] | 33226.02 | 33226.02
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 222317.1306 | 154427.5676 | 125580.8576 | 125580.8576 | 347848.3928 | 377283.944 | 457873.7234 | 531801.8046 | 716082.3662 | 804037.3113 | 736130.2146 | 551849.653 | 522414.1018 | 420231.6597 | 331719.1725 | 666895.0521 | 367791.2619 | 134952.7217 | 7594817.7927
VALOR ACUMULADO |  | 222317.1306 | 376744.6981 | 502325.5557 | 627906.4132 | 975754.806 | 1353038.75 | 1810912.4733 | 2342714.2779 | 3058796.6441 | 3862833.9554 | 4598964.17 | 5150813.823 | 5673227.9248 | 6093459.5845 | 6425178.757 | 7092073.8091 | 7459865.071 | 7594817.7927
PERCENTUAL DO MÊS |  | 2.927% | 2.033% | 1.654% | 1.654% | 4.58% | 4.968% | 6.029% | 7.002% | 9.429% | 10.59% | 9.693% | 7.266% | 6.879% | 5.533% | 4.368% | 8.781% | 4.843% | 1.777% | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 2.927% | 4.961% | 6.614% | 8.268% | 12.85% | 17.82% | 23.84% | 30.85% | 40.27% | 50.86% | 60.55% | 67.82% | 74.7% | 80.23% | 84.6% | 93.38% | 98.22% | 100%
Itens de maior relevância:
1- Forma de tábua de madeira
2- Alvenaria de blocos cerâmicos
3- Estrutura de madeira de lei tipo Paraju para telhado
4- Cobertura em telhas cerâmicas tipo cana e canal
5- Reboco tipo paulista
6- Muro de alvenaria

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RESUMO
OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS
LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY / ES
TABELA: IOPES FEV/2017, LABOR UFES FEV/2017, EMOP FEV/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
01 | ADMINISTRAÇÃO | 274315.721 | 3.612%
02 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 67889.563 | 0.8939%
03 | LOCAÇÃO | 57693.42 | 0.7596%
04 | INFRAESTRUTURA | 662046.5716 | 8.717%
05 | SUPERESTRUTURA | 980378.5964 | 12.91%
06 | COBERTURA | 1351027.689 | 17.79%
07 | ESQUADRIAS | 559927.464 | 7.372%
08 | REVESTIMENTO EM PAREDES | 749405.9314 | 9.867%
09 | REVESTIMENTO DE TETOS | 133477.59 | 1.757%
10 | REVESTIMENTO DE PISOS | 641148.3384 | 8.442%
11 | LOUÇAS E METAIS | 92855.46 | 1.223%
12 | PINTURA | 285256.9409 | 3.756%
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 412277.858 | 5.428%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 475077.7322 | 6.255%
15 | PADRÃO DE ENTRADA | 195624.672 | 2.576%
16 | ENTRADA DE ÁGUA | 34477.2 | 0.454%
17 | MURO DE FECHAMENTO | 588711.0249 | 7.751%
18 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 33226.02 | 0.4375%
VALOR TOTAL |  | 7594817.7927 | 100%

## Administração LIS STO EDUARDO
DATA BASE: JUNHO/2016 |  | SERVIÇO: | Administração Local |  |  |  | UNIDADE: mês | DATA BASE: JUNHO/2016
CÓDIGO SERVIÇO:
CÓDIGO | EQUIPAMENTO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
|  |  | PROD. | IMPROD. | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO | HORÁRIO
TOTAL (A)
CÓDIGO | MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  | K ou R | QUANT. | SALÁRIO BASE |  | CUSTO
HORÁRIO
20077 | Engenheiro auxiliar |  |  | 60 |  | 74.8 | 4488
20094 | Almoxarife |  |  | 220 |  | 16.89 | 3715.8
20019 | Vigia |  |  | 220 |  | 10.23 | 2250.6
20056 | Eletricista |  |  | 150 |  | 12.69 | 1903.5
,
[5 empty] | TOTAL (B) |  | 12357.9
CÓDIGO | ITENS DE INCIDENCIA |  | % | M.O. | EQUIP. | MAT. | CUSTO
TOTAL (C)
PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 12357.9
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ (A)+(B) +(C) ] / (D) = (E) | [6 empty] | 12357.9
CUSTO UNITÁRIO DER ES
CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
UNITÁRIO
[5 empty] | TOTAL (F) |  | 0
CÓDIGO | SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
UNITÁRIO
TOTAL (G)
CÓDIGO | TRANSPORTE | DMT | DMT | DMT | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
|  | (P) | (T) | (TOT) |  |  | UNITÁRIO
TOTAL (H)
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) |  |  | 12357.9
|  |  |  | BDI: 23,32% |  |  | 2881.8623
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 15239.7623